|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KON TUM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 29 /TTr-UBND | *Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2020* |

**TỜ TRÌNH  
Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (*tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng*)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng);

Căn cứ Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2020; Công văn số 9268/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; Công văn số 922/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (*tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng*) với các nội dung chính sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (*tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng*).

2. Dự án nhóm: B.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án 98.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Dự án nằm trên địa giới hành chính của phường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

5. Mục tiêu đầu tư:

- Chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc bờ Bắc sông Đăk Bla (*đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)* để nhân dân ổn định cuộc sống và giữ được quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Khai thác quỹ đất có hiệu quả nhằm phát triển đô thị dọc tuyến kè, tạo cảnh quan môi trường;

- Tạo thêm tuyến đường giao thông mới góp phần phát triển hạ tầng khu vực ven sông.

6. Quy mô đầu tư:

- Chiều dài tuyến xây dựng khoảng *4450m;* Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật; cấp công trình: cấp III; Tim tuyến theo tim quy hoạch điều chỉnh; Cao độ đỉnh Kè: 523m.

a) Đoạn Km0+00 đến Km0+100, dài khoảng 100m giữ nguyên theo đường Bao phía Bắc đã xây dựng *(mặt đường 7m, vỉa hè mỗi bên 5m)*.

b) Đoạn Km0+100 – Km0+800 dài khoảng 700m:

- Đầu tư tuyến kè theo tim của quy hoạch điều chỉnh song song với tuyến kè hiện trạng *(Tuyến kè hiện trạng với quy mô mặt cắt ngang 19,1m (gồm mặt đường rộng 8m, vỉa hè hai bên rộng 10,6m và vai kè rộng 0,5m) sử dụng như cơ kè).*

- Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường: Bn=19,1m; Bề rộng mặt đường: Bm= 8m; Bề rộng vỉa hè: Bvh=5,4+5,2=10,6m (phía sông rộng 5,2m); Bề rộng vai kè phía sông: Bl=0,5m.

c) Đoạn Km0+800 – Km4+450:

- Chiều dài khoảng 3.650m, đầu tư xây dựng mới.

- Mặt cắt ngang:Bề rộng nền đường: Bn=19,1m; Bề rộng mặt đường: Bm= 8m; Bề rộng vỉa hè: Bvh=5,4+5,2=10,6m (phía sông rộng 5,2m); Bề rộng vai kè phía sông: Bl=0,5m*.*

d) Giải pháp kết cấu:

\* Kè kết hợp đường giao thông, cụ thể:

- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm; Kết cấu vỉa hè: Lát gạch Terrazzo (40x40x3,2)cm trên lớp vữa M100 dày 3cm và lớp đá dăm dày 10cm theo nguyên tắc đá chèn đá *(lớp Bê tông M150 dày 10cm).*

- Công trình hạ tầng: Hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc, thoát nước thải, hào kỹ thuật, bó vỉa, hố trồng cây…được thiết kế kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép.

- Chiếu sáng công lộ: Đèn chiếu sáng và đèn trang trí bố trí dọc vỉa hè.

- Phần kè:

+ Chân kè: Kết cấu chân kè bằng ống buy bê tông đúc sẵn M200. Chiều cao ống H = 1,5m, đường kính ngoài 1,24m, thành ống dày 12cm. Trong ống buy đổ đá, mặt trên ống buy là tấm nắp đúc sẵn bê tông cốt thép M200 đúc sẵn có đục lỗ giảm áp. Phía ngoài ống buy là lăng thể đổ đá hộ chân *(riêng các đoạn bờ lõm chiều cao ống buy H=2m, phía mặt lăng trụ đổ đá rải thêm một lớp rọ đá gia cố).* Giữa các ống buy đặt thanh chèn bê tông M200. Phần chuyển tiếp giữa chân và mái kè là dầm chân bê tông cốt thép M200 đổ tại chỗ.

+ Thân kè: Được thiết kế đắp đất đầm chặt γ ≥ 1,5T/m3, phần gia cố chống xói lở bằng tấm lát bê tông M200. Bên dưới bố trí lớp dăm đệm đá (1x2)cm dày 10cm và lớp vải địa kỹ thuật. Phần từ cơ kè đến đỉnh kè trồng cỏ trong khung bê tông đúc sẵn. Cơ kè được bố trí rộng 5,4m. Mặt cơ được đổ lớp bê tông M200 dày 15cm, dưới là lớp cấp phối đá dăm dày 10cm. Mặt cơ được bố trí bồn trồng hoa, trồng cỏ tạo mỹ quan. Mái kè thiết kế m = 2,0.

*+ Công trình phụ trợ:* Bố trí cống thoát nước D = 2m và cống hộp kích thước (BxH) = (2x2)m tại các hợp thuỷ; Bậc thang lên xuống; Lan can bảo vệ...

7. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 474.358 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương 474.358 triệu đồng, trong đó: nguồn dự phòng chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 19.956 triệu đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

9. Tiến độ và dự kiến kế hoạch bố trí vốn*:*

*a) Tiến độ thực hiện*:Từ năm 2020

*b) Dự kiến kế hoạch vốn trí vốn:*

*ĐVT: Triệu đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Năm** | **Kế hoạch dự kiến bố trí** | **Ghi chú** |
|  | ***Tổng cộng*** | ***426.900*** | (\*) |
| 1 | Năm 2020 | 19.956 | CBĐT |
| 2 | Năm 2021 | 100.000 |  |
| 3 | Năm 2022 | 105.000 |  |
| 4 | Năm 2023 | 105.000 |  |
| 5 | Năm 2024 | 96.944 |  |

Ghi chú: (\*) Tổng mức vốn bố trí bằng khoảng 90% tổng mức đầu tư.

**II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 396/TB-VPCP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 8472/BKHĐTTH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và Ban Quản lý các dự án 98 lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (*tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng*) tại Tờ trình số 852/TTr-BQLDA ngày 29 tháng 11 năm 2019.

Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định sơ bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án tại Báo cáo số 417/BC-SKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2019. Báo cáo đề xuất chủ trương dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019. Tiếp thu ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Báo cáo thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định sơ bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 440/BC-SKHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn vả khả năng cân đối vốn tại Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 922/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020([[1]](#footnote-1)) và căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 (*có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020*), Ban Quản lý các dự án 98 đã trình lại hồ sơ dự án tại Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020. Sau khi được các ngành liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ và trình thẩm định tại Tờ trình số 146/TTr-BQLDA ngày 03 tháng 3 năm 2020 với các nội dung chính cơ bản không thay đổi. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 62/BC-SKHĐT ngày 10 tháng 3 năm 2020.

**III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

**1.** Thông báo số 396/TB-VPCP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum;

**2**. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020;

**3**. Công văn số 9268/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

**4**. Công văn số 922/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

**5**. Công văn số 3127/UBND-KTTH ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương và năm 2020 cho các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung;

**6.** Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (*tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng*);

**7**. Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBla trên địa bàn thành phố Kon Tum (*tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng*).

**8.** Tờ trình số 146/TTr-BQLDA ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ban quản lý các dự án 98 về việc đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (*tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng*);

**9**. Báo cáo số 144/BC-BQLDA ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ban quản lý các dự án 98 về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (*tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng*).

**10**. Báo cáo số 145/BC-BQLDA ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ban quản lý các dự án 98 về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (*tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng*).

**11**. Báo cáo số 62/BC-SKHĐT ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (*tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng*).

**12.** Văn bản số 624/SKHĐT-TH ngày 30 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum và Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (*tuyến bờ Bắc – đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng*);

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI xem xét, quyết định để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo (*có dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan gửi kèm theo*)./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
| - Như trên;  - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;  - Ban Quản lý các dự án 98;  - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;  - Lưu VT, KTTH4. | KT. CHỦ TỊCH **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Đã ký**  **Lê Ngọc Tuấn** |

1. () Trong đó yêu cầu các địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định cho các dự án dự kiến sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020. [↑](#footnote-ref-1)