| UBND TỈNH KON TUM SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 119 /BC-SKHĐT | Kon Tum, ngày 19 tháng 4 năm 2021 |

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định
 nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 74/TTr-SNN (kèm theo Báo cáo số 227/BC-SNN) ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 74/TTr-SNN ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;

2. Báo cáo số 227/BC-SNN ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;

3. Báo cáo số 228/BC-SNN ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan về chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;

4. Ý kiến tham gia của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tại Công văn số 91/QBVPTR-KHTC ngày 02 tháng 3 năm 2021; Sở Tài chính tại Công văn số 756/STC-TCĐT ngày 02 tháng 3 năm 2021; Ủy ban nhân dân các huyện: (1) Kon Rẫy tại Công văn số 285/UBND-TH ngày 31 tháng 3 năm 2021; (2) Đăk Glei tại Công văn số 322/UBND-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021; (3) Tu Mơ Rông tại Công văn số 352/UBND-TCKH ngày 09 tháng 3 năm 2021; (4) Sa Thầy tại Công văn số 416/UBND-TH ngày 05 tháng 3 năm 2021; (5) Ia H’Drai tại Công văn số 423/UBND-TH ngày 02 tháng 4 năm 2021; (6) Đăk Hà tại Công văn số 483/UBND-NNPTNT ngày 03 tháng 3 năm 2021; (7) Kon Plông tại Công văn số 500/UBND-TCKH ngày 24 tháng 3 năm 2021; (8) Ngọc Hồi tại Công văn số 931/UBND-NN ngày 31 tháng 3 năm 2021; (9) Đăk Tô tại Công văn số 331/UBND-KT ngày 15 tháng 4 năm 2021; (10) thành phố Kon Tum tại Công văn số 878/UBND-TH ngày 11 tháng 3 năm 2021.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

5. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dung vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

1. Tên dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

2. Dự án nhóm: B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 985.797 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025; nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 và nguồn thu dịch vụ môi trường rừng.

9. Thời gian thực hiện: 04 năm.

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: lâm nghiệp.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (tại Tờ trình số 27/TTr-SNN, Báo cáo số 108/BC-SNN ngày 19 tháng 02 năm 2021). Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau:

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh:

Thống nhất với các nôi dung Dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng.

Về cân đối nguồn vốn dịch vụ môi trường rừng: Nhu cầu vốn từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng của các đơn vị, địa phương là 534,398 tỷ đồng để thực hiện Dự án nêu trên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng là phù hợp với tổng thu nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng là tổ chức, các UBND xã, thị trấn có diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2021-2025.

2. Sở Tài chính:

Dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 đã được dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tổng tất cả các nguồn vốn thực hiện Dự án dự kiến khoảng 985,797 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 230 tỷ đồng.

Theo báo cáo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2021-2025 là 1.000,934 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương 416,339 tỷ đồng (Vốn đầu tư phát triển: 228,885 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp lâm nghiệp: 187,454 tỷ đồng); vốn ngân sách địa phương: 50,197 tỷ đồng và vốn từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng 534,398 tỷ đồng. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xác định nhu cầu vốn thực hiện Dự án trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 cho phù hợp.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp lâm nghiệp trung ương hỗ trợ thực hiện Dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng: 187,454 tỷ đồng (bình quân 37,49 tỷ đồng/1năm) tham gia vào dự án, đề nghị đơn vị làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan để xác định nguồn vốn hỗ trợ hàng năm và cả giai đoạn cho địa phương để xây dựng dự án cho phù hợp, đảm bảo chắc chắn, khả thi nhất.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

3.1. Ủy ban nhân dân các huyện: (1) Đăk Glei; (2) Kon Rẫy; (3) Sa Thầy; (4) Đăk Hà; (5) Kon Plông; (6) Thành phố Kon Tum: thống nhất với chủ trương đầu tư dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

3.2. Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông: đề nghị xem xét, bổ sung thêm mục tiêu của Dự án: Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đến cuối giai đoạn 2021-2025 (sau khi triển khai Dự án) là bao nhiêu %? từ đó mới đưa ra được nhận định về hiệu quả khi đầu tư dự án.

3.3. Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai:

Một số chỉ tiêu nêu trong Báo cáo số 108/BC-SNN ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và Công văn số 196/SNN-KH ngày 26 tháng 01 năm 2021 về thực hiện chỉ tiêu trồng rừng năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 có một số chỉ tiêu không thống nhất, cụ thể:

- Báo cáo số 108/BC-SNN ngày 19 tháng 02 năm 2021 diện tích khoanh nuôi phục hồi rừng 5.328 ha; trồng cây phân tán 3,2 triệu cây.

- Công văn số 196/SNN-KH ngày 26 tháng 01 năm 2021, diện tích khoanh nuôi phục hồi rừng 7.309 ha; trồng cây phân tán 304.840 cây.

3.4. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi: đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung thêm vào Báo cáo, Tờ trình về kinh phí hỗ trợ gạo cho hộ dân tham gia hỗ trợ trồng trồng rừng trên địa bàn(); kinh phí chi phí lập, thẩm định dự án rừng sản xuất; lập bản đồ hoàn công và số hóa bản đồ().

3.5. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô: đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phần II, mục 2 nhiệm vụ của dự án như:

- Chỉ tiêu khoanh nuôi tái sinh rừng: Trong đề xuất dự án khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung cây lâm nghiệp 125 ha. Chỉ tiêu này thấp so với nhu cầu thực tiễn vì hiện trạng rừng tự nhiên chưa đủ tiêu chí thành rừng, đất trống còn rất lớn, cần kết hợp công tác khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên với trồng rừng bổ sung một số cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế để tăng hiệu quả kinh tế từ quản lý, bảo vệ rừng (riêng trên địa bàn huyện Đăk Tô diện tích cần khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng cây lâm nghiệp bổ sung khoảng 250 ha). Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu tăng diện tích khoanh nuôi rừng tự nhiên có trồng bổ sung cây lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh cho phù hợp.

- Chỉ tiêu trồng dược liệu dưới tán rừng: Trong đề xuất dự án thực hiện 04 mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng là thấp so với nhu cầu của các huyện. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu tăng chỉ tiêu này lên ít nhất mỗi huyện, thành phố thực hiện 01 mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng để làm cơ sở nhân rộng và phấn đấu đạt chỉ tiêu trồng dược liệu tỉnh đã giao cho các huyện trong giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo tiếp thu, giải trình số 228/BC-SNN ngày 16 tháng 4 năm 2021; đồng thời hoàn thiện chủ trương đầu tư Dự án nêu trên tại Tờ trình số 74/TTr-SNN (kèm theo Báo cáo số 227/BC-SNN) ngày 16 tháng 4 năm 2021.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh Kon Tum là 780.793,27 ha, chiếm 80,7% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh; trong đó: diện tích có rừng là 609.666,4 ha (gồm rừng tự nhiên: 547.775,9 ha và rừng trồng: 61.890,5 ha); đất chưa thành rừng 171.126,9 ha. Độ che phủ rừng đạt: 63,02%. Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp rộng như trên, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ hết sức quan trọng và khó khăn.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được một số kết quả như: bảo vệ được toàn bộ diện tích rừng hiện có, phát triển mới 3.275 ha rừng (trồng mới 2.900 ha, khoanh nuôi phục hồi 375 ha); trồng được 300.000 cây phân tán; Khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư được 217.602 ha/năm. Các chính sách của Trung ương tuy đã ban hành, nhưng giai đoạn 2016-2020, tỉnh Kon Tum không được bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển để phát triển lâm nghiệp bền vững, dẫn đến các chỉ tiêu về phát triển rừng không đạt kế hoạch đề ra. Nguồn vốn bố trí cho ngành chủ yếu từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng; nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương. Các nguồn này chỉ mới đảm bảo cho mục đích quản lý bảo vệ rừng, hoạt động của các đơn vị, không đủ để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển, không thể đầu tư cho mục tiêu phát triển rừng, tạo sinh kế cho nhân dân sống gần rừng, nhất là vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiếu số. Mặt khác, hạ tầng lâm nghiệp chưa đồng bộ để phát huy hết hiệu quả trong công tác bảo vệ và phát triển rừng của địa phương. Tình trạng sử dụng không hiệu quả đất trống, đất dốc bạc màu, vi phạm Luật lâm nghiệp như phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra. Giai đoạn vừa qua, trên địa bàn toàn tỉnh đã xác định và xử lý được tổng cộng 400 lượt điểm nóng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, thiệt hại 109,547 ha rừng, đã tiến hành xử lý 2.313 vụ vi phạm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030, hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ,... cùng với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó: phát triển mới 15.000 ha rừng, 2.000 ha Mắc ca, 10.000 ha dược liệu khác và 4.500 ha diện tích có sâm Ngọc Linh,... Để bảo vệ diện tích rừng hiện có và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, góp phần cân bằng môi trường sinh thái, nâng độ che phủ rừng, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học, phòng tránh, hạn chế thiên tai, ổn định dân sinh, kinh tế thì việc thực hiện Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 là hết sức cấp bách và cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc xây dựng dự án phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 (được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020); Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020).

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 985.797 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Mục tiêu đầu tư: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng, từng bước khôi phục, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đến năm 2025, diện tích rừng đạt khoảng 620.000 ha, nâng tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Kon Tum lên 64,0%; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tỉnh Kon Tum nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.

6. Quy mô đầu tư:

- Trồng mới: 15.000 ha; trong đó: trồng rừng phòng hộ: 417 ha; trồng rừng đặc dụng: 380 ha, hỗ trợ trồng rừng sản xuất: 14.203 ha.

- Khoanh nuôi phục hồi rừng: 5.382 ha; trong đó: khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên: 5.257 ha; Khoanh nuôi có trồng bổ sung cây lâm nghiệp: 125 ha.

- Nuôi dưỡng làm giàu rừng: 2.097 ha.

- Trồng cây phân tán: 3,2 triệu cây (tương đương 3.200 ha).

- Trồng dược liệu dưới tán rừng: 4 mô hình.

- Khoán bảo vệ rừng: 185.731 ha (928.655 lượt ha).

- Tự bảo vệ rừng bằng lực lượng chuyên trách: 232.256 ha.

- Hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng khu vực thường xuyên cháy: 36.800 ha.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp.

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 985.797 triệu đồng.

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025; nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; nguồn thu dịch vụ môi trường rừng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Với tổng mức đầu tư là 985.797 triệu đồng, dự kiến bố trí từ các nguồn vốn sau:

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025:

Vốn đầu tư phát triển: đã dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, khoảng 230.000 triệu đồng để thực hiện dự án.

Vốn sự nghiệp: cả giai đoạn 2016 – 2020: Trung ương đã bố trí 220.000 triệu đồng (trung bình 44.000 triệu đồng/năm) để thực hiện các nhiệm vụ về lâm nghiệp. Hiện nay, tỉnh tiếp tục có văn bản xin Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp lâm nghiệp trong giai đoạn tới (vốn sự nghiệp không có quy định về thẩm định nguồn hoặc có thông báo vốn cả giải đoạn của Trung ương). Như vậy, đề xuất của đơn vị là 199.000 triệu đồng cho giai đoạn 2021 – 2025 là phù hợp và có cơ sở.

+ Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025: dự kiến bố trí 55.000 triệu đồng (trung bình bố trí 11.000 triệu đồng/ năm), phù hợp với đề xuất của đơn vị bố trí cho dự án: 46.600 triệu đồng.

+ Đối với nguồn thu dịch vụ môi trường rừng: dự kiến tổng thu nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng là tổ chức, các Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2021-2025 là 534.398 tỷ đồng, phù hợp với đề xuất của đơn vị là 527.152 triệu đồng..

Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cân đối, lồng ghép để tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ kế hoạch vốn từ tất cả các nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025 cho dự án để triển khai thực hiện theo tiến độ quy định.

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân kỳ đầu tư như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Năm | Nguồn kinh phí thực hiện theo Tổng mức đầu tư | Trong đó: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025 |
| --- | --- | --- |
| Tổng cộng | 985.797 | 230.000 |
| Năm thứ nhất | 250.000 | 60.000 |
| Năm thứ hai | 250.000 | 60.000 |
| Năm thứ ba | 250.000 | 60.000 |
| Năm thứ tư | 235.797 | 50.000 |

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

11. Địa điểm thực hiện: trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Dự án thực thi sẽ góp phần bảo vệ được diện tích rừng tự nhiên; bảo vệ và kinh doanh có hiệu quả 61.890,5 ha rừng trồng hiện có; phát triển được 20.382 ha rừng thông qua việc trồng rừng và khoanh nuôi phục hồi rừng; hoạt động cải tạo rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên sẽ góp phần nâng cao giá trị kinh tế cũng như chức năng phòng hộ; Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc ổn định trật tự xã hội trên địa bàn, hạn chế tình trạng lấn chiếm đất, phá rừng trái phép; thu hút lao động trên địa bàn tham gia vào lĩnh vực lâm nghiệp, tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh bền vững, củng cố an ninh khu vực.

- Tác động về môi trường: Bảo vệ được diện tích rừng hiện có, tạo thêm diện tích rừng mới, tăng độ che phủ chống xói mòn rửa trôi, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư, góp phần điều tiết lượng nước cho các công trình thuỷ điện, thủy lợi.

13. Các ý kiến khác: Không.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo  quy  định  của  Luật  Đầu  tư  công  năm  2019,  Nghị  định  số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 985.797 triệu đồng nên thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 là cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Sở Nông nghiệp và PTNT; - Lưu: VT, TH, NHTr. | GIÁM ĐỐC Ngô Việt Thành |
| --- | --- |

# Footnotes

() Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

() Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/5/2018 của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 /9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.