| UBND TỈNH KON TUM SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 122 /BC-SKHĐT | Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm 2021 |

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum

giai đoạn 2021 - 2025.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 44/TTr-CCKL (kèm theo Báo cáo số 146 /BC-CCKL và Báo cáo số 147/BC-CCKL) ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum về việc xin thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 44/TTr-CCKL ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum về việc xin thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025;

2. Báo cáo số 146/BC-CCKL ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025;

3. Báo cáo số 147/BC-CCKL ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025;

4. Báo cáo số 139/BC-CCKL ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum V/v tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các đơn vị về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025;

5. Ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 851/SNN-KH ngày 15 tháng 4 năm 2021; Sở Xây dựng tại các Công văn số: 498/SXD-PTĐTHTKT ngày 08 tháng 4 năm 2021 và 576/SXD-PTĐTHTKT ngày 19 tháng 4 năm 2021; Sở Tài chính tại Công văn số 1278/STC-TCĐT ngày 08 tháng 4 năm 2021; Ủy ban nhân dân các huyện: (1) Kon Rẫy tại Công văn số 352/UBND-NC ngày 16 tháng 4 năm 2021; (2) Đăk Glei tại Công văn số 580/UBND-TH ngày 16 tháng 4 năm 2021; (3) Tu Mơ Rông tại Công văn số 607/UBND-TCKH ngày 16 tháng 4 năm 2021; (4) Sa Thầy tại Công văn số 766/UBND-TH ngày 16 tháng 4 năm 2021; (5) Ia H’Drai tại Công văn số 467/UBND-TH ngày 13 tháng 4 năm 2021; (6) Đăk Hà tại Công văn số 842/UBND-NNPTNT ngày 12 tháng 4 năm 2021; (7) Kon Plông tại Công văn số 691/UBND-KL ngày 16 tháng 4 năm 2021; (8) Ngọc Hồi tại Công văn số 1112/UBND-TH ngày 16 tháng 4 năm 2021; (9) Đăk Tô tại Công văn số 332/UBND-KT ngày 15 tháng 4 năm 2021; (10) thành phố Kon Tum tại Công văn số 1369/UBND-TH ngày 14 tháng 4 năm 2021.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

5. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dung vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Xây dựng; Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.

2. Dự án nhóm: B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum.

6. Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn 10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 73.240 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025.

9. Thời gian thực hiện: 04 năm.

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: lâm nghiệp.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 (tại Tờ trình số 33/TTr-CCKL, Báo cáo số 120/BC-CCKL và Báo cáo số 121/BC-CCKL ngày 02 tháng 4 năm 2021). Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Xây dựng; Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Về sự cần thiết phải đầu tư: Nhằm củng cố tổ chức, nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng chuyên ngành và các đơn vị chủ rừng để đủ khả năng kiểm soát cháy rừng, giảm nguy cơ cháy rừng, nhất là nguy cơ cháy lớn, góp phần bảo vệ được diện tích rừng hiện có (609.468,58 ha) và bảo vệ tính đa dạng sinh học của các loài động vật, thực vật rừng thì việc xây dựng Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025 là cần thiết. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với nội dung đề xuất của Chi cục Kiểm lâm Tờ trình số 33/TTr-CCKL ngày 02/4/2021 và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Về nguồn vốn đầu tư: Đơn vị đề nghị từ nguồn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, trong đó có hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng khu vực có khả năng cháy: 48.796 ha. Do đó, khi được Trung ương bố trí vốn Đầu tư phát triển, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí vốn thực hiện Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

2. Sở Xây dựng:

Việc đề xuất Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025 là cần thiết. Đối với cấu phần xây dựng thuộc dự án (xây dựng mới 04 Trung tâm điều hành phòng cháy, chữa cháy rừng - với chi phí xây dựng khoảng 34 tỷ đồng - tại huyện Ia H’Drai, thành phố Kon Tum, huyện Kon Rẫy, huyện Đăk Tô), Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Nội dung báo cáo đề xuất không nêu rõ quy mô xây dựng 04 Trung tâm điều hành phòng cháy, chữa cháy rừng, cụ thể về: Diện tích xây dựng, diện tích sàn sử dụng; quy mô kết cấu; sơ đồ vị trí xây dựng, diện tích khu đất xây dựng và các hạng mục hạ tầng đi kèm khác. Do đó Sở Xây dựng không có cơ sở tham gia ý kiến.

3. Sở Tài chính:

Đối với Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 của Chi cục Kiểm lâm với tổng mức đầu tư 84.100 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum chưa dự kiến danh mục, nguồn vốn thực hiện dự án này. Để đảm bảo nguồn vốn ngân sách (trung ương, địa phương) thực hiện, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chi cục Kiểm lâm xác định mức vốn cụ thể của dự án để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho phù hợp với khả năng cân đối của kế hoạch trung hạn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 -2025.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

3.1. Ủy ban nhân dân các huyện: (1) Đăk Glei; (2) Kon Rẫy; (3) Sa Thầy; (4) Đăk Hà; (5) Kon Plông; (6) Tu Mơ Rông; (7) Ngọc Hồi; (8) Ia H’Drai; (9) Thành phố Kon Tum: thống nhất với chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.

3.2. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô:

Trong Báo cáo 120/BC-CCKL, ngày 02/4/2021: Tại trang 15, mục 5.3.1 xây dựng cơ sở hạ tầng các Trung tâm điều hành phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn 04 huyện Ia H’Drai, thành phố Kon Tum, Kon Rẫy, Ngọc Hồi. Trong khi đó, bảng thuyết minh quy mô dự án tại trang 8 thì xây dựng tại 04 huyện Ia H’Drai, thành phố Kon Tum, Kon Rẫy, Đăk Tô. Đề nghị chủ đầu tư kiểm tra lại cho thống nhất. Mặt khác, trong báo cáo chưa nêu rõ hiện trạng cơ sở hạ tầng của 04 Hạt Kiểm lâm huyện dự kiến xây dựng các Trung tâm điều hành PCCCR; quy mô dự kiến đầu tư xây dựng và nhân sự quản lý, điều hành các Trung tâm này sau khi đưa vào sử dụng. Do đó, đề nghị chủ đầu tư cần bổ sung trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã có báo cáo tiếp thu, giải trình số 139/BC-CCKL ngày 19 tháng 4 năm 2021 và được Sở Xây dựng thống nhất tại Công văn số 576/SXD-PTĐTHTKT ngày 19 tháng 4 năm 2021; đồng thời, hoàn thiện chủ trương đầu tư Dự án nêu trên tại Tờ trình số 44/TTr-CCKL (kèm theo Báo cáo số 146/BC-CCKL và Báo cáo số 147/BC-CCKL) ngày 20 tháng 4 năm 2021.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh Kon Tum hiện nay là 780.793,27 ha, chiếm 80,7% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh; trong đó: diện tích có rừng là 609.666,4 ha; đất chưa thành rừng 171.126,9 ha. Độ che phủ rừng đạt: 63,02%. Hệ sinh thái rừng của tỉnh Kon Tum có tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đa dạng về chủng loại, phong phú về loài và có nguồn gen đặc hữu không những trong nước mà còn cả trong khu vực; đặc biệt dưới tán rừng có nhiều cỏ tranh, lau lách, cây bụi… đến mùa hanh khô cành lá rụng nhiều tạo nên nguồn vật liệu rất dễ gây cháy rừng. Với diện tích rừng dễ cháy được xác định là hơn 250.000.000 ha (chiếm hơn 40% tổng diện tích đất có rừng), chủ yếu là rừng thông, tre nứa, keo, bạch đàn, rừng non... phân bố trên địa bàn rộng lớn, địa hình phức tạp. Mùa khô hàng năm kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, khô hạn làm cho thực bì khô nỏ, do đó nguồn vật liệu cháy tăng cao, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy lớn.

Bên cạnh đó, ý thức và đời sống của một bộ phận dân cư sống gần rừng chưa cao, thường thực hiện các hoạt động săn bắt, lấy mật ong, rà tìm phế liệu, canh tác nương rẫy, lấn chiếm đất rừng… gây ra cháy rừng, mất rừng. Theo số liệu thống kê từ năm 2010 đến năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 35 vụ cháy rừng gây thiệt hại 519,04 ha rừng và cao su (419 ha rừng, 100,04 ha cao su), gây ảnh hưởng nghiêm trọng về tài nguyên rừng, kinh tế, xã hội và môi trường, trong khi đó các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng (cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, điều kiện làm việc, năng lực chỉ đạo, điều hành…) trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn. Nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng của tỉnh không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.

Vì vậy, để bảo vệ diện tích rừng hiện có, duy trì tính đa dạng sinh học của các loài động, thực vật rừng cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, đồng thời, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025  thì việc xây dựng và thực hiện Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 là một yêu cầu cấp thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc xây dựng dự án phù hợp theo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 (được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020); Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020).

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 73.240 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao khả năng cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời, chính xác điểm cháy rừng thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám; Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành từ tỉnh đến cơ sở; Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

6. Quy mô đầu tư:

- Mua sắm trang bị xe ô tô chuyên dùng: 09 chiếc.

- Xây dựng các Trung tâm phòng cháy, chữa cháy rừng (vùng trọng điểm cháy rừng): 04 trung tâm tại các huyện: Ia H’Drai; Kon Rẫy; Đăk Tô và Thành phố Kon Tum, mỗi trung tâm gồm các hạng mục: nhà làm việc 2 tầng (diện tích khoảng 460 m2); Nhà kho bảo quản tang vật- Phương tiện vi phạm và trang thiết bị PCCC rừng (khoảng 100 m2); nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác.

- Xây dựng, cập nhật bản đồ vùng trọng điểm cháy rừng (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

- Trang bị công nghệ trong công tác PCCCR: Trạm quan trắc mặt đất giám sát rừng (ForestWatch); Thiết bị xác minh sớm điểm cháy (fly cam); Phần mềm lưu trữ, báo cáo QLBVR, PCCCR; máy tính để bàn, máy tính xách tay.

- Mua sắm công cụ, dụng cụ PCCCR: Ống nhòm chuyên dụng, loa chỉ huy, đèn pin chuyên dụng, vỉ dập lửa, cào, dao, xẻng, câu liêm, quần áo chữa cháy rừng...

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 73.240 triệu đồng.

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến bố trí 75.911 triệu đồng. Do đó dự án đảm bảo khả năng cân đối vốn.

Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ.

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân kỳ đầu tư như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Năm | Nguồn kinh phí thực hiện theo Tổng mức đầu tư |
| --- | --- |
| Tổng cộng | 73.240 |
| Năm thứ nhất | 20.000 |
| Năm thứ hai | 20.000 |
| Năm thứ ba | 20.000 |
| Năm thứ tư | 13.240 |

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

11. Địa điểm thực hiện: trên địa bàn 10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Dự án thực thi sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, nâng cao hiệu quả kinh tế về nhiều mặt như: Tạo nguồn nước ổn định cho sinh hoạt và phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tăng thu nhập cho người dân từ sản phẩm lâm sản; phát triển rừng bền vững, tạo điều kiện cho hoạt động tham quan du lịch sinh thái,..; Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ và hiểu biết của cộng đồng, các cơ quan ban ngành, đoàn thể xã hội đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

- Tác động về môi trường: sẽ góp phần bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng, các hình thức xâm phạm tài nguyên rừng, đất rừng và đảm bảo an ninh môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh.

13. Các ý kiến khác: Không.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 73.240 triệu đồng nên thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chi cục Kiểm lâm tỉnh; - Lưu: VT, TH, NHTr. | GIÁM ĐỐC Ngô Việt Thành |
| --- | --- |