|  |  |
| --- | --- |
| HĐND TỈNH KON TUM**BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 15 /BC-BKTNS | *Kon Tum, ngày 20 tháng 4 năm 2022* |

**BÁO CÁO THẨM TRA**

**Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**1. Cơ sở pháp lý**

Căn cứ Khoản 7 Điều 17([[1]](#footnote-2)), Khoản 1 Điều 34([[2]](#footnote-3)) Luật Đầu tư công năm 2019, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum là đúng thẩm quyền quy định.

**2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết**

Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 66d/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 và được điều chỉnh chủ trương tại Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2017, dự án có tổng mức đầu tư 61.500 triệu đồng (*thuộc dự án nhóm B*) được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án([[3]](#footnote-4)) để triển khai thực hiện theo quy định. Dự án đã được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng kế hoạch vốn dự kiến bố trí 37.168 triệu đồng.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng số vốn đã bố trí cho dự án đến năm 2020 là 21.332 triệu đồng. Dự án đã triển khai thi công ngoài thực địa, tuy nhiên do vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên hiện tại mới triển khai một số hạng mục gồm tuyến đường đi bộ mặt cắt 1-1; tuyến đi bộ mặt cắt 4-4, mặt cắt 7-7; sân lễ hội (bóc hữu cơ và đắp đất); tuyến vuốt nối kè; trồng cỏ hồ cảnh quan...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum([[4]](#footnote-5)), Ủy ban nhân dân tỉnh đã điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (*tỷ lệ 1/500*) Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum([[5]](#footnote-6)); theo đó, có nhiều thay đổi về hướng tuyến, mặt cắt ngang một số tuyến đường, quy mô đầu tư và không gian kiến trúc một số hạng mục, so với Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã duyệt, dẫn đến cần thiết điều chỉnh một số nội dung trong quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án so với chủ trương đầu tư đã phê duyệt. Trên cơ sở đó, để chủ đầu tư có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum phù hợp với Đồ án đã được điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên. Cụ thể:

| **Nội dung điều chỉnh** | **Theo Thông báo số 66d/TB-HĐND ngày 30/11/2016 và Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 05/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh** | **Đề nghị điều chỉnh** |
| --- | --- | --- |
| **1. Quy mô đầu tư** | - Đường giao thông chính, đường đi bộ.- Trồng cỏ tạo cảnh quan trên diện tích đất quy hoạch 09 hồ nước.- Cống chui qua đường, cống hộp.- Sân lễ hội.- Công viên, vườn hoa (CV1 đến CV6) với tổng diện tích 9.853 m2.- Bồi thường giải phóng mặt bằng. | - Đường giao thông chính, đường đi bộ, mở rộng tuyến đường kè phạm vi qua sân lễ hội.- Sân lễ hội: diện tích khoảng 24.617 m2.- Công viên, cây xanh, vườn hoa (CX1 đến CX8) với tổng diện tích khoảng 28.810 m2.- Bồi thường giải phóng mặt bằng *(diện tích khoảng 8,2ha).* |
| **2. Tổng mức đầu tư** | Khoảng 61.500 triệu đồng. | Khoảng 127.040 triệu đồng. |

\* Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 66d/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 và Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**3. Quan điểm của Ban Kinh tế - Ngân sách**

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum là phù hợp với các đồ án điều chỉnh quy hoạch([[6]](#footnote-7)) và tình hình thực tế của địa phương. Nội dung điều chỉnh làm thay đổi về quy mô, tăng tổng mức đầu tư của dự án so với chủ trương phê duyệt ban đầu; dự án đã được cơ quan chuyên môn thẩm định([[7]](#footnote-8)) đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Chỉ đạo chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí, bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Thường trực HĐND tỉnh;- Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh;- Lưu: VT, KT-NS. | **TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH****TRƯỞNG BAN****Đã ký****Hồ Văn Đà** |

1. “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.” [↑](#footnote-ref-2)
2. “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.” [↑](#footnote-ref-3)
3. () Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh. [↑](#footnote-ref-4)
4. () Văn bản số 179-CV/TU ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. [↑](#footnote-ref-5)
5. () Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh. [↑](#footnote-ref-6)
6. () Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016; Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 và các Đồ án quy hoạch khác có liên quan. [↑](#footnote-ref-7)
7. () Báo cáo số 84/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. [↑](#footnote-ref-8)