| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 124 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 20 tháng 9 năm 2019 |

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum,

kỳ họp bất thường năm 2019 (lần 2).

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Xét đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Tờ trình số 735/TTr-BVĐKT, Báo cáo số 733/BC-BVĐKT, Báo cáo số 734/BC-BVĐKT ngày 13 tháng 9 năm 2019 và Tờ trình số 748/TTr-BVĐKT ngày 19 tháng 9 năm 2019; ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1898/SKHĐT-TH ngày 20 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh, với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

| TT | Nội dung | Theo chủ trương đã được phê duyệt() | Đề nghị điều chỉnh, bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy mô đầu tư | Đầu tư mua sắm một số trang thiết bị y tế cần thiết cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. | Đầu tư mua sắm một số trang thiết bị gắn với xây lắp và trang thiết bị y tế cần thiết cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. |
| 2 | Tổng mức đầu tư | Khoảng 75.200 triệu đồng | Khoảng 113.727 triệu đồng |
| 3 | Cơ cấu nguồn vốn | - Nguồn ngân sách tỉnh khoảng 50.000 triệu đồng. - Nguồn thu để lại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh khoảng 25.200 triệu đồng. | - Nguồn ngân sách tỉnh khoảng 50.000 triệu đồng. - Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh giảm cấp do cơ cấu tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh đã phân bổ (tại Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh): 35.000 triệu đồng. - Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh giảm cấp do cơ cấu tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh (tiếp tục phân bổ), nguồn thu để lại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác: 28.727 triệu đồng. |

Các nội dung khác giữ nguyên theo phụ lục tại Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Lý do điều chỉnh: Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh do Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 09 tháng 10 năm 2018 và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018. Dự án trên thuộc Đề án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đạt các tiêu chí cơ bản của bệnh viện hạng I vào năm 2020(), triển khai đồng thời cùng với Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 1)().

Vì nguồn kinh phí hạn chế và phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ, đồng thời phải ưu tiên đầu tư mua sắm trang thiết bị có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công tác khám và điều trị hàng ngày tại bệnh viện nên một số danh mục thiết bị gắn với xây lắp (như hệ thống khí y tế, 02 thang máy tải giường bệnh, 01 thang nâng vận chuyển đồ bẩn, hệ thống máy điều hòa không khí và máy phát điện dự phòng) chưa được phê duyệt tại 02 dự án nêu trên. Tuy nhiên, các trang thiết bị này cần phải được lắp đặt, đầu tư đồng thời trong quá trình triển khai xây dựng các hạng mục xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 1) để đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ đề ra.

Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và hiệu quả đầu tư thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên là cần thiết.

3. Về khả năng cân đối nguồn vốn: Tại Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất phân bổ 35.000 triệu đồng để thực hiện Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh. Đối với nguồn ngân sách tỉnh khoảng 50.000 triệu đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bố trí vốn cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Đối với nhu cầu vốn còn lại (28.727 triệu đồng), trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại Công văn số 10852/BTC-NSNN ngày 17 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ cho dự án từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh giảm cấp do cơ cấu tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh, kết hợp với nguồn thu để lại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai hoàn thành dự án theo đúng tiến độ quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp bất thường năm 2019 (lần 2) xem xét, quyết định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)./.

| Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); - Lưu: VT, KTTH4. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |

# Footnotes

() Tại Phụ lục kèm theo Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

() Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2018.

() Đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 66b/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2017, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 99.840 triệu đồng, đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương (nguồn thu xổ số kiến thiết) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 dự kiến bố trí cho dự án là 89.588 triệu đồng. Tính đến hết kế hoạch vốn năm 2019, dự án đã được bố trí 37.322,8 triệu đồng.