|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 32 /TTr-UBND | *Kon Tum, ngày 07 tháng 04 năm 2020* |

**TỜ TRÌNH  
Đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông báo số 1098-TB/TU ngày 12 tháng 11 năm 2019 về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư các dự án của Công ty cổ phần tập đoàn TH trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết luận của Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI,

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, với các nội dung chính sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

2. Dự án nhóm: C.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

5. Mục tiêu đầu tư: Giải quyết nhu cầu đất ở cho khoảng 700 hộ dân *(trong đó sắp xếp ổn định tại chỗ cho khoảng 50 hộ dân, còn lại là cho lực lượng công nhân của nhà máy)*; đồng thời, khai thác hiệu quả các nguồn lực từ đất đai gắn với đầu tư kết cấu hạ tầng, từng bước đồng bộ cơ sở hạ tầng tại khu vực Trung tâm xã.

6. Quy mô đầu tư: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho khoảng 700 hộ dân với diện tích khoảng 42ha, gồm các hạng mục chính:

- San ủi mặt bằng khoảng 24ha.

- Tuyến đường nội bộ khu dân cư có tổng chiều dài khoảng 4,9 km. Trong đó:

+ Tuyến N1 *(tuyến chính)*: Tổng chiều dài xây dựng khoảng 0,7km; nền đường Bn = 24m; mặt đường Bm= 15m; Công trình thoát nước và An toàn giao thông.

+ Các tuyến nhánh: N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10: Tổng chiều dài xây dựng các tuyến nhánh khoảng 4,2km; nền đường Bn = 13m; mặt đường Bm=7m và An toàn giao thông.

- Lưới điện sinh hoạt gồm trạm biến áp, đường dây 22kV và đường dây hạ thế 0,4kV dài khoảng 5km.

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt gồm trạm bơm, khu xử lý nước và mạng lưới đường ống phân phối nước chiều dài khoảng 12km.

- Hồ chứa nước với chiều dài tuyến đập khoảng 160m, kết cấu đập đất kết hợp gia cố mái bê tông, cao trình khoảng 8-10m, dung tích khoảng 120.000 m3, diện tích khoảng 2ha.

7. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 75.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư:

+ Ngân sách tỉnh *(nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2019, 2020 (nếu có) và nguồn cân đối ngân sách địa phương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025)* hỗ trợ khoảng 35.000 triệu đồng.

+ Ngân sách huyện *(các chi phí còn lại):* khoảng 40.000 triệu đồng.

9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.

**II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

Trên cơ sở Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn TH trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Thông báo số 1098-TB/TU ngày 12 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy tại Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến các đơn vị *(Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương và Sở Giao thông vận tại)* về chủ trương đầu tư dự án nêu trên tại Công văn số 195/SKHĐT-TH ngày 06 tháng 02 năm 2020 và Công văn số 312/SKHĐT-TH ngày 24 tháng 02 năm 2020. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã hoàn chỉnh chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020; tiếp thu giải trình tại Công văn số 353/UBND-TH ngày 26 tháng 2 năm 2020 và Công văn số 383/UBND-TH ngày 28 tháng 2 năm 2020. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án nêu trên tại Báo cáo số 49/BC-SKHĐT ngày 02 tháng 3 năm 2020.

**III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Thông báo số 1098-TB/TU ngày 12 tháng 11 năm 2019 về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư các dự án của Công ty cổ phần tập đoàn TH trên địa bàn tỉnh Kon Tum

2. Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

3. Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

4. Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

5. Công văn số 353/UBND-TH ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về bổ sung thông số kỹ thuật các tuyến đường chủ trương Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

6. Công văn số 383/UBND-TH ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy giải trìnhchủ trương Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

7. Báo cáo số 49/BC-SKHĐT ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (*có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo*)./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
| - Như trên;  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;  - UBND huyện Sa Thầy;  - VP UBND tỉnh: CVP, PCVP;  - Lưu VT, KTTH7. | KT. CHỦ TỊCH **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Đã ký**  **Lê Ngọc Tuấn** |