|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH KON TUM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Kon Tum, ngày 08 tháng 11 năm 2022* |

**BÁO CÁO TÓM TẮT**

**Các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình**

**Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII**

Căn cứ Chương trình kỳ họp chuyên đề tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt các nội dung trình tại Kỳ họp, cụ thể như sau:

**I. Đối với các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.**

**1. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022**

**a) Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022**

**-** Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 3.012,836 tỷ đồng *(bao gồm cả 672,411 tỷ đồng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và 108,290 tỷ đồng nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội).* Trên cơ sở mức vốn kế hoạch được Trung ương giao và rà soát tình hình thực tế các nguồn thu của địa phương, địa phương đã giao với tổng mức vốn là 4.036,450 tỷ đồng. Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, toàn tỉnh đã giải ngân được 1.528,852 tỷ đồng, đạt 45,17% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương giao và đạt 50,74% kế hoạch vốn Trung ương giao.

- Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022: Tổng kế hoạch năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là 80,553 tỷ đồng, tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, đã giải ngân 24,649/80,553 tỷ đồng, đạt 30,6% kế hoạch.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, ước thực hiện đến ngày 31 tháng 01 năm 2023, tổng số vốn của các chương trình, dự án không có khả năng giải ngân hết đề nghị điều chuyển cho dự án khác có nhu cầu với tổng kinh phí là **78,960 triệu đồng**, trong đó: Nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức là 26,645 tỷ đồng, nguồn thu xổ số kiến thiết là 9,7 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách Trung ương là 42,613 tỷ đồng. Qua rà soát các danh mục được các chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh, đối chiếu với quy định của Luật Đầu tư công thì tổng mức vốn điều chuyển thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh là **34,422 tỷ** **đồng.**

**b) Đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh**

Trên cơ sở tình hình thực hiện và báo cáo, đề xuất của các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xétđiều chỉnh kế hoạch năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 kéo dài) là **34,422 tỷ** **đồng** từ các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn sang các dự án có nhu cầu nhưng thiếu vốn (thuộc các nguồn vốn ngân sách địa phương), cụ thể như sau: Nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức là 26,645 tỷ đồng; Nguồn thu xổ số kiến thiết là 7,777 tỷ đồng;

**2. Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum**

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

3.1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên:

- Mầm non: Vùng 1: 70.000 đồng; Vùng 2: 60.000 đồng; Vùng 3: 50.000 đồng.

**-** Trung học cơ sở: Vùng 1: 90.000 đồng; Vùng 2: 70.000 đồng; Vùng 3: 50.000 đồng.

- Trung học phổ thông: Vùng 1: 140.000 đồng; Vùng 2: 120.000 đồng; Vùng 3: 100.000 đồng.

Trong đó:

a) Vùng 1: Gồm Phường Quyết Thắng, Phường Thắng Lợi *(trừ thôn Kontum Kơ Pơng, Thôn Kon Rơ Wang, Thôn Kon Klor)*, Phường Quang Trung *(trừ thôn Plei Đôn, thôn Plei Tơ Nghia)* của thành phố Kon Tum.

b) Vùng 2: Gồm các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, các xã, phường, thị trấn (không phân định khu vực): thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn huyện Đăk Hà, xã Sa Nhơn huyện Sa Thầy, phường Duy Tân, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Trần Hưng Đạo thành phố Kon Tum và thôn Kontum Kơ Pơng, thôn Kon Rơ Wang, thôn Kon Klor thuộc Phường Thắng Lợi, thôn Plei Đôn, thôn Plei Tơ Nghia thuộc Phường Quang Trung của thành phố Kon Tum *(trừ các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025).*

c) Vùng 3: Gồm các xã, thị trấn thuộc khu vực II, khu vực III theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các thôn đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025thuộc xã, phường, thị trấn của vùng 2 theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều này.

- Trong trường hợp các xã quy định tại điểm c nêu trên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thì áp dụng mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông theo địa bàn vùng 2 quy định tại điểm b.

3.2. Trường hợp tổ chức học trực tuyến (học online) hoặc vừa tổ chức học trực tuyến vừa tổ chức học trực tiếp, cơ sở giáo dục công lập được áp dụng mức thu bằng mức học phí tại điểm 3.1; thời gian thu học phí không quá 9 tháng/năm; không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học.

**3. Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum**

Căn cứ nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Kon Plông, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau:

- Tổng số các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác là: 02dự án/19,23ha*.*

**-** Tổng diện tích đất rừng phòng hộ là 19,23ha, trong đó đất có rừng tự nhiên là 12,37ha, diện tích không có rừng là 6,86ha. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác tại Công văn số 161/TTg-NN ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp, quy định: *“Đối với dự án đã được các bộ, ngành cho ý kiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, trình Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải thực hiện lại thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.”*

Do đó, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

**4. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum**

Danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại các Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 và số 54/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số đơn vị, địa phương đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung 23 danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Điều chỉnh, bổ sung 05 danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Điều chỉnh, bổ sung 10 danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**5. Tờ trình dự thảo Nghị quyết chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum**

Trên cơ sở quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết (*tỷ lệ 1/500*) Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, do yếu tố kế thừa, chuyển tiếp về mặt quy hoạch, tại khu vực nêu trên chưa có Đồ án quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, Đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết.

Do vậy, để bảo đảm việc thu hút dự án đầu tư theo quy định của pháp luật quy hoạch, đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ triển khai các thủ tục chấm dứt chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ theo quy định.

**6. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum**

Căn cứ nhu cầu thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 3), như sau:

- Tổng số dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh (lần 3) là: 01 dự án/56ha*.*

- Về mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng của từng dự án: Theo quy định tại Điểm đ Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai và Điều này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, quy định: *“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”.* Tuy nhiên, hiện nay các dự án đang trong quá trình lập thủ tục đầu tư, đo đạc bản đồ địa chính xác định từng loại đất bị ảnh hưởng để tính toán lập phương án bồi thường, vì vậy chưa xác định được mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng của từng dự án.

Do đó, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 3). Đối với mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt theo từng dự án đầu tư theo thẩm quyền.

**7. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.**

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 6813/BNN-TCLN ngày 11 tháng 10 năm 2022 và Tổng cục Lâm nghiệp tại Văn bản số 1778/TCLN-KL ngày 31/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất chủ trương điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng với tổng diện tích điều chỉnh là 301,83 ha; trong đó: Rừng sản xuất 252,7 ha; rừng phòng hộ 49,13 ha (gồm 05 dự án).

**8. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công**

Tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với **02 dự án** và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với **02 dự án** thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của dự án: Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia (M)

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.

**II. Các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh xin rút không trình tại kỳ họp**

**1. Đối với các nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia**

Tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 03 nội dung: (1) Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; (2) Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Ban hành quy định một số nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; (3) Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định về các mức hỗ trợ, mức chi cho tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin của dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin và mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đối với các nội dung trên, qua ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các thành viên tham dự buổi thẩm tra còn nhiều ý kiến khác nhau, có sự chồng chéo trùng lặp giữa các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương. Ngoài ra, qua nắm thông tin tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, có một số Đại biểu Quốc hội có nêu về các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian xây dựng và trình các văn bản quá ngắn nên dễ có sai sót, sẽ có khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế, do đó trong thời gian tới dự kiến các Bộ, ngành Trung ương sẽ có thêm các hướng dẫn để triển khai phù hợp với tình hình thực tế.

Vì vậy, để đảm bảo chất lượng, nội dung, cập nhật đầy đủ các hướng dẫn mới của Trung ương, áp dụng có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi ban hành, đảm bảo đầy đủ theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, không gây ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh xin được rút 03 nội dung nêu trên và để chỉ đạo hoàn chỉnh và trình lại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian gần nhất.

**2. Đối với chủ trương đầu tư công**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, qua thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các thành viên tham dự buổi thẩm tra vẫn còn có những ý kiến khác nhau, để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có thông tin tổng quan, đầy đủ về quá trình triển khai dự án cũng như những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thanh toán thuế VAT, thời gian thực hiện, giải ngân vốn vay theo Hiệp định đã ký kết, lý do bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án,… Ủy ban nhân dân tỉnh xin rút nội dung nêu trên ra khỏi Chương trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh và sẽ hoàn thiện, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

*(Chi tiết các nội dung trình tại các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh)*

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.