PHỤ LỤC 01

Kết quả thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2020

(Kèm theo Báo cáo số 363 /BC-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

Bên cạnh việc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019, thực hiện Kết luận số 1195-KL/TU, ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnhvề tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó, 03 Lĩnh vực đột phá được xác định bao gồm: (1) Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ, phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng của Kon Tum; (2) Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác; (3) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác, xác định rõ từng nội dung công việc; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và làm đầu mối báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hằng quý và đưa vào nội dung Chương trình họp thường kỳ hằng quý của Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện.

2. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực

2.1. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu, cụm công  nghiệp - đô thị - dịch vụ, phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng của Kon Tum

a) Về phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ

- Đã hình thành và đưa vào hoạt động Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, huyện Kon Plông được quy hoạch với tổng diện tích 170 ha, với tổng kinh phí đã bố trí đến năm 2020 khoảng 41.087 triệu đồng(), đã triển khai đầu tư hoàn thành 8.400m2 nhà kính và đang tiếp tục đầu tư khoảng 30.000 m2 nhà kính trong thời gian tới; Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum() theo hình thức xã hội hóa, quy mô 146,3 ha và xây dựng Vùng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao Ia H’Drai() quy mô hơn 2000 ha; hiện đang tiếp tục hoàn thiện Đề án thành lập Khu Nông nghiệp công nghệ cao Đăk Hà và thành phố Kon Tum trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Công nhận 02 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Kon Plông và huyện Đăk Hà(). Công nhận 02 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các tiêu chí quy định của Luật Công nghệ cao năm 2008().

- Đề án phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được triển khai, đến nay, có 16 Nhà đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông được miễn, giảm tiền thuê đất với tổng kinh phí 1.279 triệu đồng; có 02 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được công nhận trong đó có 01 doanh nghiệp trình hồ sơ miễn thuế(). Từ năm 2016 đến năm 2020  ngân sách tỉnh đã bố trí 20.226 triệu đồng từ nguồn đầu tư phát triển (14.597 triệu đồng) và nguồn vốn sự nghiệp (5.629 triệu đồng) để thực hiện các mục tiêu của Đề án phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, phân bổ cho Sở Khoa học và Công nghệ 20.095 triệu đồng(); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 131 triệu đồng.

- Hình thành 07 cánh đồng lớn với 04 loại cây trồng là cà phê, mía, ngô sinh khối, lúa nước tại các huyện theo mô hình liên kết sản xuất(). Thông qua liên kết sản xuất cánh đồng lớn bằng hình thức hợp đồng liên kết, các hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã được doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đầu vào bằng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo định mức, quy trình sản xuất và được thu mua lại sản phẩm theo giá thị trường và theo giá bảo hiểm (nếu giá thị trường xuống thấp). Mặc khác, được chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, trồng, chăm sóc và thu hoạch theo quy trình tiến tiến của doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, thương hiệu trong nước và quốc tế đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh như hỗ trợ xây dựng thương hiệu bao gồm thiết kế nhãn hiệu, logo cho Công ty TNHH cà phê sâm Ngọc Nguyên với sản phẩm từ cà phê; thiết kế nhãn hiệu, đăng ký mã vạch cho Hợp tác xã đầu tư và phát triển dược liệu Tu Mơ Rông với các sản phẩm dược liệu; thiết kế nhãn hiệu, đăng ký mã vạch cho Hợp tác xã nông nghiệp công bằng Pô Kô với sản phẩm cà phê; thiết kế nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp của Hộ kinh doanh Linh Kwa.

- Trên cơ sở các chính sách đã ban hành(), các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã phối hợp tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan tiếp cận các chính sách, tìm hiểu cơ hội đầu tư ở tỉnh Kon Tum. Tính đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 32 dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng vốn đăng ký đạt 11.698 tỷ đồng(). Hiện nay, có 14 doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được tiếp cận hỗ trợ từ các chính sách liên quan(). Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Kon PLông đã đăng ký đầu tư sản xuất nông nghiệp cho một số tổ chức, cá nhân, hộ gia đình với diện tích 986,91 ha trên địa bàn huyện().

b) Về phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác

- Tổ chức rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp phù hợp với quy hoạch và vùng chỉ dẫn địa địa lý “Ngọc Linh” để thu hút đầu tư phát triển vùng trồng Sâm Ngọc Linh tập trung quy mô lớn, gắn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với phát triển dược liệu dưới tán rừng. Đẩy mạnh việc giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất để thực hiện các Dự án đầu tư, phát triển Sâm Ngọc Linh gắn với quản lý, bảo vệ rừng bền vững. Theo đó, đến nay đã cho thuê được 10.000 ha rừng để trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng theo Phương án để quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, kết hợp với phát triển cây sâm Ngọc Linh tại huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông.

- Tổ chức khảo sát thành phần hóa học, xây dựng quy trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng; Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh, kết quả bước đầu đã triển khai một số biện pháp phòng trừ có hiệu quả sâu bệnh hại trên cây sâm Ngọc Linh. Năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục dự án xây dựng sản phẩm quốc gia Sâm Ngọc Linh() trong đó, có các nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ trồng, chăm sóc, chế biến Sâm Ngọc Linh được giao cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai(). Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức triển khai các dự án nêu trên để ứng dụng trong sản xuất.

- Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum làm cơ sở định giá rừng đề cho thuê trồng Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác tại Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2020. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2019); Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ giống đẳng sâm, phân bón vi sinh hữu cơ cho các hộ nghèo người dân tộc thiểu số trồng phát triển dược liệu với diện tích là 2,4 ha/30 hộ.

- Chỉ đạo nghiên cứu Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030 để lựa chọn các loại dược liệu phù hợp với tỉnh, theo đó đã ban hành bổ sung danh mục 17 loại dược liệu để nghiên cứu chọn, tạo giống dược liệu mới có chất lượng, giá trị kinh tế cao, phục vụ sản xuất dược liệu trong khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 2448/UBND-KGVX ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Đã xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với một số loài dược liệu địa phương (như sâm Ngọc Linh, đảng sâm) trình Bộ, ngành Trung ương cho ý kiến để làm cơ sở ban hành và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về giống cây trồng và chất lượng các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh, đẳng sâm theo quy định, tuy nhiên đến nay chưa có phản hồi của các Bộ, ngành trung ương; Trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung đặt cách giống Sâm Ngọc Linh vào Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004, Luật Trồng trọt năm 2018 và các quy định hiện hành liên quan, hiện nay đã được Hội đồng Khoa học thẩm định  hồ sơ đề nghị bổ sung giống Sâm Ngọc Linh Kon Tum vào danh mục giống dược liệu được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

- Hình thành 03 vườn ươm quy mô 05 ha để nhân nuôi, bảo tồn giống gốc các loài dược liệu địa phương (đảng sâm, lan kim tuyến, đương quy, ngũ vị tử và các loài dược liệu khác phù hợp theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) phục vụ bảo tồn giống gốc, sản xuất giống thương phẩm trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Plông.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác về chính sách hỗ trợ, cho vay của quỹ phát triển khoa học và công nghệ; các chương trình khoa học và công nghệ của Trung ương. Đến nay, đã đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ 02 dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi, đến nay đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt 01 dự án; 01 dự án đã được Bộ thống nhất chủ trương bổ sung thực hiện trong kế hoạch năm 2020().

- Triển khai xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh; khuyến khích ứng dụng công nghệ vào trong nghiên cứu, nuôi trồng và sản xuất các sản phẩm dược liệu trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đang triển khai hỗ trợ giống đảng sâm, đương quy theo chính sách tại Đề án đầu tư phát triển và chế biến dược liệu tỉnh Kon Tum.

- Chỉ đạo triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum() với các nhiệm vụ xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc; Thiết lập, xây dựng, vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá mục tiêu. Đồng thời, tăng cường các hoạt động nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn phòng chống hàng giả, hàng nhái trong sản xuất và tiêu thụ dược liệu, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc từ Sâm Ngọc Linh.

- Đến nay, tổng diện tích trồng dược liệu trên toàn tỉnh khoảng 1.531,26 ha, trong đó diện tích Sâm Ngọc Linh đã trồng khoảng 629,71 ha với sản lượng đạt khoảng 148,5 tấn(); Đảng Sâm 399,8 ha; Đương qui 52 ha...; cơ bản bước đầu hình thành các vùng phát triển dược liệu tập trung đối với các loài dược liệu chủ lực của tỉnh, góp phần tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân, bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi và ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu, cụm công  nghiệp - đô thị - dịch vụ, phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng của Kon Tum:

* Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ

a) Về chỉnh trang, phát triển đô thị kết hợp với thương mại, dịch vụ; đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị:

Việc chỉnh trang, phát triển đô thị trong 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp tục thực hiện các nội dung công việc từ trước thời gian trước, các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi, tập trung giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai đầu tư các dự án chỉnh trang, phát triển đô thị; đặc biệt đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư hoặc đã phê duyệt quy hoạch xây dựng, chấp thuận đầu tư.

- Về công tác chỉnh trang, phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum:

+ Đã phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án chỉnh trang đô thị như: Chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường Hồ Chí Minh tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum; Chỉnh trang đô thị dọc tuyến tránh đường Hồ Chí Minh tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum...và một số dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông. Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh.

+ Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi, tập trung giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai đầu tư, hình thành các khu đô thị mới như: Khu đô thị mới phía Bắc Duy Tân, phường Duy Tân; Đề án sắp xếp, xây dựng Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố gắn với phát triển đô thị phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum(); Khu dân cư phía Bắc đường Nơ Trang Long...

+ Cùng với các dự án được tỉnh triển khai đầu tư() trên địa bàn thành phố, Thành phố Kon Tum đã tập trung khai thác và kêu gọi các nguồn vốn đầu tư tham gia đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, các dự án nhà ở nhất là nhà ở phục vụ tái định cư, cố gắng vận động nhân dân, phối hợp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nhằm đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố. Hiện nay, bên cạnh các khu đô thị, khu dân cư đang được đầu tư hoàn thiện, thành phố tích cực kêu gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư phát triển các khu trung tâm thương mại dịch vụ, khu đô thị mới() góp phần phát triển hạ tầng gắn với quy hoạch sử dụng đất đai nhằm thu được phần giá trị gia tăng từ đất đai do hạ tầng mang lại để sử dụng chi trả cho phát triển hạ tầng. Hiệu quả từ khai thác quỹ đất không chỉ tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước mà còn là giải pháp chủ động thu hút đầu tư, triển khai quy hoạch, thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

b) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch:

Trên cơ sở các quy hoạch chung đô thị, các đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát, điều chỉnh và lập các quy hoạch chi tiết các khu vực dự kiến phát triển hình thành các khu đô thị mới, khu vực chỉnh trang đô thị; tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn cho phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nguồn lực đầu tư.

c) Về phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp:

- Đối với các Khu công nghiệp:

+ Tại Khu Công nghiệp Sao Mai: Đã triển khai các bước để trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Kon Tum tại khu vực Sao Mai theo hướng điều chỉnh ranh giới Khu công nghiệp Sao Mai 150 ha (đã phê duyệt quy hoạch) và bổ sung Khu Đô thị - Dịch vụ Sao Mai 60 ha. Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai đã được triển khai xây dựng(), trên cơ sở đó đưa ra giải pháp khai thác quỹ đất Khu đô thị để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp; Đang đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại KCN Sao Mai đế đáp ứng các điều kiện hoạt động và thu hút đầu tư.

+ Tại KCN Hòa Bình (giai đoạn 2): Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ đưa Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) ra khỏi quy hoạch các Khu công nghiệp ở Việt Nam để hình thành Khu nông nghiệp ứng dung công nghệ cao thành phố Kon Tum() và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất tại Văn bản số 1389/TTg-CN ngày 12 tháng 10 năm 2020.

- Đối với các cụm công nghiệp: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 13 cụm công nghiệp được thành lập, trong đó có 08 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động và 05 cụm chưa đi vào hoạt động; Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật của 8 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động vẫn chưa được chú trọng đầu tư đồng bộ như: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải tập trung... Ngoài ra một số cụm chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng và chưa được cắm mốc giới trên thực địa.

d) Về công tác giải phóng mặt bằng:

Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt các dự án trọng điểm() được quan tâm chỉ đạo, tích cực tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vướng mắc nhằm tạo quỹ đất sạch, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính đến đầu tư dự án với mục tiêu là khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương; phát triển và mở rộng các khu đô thị, dân cư, khu dịch vụ thương mại theo quy hoạch chung đã được phê duyệt góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; nâng cao giá trị sử dụng đất và khai thác sử dụng đúng tiềm năng đất đai của địa phương.

e) Công tác tham mưu, phân bổ vốn đầu tư ưu tiên, tập trung đầu tư:

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 2.107.463 triệu đồng, trong đó: Vốn trong nước 1.602.263 triệu đồng và Vốn nước ngoài 505.200 triệu đồng. Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 địa phương giao là 3.063.367 triệu đồng, gồm vốn trong nước 2.558.167 triệu đồng và vốn nước ngoài 505.200 triệu đồng. Theo đó, địa phương giao tăng hơn so với tổng mức vốn đã được trung ương phân bổ chi tiết là 955.905 triệu đồng(). Ngoài ra, trong năm 2020 địa phương tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch năm 2019 sang năm 2020 với tổng kinh phí là 776.615 triệu đồng. Thực hiện đến ngày 20 tháng 10 năm 2020, tổng số vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2020 giải ngân được trên 1.613 tỷ đồng, đạt 42,02% so với kế hoạch địa phương giao(). Nếu không tính nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng (880 tỷ đồng, chưa có thực nguồn thu) thì tỷ lệ giải ngân đạt 54,51% kế hoạch. Uớc thực hiện cả năm giải ngân được 3.145 tỷ đồng, đạt 81,9% kế hoạch địa phương giao.

- Quy trình xây dựng Kế hoạch đầu tư công tuân theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế(); các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh thuộc ngành y tế, giáo dục... Công tác giám tác giám sát đánh giá đầu tư được thực hiện thường xuyên, nhờ đó, nhiều công trình, dự án đầu tư được thực hiện đúng tiến độ, phát huy hiệu quả, đảm bảo chất lượng, đúng mục tiêu, định hướng và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực...

* Phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng của Kon Tum

- Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch ngày càng được cải thiện, hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch đã được xây dựng, các cơ sở lưu trú du lịch ngày càng tăng về số lượng và chất lượng(), một số dự án phát triển du lịch đã được triển khai trên địa bàn các huyện, thành phố, cụ thể: Đầu tư hạ tầng các làng du lịch cộng đồng tại Thành phố Kon Tum, huyện Kon Pông, huyện Ngọc Hồi. Đã lập Đề án tổ chức khai thác bay dù lượn gắn với phát triển du lịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh: các huyện Sa Thầy, Đăk Tô gắn với di tích Chư Tan Kra, di tích điểm cao Sạc Ly, điểm cao Đelta và thành phố Kon  Tum gắn với núi Chư Hreng, huyện Kon Rẫy. Thông qua đó, tỉnh tận dụng thế mạnh về tài nguyên địa hình (đồi núi) để hình thành các điểm bay phục vụ phát triển du lịch.

- Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh đã có tổng số 09 làng du lịch, điểm du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, bao gồm: huyện Kon Plông gồm: 05 điểm(); huyện Đắk Hà gồm: 01 điểm() và thành phố Kon Tum gồm: 3 điểm(). Đồng thời đã công nhận 02 cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch(). Hầu hết các khu, điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đều có bảng chỉ dẫn vị trí cụ thể, rõ ràng trên các tuyến giao thông, tại các điểm du lịch được công nhận trên địa bàn tỉnh người dân địa phương đã trưng bày và bán các sản phẩm lưu niệm, đặc sản địa phương, góp phần thu hút khách du lịch và tăng nhu cầu chi tiêu của du khách. Đối với các điểm văn hóa – lịch sử như: Bảo tàng tỉnh, Ngục Kon Tum...đã bố trí đội ngũ hướng dẫn viên am hiểu lịch sử, văn hóa và có kinh nghiệm.

- Triển khai và vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của tỉnh tham gia Liên minh kích cầu du lịch nội địa, liên kết với các doanh nghiệp của  các địa phương trong cả nước thực hiện việc giảm giá, tăng chất lượng dịch vụ để thu hút khách du lịch đến Kon Tum và ngược lại. Đã tổ chức lễ phát động Hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” được tổ chức tại Kon Plông vào ngày 03 tháng 7 năm 2020 và tại Làng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum vào ngày 07 tháng 7 năm 2020. Đến thời điểm hiện  tại có 03 huyện: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum hưởng ứng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

2.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp

a) Về đẩy mạnh hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính:

Thực hiện Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum() và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, tính đến nay đã cập nhật trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công của tỉnh với tổng số 494 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: mức độ 3 là: 322 dịch vụ; mức độ 4 là: 172 dịch vụ.

Trong quý III năm 2020, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ quốc gia, bao gồm 04 tiêu chí: Đăng nhập một lần; Đồng bộ hồ sơ; Xử lý hồ sơ; Thanh toán trực tuyến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định() phê duyệt danh mục và lộ trình cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với 204 dịch vụ công, trong đó có 152 mức độ 3, 52 mức độ 4. Qua rà soát và đề nghị của các sở, ban ngành; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có lập danh mục() gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để phối hợp công khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; trong đó đã thực hiện áp dụng dịch vụ công và đề nghị tích hợp công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia 184 dịch vụ.

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện chức năng theo dõi, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban ngành, trong thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện tốt việc theo dõi trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Tiến hành thông báo cho lãnh đạo các cơ quan về tiến độ giải quyết hồ sơ, từ đó để lãnh đạo các sở ban, ngành chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản trước hạn, hạn chế tối đa hồ sơ quá hạn. Đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đối với những hồ sơ trễ hạn góp phần tạo niềm tin cho tổ chức và cá nhân, nhất là người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Về triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

+ Trong 10 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 57 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của các Sở, ban ngành, trong đó có 19 Quyết định chuẩn hóa và 38 quyết định ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.987 thủ tục hành chính (trong đó: cấp  tỉnh: 1.591, cấp huyện: 278; cấp xã: 118). Số thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành  chính công tỉnh:  1.465/1.591 (92%), cấp huyện: 278 (100%); cấp xã: 118 (100%).

+ Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh: Tính đến  ngày  31 tháng 10 năm 2020 có 55.566 hồ sơ (50.653 hồ sơ tiếp nhận trực  tiếp, 1.592  hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang, 3.321 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến). Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 53.546 hồ sơ đã giải quyết, trong đó 52.993 hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn (đạt tỷ lệ 98,8%), số lượng hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết.

- Về cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến

+ Đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã cung cấp 494 dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 là: 322 dịch vụ; mức độ 4 là: 172 dịch vụ).

+ Đối với chỉ tiêu 30% Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được cập nhật, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: đã có 204 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia (trên tổng số 494 dịch vụcông trực tuyến của tỉnh, đạt 41,2%, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và điều hành: tổng  sốvăn bản trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước đạt 6.356.879, tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi nội bộđạt 100% (trừ văn bản mật).

c) Đề án tổ chức, tổ chức lại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã

Triển khai Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời xây dựng, các văn bản hướng dẫn để các địa phương thực hiện. Đến nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hoặc tổ chức lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của đơn vị mình (với 10/10 huyện, thành phố và 102/102 xã, phường, thị trấn). Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã quan tâm bố trí cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị làm việc cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tương đối hiện đại, đồng bộ. Đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã hoàn thành việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

d) Triển khai Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh và Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum

- Sau 5 tháng triển khai thực hiện, ngày 18/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh tỉnh với 07 hợp phần, gồm: Hợp phần giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Hợp phần giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; Hợp phần giám sát, điều hành lĩnh vực Y tế; Hợp phần giám sát điều hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Hợp phần phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị người dân; Hợp phần giám sát an toàn thông tin trên môi trường mạng; Hợp phần giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông.

- Cùng với đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân đã phối hợp với VNPT xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã được tích hợp 58 biểu mẫu báo cáo số liệu của địa phương; đồng thời đã hoàn thành việc kết nối với Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

d) Về tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp

- Duy trì thường xuyên hoạt động hệ thống “Tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đã thực hiện thu hồi chủ trương đầu tư đối với 10 dự án triển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện; đồng thời, giãn tiến độ đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ nhà đầu tư. Trong 9 tháng năm 2020, đã hướng dẫn cho 16 lượt doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước có yêu cầu hỗ trợ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, để các các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn().

- Hội đồng Tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh đã xét duyệt, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh đã lựa chọn được 34 dự án, ý tưởng, trong đó, 15 dự án đã được Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh ký hợp đồng hỗ trợ và đã giải ngân được 1.336,8 triệu đồng(); có 04 dự án không triển khai(), các dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng hỗ trợ theo quy định. Tổ chức xây dựng kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2020-2025; triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác và tài trợ triển khai Chương trình Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025...

- Công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư, khởi nghiệp được tăng cường, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 tỉnh Kon Tum được xây dựng; Kế hoạch kết nối sản phẩm của địa phương vào hệ thống các Siêu thị trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tổ chức Hội chợ Công thương Kon Tum năm 2020 được triển khai thực hiện; thực hiện hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tham gia xét và tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2020” và hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung - cầu, hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại trong và ngoài nước. Thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu và chế biến công nghiệp thuộc ngành Công Thương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu và sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên cập nhật và định kỳ tổ chức thu thập thông tin, hoàn thiện lại cơ sở dữ liệu về tiềm năng, pháp luật, kinh tế - xã hội, chính sách, thủ tục đầu tư, các quy hoạch,… đăng lên các Website: kontum.gov.vn, ipckontum.gov.vn ... để cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin cho nhu cầu khai thác tìm hiểu cơ hội đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước(). Ngoài ra, địa phương còn phối hợp với Báo Đầu tư, Báo Công Thương, Báo Kon Tum thực hiện các chuyên đề về các hoạt động xúc tiến đầu tư và thông qua các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước để tuyên truyền, quảng bá thu hút đầu tư().

- Xây dựng ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư: Chuẩn hóa đa dạng các bộ tài liệu của tỉnh để tham dự các hội nghị, hội thảo, chương trình trong và ngoài nước; bộ tài liệu chung phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm. Phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan xây dựng dự thảo Đề cương tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Tây nguyên lần thứ 5 năm 2020 (Hội chợ triển lãm; Giới thiệu sản phẩm OCOP; Kích cầu du lịch…) nhằm tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh sau thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư, khởi nghiệp thông qua việc xây dựng kế hoạch tổ chức lớp khởi nghiệp truyền cảm hứng cho học sinh trung học phổ thông và giáo viên làm công tác hướng nghiệp; đồng thời, bổ sung nhân lực thực hiện nhiệm vụ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Hàn... khi có đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Trong năm đã tập huấn về “Khởi sự điều hành và quản trị doanh nghiệp” cho hơn 60 học viên là lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ và chủ những đề án, ý tưởng khởi nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại tỉnh Kon Tum.

- Sau Phiên gặp gỡ các đối tác tại tỉnh và các doanh nghiệp Hàn Quốc(), hiện đang tiếp tục kết nối để triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới như sau: Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum thiết lập trực tiếp quan hệ với Trường Đại học tổng hợp Konyang University và Công ty CP Ezenfeet thuộc Sahmyook Health University hướng tới hợp tác đào tạo và triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững. Công ty Dược Okchundang bước đầu bằng cảm quan đánh giá cao chất lượng quế bản địa tại xã Đăk Ring, huyện Kon Plông. Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh và Công ty TNHH Lâm Nghiệp Đăk Tô tiếp tục kết nối, trao đổi với các công ty Youcel, Kotex Bio, Sammyeongjang, Mineral Biotech, Dong - Gin để triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới về kỹ thuật trồng, chế biến các sản phẩm chất lượng cao có tinh chất sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác.

- Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại Kon Tum(), đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Tổ chức rà soát, thực hiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 1118-KT/TU, ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Tỉnh ủy khóa XIII “về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”, gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 345-KL/TU, ngày 24 tháng 5 năm 2016 “về Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Kon Tum đến năm 2020”. Triển khai xây dựng Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2030(), Thực hiện khảo sát, đánh giá các Sở, ban, ngành, địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành, địa phương của tỉnh().

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng  hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác

- Nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao rất lớn, trong khi ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn nên việc đầu tư hạ tầng vùng quy hoạch phát triển rau hoa còn hạn chế, chưa tạo động lực thu hút đầu tư; nguồn nhân lực chuyên sâu về nông nghiệp công nghệ cao còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

- Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Kết luận số 366-KL/TU ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gặp nhiều khó khăn vì đa số người dân nông thôn trên địa bàn thành phố là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp tự phát là chính.

- Việc phát triển cây dược liệu, đặc biệt là cây Sâm Ngọc Linh vẫn còn mang tính tự phát, chưa theo quy hoạch, chưa theo khuyến cáo về áp dụng các biện pháp kỹ thuật từ trồng đến chăm sóc và thu hoạch nên dẫn đến khó khăn trong việc hình thành chuỗi liên kết giá trị và phát triển thương hiệu.

- Sản phẩm dược liệu có nhãn mác được công nhận trên địa bàn tỉnh còn ít, nguyên nhân là do các doanh nghiệp chưa sản xuất, chế biến được các sản phẩm từ dược liệu, đồng thời việc cấp nhãn mác tốn nhiều thời gian để thực hiện (theo quy trình mất khoảng 12 tháng để hoàn thành).

- Đầu ra cho các sản phẩm cây dược liệu còn gặp khá nhiều khó khăn, chưa có một đơn vị hay tổ chức nào làm đầu mối thu mua, bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Sản phẩm sau khi thu hoạch được chủ yếu được người dân bán cho các tư thương (các thương lái nhỏ), do đó thị trường tiêu thụ dược liệu còn nhiều bấp bênh, chưa ổn định. Cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương chưa đủ hấp dẫn để thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp. Việc đầu tư phát triển dược liệu thời gian qua chỉ mang tính chất hỗ trợ, trong khi đó nguồn vốn để đầu tư, phát triển một số loại dược liệu có suất đầu tư cao, nguồn lực trong dân còn hạn chế, bên cạnh đó, nguồn giống Sâm Ngọc Linh khan hiếm, không có địa chỉ cung ứng dẫn đến khó khăn trong công tác bảo tồn và phát triển dược liệu.

2. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ, phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng của Kon Tum

2.1. Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu, cụm công  nghiệp - đô thị - dịch vụ

- Việc đầu tư, đấu nối các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa được đồng bộ; công tác cắm mốc quy hoạch trên thực địa đối với phần lớn các Đồ án đã được phê duyệt vẫn chưa triển khai thực hiện. Tỷ lệ phủ kín các đồ án quy hoạch chi tiết là rất thấp().

- Về công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị còn hạn chế, trên địa bàn các địa phương còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép, không phù hợp với quy hoạch; lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, nhất là tại các khu vực chợ, trung tâm thương mại, chợ tạm, các trục đường lớn tập trung kinh doanh, mua bán; tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chưa được giải quyết dứt điểm.

- Việc huy động các nguồn lực khác ngoài nguồn vốn ngân sách để đầu tư cơ sở hạ tầng còn thấp, hạn chế. Các địa phương chưa đề xuất được cơ chế, giải pháp thu hút các nhà đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng kết hợp khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ như nhiệm vụ chương trình đề ra.

- Công tác đánh giá thực trạng phát triển đô thị, mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị, sự phù hợp và khả thi giữa giải pháp quy hoạch đô thị và nguồn lực thực hiện chưa được các địa phương nghiên cứu triển khai.

- Khai thác quỹ đất trong khu công nghiệp hiệu quả chưa cao; một số doanh nghiệp chậm đưa đất vào sử dụng, xây dựng chưa đầy đủ các hạng mục theo dự án.

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt công tác thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trong các đô thị chưa đảm bảo. Việc đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ (hầu hết các tuyến đường chưa có vỉa hè, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ, chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt).

- Chưa có “quỹ đất sạch” để sẵn sàng thu hút đầu tư và giải quyết chính sách tái định cư cho những hộ dân thuộc các dự án cấp bách, trọng điểm.

- Tiến độ giải ngân trong 9 tháng đầu năm trên toàn tỉnh đạt kết quả chưa cao, trong đó một số dự án và Chương trình giải ngân còn chậm.

2.2. Phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng của Kon Tum

- Hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch còn thiếu; cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch quy mô còn nhỏ, thiếu đồng bộ, chất lượng dịch vụ chưa chuyên nghiệp; các doanh nghiệp lữ hành du lịch, cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu; việc xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch là thế mạnh của tỉnh còn thiếu tính sáng tạo, sức hấp dẫn chưa cao, chưa tạo dựng được thương hiệu.

- Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tuy đã có đổi mới song còn thiếu tính chuyên nghiệp; công tác liên kết, phát triển du lịch chưa tạo được sự đột phá; việc thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào lĩnh vực du lịch chưa nhiều; chất lượng nguồn nhân lực du lịch có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu; việc huy động các thành phần kinh tế, đặc biệt là người dân tham gia hoạt động du lịch chưa đạt hiệu quả cao.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp

3.1. Về đẩy mạnh hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện cơ bản đã được quan tâm, đi vào chiều sâu. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt, việc quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên.

- Việc triển khai một số nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại một số đơn vị chưa đảm bảo về nội dung và thời gian (việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (Sở Tài chính); việc tham mưu báo cáo định kỳ về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính; việc tham mưu danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4...).

- Công tác theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết hồ sơ tại một số đơn vị chưa chặt chẽ dẫn đến vẫn còn tình trạng hồ sơ quá hạn nhưng không thực hiện việc lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả dẫn đến gây phiền hà, tốn kém cho người dân, doanh nghiệp (đặc biệt là lĩnh vực đăng ký biến động đất đai).

- Đối với việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và trên Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện theo quy trình chặt chẽ và phối hợp nhiều đơn vị. Tuy nhiên, một số sở, ban ngành trình phê duyệt danh mục thủ tục hành chính chưa thực sự đảm bảo như danh mục kèm theo tờ trình không có mã số thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đơn vị trình chưa căn cứ đầy đủ vào quy định, tiêu chí về dịch vụ công mức độ 3, 4 theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

- Việc sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chưa đồng bộ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tỷ lệ phát sinh hồ sơ trên Hệ thống một cửa điện tử tại một số đơn vị, địa phương còn thấp, chưa đạt 100% theo chỉ tiêu của Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ.

3.2. Về tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp

- Số lượng các dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh còn ít; một số ý tưởng thiếu tính đổi mới sáng tạo, nhiều tác giả chưa phân biệt rõ khởi nghiệp sáng tạo với lập nghiệp hay các hoạt động kinh doanh thông thường. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 chưa chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nguồn vốn hoạt động của quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh còn ít; Việc kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh đóng góp, hỗ trợ tài chính để thúc đẩy và khơi dậy, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn.

- Do tình hình dịch bênh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc triển khai một số nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng (Hội nghị xúc tiến đầu tư, Đưa hàng Việt về nông thôn…)./.

# Footnotes

() Năm 2018: 11,087 tỷ đồng; năm 2019: 15 tỷ đồng; năm 2020: 15 tỷ đồng.

() Công văn số 1064-CV/TU, ngày 04/5/2020 của Tỉnh ủy Kon Tum về chủ trương thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum;

() Công văn số 1103-CV/TU ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Tỉnh ủy Kon Tum về chủ trương đầu tư, phát triển vùng nông nghiệp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao huyện Ia H’Drai.

() Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, huyện Kon Plông; Vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao Đăk Hà

() Công ty TNHH Việt Khang Nông, huyện Kon PLông (Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 18/ 7/ 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) và Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến Nông Lâm Sản Nghĩa Phát, huyện Đăk Hà (Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 03/03/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

() Công ty TNHH Việt Khang Nông, huyện Kon Plông

() Năm 2016: 5.498 triệu đồng; năm 2017: 968 triệu đồng; năm 2018: 1.014 triệu đồng; năm 2019: 816 triệu đồng; năm 2020: 11.875 triệu đồng.

() Gồm: 01 cánh đồng lớn 30 ha trồng mía ứng dụng công nghệ cao, liên kết với  Công ty cổ phần Đường Kon Tum tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 01 cánh đồng lớn 30 ha trồng ngô sinh khối chăn nuôi dê sữa, liên kết với Công ty CP dược liệu và thực phẩm Măng Đen tại xã Măng Bút, huyện Kon Plông; 01 cánh đồng lớn 20 ha trồng lúa nước tại xã Hiếu, huyện Kon Plông; 01 cánh đồng lớn 32 ha sản xuất lúa thơm, liên kết Tổ hợp tác tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà; 01 cánh đồng lớn 19,1 ha trồng mía, liên kết với Công ty cổ phần Đường Kon Tum tại xã Đăk Trăm, Văn Lem, Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô; 02 cánh đồng lớn 407 ha cà phê của 02 Tổ hợp tác tại huyện Đăk Hà, thông qua hỗ trợ từ Dự án phát triển cà phê bền vững (Dự án VnSAT) do Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai.

() Các chính sách đã ban hành: Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017; Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 và Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

() Trong đó, có một số dự án lớn như: Dự án quản lý bảo vệ rừng, kinh doanh du lịch và nhân giống, trồng, phát triển cây dược liệu kết hợp chăn nuôi dê sữa công nghệ cao của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen với tổng vốn đăng ký 5.100 tỷ đồng; Dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco Kon Tum - Măng Đen của Tập đoàn Vingroup với tổng vốn đăng ký 1.000 tỷ đồng; Dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Kon Plong AGRI-TOURISM: chủ đầu tư đã khai hoang khoảng 20 ha, đầu tư cơ sở hạ tầng như nhà ở; hệ thống giao thông nội vùng dự án; hệ thống cấp, xử lý nước; hệ thống tưới nhỏ giọt; đang xây dựng 05 nhà kính với diện tích khoảng 5.000m2; trồng thử nghiệm khoảng 01 ha cây chanh và đang tiếp tục khai hoang, phát dọn thực bì và trồng nhiều loại cây trồng khác.Dự án  đầu tư trang trại thực nghiệm rau, hoa, củ theo công nghệ Nhật Bản của Công ty Cổ phần Nông trại xanh Măng Đen: chủ đầu tư đã xây dựng nhà điều hành, nhà ở cho công nhân, xây dựng 4 nhà kính với diện tích 0,3 ha và trồng các loại Cà chua Tím; Cà Chua Vàng; Cà chua Đỏ SHIZUKA; Cà chua Đỏ AIKO, ớt chuông. Dự án đầu tư trang trại hữu cơ theo tiêu chuẩn Quốc tế của Công ty TNHH Biophap với quy mô 5ha với tổng mức đầu tư của dự án là 3 tỷ đồng: chủ đầu tư đã xây dựng nhà điều hành, nhà ở cho công nhân, xây dựng nhà kính với diện tích 2.000m2, tiến hành trồng cam, chanh, bưởi, dâu tằm. Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum của Công ty cổ phần bò sữa nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum (Tập đoàn TH) với tổng vốn 2.544 tỷ đồng. Dự án trồng cây ăn quả và Nhà máy chế biến hoa quả kết hợp du lịch trang trại tại tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây Nguyên (Tập đoàn TH) với tổng vốn 1.284 tỷ đồng,....

() Về tiếp cận chính sách ưu đãi đất đai: Có 08 Doanh nghiệp được phê duyệt miễn 5,112 tỷ đồng tiền thuế thuê đất trong thời gian kiến thiết cơ bản của cây lâu năm cho các tổ chức, cá nhân có dự án nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ; (2) Về tiếp cận chính sách ưu đãi về thuế: Có 01 doanh nghiệp (Công ty THHH Việt Khang Nông, huyện Kon PLông) được phê duyệt hồ sơ miễn thuế đối với doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp nông nghiệp UDCNC theo Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tổng giá trị được miễn 2,038 tỷ đồng (Trong đó: miễn 1,524 tỷ đồng tiền thuê đất một lần trên diện tích sản xuất NNUDCNC đến năm 2064 và miễn 514 triệu đồng tiền thuê đất theo địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn đến tháng 12/2025); (3) Về tiếp cận chính sách tín dụng : Có 02 doanh nghiệp được vay vốn phát triển nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh đạt 08 tỷ đồng. Chưa phát sinh dư nợ cho vay dự án phát triển NNUDCNC; (4) Về tiếp cận chính sách thu hút đầu tư. Tại huyện Kon Plông đã thu hút 03 doanh nghiệp() đầu tư thuê nhà kính để sản xuất sản phẩm rau, hoa, quả ứng dụng công nghệ cao, với kinh phí đầu tư 30 tỷ đồng; (5) Về hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học và công nghệ: Thành lập Trung tâm giáo dục nghề nông nghiệp công nghệ cao thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kon PLông; tổ chức đào tạo cho 1.000 học viên, tổ chức liên kết đào tạo cho 35 học viên trình độ Trung cấp nghề chăn nuôi thú y; tổ chức hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý Chương trình OCOP, năng lực phát triển sản phẩm OCOP để tổ chức phát triển sản phẩm OCOP của các huyện đảm bảo an toàn thực phẩm, chuẩn hóa sản phẩm về quy cách, đóng gói, bao bì, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu, tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thường niên cấp tỉnh, Quốc gia và Quốc tế; (6) Về hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Hỗ trợ Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp xanh Kon Tum khởi nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư theo chính sách phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với. Tuy nhiên, do năng lực nguồn vốn doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu nên gặp khó khăn thu hút đầu tư khởi nghiệp.

() 20 Dự án của hộ gia đình đăng ký đầu tư sản xuất nông nghiệp với diện tích 157,99ha; 01 Dự án đón nhận dân kinh tế mới phát triển rau, hoa, quả xứ lạnh và các loại cây trồng khác với 37 hộ dân tham gia với diện tích 49,5ha và 15 Dự án đầu tư nông nghiệp kết hợp loại hình khác với diện tích 779,42ha; Dự án trồng rau, hoa xứ lạnh của Hợp tác xã Thanh niên với diện tích 1,8 ha: chủ đầu tư đã xây dựng nhà màng 5.000m2, nhà lưới 3.000m2, trồng các loại rau, cà chua, hoa các loại.

() Tại Quyết định số 4025/QĐ- BKHCN, ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

() Gồm có 03 hợp phần dự án có liên quan như: (1) Hoàn thiện các giảipháp trong sản xuất cây giống từ hạt và trồng sâm Ngọc Linh ở quy mô công nghiệp; (2) Hoàn thiện quy trình sản xuất cây giống Sâm Ngọc Linh trong vườn ươm thông minh phục vụ sản xuất tại tỉnh Kon Tum; (3) Hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, thu hoạch, sơ chế, bảo quản Sâm Ngọc Linh ở quy mô công nghiệp.

() Quyết định số 88/QĐ-BNN-TT ngày 07-01-2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

() Dự án đã được Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện trong kế hoạch năm 2020: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình trồng và chế biến các sản phẩm từ sa nhân tím, ngũ vị tử, đảng sâm đạt tiêu chuẩn GACP-WHO tại huyện  Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum; 01 dự án đã được Bộ KH&CN thống nhất chủ trương triển khai: Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình trồng và tiêu thụ cây Đinh lăng theo chuỗi giá trị tại huyện miền núi Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

() Ban hành tại Kế hoạch số 2217/KH-UBND, ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

() Nguồn: sản lượng khai thác tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô 0,7 ha được 164,92 kg; sản lượng bình quân 235,5 kg/ha.Từ đó suy ra sản lượng ước tính 145,5 tấn.

() Hiện các dự án này đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 22/6/2020. Tại khu vực phía Bắc phường Duy Tân (có bao gồm diện tích khu vực thực hiện 02 dự án này) hiện chưa có quy hoạch phân khu được duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý đô thị thành phố lập quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000). Sau khi quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần phải triển khai lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất khu vực này để có cơ sở triển khai thực hiện đầu tư dự án. Đồng thời, ngày 15/7/2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về Tổ chức thi tuyển, tuyển chọn Phương án kiến trúc Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum. Trong thời gian tới, sẽ triển khai thực hiện theo các nội dung của Kế hoạch.

() Gồm các dự án: Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất trên địa bàn thành phố Kon Tum gồm dự án tạo quỹ đất Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa (khoảng 330ha); Dự án tạo quy đất Khu đô thị phức hợp tại phường Quang Trung (khoảng 73,1ha); Dự án tạo quỹ đất Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất (khoản 15,8ha).

() Các dự án đã có nhà đầu tư đăng ký khảo sát nghiên cứu đầu tư như: Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố đường Bà Triệu (quy mô 1,8 ha); Khu du lịch - đô thị sinh thái nghĩ dưỡng kết hợp sân golf (quy mô 380 ha): tại xã Đăk Rơ Wa; Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ đường Bạch Đằng, phường Thống Nhất (quy mô 17,8 ha); Dự án: Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum…

- Các dự án đang triển khai đầu tư như: Tổ hợp thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí và nhà phố đường Trường Chinh, phường Trường Chinh (Khu đất Trung đoàn 66 cũ) (quy mô 19 ha); Dự án Nhà hàng Đông Dương ven sông Đăk Bla, phố Kon Tum; Bệnh viện đa khoa quốc tế Vạn An; Dự án Khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; …

- Các dự án đã được các nhà đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng như: Tổ hợp trung tâm thương mại (quy mô 1,2 ha) (Khu đất Trường THCS Lý Tự Trọng cũ) đã khánh thành vào ngày 24/12/2019;.

() Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 03/9/2019.

() Tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 19/5/2020 và hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5569/BKHĐT-QLKKT ngày 25/8/2020.

() - Tại KCN Sao Mai; khu Đô thị - Dịch vụ Sao Mai: Một phần là diện tích đất sạch đã được đền bù, giải phóng mặt bằng (khoảng 88,88 ha), còn lại là đất của dân đang canh tác cây cao su, cà phê…; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao 32 ha về cho địa phương quản lý, bố trí theo quy hoạch, diện tích còn lại cần được hỗ trợ đền bù cho các hộ dân đang canh tác. Hiện nay đang tiến hành đo đạc địa chính phục vụ công tác lập trích lục để kiểm đếm khối lượng bồi thường

- Tại KCN Hòa Bình (giai đoạn II): Kinh phí cho công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng để hình thành khu, cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh bố trí 15 tỷ đồng theo dự án được duyệt tại văn bản số 3101/UBND-KTTH ngày 06/11/2018; đã phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường đợt 1 là 79ha/146,3 ha.

- Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24: UBND thành phố Kon Tum đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 212 hộ, 03 tổ chức/ tổng số 244 hộ, 03 tổ chức bị ảnh hưởng, hiện tại đã bàn giao mặt bằng với chiều dài tuyến khoảng 4,5 km; còn lại 0,8 km chưa bàn giao mặt bằng; Dự án Cầu số 3 qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi xã P.Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum): đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 33 hộ trong tổng số 42 hộ được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ (đợt 1); Dự án Kè chống sạt lở sông ĐăkBla, đoạn qua làng Plei Đôn và Kon Rờ Bàng TP Kon Tum: các gói thầu xây lắp số 01, số 02 và số 03 (giai đoạn I) đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.Đối với gói thầu số 04 và số 05 (giai đoạn I) đã cơ bản hoàn thiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp tục triển khai thi công trong quý 2/2020....;

- Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - Đô thị sinh thái nghĩ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đắk Rơ Wa: Tổng số hộ đã kiểm đếm là 282 hộ (diện tích đất đã thực hiện kiểm đếm đạt 144,8 ha, chiếm 46,4%); số hộ chưa kiểm đếm là 88 hộ (diện tích chưa được kiểm đếm còn 167,2ha/ 312ha, chiếm 53,6%) trong đó có 47 hộ cho thuê đất sản xuất

() Gồm: Nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 31.034 triệu đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng hơn mức vốn Trung ương giao là 882.257 triệu đồng, nguồn thu để lại đầu tư của địa phương là 3.500 triệu đồng (trung ương không giao nguồn vốn này) và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 39.114 triệu đồng.

() Nguyên nhân giải ngân chậm chủ yếu là do vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; Vướng mắc trong thủ tục rút vốn đối với nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; do một số đầu tư chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định dẫn đến việc chậm trễ trong việc phân bổ vốn; Năng lực của một số nhà thầu yếu kém, do đảm nhận nhiều gói thầu, công trình cùng một lúc trong khi phương tiện, nhân lực có hạn. Bên cạnh đó, một số nhà thầu trong liên danh nhà thầu thiếu sự phối hợp trong thi công xây lắp hoặc phân chia công việc thực hiện gói thầu...

() Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24; Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon KLor); Đường bao khu dân cư phía Bắc Thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klo); Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum; Cầu số 01 qua sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum; Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyên Trãi, TP Kon Tum - Cầu số 3); Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14; Kè chống sạt lở sông ĐăkBla, đoạn qua làng Plei Đôn và Kon Rờ Bàng TP Kon Tum; Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum; Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor); Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao Khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)...

() Tính đến thời điểm hiện tại, tháng 9/2020, cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh có: 146 đơn vị với tổng số 2115 phòng, trong đó xếp hạng 3 sao: 02 đơn vị với 131 phòng; xếp hạng 2 sao: 09 đơn vị với 296 phòng; xếp hạng 01 sao: 48 đơn vị với 738 phòng; không xếp hạng: 3 đơn vị với 146 phòng; nhà nghỉ du lịch: 84 đơn vị với 804 phòng.

() Điểm du lịch Làng Văn hóa – Du lịch Kon Pring (thôn Kon Pring, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum); Điểm du lịch Hồ Đam Bri (thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum); Điểm du lịch Thác Pa Sỹ (thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum); Điểm du lịch sinh thái Êban Farm (thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum); Điểm du lịch sinh thái Thiện Mỹ Farm (thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) (theoQuyết định số 116/QĐ-UBND ngày 6/2/2020 về việc công nhận các điểm du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông).

() Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi (thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) ( theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 về việc công nhận điểm du lịch).

() Làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); Làng du lịch cộng đồng Kon Klor (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); Điểm du lịch A Biu (xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)(theo Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 về việc công nhận các điểm du lịch).

() Trung tâm thương mại thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở Thương mại ( shophouse) và The Valley Coffee.

() Lưu trú du lịch, lữhành du lịch, ban quản lý các điểm tham quan, mua sắm và các doanh nghiệp vận tải khách du lịch.

()Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

()Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

() Văn bản số 2338/VP-TTHCC ngày 24 tháng 8 năm 2020.

() Dự án Khu dân cư Hoàng Thành; Dự án Bệnh viện quốc tế Vạn An; Dự án Vincom Shophouse Kon Tum; Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ FLC Kon Tum...

(12) Gồm: (1) Dự án Choap Choap - Snack nấm đầu tiên tại Việt Nam; (2) Nông trại hữu cơ Nico Nico Yasai Măng Đen; (3) ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào bảo tồn và phát triển lan rừng gắn với du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Turn; (4) Khởi nghiệp cùng mô hình kinh tế trang trại khép kín theo hướng hữu cơ sinh học; (5) Mô hình kinh doanh café English; (6) Nông trại hữu cơ rau thủy canh và không gian xanh Kon Tum; (6) Nuôi Gà Đồi bằng dược liệu; (7) Kora Kora - Nhà sản xuất thực phẩm từ dược liệu; (8) Chế biến dược liệu rừng, trồng đẳng sâm công nghệ cao và sản xuất chế phẩm công nghiệp từ đẳng sâm; (10) Măng đen Farmstay, phương thức thu hút nguồn nhân lực trẻ phát triển nông nghiệp và du lịch tại Măng Đen; (11) Dự án sản xuất và nuôi trồng tổng hợp; (12) Nuôi thủy sản nước ngọt; (13) Trang trại nuôi dúi thương phẩm Kon Tum; (14) Nuôi heo bản địa (Heo làng); (15) Cửa hàng rau sạch Kon Tum.

() Trong đó 03 dự án do tác giả chưa bố trí được thời gian hợp lý để triển khai ý tưởng bao gồm: (1) Cửa hàng rau sạch Kon Tum; (2) Trang trại nuôi lươn sạch không bùn tại thành phố Kon Tum; (3) Nấm sạch Thanh niên. Bên cạnh đó dự án (4) Xây dựng chuỗi liên kết khai thác, sản xuất và tiêu thụ mật ong rừng xứ lạnh Măng Đen không triển khai do thành viên có việc bận.

() Cung cấp tài quảng bá của tỉnh cho: Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); Tổng lãnh sự án Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản; Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung tại Thành phố Đà Nẵng; Phòng Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc - KOTRA tại Hà Nội.

() Như: Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc ngày 30/6/2020 tại Hà Nội; Hội nghị giao ban và Tập huấn kiến thức về đầu tư nước ngoài khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 23/7 đến 24/7/2020.

() Tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum và một số sự kiện bên lề diễn ra từ ngày 14-17/12/2018.

() Tại Quyết định số 185/QĐ-UBND, ngày 3/3/2020.

() Văn bản số 245-CV/BCSĐ, ngày 6/6/2019 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

() Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 760/QĐ-UBND, ngày 23/7/2019.

() Cụ thể tại địa bàn thành phố Kon Tum, qua theo dõi, tổng hợp mới nhất của Sở Xây dựng: Tỷ lệ đồ án quy hoạch phân khu đạt tỷ lệ khoảng11,8%, tỷ lệ đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 đạt 10,21% trên tổng diện tích xây dựng đô thị - khoảng 11.310 ha - theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030.