| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 273 /BC-UBND | Kon Tum, ngày 04 tháng 11 năm 2019 |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

và phương hướng, giải pháp thực hiện các Chương trình

mục tiêu quốc gia trong thời gian tới

Thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2019 và phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN

1. Công tác kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện

Để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các CTMTQG, trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương(), Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020(); ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thành viên(); kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020() và kế hoạch thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020(); kiện toàn Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh() và các huyện, thành phố theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; 10/10 huyện, thành phố đã triển khai kiện toàn hoặc thành lập mới Ban chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2016-2020, đồng thời ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cấp mình để triển khai thực hiện; 100% xã bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh đã xây dựng lộ trình và lựa chọn xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phân công các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh phụ trách các xã điểm, phân công các Sở, ban ngành phụ trách các tiêu chí xã nông thôn mới(), tiêu chí huyện nông thôn mới() giai đoạn 2016-2020, các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020().

Nhìn chung, hoạt động của Ban chỉ đạo các CTMTQG ở các cấp đã được triển khai bài bản, hoạt động có hiệu quả, đã kịp thời nắm bắt tình hình để chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức và thực hiện các CTMTQG trên địa bàn.

2. Ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện

Thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025() và Nghị quyết về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020(). Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025() và Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020(), trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt các Đề án() làm cơ sở triển khai thực hiện.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách của địa phương đã ban hành để hỗ trợ thực hiện các CTMTQG(), trong năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, xây dựng trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và quy định khác nhằm khuyến khích, động viên, hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện từng CTMTQG phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của từng CTMTQG đã được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, như: Nghị quyết phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum(); trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ, hỗ trợ ngân sách cấp huyện tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới 44.980 triệu đồng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh 2018(); ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thôn của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn tỉnh; ban hành Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về từng lĩnh vực giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh, Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo thông tin năm 2019 thuộc CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo()...

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, Ủy ban nhân tỉnh đã tổ chức ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới(), phong trào chỉnh trang đô thị, các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả(); Trên cơ sở kết quả triển khai thực tế của các địa phương, đã tổ chức rà soát, xác định lại danh sách các xã mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, 2020 để tập trung đầu tư, thực hiện, đồng thời chỉ đạo, phân công các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng xã nông thôn mới theo lộ trình(). Rà soát, tạm ứng ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã mục tiêu 11.879 triệu đồng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Phân bổ 10% vốn dự phòng ngân sách Trung ương của CTMTQG xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo Hội đồng lựa chọn đơn vị cung ứng xi măng rà soát giá cả, thị trường, lựa chọn đơn vị cung ứng xi măng thực hiện Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình kinh tế - xã hội thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới đảm bảo sát với giá thị trường và hiệu quả nhất; tiếp tục triển khai thí điểm quản lý, khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng nông thôn mới; tổ chức thẩm định và công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo quy định; Ban hành Kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2019().

3. Kết quả triển khai công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện

Thực hiện quy định tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG(), Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh(), công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở thông qua việc chấp hành chế độ báo cáo, xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai, đôn đốc tiến độ thực hiện, các hoạt động kiểm tra thực tế tại các địa phương. Thông qua đó, góp phần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện từng chương trình; kịp thời ghi nhận những điển hình tốt, hiệu quả để nhân rộng, cũng như những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các CTMTQG.

Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh đã tổ chức họp tổng kết tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025; báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chủ trương giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020(); báo cáo thực trạng, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách, người có công().

Xây dựng kế hoạch và kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum trên địa bàn các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Tô, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum; kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (đợt 1, năm 2019) tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra thực tế công tác xây dựng nông thôn mới tại 02 xã đạt chuẩn dưới 05 tiêu chí: Xã Mường Hoong, Ngọc Linh, huyện Đăk Glei; thành lập các Đoàn công tác liên ngành và tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, ngoài ra cơ quan chủ trì CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã tổ chức nhiều đợt làm việc, rà soát đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã mục tiêu giai đoạn 2016-2020, các xã có khả năng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, 2020… ; chỉ đạo các địa phương, đơn vị định kỳ vào trước ngày 22 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch các nguồn vốn, tình hình thực hiện các CTMTQG, cập nhật thông tin của chương trình, dự án và số liệu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư lên Hệ thống thông tin đầu tư công theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổng hợp xử lý các vấn đề phát sinh, những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình, dự án thành phần trong kế hoạch năm 2019 cũng như đảm bảo lộ trình hoàn thành các mục tiêu của từng CTMTQG trong giai đoạn 2016-2020.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CTMTQG 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2019

1. Kết quả huy động, phân bổ sử dụng nguồn vốn

1.1. Kết quả huy động nguồn vốn

Trong năm 2019, tổng kinh phí bố trí để thực hiện các CTMTQG là 593.532 triệu đồng; trong đó: nguồn ngân sách Nhà nước là 547.687 triệu đồng; nguồn huy động là 45.845 triệu đồng, cụ thể:

- Nguồn ngân sách Trung ương: 501.541 triệu đồng; trong đó vốn đầu tư phát triển là 391.810 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 109.641 triệu đồng. Cụ thể: CTMTQG xây dựng nông thôn mới 208.796 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển là 160.296 triệu đồng(); vốn sự nghiệp là 48.500 triệu đồng); CTMTQG giảm nghèo bền vững 292.656 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển là 231.515 triệu đồng(); vốn sự nghiệp là 61.141 triệu đồng).

- Nguồn ngân sách địa phương: Kết quả bố trí lồng ghép nguồn ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện các CTMTQG đạt 27.463 triệu đồng; trong đó vốn đầu tư phát triển là 24.204 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 3.259 triệu đồng. Cụ thể: CTMTQG xây dựng nông thôn mới 25.373 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển là 22.114 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 3.259 triệu đồng); CTMTQG giảm nghèo bền vững 2.090 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển).

- Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác khoảng 18.773 triệu đồng.

Ngoài ra, việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thúc đẩy thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và tăng trưởng tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Ứớc thực hiện đến 31/12/2019: Tổng các nguồn vốn của các chương trình tín dụng đạt khoảng 2.600 tỷ đồng; doanh số cho vay ước đạt 902 tỷ đồng với trên 13.000 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ trong năm ước đạt 572 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay ước đạt 2.590 tỷ đồng với trên 64.000 hộ còn dư nợ().

Bên cạnh nguồn lực bố trí từ ngân sách Nhà nước, thông qua cuộc vận động hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong thời gian qua đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ thực hiện các CTMTQG. Kế hoạch năm 2019, dự kiến huy động được khoảng 45.845 triệu đồng hỗ trợ thực hiện các CTMTQG (trong đó, CTMTQG xây dựng nông thôn mới khoảng 32.237 triệu đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững khoảng 13.608 triệu đồng); đến nay, đã huy động được 2.910 triệu đồng từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân hỗ trợ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã nghèo… (Chi tiết tại phụ lục số 02)

1.2. Kết quả phân bổ, sử dụng nguồn vốn thực hiện từng chương trình

Triển khai kế hoạch năm 2019, các sở ngành, địa phương đã tập trung phân bổ nguồn lực để hỗ trợ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; hỗ trợ phát triển giáo dục, đời sống văn hóa, cải thiện môi trường, giữ vững an ninh trật tự khu vực nông thôn; đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ đưa lao động xuất khẩu làm việc ở nước ngoài trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; thực hiện công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin, công tác nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, tổ chức hoạt động tuyên truyền, giám sát đánh giá các chương trình.

Việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Đến hết ngày 30/9/2019, tổng giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 thực hiện các CTMTQG là 350.832 triệu đồng, đạt 59,11% tổng kinh phí đã bố trí; trong đó vốn đầu tư phát triển là 274.311 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 37.350 triệu đồng; vốn huy động 24.332 triệu đồng; vốn lồng ghép 14.840 triệu đồng. Ước đến hết 31/12/2019 tổng giải ngân kế hoạch vốn đạt 589.852 triệu đồng, đạt 99,38% tổng kế hoạch vốn() (Chi tiết tại phụ lục số 02).

Về tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới: Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến nay trên địa bàn tỉnh chỉ còn 01 huyện (huyện Đăk Hà) còn nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách địa phương đến nay chưa xử lý là 7.039 triệu đồng (trong đó nợ đọng đến hết ngày 31/12/2014 là 723 triệu đồng; nợ đọng phát sinh sau ngày 31/12/2014 là 6.316 triệu đồng), giảm 884 triệu đồng so với cuối năm 2018; Số nợ đọng xây dựng cơ bản nêu trên do địa phương phê duyệt dự án và để phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo() và địa phương đã có cam kết xử lý dứt điểm nợ đọng trong năm 2020, không để phát sinh nợ mới (Chi tiết tại phụ lục số 04a, 04b).

2. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong tổ chức, triển khai thực hiện các CTMTQG, đã tạo được sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. Kết quả cụ thể trong 9 tháng đầu năm 2019 như sau:

2.1. CTMTQG xây dựng nông thôn mới

2.1.1. Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới

Đến nay, toàn tỉnh có 19 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (trong đó có 18 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới), có 06 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 29 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 31 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; bình quân đạt 12,23 tiêu chí nông thôn mới/xã.

2.1.2. Một số kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

- Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được cải thiện, phục vụ thiết thực hơn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất cho người dân nông thôn. Thông qua cơ chế đầu tư đặc thù đối với các công trình, dự án thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã khuyến khích, vận động được người dân tham gia tích cực hơn vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 45 xã đạt tiêu chí giao thông (đạt 52,94%), 82 xã đạt tiêu chí thủy lợi (đạt 96,47%), 80 xã đạt tiêu chí về điện (đạt 94,12%), 40 xã đạt tiêu chí về trường học (đạt 47,06%), 46 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (đạt 54,12%), 69 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (đạt 81,18%),…

- Về phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân là mục tiêu đặt ra trong thực hiện CTMTQG và đã được chú trọng tập trung thực hiện. Việc đẩy mạnh thực hiện các nội dung về phát triển sản xuất của CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn, phát huy và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả... Đến nay, toàn tỉnh đã có 23,53% số xã đạt tiêu chí thu nhập, 29,41% số xã đạt tiêu chí về hộ nghèo, 98,82% số xã đạt tiêu chí lao động có việc làm; 48,24% số xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất.

- Về cải thiện môi trường nông thôn: Công tác bảo vệ môi trường luôn được chú trọng, các thôn, làng đã đưa nội dung bảo vệ môi trường ở khu dân cư vào hương ước, quy ước của thôn, một số địa phương đã thành lập các tổ thu gom rác thải, vận động các hộ gia đình đào hố rác vệ sinh, xây dựng các thùng rác đựng vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng… Đến nay, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88%; số xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm đạt 44,71%.

- Về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được chú trọng triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó đã góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao ở xã, thôn được quan tâm triển khai. Dến nay toàn tỉnh đã có 56 xã đạt tiêu chí về văn hóa (đạt 65,88%).

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các xã tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra tình huống đột biến, bất ngờ; tệ nạn xã hội cơ bản đã giảm xuống, đời sống Nhân dân được ổn định. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và toàn dân, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp về vị trí, vai trò xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong điều kiện mới được tăng cường; thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ xã. Qua đó, không ngừng nâng cao ý thức quốc phòng, nhận rõ quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay toàn tỉnh đã có 73 xã đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh (đạt 85,88%).

(Chi tiết tại phụ lục số 05)

2.2. CTMTQG giảm nghèo bền vững

2.2.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo

Việc triển khai thực hiện chương trình đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2018 là 22.851 hộ, chiếm tỷ lệ 17,29% tổng số hộ dân toàn tỉnh; trong đó có 21.392 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 30,89% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Số hộ cận nghèo 8.700 hộ, chiếm 6,58% tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 7.807 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 11,27% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo Kon Plông và Tu Mơ Rông đến 31/12/2018 giảm còn 5.535 hộ, chiếm 42,41% tổng số hộ dân trên địa bàn 02 huyện (bình quân giảm 7,01%/huyện/năm).

- Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện, xã, thôn:

+ Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã là 80,4%; 100% xã có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,96%.

# + 100% các huyện, thành phố có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân. Có 160 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; ước thực hiện đến cuối năm 2019 là 178 trường.

+ 89% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm trên địa bàn.

+ Đường xã và đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 98%; tỷ lệ kilomet đường thôn xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải đạt 57%.

- 100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua báo chí, các xuất bản phẩm và phương tiện truyền thông khác.

- Đã tổ chức đào tạo nghề cho 3.017/3.546 lao động nông thôn; ước thực hiện năm 2019 là 3.622 lao động, đạt 102,14% kế hoạch.

2.2.2. Kết quả thực hiện các dự án thành phần thuộc chương trình

a) Dự án 1: Chương trình 30a

Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo: Đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh tại 03 huyện nghèo; Hệ thống đường giao thông trên địa bàn các xã được nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa. Các công trình thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước được xây dựng, hệ thống trường lớp học được đầu tư, sửa chữa, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và học tập của người dân trong vùng.

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Ngân sách Trung ương bố trí 20.773 triệu đồng để thực hiện mua vắc xin tiêm phòng thực hiện Chương trình quốc gia lở mồm, long móng; thực hiện các nhiệm vụ về giao khoán, bảo vệ rừng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với các nội dung được hỗ trợ như cây giống lương thực (giống lúa, ngô); cây công nghiệp (cây cà phê, keo lai); gia cầm, gia súc; hỗ trợ làm chuồng trại, xây dựng các mô hình chuồng trâu, bò; vật tư (phân bón các loại, thuốc BVTV); hỗ trợ máy móc, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất. Nhìn chung, các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất cơ bản đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân, được Nhân dân đồng tình tham gia hưởng ứng.

Về hỗ trợ đưa lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: Đã hướng dẫn chính sách hỗ trợ người lao động thuộc huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài(). Đến nay, tổng kinh phí hỗ trợ cho lao động học nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền ở trong thời gian tham gia đào tạo; hỗ trợ tiền đi lại, cung cấp đồ dùng các nhân thiết yếu, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe; làm hộ chiếu, Visa và lý lịch tư pháp để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 350 triệu đồng chưa được giải ngân(). Đã tổ chức tổ chức 05 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở sở tại 03 huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông và Ia H’Drai; có 253 đại biểu tham gia, với tổng kinh phí 245 triệu đồng.

b) Dự án 2: Chương trình 135

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn: Thực hiện đầu tư 177 dự án từ nguồn vốn đầu tư phát triển(), các công trình đầu tư xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân, khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, bảo đảm chất lượng và phục vụ lợi ích thiết thực cho vùng hưởng lợi, được người dân đồng tình tham gia ủng hộ.

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 17.382 triệu đồng; hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện.

Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở: Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí 2.699 triệu đồng, đã tổ chức 12 hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực() cho 1.111 đại biểu là các đối tượng cộng đồng và cán bộ cơ sở trên địa bàn các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn ĐBKK với kinh phí 2.448 triệu đồng, đạt 90,7% kế hoạch. Qua đó, đã từng bước góp phần nâng cao trình độ, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 và các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai tại địa phương. Các đối tượng có liên quan trong cộng đồng đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, nhất là nguồn nhân lực trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu.

c) Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135

Đã triển khai hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện Đăk Glei và huyện Đăk Hà, với tổng kinh phí giải ngân 423 triệu đồng/1.156 triệu đồng, đạt 36,6% kế hoạch.

d) Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Tổng kế hoạch vốn năm 2019 được ngân sách Trung ương bố trí là 5.263 triệu đồng để thực hiện hoạt động truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin. Các đơn vị, địa phương đã phối hợp thực hiện các phóng sự, tin bài, in panô, tờ gấp truyền thông về giảm nghèo và tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở làm công tác thông tin và truyền thông với kinh phí 668 triệu đồng.

Về thực hiện dự án Cụm thông tin cơ sở tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi) - nội dung có tính chất đặc thù: Đang tiến hành các thủ tục cần thiết để lắp đặt Cụm thông tin cơ sở. Dự kiến đến hết năm 2019 giải ngân 3.003 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

đ) Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá

Kinh phí năm 2019, ngân sách trung ương hỗ trợ 823 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực và giám sát đánh giá. Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã tham gia 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, lãnh đạo cấp tỉnh tại tỉnh Bạc Liêu; tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, huyện và đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo cấp xã. Qua đó, giúp cho đội ngũ thực hiện công tác giảm nghèo có thêm kiến thức và kỹ năng tổ chức, thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo. Đã giải ngân được 401 triệu đồng, đạt 48,67%.

3. Đánh giá chung

3.1. Những mặt đạt được

Triển khai thực hiện các CTMTQG đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

Các CTMTQG đã góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo… đồng thời, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng môi trường văn hóa phong phú lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa của các tầng lớp Nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Kiến thức sản xuất, trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật của người dân được nâng lên, điều kiện chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.

Kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm và các tệ nạn xã hội giảm dần; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng cao; chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, khó khăn được cải thiện; các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp học đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống của Nhân dân trên địa bàn các huyện nghèo, các xã khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của người dân.

Công tác quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG được các ngành, các cấp triển khai có hiệu quả, kịp thời ghi nhận và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động của từng chương trình.

Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được quan tâm, đổi mới với nhiều phương thức; công  tác cập nhật, đưa tin về các mô hình, kinh nghiệm điển hình, tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được triển khai thường xuyên.

Mặc dù trong điều kiện nguồn lực địa phương còn hạn chế, ngoài nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các CTMTQG từ ngân sách Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương đã quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực lồng ghép thực hiện các nội dung, hoạt động trọng tâm của từng chương trình; qua đó, góp phần nâng cao kết quả thực hiện các chương trình, duy trì và nâng cao kết quả xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

3.2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các CTMTQG, vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, theo dõi đánh giá các CTMTQG, cụ thể:

Trong điều kiện địa hình khu vực nông thôn của tỉnh không thuận lợi, toàn tỉnh có 55/85 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, 02 huyện nghèo, 01 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, do đó nhu cầu nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới và thực hiện các mục tiêu giảm nghèo là rất lớn; tuy nhiên việc huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách đầu tư trong thời gian qua còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Tình hình diễn biến thời tiết trong năm có nhiều bất lợi; sâu bệnh trên cây trồng, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra nhiều nơi; giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất, làm chậm tiến độ triển khai một số nội dung, hoạt động của các CTMTQG.

Tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp còn thấp do các đơn vị, địa phương chậm triển khai thực hiện, tập trung giải ngân vào cuối năm. Một số nhiệm vụ của chương trình do quy trình hướng dẫn thực hiện của trung ương đòi hỏi thời gian dài, gồm nhiều bước (nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị ) và là năm đầu tiên triển khai thực hiện (chương tình OCOP) nên các địa phương đến nay mới chủ yếu hoàn thành công tác chuẩn bị thực hiện, do vậy về cơ bản đến cuối năm mới lập các thủ tục nghiệm thu và thanh toán giải ngân nguồn vốn. Đối với các công trình có giá trị gói thầu nhỏ, đa số đơn vị không tạm ứng mà thực hiện thanh toán sau khi công trình hoàn thành (thường là vào Quý IV) nên ảnh hưởng đến kết quả giải ngân. Mặc dù kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã đạt được một số kết quả tuy nhiên tiến độ xử lý nợ đọng trong 9 tháng đầu năm 2019 của địa phương (huyện Đăk Hà) còn chậm.

Tỷ lệ hộ nghèo phát sinh mới còn cao() do: Tách hộ, hộ không có sức lao động (bệnh hiểm nghèo, già yếu, tai nạn giao thông); hộ gia đình thuộc diện di dân tái định cư nhưng chưa được bố trí đất ở; hộ di dân tự do; hậu quả do thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất. Một bộ phận người nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy tính chủ động để vươn lên thoát nghèo.

Một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm đến việc cử cán bộ cấp huyện, xã, đơn vị cơ sở tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác giảm nghèo cho cộng đồng và cán bộ cơ sở nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác tổ chức.

Sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì chương trình và các địa phương chưa được chặt chẽ, đồng bộ; đặc biệt, trong công tác hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CTMTQG của các cơ quan chủ trì chương trình. Các đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến báo cáo và đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng chương trình, dự án; tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ theo đề cương, biểu mẫu hướng dẫn, báo cáo còn thiếu thông tin, thiếu nguồn vốn, dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CTMTQG TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Ước kết quả thực hiện các chương trình năm 2019

1.1. CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Củng cố và phát triển vững chắc đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đi đôi với việc tập trung xây dựng các xã có điều kiện, khả năng, đảm bảo các xã đến cuối năm đạt thêm được từ 01 đến 02 tiêu chí nông thôn mới.

Phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 22 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; Bình quân đạt 13 tiêu chí nông thôn mới/xã.

1.2. CTMTQG giảm nghèo bền vững

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 34%. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm từ 3-4% so với cuối năm 2018 (trong đó, huyện nghèo giảm từ 6-8% theo chuẩn mới giai đoạn 2016-2020); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1%; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 93%.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục tăng cường công tác nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo ở cấp huyện, xã, đặc biệt đối với các xã nghèo, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án có liên quan đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; gắn việc xây dựng nông thôn mới với xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới; tập trung chỉ đạo thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn và ứng dụng công nghệ cao góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, hướng đến tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững. Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo trong năm 2020.

Cơ quan chủ trì Chương trình và các địa phương thường xuyên rà soát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng chương trình, kịp thời báo cáo cơ quan thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG năm 2019; Các cấp ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) chủ động bố trí thêm nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (ưu tiên tập trung cho các xã gần đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới để giữ vững tiêu chí xã nông thôn mới và xây dựng, tiếp tục nâng lên thành xã nông thôn mới kiểu mẫu).

Đối với địa phương còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, tập trung cân đối ngân sách địa phương xử lý dứt điểm nợ đọng trong năm 2020 và không để phát sinh nợ mới.

3. Giải pháp chủ yếu

Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác thông tin, truyền thông, công tác giáo dục chính trị tư tưởng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp Nhân dân về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo từ cấp tỉnh đến các cấp huyện, xã thông qua chương trình công tác của Ban chỉ đạo các CTMTQG các cấp nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện các CTMTQG trên địa bàn.

Các cơ quan chủ trì CTMTQG, dự án thành phần thuộc chương trình và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của từng chương trình đặt ra trong kế hoạch năm 2019; hướng dẫn và triển khai tổ chức đánh giá tình hình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn theo thời gian quy định; tăng cường công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của từng chương trình.

Các đơn vị, địa phương thực hiện các CTMTQG triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, dự án thành phần thuộc các CTMTQG; chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho người dân, tạo sinh kế cho người nghèo. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hiện hành của Trung ương, địa phương về nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, trước mắt tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật - công nghệ cao; tiếp tục củng cố, tổ chức lại sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mới, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; phát triển ngành nghề nông thôn thông gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng lao động nông thôn thông qua đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hỗ trợ hiệu quả cho hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; phát triển hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu và thôn, làng đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tạo việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân trên địa bàn các xã; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, huyện, nhất là các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số cao.

Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực thực hiện các CTMTQG. Tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện các CTMTQG theo hướng xã hội hóa; huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn; Khai thác thế mạnh phát triển kinh tế của mỗi địa phương để gia tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; Tăng cường  huy  động  nguồn  vốn  từ cộng  đồng và doanh nghiệp cho xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; công khai các khoản đóng góp của dân theo nguyên tắc tự nguyện.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

| Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| - Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Ban KT-NS, HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Văn phòng HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; Lao động - Thương binh và Xã hội; - Lưu: VT-KGVX2, NN3. | CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Văn Hòa |

# Footnotes

() Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; số 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

() Tại Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh.

() Tại Quyết định số 195/QĐ-BCĐ ngày 23/12/2016 của Trưởng BCĐ các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

() Tại Quyết định số 88/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; Bổ sung vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh.

() Kế hoạch số 73/KH-BCĐ ngày 06/4/2018 của Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

() Tại Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh.

() Tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh.

() Tại Công văn số 273/UBND-NNTN ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh.

() Tại Công văn số 2658/UBND-NNTN ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh.

() Tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy.

() Tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24/8/2016 của Tỉnh ủy.

() Tại Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh.

() Tại Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh.

() Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025 phê duyệt tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh; Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh.

() Chính sách phát triển cao su tiểu điền; Chính sách phát triển cà phê chè các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông; Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đề án chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa thiếu nước tưới vụ Đông Xuân; Thí điểm công tác quản lý, khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng; Dự án luân chuyển vốn hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chăm sóc cà phê bằng chế phẩm phân bón sinh học bảo vệ môi trường tạo sinh kế giảm nghèo bền vững tại xã Kon Đào, huyện Đăk Tô; Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020,…

() Trong đó phân bổ chi tiết 10.000 triệu đồng nguồn phân cấp đầu tư hỗ trợ các địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới.

()  Tại Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh.

() Tại Văn bản số 234/UBND-KGVX ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh

() Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh.

() Toàn tỉnh đã huy động được 53.742 người dân tham gia ra quân; huy động nhân dân tham gia đóng góp được 307,4 triệu đồng để xây dựng các công trình. Kết quả toàn tỉnh đã thực hiện bê tông hóa 15,72 km đường giao thông nông thôn; phát quang, mở rộng đường, dọn vệ sinh, vét rãnh thoát nước đường giao thông nông thôn 419,04 km; chỉnh trang, san gạt mặt bằng 36,4 km đường; nạo vét, phát dọn 94,4 km kênh mương thủy lợi; sửa chữa, nạo vét 36 công trình đập thủy lợi đầu mối; xây dựng 06 cầu gỗ dân sinh; thu gom, xử lý 96 m3 rác thải; đào 396 hố chứa rác thải; chỉnh trang hàng rào của 529 hộ; phát dọn vệ sinh môi trường các điểm công cộng 77,7 km; tưới và chăm sóc 76 ha cà phê; xây dựng 01 cổng thôn làng; Tu sửa nhà văn hóa 450 m2; Xây dựng 93 chuồng trại chăn nuôi.

() Tại Công văn số 1295/UBND-NNTN ngày 30/5/2019, 2377/UBND-NNTN ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh.

() : Huyện Ia H’Drai tại Quyêt định số 1054/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh.

() Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG.

() Ban hành tại Quyết định số 87/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2017 của Trưởng BCĐ các CTMTQG tỉnh.

() Tại Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 05/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

() Tại Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

()Vốn đầu tư phát triển nguồn năm 2018 kéo dài sang 2019: 696 triệu đồng.

() Trong đó, năm 2019 đã bố trí đủ để thu hồi các khoản vốn ứng trước của các huyện 293 (40.744 triệu đồng); Vốn đầu tư phát triển nguồn năm 2018 kéo dài sang 2019: 4.353 triệu đồng.

() Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách nêu trên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ đầu năm đến nay đã thu hút, tạo việc làm cho 1.748 lao động; 10 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; hơn 80 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng được 14.576 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 450 căn nhà mới được xây dựng thông qua chương trình hỗ trợ vốn xây dựng nhà ở;...

() Cụ thể: Đến hết ngày 30/9/2019, CTMTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân kế hoạch vốn đạt 170.029 triệu đồng, đạt 63,82% tổng kinh phí đã bố trí (trong đó: Vốn đầu tư phát triển là 123.618 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 15.390 triệu đồng; vốn huy động 16.181 triệu đồng; vốn lồng ghép 14.840 triệu đồng); CTMTQG giảm nghèo bền vững 180.803 triệu đồng, đạt 58,64% tổng kinh phí đã bố trí (bao gồm: Vốn đầu tư phát triển là 150.693 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 21.960 triệu đồng; vốn huy động 8.151 triệu đồng). Ước đến hết 31/12/2019, CTMTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đạt 99,37% kế hoạch vốn, CTMTQG giảm nghèo bền vững giải ngân đạt 99,39% kế hoạch vốn. Nguyên nhân không giải ngân kết kế hoạch vốn: Đối với kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 và kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2019, một số dự án sau khi các chủ đầu tư triển khai rà soát nghiệm thu, thanh toán, khối lượng thực hiện thực tế thấp hơn so với kế hoạch vốn bố trí đầu năm, do đó còn thừa vốn, dự kiến rà soát, điều chỉnh cho các công trình khác còn thiếu vốn (tiếp tục thực hiện trong năm 2020) hoặc nộp trả ngân sách cấp trên (đối với các công trình hết nhu cầu); Đối với kế hoạch vốn dự phòng nguồn ngân sách Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bố trí năm 2019, hiện nay một số địa phương chưa hoàn thành thủ tục đầu tư dự án, do đó dự kiến kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn trên trong năm 2020.

() Tại Công văn số 2657/UBND-NNTN ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh.

() Công văn số 1364/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 27/9/2019 về việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ người lao động huyện nghèo và huyện hưởng cơ chế, chính sách như huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nguyên nhân là do hầu hết lao động các huyện nghèo tham gia  thị trường miễn phí.

(): Gồm 120 công trình đầu tư về lĩnh vực giao thông, 04công trình về điện sinh hoạt, 13công trình giáo dục, 01 công trình giếng nước tập trung, 03 công trình cấp nước sinh hoạt, 20 công trình thủy lợi, 01 hàng rào trung tâm thôn và 14. công trình về văn hóa..

() : Với các nội dung bao gồm: :  Các kỹ năng phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý phát triển sản xuất; Cơ chế đặc thù trong Quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 và Trình tự thủ tục lập hồ sơ hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

() Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2018 có 1.739 hộ nghèo thuộc diện phát sinh mới, chủ yếu tập trung ở các huyện Đăk Glei, Đăk Hà và Ia H’Drai.