## PL 01
Phụ lục 01
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÁC CTMTQG 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2019
STT | Chương trình | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 | Ước thực hiện năm 2019 | Ghi chú
I | CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1 | Xã đạt chuẩn nông thôn mới | Xã | 22 | 18 | 22
2 | Bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt được | Tiêu chí/xã | 12,55 | 12,23 | 13
3 | Số xã đạt dưới 5 tiêu chí giảm so với năm 2018 | Xã | 2 | 2 | 2
II | CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
1 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | 49
1 | Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề | % | 34 | 33 | 34
2 | Tỷ lệ giảm hộ nghèo đến cuối năm 2019 so với năm 2018 | % | 3-4
| Trong đó: - Tỷ lệ giảm hộ nghèo đến cuối năm 2019 so với năm 2018 đối với các huyện nghèo theo NQ 30a và Quyết định 293 | % | 6-8
2 | Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế | % | 90 | 89.96 | 90.1
3 | Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã | % | 80 | 80.4 | 93

## PL 02
Phụ lục 02 | [13 empty] | 0.59109 | 0.65938 | 0.32834 | [21 empty] | e
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỒN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Chương trình | Kế hoạch nguồn vốn năm 2019 | [11 empty] | Kết quả thực hiện năm 2019 (đến 30/9/2019) | [10 empty] | Ước thực hiện năm 2019 | [11 empty] | Ghi chú
|  | Tổng cộng | Trong đó: | [10 empty] | Tổng cộng | Trong đó: | [9 empty] | Tổng cộng | Trong đó:
|  |  | NSNN | [7 empty] | Vốn huy động | Vốn lồng ghép | Vốn vay |  | NSNN | [7 empty] | Vốn huy động | Vốn lồng ghép |  | NSNN | [7 empty] | Vốn huy động | Vốn lồng ghép | Vốn vay
|  |  | Ngân sách Trung ương |  |  | NS tỉnh |  | NS huyện, xã |  | TPCP |  |  |  |  | NSTW |  |  | NS tỉnh |  | NS huyện, xã |  | TPCP |  |  |  | NSTW |  |  | NS tỉnh |  | NS huyện, xã |  | TPCP
|  |  | ĐTPT giao đầu năm | ĐTPT 2018 chuyển sang | SN | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | [5 empty] | ĐTPT giao đầu năm | ĐTPT 2018 chuyển sang | SN | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN |  |  |  |  | ĐTPT | ĐTPT 2018 chuyển sang | SN | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 18 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 34 | 35 | 27
| TỔNG SỐ | 593532.1272 | 386762 | 5048.4745 | 109641 | 18098.006 | 3240.8 | 6105.966 | 18 |  | 45845.3712 | 18772.5095 | 0 | 350832.0755 | 258969.8758 | 2916.418 | 37063.0597 | 10900.872 | 286.5 | 1523.496 | 0 | 0 | 24332.0923 | 14839.7618 | 589851.7043 | 385102.9121 | 4717.885 | 109485.872 | 18051.805 | 3240.8 | 5492.606 | 18 | 0 | 45094.2356 | 18647.5886 |  |  | 0.9938
A | CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | 266405.8724 | 159600 | 695.6179 | 48500 | 18098.006 | 3240.8 | 4016 | 18 | 0 | 32237.4485 | 18772.5095 |  | 170028.7304 | 111229.6912 | 99.133 | 15103.5498 | 10900.872 | 286.5 | 1387.969 | 0 | 0 | 16181.2536 | 14839.7618 | 264737.6032 | 158012.6941 | 681.1354 | 48500 | 18051.805 | 3240.8 | 4014.64 | 18 | 0 | 32218.5286 | 18647.5886 | #REF! |  | 1 | 0.99571 | 0.99374
1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng | 236118.5819 | 159600 | 695.6179 | 0 | 18098.006 | 2699 | 4016 | 0 | 0 | 32237.4485 | 18772.5095 | 0 | 154638.6806 | 111229.6912 | 99.133 | 0 | 10900.872 | 0 | 1387.969 | 0 | 0 | 16181.2536 | 14839.7618 | 234325.3917 | 158012.6941 | 681.1354 | 0 | 18051.805 | 2699 | 4014.64 | 0 | 0 | 32218.5286 | 18647.5886
- | Thành phố Kon Tum | 22911.819 | 2050 | 195.3094 | 8: 597; 10: 1297; 12: 18772.5095; 11: 16078.0101; 12: 905.7983 |  |  |  |  | 232 |  |  | 100.45 | 14839.7618 | 22010.2009 | 1286.2129 | 195.3094 | 0 | 0 | 0 | 595.64 | 0 | 0 | 1285.45 | 18647.5886
- | Huyện Đăk Hà | 14542.8243 | 8220 | 42.8243 | 6: 6280; 11: 8256.7089; 12: 5567.7089 |  |  | 2689 | [6 empty] | 14542.8243 | 8220 | 42.8243 | 0 | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Tô | 28740.7068 | 9360 | 13.331 | 6: 8918.006; 8: 2633; 10: 7816.3698; 11: 18779.009; 12: 8192 | 0.737 |  | 6579.872 |  | 1155.969 |  |  | 2850.431 |  | 28687.136 | 9360 | 13.331 | 0 | 8871.805 | 0 | 2633 | 0 | 0 | 7809 | 0
- | Huyện Ngọc Hồi | 18323.2069 | 14760 |  | 10: 3563.2069; 11: 14355.396; 12: 10792.189 | [7 empty] | 3563.2069 |  | 18323.2069 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3563.2069 | 0
- | Huyện Tu Mơ Rông | 31647 | 28390 | 380 | 10: 2877; 11: 25707; 12: 23439 | 50 | [6 empty] | 2218 |  | 31647 | 28390 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877 | 0
- | Huyện Đăk Glei | 35882.706 | 28210 |  | 7: 700; 10: 6972.706; 11: 22515; 12: 18522 | [7 empty] | 3993 |  | 35882.706 | 28210 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6972.706 | 0
- | Huyện Sa Thầy | 33204.8785 | 26480 | 62.8785 | 6: 2900; 10: 3762; 11: 19176.4272; 12: 17496.0312 | 48.396 |  | 1632 | [6 empty] | 32366.8772 | 25656.4812 | 48.396 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 0
- | Huyện Kon Rẫy | 13641.1657 | 10350 |  | 7: 1999; 10: 1292.1657; 11: 9997.1994; 12: 8705.0337 | [7 empty] | 1292.1657 |  | 13641.1657 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 1292.1657 | 0
- | Huyện Kon Plong | 20419 | 17530 |  | 10: 2889; 11: 14897.146; 12: 12733.146 | [7 empty] | 2164 |  | 20419 | 17530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 0
- | Huyện Ia H'Drai | 16805.2747 | 14250 | 1.2747 | 8: 786; 10: 1768; 11: 4876.7841; 12: 4876.7841 | [9 empty] | 16805.2747 | 14250 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 1768 | 0
2 | Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Hà | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Tô | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Ngọc Hồi | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Tu Mơ Rông | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Glei | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Sa Thầy | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Rẫy | 500 |  |  | 5: 500; 11: 483 |  | 483 | [7 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Plong | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Ia H'drai | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sở Nông nghiệp và PTNT | 700 |  |  | 5: 700; 11: 0 | [9 empty] | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Đào tạo nghề cho lao động nông thôn | 7880 | 0 | 0 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442.2321 | 0 | 0 | 4442.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880 | 0 | 0 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Thành phố Kon Tum | 1220 |  |  | 5: 1220; 11: 531.9 |  | 531.9 | [7 empty] | 1220 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Hà | 480 |  |  | 5: 480; 11: 50 |  | 50 | [7 empty] | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Tô | 570 |  |  | 5: 570; 11: 357.868 |  | 357.868 | [7 empty] | 570 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Ngọc Hồi | 986 |  |  | 5: 986; 11: 710 |  | 710 | [7 empty] | 986 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Tu Mơ Rông | 810 |  |  | 5: 810; 11: 736.9671 |  | 736.9671 | [7 empty] | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Glei | 693 |  |  | 5: 693; 11: 540 |  | 540 | [7 empty] | 693 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Sa Thầy | 928 |  |  | 5: 928; 11: 480.497 |  | 480.497 | [7 empty] | 928 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Rẫy | 763 |  |  | 5: 763; 11: 267 |  | 267 | [7 empty] | 763 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Plong | 1000 |  |  | 5: 1000; 11: 753 |  | 753 | [7 empty] | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Ia H'drai | 230 |  |  | 5: 230; 11: 0 | [9 empty] | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 200 |  |  | 5: 200; 11: 15 |  | 15 | [7 empty] | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tập huấn cán bộ NTM cấp tỉnh, huyện, xã; tuyên truyền vận động; Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong xây dựng NTM | 3091.8 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.24 | 0 | 0 | 867.74 | 0 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091.8 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Văn phòng điều phối NTM | 1541.8 |  |  | 5: 1000; 7: 541.8; 11: 554 |  | 267.5 |  | 286.5 | [5 empty] | 1541.8 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Hà | 100 |  |  | 5: 100; 11: 0 | [9 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Tô | 80 |  |  | 5: 80; 11: 0 | [9 empty] | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Ngọc Hồi | 70 |  |  | 5: 70; 11: 50 |  | 50 | [7 empty] | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Tu Mơ Rông | 110 |  |  | 5: 110; 11: 110 |  | 110 | [7 empty] | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Glei | 110 |  |  | 5: 110; 11: 0 | [9 empty] | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Sa Thầy | 100 |  |  | 5: 100; 11: 0 | [9 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Rẫy | 60 |  |  | 5: 60; 11: 25 |  | 25 | [7 empty] | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Plong | 90 |  |  | 5: 90; 11: 60 |  | 60 | [7 empty] | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Ia H'drai | 30 |  |  | 5: 30; 11: 15 |  | 15 | [7 empty] | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Hội Nông dân tỉnh | 300 |  |  | 5: 300; 11: 0 | [9 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh | 200 |  |  | 5: 200; 11: 90.24 |  | 90.24 | [7 empty] | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 300 |  |  | 5: 300; 11: 250 |  | 250 | [7 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.7 | 0 | 0 | 536.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sở Nông nghiệp và PTNT | 300 |  |  | 5: 300; 11: 300 |  | 300 | [7 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Liên minh Hợp tác xã tỉnh | 300 |  |  | 5: 300; 11: 236.7 |  | 236.7 | [7 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kinh phí quản lý | 1808 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.9017 | 0 | 0 | 576.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Thành phố Kon Tum | 215 |  |  | 5: 215; 11: 95.9 |  | 95.9 | [7 empty] | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Hà | 200 |  |  | 5: 200; 11: 30 |  | 30 | [7 empty] | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Tô | 188 |  |  | 5: 170; 9: 18; 11: 94.1507 |  | 94.1507 | [7 empty] | 188 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
- | Huyện Ngọc Hồi | 155 |  |  | 5: 155; 11: 85 |  | 85 | [7 empty] | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Tu Mơ Rông | 215 |  |  | 5: 215; 11: 106.591 |  | 106.591 | [7 empty] | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Glei | 215 |  |  | 5: 215; 11: 20 |  | 20 | [7 empty] | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Sa Thầy | 200 |  |  | 5: 200; 11: 10.702 |  | 10.702 | [7 empty] | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Rẫy | 140 |  |  | 5: 140; 11: 70 |  | 70 | [7 empty] | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Plong | 185 |  |  | 5: 185; 11: 0 | [9 empty] | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Ia H'drai | 95 |  |  | 5: 95; 11: 64.558 |  | 64.558 | [7 empty] | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Các hoạt động khác | 20260 | 0 | 0 | 20260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7456.976 | 0 | 0 | 7456.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260 | 0 | 0 | 20260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Thành phố Kon Tum | 1100 |  |  | 5: 1100; 11: 248.7 |  | 248.7 | [7 empty] | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Tỉnh đoàn | 300 |  |  | 5: 300; 11: 300 |  | 300 | [7 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Hà | 2515 |  |  | 5: 2515; 11: 886 |  | 886 | [7 empty] | 2515 | 0 | 0 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Tô | 2012 |  |  | 5: 2012; 11: 792.752 |  | 792.752 | [7 empty] | 2012 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Ngọc Hồi | 1760 |  |  | 5: 1760; 11: 1253 |  | 1253 | [7 empty] | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Tu Mơ Rông | 2766 |  |  | 5: 2766; 11: 251.981 |  | 251.981 | [7 empty] | 2766 | 0 | 0 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Glei | 2766 |  |  | 5: 2766; 11: 459.755 |  | 459.755 | [7 empty] | 2766 | 0 | 0 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Sa Thầy | 2515 |  |  | 5: 2515; 11: 49.248 |  | 49.248 | [7 empty] | 2515 | 0 | 0 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Rẫy | 1509 |  |  | 5: 1509; 11: 973 |  | 973 | [7 empty] | 1509 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Plong | 2263 |  |  | 5: 2263; 11: 2052 |  | 2052 | [7 empty] | 2263 | 0 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Ia H'drai | 754 |  |  | 5: 754; 11: 190.54 |  | 190.54 | [7 empty] | 754 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Phát triển ngành nghề nông thôn | 7950 | 0 | 0 | 7950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7950 | 0 | 0 | 7950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99388
- | Huyện Đăk Hà | 1000 |  |  | 5: 1000; 11: 0 | [9 empty] | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Tô | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Ngọc Hồi | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Tu Mơ Rông | 1000 |  |  | 5: 1000; 11: 0 | [9 empty] | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Glei | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Sa Thầy | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Rẫy | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Plong | 1000 |  |  | 5: 1000; 11: 0 | [9 empty] | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Ia H'drai | 500 |  |  | 5: 500; 11: 0 | [9 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sở Nông nghiệp và PTNT | 1950 |  |  | 5: 1950; 11: 350 |  | 350 | [7 empty] | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở | 2270 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.99968 | 231126.9676 | 0.99832
- | Huyện Đăk Hà | 300 |  |  | 5: 300; 11: 0 | [9 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Ngọc Hồi | 100 |  |  | 5: 100; 11: 70 |  | 70 | [7 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Tu Mơ Rông | 900 |  |  | 5: 900; 11: 0 | [9 empty] | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Đăk Glei | 800 |  |  | 5: 800; 11: 150 |  | 150 | [7 empty] | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Huyện Kon Plong | 170 |  |  | 5: 170; 11: 170 |  | 170 | [7 empty] | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | 308353.7453 | 227162 | 4352.8566 | 61141 | 0 | 0 | 2089.966 | 0 | 0 | 13607.9227 | 0 | 0 | 180803.3451 | 147740.1846 | 2817.285 | 21959.5099 | 0 | 0 | 135.527 | 0 | 0 | 8150.8387 | 0 | 306466.5126 | 227090.218 | 4036.7496 | 60985.872 | 0 | 0 | 1477.966 | 0 | 0 | 12875.707 | 0 | #REF! |  | 0.99746 | -155.128
I | Dự án 1: Chương trình 30a | 200779.4517 | 159960 | 3042.2137 | 28937 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 8070.238 | 0 | 0 | 114530.1483 | 94869.0404 | 2603.507 | 12352.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705.473 | 0 | 200416.3757 | 159960 | 2782.2657 | 28833.872 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 8070.238 | 0 | 0 |  |  | -103.128
1 | Cấp tỉnh | 2487 | 0 | 0 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.872 | 0 | 0 | 1975.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.872 | 0 | 0 | 2383.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -103.128
- | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 653 |  |  | 5: 653; 11: 245 |  | 245 | [7 empty] | 653 |  |  | 653 | [10 empty] | 0
- | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1834 | 0 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.872 | 0 | 0 | 1730.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.872 | 0 | 0 | 1730.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -103.128
+ | Kinh phí mua vắc xin tiêm phòng thực hiện Chương trình LMLM quốc gia năm 2017 và Chương trình 30a của Chính phủ năm 2017 | 1834 |  |  | 5: 1834; 11: 1730.872 |  | 1730.872 | [7 empty] | 1730.872 |  |  | 1730.872 | [10 empty] | -103.128
2 | Cấp huyện | 198292.4517 | 159960 | 3042.2137 | 26450 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 8070.238 | 0 | 0 | 112554.2763 | 94869.0404 | 2603.507 | 10376.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705.473 | 0 | 198032.5037 | 159960 | 2782.2657 | 26450 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 8070.238 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Huyện Tu Mơ Rông | 57480.576 | 44024 | 216.438 | 5: 9768; 10: 3472.138; 11: 24081.577; 12: 19109.564 | 148.563 | 3215.077 | [5 empty] | 1608.373 |  | 57480.576 | 44024 | 216.438 | 9768 | [5 empty] | 3472.138 |  |  |  |  | 0
- | Huyện Kon Plông | 57634.581 | 43143 | 1499.481 | 5: 9572; 10: 3420.1; 11: 41984.962; 12: 31593.381 | 1499.481 | 5795 | [5 empty] | 3097.1 |  | 57634.581 | 43143 | 1499.481 | 9572 | [5 empty] | 3420.1 |  |  |  |  | 0
- | Huyện Đăk Glei | 14688.4127 | 13840.551 | 847.8617 | 5: 0; 11: 14641.826; 12: 13840.551 | 801.275 | [8 empty] | 14688.4127 | 13840.551 | 847.8617 | 0 | [10 empty] | 0
- | Huyện Sa Thầy | 14878.433 | 14400 | 478.433 | 5: 0; 11: 14554.188; 12: 14400 | 154.188 | [8 empty] | 14618.485 | 14400 | 218.485 | 0 | [10 empty] | 0
- | Huyện Kon Rẫy | 12503.449 | 12503.449 |  | 5: 0; 11: 12503.449; 12: 12503.449 | [9 empty] | 12503.449 | 12503.449 |  | 0 | [10 empty] | 0
- | Huyện Ia H'Drai | 41107 | 32049 |  | 5: 7110; 8: 770; 10: 1178; 11: 4788.2743; 12: 3422.0954 |  | 1366.1789 | [7 empty] | 41107 | 32049 |  | 7110 |  |  | 770 |  |  | 1178 |  |  |  |  | 0
II | Dự án 2: Chương trình 135 | 100332.2936 | 67202 | 1310.6429 | 24962 | 0 | 0 | 1319.966 | 0 | 0 | 5537.6847 | 0 | 0 | 64781.6598 | 52871.1441 | 213.778 | 8115.845 | 0 | 0 | 135.527 | 0 | 0 | 3445.3657 | 0 | 98855.1369 | 67130.218 | 1254.4839 | 24957 | 0 | 0 | 707.966 | 0 | 0 | 4805.469 | 0 | 0 |  |  | -5
1 | Cấp tỉnh | 2699 | 0 | 0 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448 | 0 | 0 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699 | 0 | 0 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Ban Dân tộc | 2699 |  |  | 5: 2699; 11: 2448 |  | 2448 | [7 empty] | 2699 |  |  | 2699 | [10 empty] | 0
- | Sở Nông nghiệp và PTNT | 0 | [36 empty] | 0
2 | Cấp huyện | 97633.2936 | 67202 | 1310.6429 | 22263 | 0 | 0 | 1319.966 | 0 | 0 | 5537.6847 | 0 | 0 | 62333.6598 | 52871.1441 | 213.778 | 5667.845 | 0 | 0 | 135.527 | 0 | 0 | 3445.3657 | 0 | 96156.1369 | 67130.218 | 1254.4839 | 22258 | 0 | 0 | 707.966 | 0 | 0 | 4805.469 | 0 | 0 |  |  | -5
- | Tu Mơ Rông | 17124.219 | 11693 |  | 5: 3873; 10: 1558.219; 11: 12226.857; 12: 9965.117 |  | 1045.106 | [5 empty] | 1216.634 |  | 17124.219 | 11693 |  | 3873 | [5 empty] | 1558.219 |  |  |  |  | 0
- | Kon Plông | 13822.412 | 9372 | 143.512 | 5: 3105; 10: 1201.9; 11: 10540.264; 12: 8659.364 |  | 679 | [5 empty] | 1201.9 |  | 13822.512 | 9372 | 143.512 | 3105 | [5 empty] | 1202 |  |  |  |  | 0
- | Đăk Glei | 14623.8209 | 10795 | 252.8209 | 5: 3576; 11: 9960.1674; 12: 9150.2674 |  | 809.9 | [7 empty] | 14623.8209 | 10795 | 252.8209 | 3576 | [10 empty] | 0
- | Sa Thầy | 11799.1235 | 7908 | 41.1235 | 5: 2619; 8: 612; 10: 619; 11: 6644.6017; 12: 5999.6547 | 21.947 | 623 | [7 empty] | 10548.92 | 7907.973 | 21.947 | 2619 | [10 empty] | 0
- | Kon Rẫy | 7419.0003 | 5572 | 1.0003 | 5: 1846; 11: 5675.3581; 12: 5270.3581 |  | 405 | [7 empty] | 7418 | 5572 |  | 1846 | [10 empty] | 0
- | Ia H'Drai | 4855.39 | 3050 | 349.39 | 5: 1011; 10: 445; 11: 1921.826; 12: 1786.857 | 63.401 | 71.568 | [7 empty] | 4855.39 | 3050 | 349.39 | 1011 | [5 empty] | 445 |  |  |  |  | 0
- | Đăk Tô | 7931.5657 | 5056 |  | 5: 1675; 8: 282; 10: 918.5657; 11: 4795.5878; 12: 4031.224 |  | 63.271 |  |  | 97.527 |  |  | 603.5657 |  | 7855.245 | 4984.245 |  | 1670 |  |  | 282 |  |  | 919 |  |  |  |  | -5
- | Đăk Hà | 8420 | 6310 |  | 5: 2090; 8: 20; 11: 3837.4529; 12: 3502.4529 |  | 315 |  |  | 20 |  |  |  |  | 8420 | 6310 |  | 2090 |  |  | 20 | [7 empty] | 0
- | Ngọc Hồi | 6888.814 | 4579 | 486.814 | 5: 1517; 10: 306; 11: 4371.928; 12: 2503.498 | 128.43 | 1434 | [5 empty] | 306 |  | 6888.814 | 4579 | 486.814 | 1517 | [5 empty] | 306 |  |  |  |  | 0
- | TP Kon Tum | 4748.9482 | 2867 | 35.9822 | 5: 951; 8: 405.966; 10: 489; 11: 2359.617; 12: 2002.351 |  | 222 |  |  | 18 |  |  | 117.266 |  | 4599.216 | 2867 |  | 951 |  |  | 405.966 |  |  | 375.25 |  |  |  |  | 0
III | Dự án 3: Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 | 1156 | 0 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | TP. Kon Tum | 244 |  |  | 5: 244; 11: 151 |  | 151 | [7 empty] | 244 |  |  | 244 | [10 empty] | 0
- | Sa Thầy | 86 |  |  | 5: 86; 11: 0 | [9 empty] | 86 |  |  | 86 | [10 empty] | 0
- | Ngọc Hồi | 65 |  |  | 5: 65; 11: 65 |  | 65 | [7 empty] | 65 |  |  | 65 | [10 empty] | 0
- | Kon Rẫy | 74 |  |  | 5: 74; 11: 0 | [9 empty] | 74 |  |  | 74 | [10 empty] | 0
- | Đăk Tô | 113 |  |  | 5: 113; 11: 21 |  | 21 | [7 empty] | 113 |  |  | 113 | [10 empty] | 0
- | Đăk Hà | 329 |  |  | 5: 329; 11: 24 |  | 24 | [7 empty] | 329 |  |  | 329 | [10 empty] | 0
- | Đăk Glei | 245 |  |  | 5: 245; 11: 162 |  | 162 | [7 empty] | 245 |  |  | 245 | [10 empty] | 0
IV | Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | 5263 | 0 | 0 | 5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.96 | 0 | 0 | 667.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5216 | 0 | 0 | 5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -47
1 | Cấp tỉnh | 3265 | 0 | 0 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218 | 0 | 0 | 3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -47
- | Sở Lao động-TBXH | 131 |  |  | 5: 131; 11: 131 |  | 131 | [7 empty] | 131 |  |  | 131 | [10 empty] | 0
- | Sở Thông tin và truyền thông | 3134 |  |  | 5: 3134; 11: 84 |  | 84 | [7 empty] | 3087 |  |  | 3087 | [10 empty] | -47
2 | Cấp huyện/xã | 1998 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.96 | 0 | 0 | 452.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Tu Mơ Rông | 64 |  |  | 5: 64; 11: 16 |  | 16 | [7 empty] | 64 |  |  | 64 | [10 empty] | 0
- | Kon Plông | 62 |  |  | 5: 62; 11: 25 |  | 25 | [7 empty] | 62 |  |  | 62 | [10 empty] | 0
- | Đăk Glei | 472 |  |  | 5: 472; 11: 333.96 |  | 333.96 | [7 empty] | 472 |  |  | 472 | [10 empty] | 0
- | Sa Thầy | 437 |  |  | 5: 437; 11: 0 | [9 empty] | 437 |  |  | 437 | [10 empty] | 0
- | Kon Rẫy | 62 |  |  | 5: 62; 11: 40 |  | 40 | [7 empty] | 62 |  |  | 62 | [10 empty] | 0
- | Ia H'Drai | 503 |  |  | 5: 503; 11: 23 |  | 23 | [7 empty] | 503 |  |  | 503 | [10 empty] | 0
- | Đăk Tô | 58 |  |  | 5: 58; 11: 3 |  | 3 | [7 empty] | 58 |  |  | 58 | [10 empty] | 0
- | Đăk Hà | 62 |  |  | 5: 62; 11: 0 | [9 empty] | 62 |  |  | 62 | [10 empty] | 0
- | Ngọc Hồi | 220 |  |  | 5: 220; 11: 0 | [9 empty] | 220 |  |  | 220 | [10 empty] | 0
- | TP. Kon Tum | 58 |  |  | 5: 58; 11: 12 |  | 12 | [7 empty] | 58 |  |  | 58 | [10 empty] | 0
V | Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình | 823 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.577 | 0 | 0 | 400.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Cấp tỉnh | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Sở Lao động-TBXH | 247 |  |  | 5: 247; 11: 247 |  | 247 | [7 empty] | 247 |  |  | 247 | [10 empty] | 0
2 | Cấp huyện/xã | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.577 | 0 | 0 | 153.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
- | Tu Mơ Rông | 63 |  |  | 5: 63; 11: 6.54 |  | 6.54 | [7 empty] | 63 |  |  | 63 | [10 empty] | 0
- | Kon Plông | 57 |  |  | 5: 57; 11: 21.72 |  | 21.72 | [7 empty] | 57 |  |  | 57 | [10 empty] | 0
- | Đăk Glei | 60 |  |  | 5: 60; 11: 12 |  | 12 | [7 empty] | 60 |  |  | 60 | [10 empty] | 0
- | Sa Thầy | 60 |  |  | 5: 60; 11: 17 |  | 17 | [7 empty] | 60 |  |  | 60 | [10 empty] | 0
- | Kon Rẫy | 57 |  |  | 5: 57; 11: 37 |  | 37 | [7 empty] | 57 |  |  | 57 | [10 empty] | 0
- | Ia H'Drai | 57 |  |  | 5: 57; 11: 0 | [9 empty] | 57 |  |  | 57 | [10 empty] | 0
- | Đăk Tô | 55 |  |  | 5: 55; 11: 19.817 |  | 19.817 | [7 empty] | 55 |  |  | 55 | [10 empty] | 0
- | Đăk Hà | 57 |  |  | 5: 57; 11: 0 | [9 empty] | 57 |  |  | 57 | [10 empty] | 0
- | Ngọc Hồi | 55 |  |  | 5: 55; 11: 35 |  | 35 | [7 empty] | 55 |  |  | 55 | [10 empty] | 0
- | TP Kon Tum | 55 |  |  | 5: 55; 11: 4.5 |  | 4.5 | [7 empty] | 55 |  |  | 55 | [10 empty] | 0
Note on L112: YGRENNA: đơn vị điều chỉnh số liệu
Note on L123: YGRENNA: đơn vị điều chỉnh số liệu

## PL 03
Phụ lục 03
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN NSTW THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2019
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | MSDA | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền | [7 empty] | Kế hoạch phân bổ và sử dụng nguồn vốn năm 2019 | [6 empty] | Giải ngân kế hoạch năm 2019 đến hết ngày 30/9/2019 | [6 empty] | Ước giải ngân kế hoạch năm 2019 đến hết ngày 31/12/2019 | [6 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [6 empty] | Tổng số | [6 empty] | Tổng số | [6 empty] | Tổng số
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSNN |  |  |  | Nguồn huy động | Nguồn vốn vay (nếu có) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSNN |  |  |  | Nguồn huy động | Nguồn vốn vay (nếu có) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSNN |  |  |  | Nguồn huy động | Nguồn vốn vay (nếu có) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSNN |  |  |  | Nguồn huy động | Nguồn vốn vay (nếu có)
[8 empty] | NSTW | NS tỉnh | NS huyện, xã | TPCP |  |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS huyện, xã | TPCP |  |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS huyện, xã | TPCP |  |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS huyện, xã | TPCP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 680084.5799 | 634741.4617 | 1395 | 19286.199 | 0 | 55816.2198 | 7875.383 | 399284.7612 | 386761.924 | 0 | 3786.966 | 0 | 40154.6712 | 0 | 257147.2322 | 258969.8279 | 0 | 1424.605 | 0 | 22171.5923 | 0 | 363649.9075 | 340836.2691 | 0 | 2073.606 | 0 | 30703.4254 | 0
A | CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | [5 empty] | 226374.8402 | 225661.7715 | 1395 | 2086 | 0 | 34468.1688 | 0 | 156869.8725 | 159599.924 | 0 | 1697 | 0 | 26546.7485 | 0 | 101134.317 | 111229.6433 | 0 | 1289.078 | 0 | 14020.7536 | 0 | 132669.9438 | 113746.0511 | 0 | 595.64 | 0 | 18328.2527 | 0
I | TP. Kon Tum | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3944 | 2050 | 0 | 597 | 0 | 1297 | 0 | 1190.2483 | 905.7983 | 0 | 232 | 0 | 52.45 | 0 | 3167.3029 | 1286.2129 | 0 | 595.64 | 0 | 1285.45 | 0
a | Dự án hoàn thành trước ngày 21/12/2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 449 | 0 | 471 | 0 | 373 | 0 | 579.5729 | 403.5729 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1280.5729 | 436.5729 | 0 | 471 | 0 | 373 | 0
- | Đường GTNT nội thôn Plei Jơ Drợp, hạng mục: Đoạn từ nhà A Him đến nhà A Đít; Đoạn từ nhà A Bunh đến nhà A Nger; Đoạn từ nhà rông đến nhà A Hur | [12 empty] | 574 | 192 |  | 184 |  | 198 |  | 192 | 192 | [5 empty] | 574 | 192 | 0 | 184 | 0 | 198 | 0
- | Đường liên thôn 6 xã Đăk Cấm | [12 empty] | 79 | 33 |  | 26 |  | 20 |  | 0 | [6 empty] | 79 | 33 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0
- | Đường GTNT từ Tỉnh lộ 671 đến nhà bà Y Wơng, thôn Plei Groi, xã ChưHreng | [12 empty] | 93 | 33 |  | 30 |  | 30 |  | 62 | 33 |  | 29 |  |  |  | 93 | 33 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
- | Đường GTNT số 2 nội thôn Kon Tum Kơ Nâm 2, xã Đăk Rơ Wa (Từ đất ông Sỹ đến nhà ông Bưm) | [12 empty] | 36 | 9 |  | 5 |  | 22 |  | 14 | 9 |  | 5 |  |  |  | 36 | 9 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0
- | Đường GTNT số 2 nội thôn Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa (Đoạn từ nhà ông A Ching đến nhà ông A Khá) | [12 empty] | 343 | 116 |  | 164 |  | 63 |  | 258 | 116 |  | 142 |  |  |  | 343 | 116 | 0 | 164 | 0 | 63 | 0
- | Đường GTNT đi khu nghĩa địa tập trung xã Ngok Bay | [12 empty] | 15.9789 | 33 |  | 31 |  | 28 |  | 12.8469 | 20.5729 | [5 empty] | 79.5729 | 20.5729 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0
- | Đường GTNT số 1 nội thôn Kroong Ktu, xã Kroong (Từ nhà Y Hek đến nhà A Thúi) | [12 empty] | 76 | 33 |  | 31 |  | 12 |  | 33 | 33 | [5 empty] | 76 | 33 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0
b | Dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651 | 1601 | 0 | 126 | 0 | 924 | 0 | 610.6755 | 502.2255 | 0 | 56 | 0 | 52.45 | 0 | 1886.73 | 849.64 | 0 | 124.64 | 0 | 912.45 | 0
- | Đường nội thôn số 10 thôn Kon Rờ Bàng 1 (đoạn từ nhà bên hông trường Cao Bá Quát đến giáp đất ông Hồ Công Minh) | [12 empty] | 139 | 110 |  | 6 |  | 23 |  | 118.8117 | 109.9117 |  |  |  | 8.9 |  | 120.726 | 110 | 0 | 1.826 | 0 | 8.9 | 0
- | Đường nội thôn số 1 thôn Konhngokotu (đoạn từ nhà ông A Ưm đến nhà ông A Nin) | [12 empty] | 92 | 73 |  | 4 |  | 15 |  | 76.5138 | 70.3138 |  |  |  | 6.2 |  | 77.84 | 71.64 | 0 |  | 0 | 6.2 | 0
- | Đường Liên thôn 9 đi thôn 8, xã ĐăkCấm | [12 empty] | 715 | 145 |  |  |  | 570 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 715 | 145 | 0 |  | 0 | 570 | 0
- | Xây mới nhà rông thôn PleiGroi, xã ChưHreng | [12 empty] | 280 | 50 |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 280 | 50 | 0 |  | 0 | 230 | 0
- | Điểm trường MN thôn Đăkrơđe, Xã NgokBay | [12 empty] | 172 | 142 |  | 30 |  |  |  | 172 | 142 |  | 30 |  |  |  | 172 | 142 | 0 | 30 | 0 |  | 0
- | Đường Giao thông nông thôn thôn Kon Tu 2, xã ĐăkBlà, thành phố Kon Tum: Đoạn từ Trạm y tế xã đến trường Tiểu học Kơ Pa Kơ Lơng | [12 empty] | 232 | 180 |  | 26 |  | 26 |  | 243.35 | 180 |  | 26 |  | 37.35 |  | 250.164 | 180 | 0 | 32.814 | 0 | 37.35 | 0
- | Đường đi khu sản xuất số 1 thôn KroongKtu | [12 empty] | 271 | 151 |  | 60 |  | 60 |  | 0 | [6 empty] | 271 | 151 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
- | Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng HTX nông nghiệp | [12 empty] | 750 | 750 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Huyện Đăk Hà | [5 empty] | 15935.683 | 10738 | 0 | 200 | 0 | 4997.683 | 0 | 8220.1 | 8220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5567.7089 | 5567.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8220.1 | 8220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sân thể thao xã Đăk Long; hạng mục: San ủi mặt bằng; Cổng, tường rào; Khán đài và các hạng mục phụ trợ khác | 7714528 | xã Đăk Long | 1,1ha | 2018-2019 | 754; 26/3/2018 | 1069 | 975 |  |  |  | 94 |  | 619.1 | 619.1 | [5 empty] | 584.242 | 584.242 | [5 empty] | 619.1 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Kon Teo xã Đăk Long | 7745157 | xã Đăk Long | cung cấp nước sinh hoạt 130 hộ | 2019 | 3255; 31/10/2018 | 356 | 320 |  |  |  | 36 |  | 342 | 342 | [5 empty] | 342 | 342 | [5 empty] | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đập thủy lợi Đăk Rem, Thôn Kon Đao Yôp xã Đăk Long | 7745158 | xã Đăk Long | Tưới 10ha | 2019-2020 | 3258; 31/10/2018 | 2411 | 2200 |  | 50 |  | 161 |  | 1563 | 1563 | [5 empty] | 1010.589 | 1010.589 | [5 empty] | 1563 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Xây dựng mới Khu thể thao thôn Đoàn Kết, xã Đăk Ngọk | 7765708 | xã Đăk Ngọk | 7000m2 | 2019 | 86; 30/11/2018 | 103.6 | 30 |  |  |  | 73.6 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Xây dựng mới Khu thể thao thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk | 7765706 | xã Đăk Ngọk | 7000m2 | 2019 | 84; 30/11/2018 | 67.729 | 30 |  |  |  | 37.729 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Xây dựng mới Khu thể thao thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk | 7765711 | xã Đăk Ngọk | 7000m2 | 2019 | 89; 30/11/2018 | 93.961 | 30 |  |  |  | 63.961 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Xây dựng mới Khu thể thao thôn Đăk Xuân, xã Đăk Ngọk | 7765714 | xã Đăk Ngọk | 7000m2 | 2019 | 92; 30/11/2018 | 83.376 | 30 |  |  |  | 53.376 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Xây dựng mới Khu thể thao thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk | 7765716 | xã Đăk Ngọk | 7000m2 | 2019 | 94; 30/11/2018 | 97 | 30 |  |  |  | 67 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Xây dựng mới Khu thể thao thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọk | 7765717 | xã Đăk Ngọk | 7000m2 | 2019 | 95; 30/11/2018 | 81.22 | 30 |  |  |  | 51.22 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Xây dựng mới Khu thể thao thôn Đăk Lơi, xã Đăk Ngọk | 7765710 | xã Đăk Ngọk | 7000m2 | 2019 | 88; 30/11/2018 | 98.343 | 30 |  |  |  | 68.343 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Sửa chữa Hội trường thôn Đăk Bình xã Đăk Ngọk | 7765705 | xã Đăk Ngọk | SC 150m2 | 2019 | 83; 30/11/2018 | 31.672 | 20 |  |  |  | 11.672 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Sửa chữa Hội trường thôn Đoàn Kết xã Đăk Ngọk | 7765707 | xã Đăk Ngọk | SC 150m2 | 2019 | 85; 30//11/2018 | 22.219 | 20 |  |  |  | 2.219 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Sửa chữa Hội trường thôn Đăk Lơi xã Đăk Ngọk | 7765709 | xã Đăk Ngọk | SC 150m2 | 2019 | 87; 30/11/2018 | 36.653 | 20 |  |  |  | 16.653 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Sửa chữa Hội trường thôn Thanh Xuân xã Đăk Ngọk | 7765712 | xã Đăk Ngọk | SC 150m2 | 2019 | 90; 30/11/2018 | 58.214 | 20 |  |  |  | 38.214 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Sửa chữa Hội trường thôn Đăk Xuân xã Đăk Ngọk | 7765713 | xã Đăk Ngọk | SC 150m2 | 2019 | 91; 30/11/2018 | 56.6 | 20 |  |  |  | 36.6 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Sửa chữa Hội trường thôn Đăk Tin xã Đăk Ngọk | 7765715 | xã Đăk Ngọk | SC 150m2 | 2019 | 93; 30/11/2018 | 37.28 | 20 |  |  |  | 17.28 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình: Điểm trường thôn 1+2 xã Đăk Hring. Hạng mục: Cổng, tường rào, sân bê tông | 7741810 | xã Đăk Hring | Tr L=94m, Sân bt S=480m2. | 2019 | 1766b; 30/6/2018 | 515 | 500 |  |  |  | 15 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 462.8779 | 462.8779 | [5 empty] | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường giao thông nông thôn thôn Kon Rế xã Ngọc Wang (từ nhà bà Y Lợi đến nhà ông A Chúc) | 7759272 | xã Ngọc Wang | L= 400 m. Bm=3m; kết cấu BTXM | 2019 | 106; 20/10/2018 | 360 | 280 |  |  |  | 80 |  | 280 | 280 | [5 empty] | 278 | 278 | [5 empty] | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nhà rông văn hóa thôn Kon Chôn xã Ngọc Wang | 7759275 | xã Ngọc Wang | S=102m2 | 2019 | 97; 29/9/2018 | 270 | 100 |  |  |  | 170 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Làm mới Nhà Rông thôn Kon Rế xã Ngọc Wang | 7759271 | xã Ngọc Wang | S=102m2 | 2019 | 98; 29/9/2018 | 270 | 100 |  |  |  | 170 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Làm mới Nhà Rông thôn Kon Jri xã Ngọc Wang | 7759270 | xã Ngọc Wang | S=102m2 | 2019 | 99; 29/9/2018 | 270 | 100 |  |  |  | 170 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Làm mới Nhà Rông thôn Kon Stiu II xã Ngọc Wang | 7759269 | xã Ngọc Wang | S=102m2 | 2019 | 100; 29/9/2018 | 270 | 100 |  |  |  | 170 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sửa chữa Nhà Rông thôn Kon Gu I xã Ngọc Wang | 7759267 | xã Ngọc Wang | S=102m2 | 2019 | 101; 29/9/2018 | 140 | 20 |  |  |  | 120 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 20 | 20 | [5 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nhà rông văn hóa thôn Kon Gu II xã Ngọc Wang | 7759268 | xã Ngọc Wang | S=102m2 | 2019 | 103; 29/9/2018 | 270 | 100 |  |  |  | 170 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Xây mới Nhà Văn hóa thôn 7 xã Ngọc Wang | 7759276 | xã Ngọc Wang | S=150m2 | 2019 | 103; 29/9/2018 | 390 | 100 |  |  |  | 290 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | làm mới nhà rông văn hóa thôn Kon Brông xã Ngọc Wang | 7759266 | xã Ngọc Wang | S=102m2 | 2019 | 104; 29/9/2018 | 270 | 100 |  |  |  | 170 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Khu thể thao tại thôn Kon Chôn xã Ngọc Wang | 7759263 | xã Ngọc Wang | S=7000m2 | 2019 | 20; 27/3/2018 | 82 | 30 |  |  |  | 52 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Khu thể thao tại thôn Kon Rế xã Ngọc Wang | 7759262 | xã Ngọc Wang | S=7000m2 | 2019 | 23; 27/3/2018 | 103 | 30 |  |  |  | 73 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Khu thể thao tại thôn Kon Jri xã Ngọc Wang | 7759261 | xã Ngọc Wang | S=7000m2 | 2019 | 24; 27/3/2018 | 109 | 30 |  |  |  | 79 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Khu thể thao tại thôn KonStiu II xã Ngọc Wang | 7759260 | xã Ngọc Wang | S=7000m2 | 2019 | 25; 27/3/2018 | 74 | 30 |  |  |  | 44 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Khu thể thao tại thôn Kon Gu I xã Ngọc Wang | 7759264 | xã Ngọc Wang | S=7000m2 | 2019 | 26; 27/3/2018 | 102 | 30 |  |  |  | 72 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Khu thể thao tại thôn Kon Gu II xã Ngọc Wang | 7759265 | xã Ngọc Wang | S=7000m2 | 2019 | 27; 27/3/2018 | 173 | 30 |  |  |  | 143 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Khu thể thao tại thôn 7 xã Ngọc Wang |  | xã Ngọc Wang | S=7000m2 | 2019 | 28; 27/3/2018 | 101 | 30 |  |  |  | 71 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Khu thể thao tại thôn Kon Brông xã Ngọc Wang |  | xã Ngọc Wang | S=7000m2 | 2019 | 29; 27/3/2018 | 109 | 30 |  |  |  | 79 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường giao thông nông thôn Thôn Kon Gu I xã Ngọc Wang (Từ tỉnh lộ 671 đến nhà ông A Hryu) (thôn 5) | 7759274 | xã Ngọc Wang | L= 300 m. Bm=3m; kết cấu BTXM | 2019 | 107; 20/10/2018 | 270 | 210 |  |  |  | 60 |  | 210 | 210 | [5 empty] | 208 | 208 | [5 empty] | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường giao thông nông thôn Thôn Kon Gu I xã Ngọc Wang (Từ tỉnh lộ 671 đến nhà ông A Gim (thôn 5) | 7759273 | xã Ngọc Wang | L= 600 m. Bm=3m; kết cấu BTXM | 2019 | 108; 20/10/2018 | 540 | 420 |  |  |  | 120 |  | 420 | 420 | [5 empty] | 417 | 417 | [5 empty] | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình đường nội bộ thôn 7A xã Đăk Ui | 7744497 | xã Đăk Ui | L=150m; B=3m; | 2019 | 67; 5/11/2018 | 73.335 | 68 |  |  |  | 5.335 |  | 68 | 68 | [5 empty] | 62 | 62 | [5 empty] | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Xây dựng mới nhà Rông thôn 1A xã Đăk Ui | 7693910 | xã Đăk Ui | S=102 m2 | 2019 | 71; 30/11/2018 | 466.525 | 100 |  |  |  | 366.525 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Xây dựng mới nhà Rông thôn 5A xã Đăk Ui | 7693909 | xã Đăk Ui | S=102 m2 | 2019 | 72; 30/11/2018 | 345.354 | 100 |  |  |  | 245.354 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Xây dựng mới nhà Rông thôn 7A xã Đăk Ui | 7693908 | xã Đăk Ui | S=102 m2 | 2019 | 73; 30/11/2018 | 370.82 | 100 |  |  |  | 270.82 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sửa chữa NVH thôn 8 xã Đăk Ui | 7693907 | xã Đăk Ui | S=102 m2 | 2019 | 1249; 11/5/2018 | 70.148 | 20 |  |  |  | 50.148 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình đường nội bộ thôn 1B xã Đăk Ui |  | xã Đăk Ui | 1,1ha | 2019 | 36; 11/6/2018 | 187 | 177 |  |  |  | 10 |  | 177 | 177 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sân thể thao xã Đăk Ui; hạng mục: San ủi mặt bằng; Cổng, tường rào; Khán đài và các hạng mục phụ trợ khác |  | xã Đăk Ui | L=50 m. Bm=2,5-3m; kết cấu BTXM | 2019-2020 | 3246; 30/10/2018 | 1120 | 557 |  |  |  | 563 |  | 70 | 70 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường GTNT thôn Kon Sơ Tiu ( Đoạn từ TL 671 đến nhà Rông thôn) xã Ngọk Réo |  | Thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọk Réo | L=50 m. Bm=2,5-3m; kết cấu BTXM | 2019 | 128; 26/10/2018 | 56.69 | 53 |  |  |  | 3.69 |  | 53 | 53 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường vào khu sản xuất Long Gôn xã Đăk Pxi |  | Xã Đăk Pxi | L=1,7Km, B=2,5m | 2019-2020 | 3254; 31/10/2018 | 1785 | 1485 |  | 150 |  | 150 |  | 625 | 625 | [5 empty] | 587 | 587 | [5 empty] | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Thủy lợi Đăk Xoa, Xã Đăk Pxi; Cụm đầu mối, kênh và công trình trên kênh | 7661451 | Xã Đăk Pxi | 1,1 ha | 2018-2019 | 2552; 29/9/2017 | 1108.944 | 1023 |  |  |  | 85.944 |  | 73 | 73 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | công trình Khu thể thao xã Đăk La; Hạng mục: San ủi mặt bằng; Cổng, tường rào; Khán đài và Đường dây điện hạ thế 0,4KV |  | Xã Đăk La | 150m2 | 2019 | 3225a; 29/10/2018 | 960 | 860 |  |  |  | 100 |  | 860 | 860 | [5 empty] | 796 | 796 | [5 empty] | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng HTX nông nghiệp |  |  |  | 2019 | 55; 21/5/2019 | 0 | [6 empty] | 750 | 750 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Huyện Đăk Tô | [5 empty] | 19407.1578 | 15688 | 0 | 1100 | 0 | 2619.1578 | 0 | 12568.3698 | 9360 | 0 | 1100 | 0 | 2108.3698 | 0 | 9987.5941 | 8192.0851 | 0 | 1057.078 | 0 | 738.431 | 0 | 6095.144 | 5814.713 | 0 | 0 | 0 | 280.431 | 0
a | Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2019 | [5 empty] | 8001 | 7202 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 6108.212 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 288.212 | 0 | 5862.9961 | 5604.5651 | 0 | 0 | 0 | 258.431 | 0 | 6095.144 | 5814.713 | 0 | 0 | 0 | 280.431 | 0
- | Trường THCS xã Ngọc Tụ; Hạng mục Nhà học 06 phòng và các hạng mục phụ trợ | 7690747 | Xã Ngọc Tụ |  | 2018-2019 | 523-15/12/2017 | 3889 | 3500 |  |  |  | 389 |  | 3394 | 3341 |  |  |  | 53 |  | 3226.861 | 3174.642 |  |  |  | 52.219 |  | 3393.351 | 3341.132 | 0 | 0 | 0 | 52.219 | 0
- | Trường mầm non xã Ngọc Tụ, Hạng mục : 01 Phòng học; 01 nhà bếp | 7724310 | Xã Ngọc Tụ |  | 2018-2019 | 529a-18/12/2017 | 778 | 700 |  |  |  | 78 |  | 691.191 | 658 |  |  |  | 33.191 |  | 690.76 | 657.569 |  |  |  | 33.191 |  | 690.76 | 657.569 | 0 | 0 | 0 | 33.191 | 0
- | Trường mầm non xã Ngọc Tụ (điểm trường thôn Đăk Tông), Hạng mục : 02 Phòng học; công trình vệ sinh; sân vườn, tường rào | 7729821 | Xã Ngọc Tụ |  | 2018-2019 | 96-15/11/2018 | 889 | 800 |  |  |  | 89 |  | 100.526 | 18 |  |  |  | 82.526 |  | 100.463 | 17.937 |  |  |  | 82.526 |  | 100.463 | 17.937 | 0 | 0 | 0 | 82.526 | 0
- | Trường THCS bán trú Đăk Rơ Nga; hạng mục: Sân bê tông | 7697553 | Xã Đăk Rơ Nga |  | 2018-2019 | 528-15/12/2017 | 556 | 500 |  |  |  | 56 |  | 524 | 468 |  |  |  | 56 |  | 522.24 | 466.24 |  |  |  | 56 |  | 522.345 | 466.345 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
- | Trường tiểu học Văn Lem, điểm trường thôn Tê Pen, xã Văn Lem | 7710336 | Xã Văn Lem |  | 2018-2019 | 531-18/12/2017 | 222 | 200 |  |  |  | 22 |  | 123 | 101 |  |  |  | 22 |  | 94.1211 | 94.1211 |  |  |  | 0 |  | 123 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
- | Trương mầm non trung tâm xã, Pô Kô; Hạng mục: 02 phòng ăn, sân bê tông, tường rào. | 7702610 | Xã Pô Kô |  | 2018-2019 | 530-18/12/2017 | 463 | 417 |  |  |  | 46 |  | 404.362 | 393 |  |  |  | 11.362 |  | 400.212 | 388.85 |  |  |  | 11.362 |  | 404.238 | 392.876 | 0 | 0 | 0 | 11.362 | 0
- | Sửa chữa cầu treo thôn 2 xã Diên Bình | 7690128 | Xã Diên Bình |  | 2018-2019 | 525-15/12/2017 | 77 | 70 |  |  |  | 7 |  | 77 | 70 |  |  |  | 7 |  | 61.637 | 61.637 |  |  |  | 0 |  | 67.523 | 67.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Trường mầm non Họa Mi, điểm trường thôn 4 | 7694118 | Xã Tân Cảnh |  | 2018-2019 | 527-15/12/2017 | 294 | 265 |  |  |  | 29 |  | 65 | 65 | [5 empty] | 61.866 | 61.866 |  |  |  | 0 |  | 64.442 | 64.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Trường tiểu học Nơ Trang Long, xã Kon Đào | 7690746 | Xã Kon Đào |  | 2018-2019 | 524-15/12/2017 | 833 | 750 |  |  |  | 83 |  | 729.133 | 706 |  |  |  | 23.133 |  | 704.836 | 681.703 |  |  |  | 23.133 |  | 729.022 | 705.889 | 0 | 0 | 0 | 23.133 | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 11406.1578 | 8486 | 0 | 1100 | 0 | 1820.1578 | 0 | 6460.1578 | 3540 | 0 | 1100 | 0 | 1820.1578 | 0 | 4124.598 | 2587.52 | 0 | 1057.078 | 0 | 480 | 0 | 6460.1578 | 3540 | 0 | 1100 | 0 | 1820.1578 | 0
- | Sân thể thao 05 thôn: Kon Pring, Đăk Chờ, Đăk No, Đăk Tông, Đăk Tăng, xã Ngọc Tụ | 7762083 | Xã Ngọc Tụ |  | 2019 |  | 167 | 150 |  |  |  | 17 |  | 167 | 150 |  |  |  | 17 |  | 150 | 150 | [5 empty] | 167 | 150 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
- | Nhà rông thôn Đăk Nu, xã Ngọc Tụ | 7691465 | Xã Ngọc Tụ |  | 2019 |  | 240 | 100 |  |  |  | 140 |  | 240 | 100 |  |  |  | 140 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 240 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
- | Trường mầm non xã Ngọc Tụ (điểm trường thôn Kon Pring, điểm trường thôn Đăk Tăng), Hạng mục: Sân chơi, Tường rào. | 7744461 | Xã Ngọc Tụ |  | 2019 |  | 333 | 300 |  |  |  | 33 |  | 133 | 100 |  |  |  | 33 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 133 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
- | Trường mầm non xã Đăk Rơ Nga, điểm trường trung tâm; hạng mục: Nhà hiệu bộ, bếp ăn một chiều | 7724959 | Xã Đăk Rơ Nga |  | 2019 | 395-12/10/2018 | 1416.2452 | 1275 |  |  |  | 141.2452 |  | 571.2452 | 430 |  |  |  | 141.2452 |  | 567.117 | 426.117 |  |  |  | 141 |  | 571.2452 | 430 | 0 | 0 | 0 | 141.2452 | 0
- | Trường tiểu học xã Đăk Rơ Nga; Hạng mục: Nhà hiệu bộ | 7744196 | Xã Đăk Rơ Nga |  | 2019 | 395-12/10/2018 | 1000 | 900 |  |  |  | 100 |  | 400 | 300 |  |  |  | 100 |  | 398.052 | 299.052 |  |  |  | 99 |  | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
- | Đường nội thôn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm | 7729823 | Xã Đăk Trăm |  | 2019 | 80-15/11/2018 | 457.7099 | 350 |  |  |  | 107.7099 |  | 257.7099 | 150 |  |  |  | 107.7099 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 257.7099 | 150 | 0 | 0 | 0 | 107.7099 | 0
- | Trường tiểu học Đăk Trăm, điểm trường thôn Đăk Rô Gia | 7726204 | Xã Đăk Trăm |  | 2019 | 436-30/10/2018 | 444 | 400 |  |  |  | 44 |  | 194 | 150 |  |  |  | 44 |  | 163.242 | 138.242 |  |  |  | 25 |  | 194 | 150 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
- | Khu thể thao thôn Đăk Dring |  | Xã Đăk Trăm |  | 2019 |  | 40 | 30 |  |  |  | 10 |  | 40 | 30 |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Đường nội thôn Tê Pheo | 7726203 | Xã Đăk Trăm |  | 2019 | 78-15/11/2018 | 248.799 | 200 |  |  |  | 48.799 |  | 148.799 | 100 |  |  |  | 48.799 |  | 148 | 100 |  |  |  | 48 |  | 148.799 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48.799 | 0
- | Trường mầm non Đăk Trăm, điểm trường thôn Đăk Mông | 7743807 | Xã Đăk Trăm |  | 2019 |  | 222 | 200 |  |  |  | 22 |  | 122 | 100 |  |  |  | 22 |  | 94.109 | 94.109 | [5 empty] | 122 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
- | Làm mới nhà Rông thôn Đăk Hà, Tê Pên, Tê Pheo |  | Xã Đăk Trăm |  | 2019 |  | 860 | 300 |  |  |  | 560 |  | 860 | 300 |  |  |  | 560 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 860 | 300 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0
- | Trường mầm non Đăk Trăm (điểm trường trung tâm); hạng mục: Sân vườn | 7743806 | Xã Đăk Trăm |  | 2019 |  | 263 | 237 |  |  |  | 26 |  | 126 | 100 |  |  |  | 26 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 126 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
- | Trường THCS xã Văn Lem; Hạng mục: Nhà học 06 phòng | 7724958 | Xã Văn Lem |  | 2019 | 454-31/10/2018 | 3222 | 1800 |  | 1100 |  | 322 |  | 1822 | 400 |  | 1100 |  | 322 |  | 1457.078 | 400 |  | 1057.078 |  |  |  | 1822 | 400 | 0 | 1100 | 0 | 322 | 0
- | Trường mầm non Văn Lem, điểm trường thôn Đăk Xanh; Hạng mục: Sân bê tông | 7744462 | Xã Văn Lem |  | 2019 |  | 172 | 155 |  |  |  | 17 |  | 117 | 100 |  |  |  | 17 |  | 117 | 100 |  |  |  | 17 |  | 117 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
- | Cống tràn liên hợp xã Kon Đào, huyện Đăk Tô | 7724955 | Xã Kon Đào |  | 2019 | 450-31/10/2018 | 2320.4037 | 2089 |  |  |  | 231.4038 |  | 1011.4037 | 780 |  |  |  | 231.4038 |  | 930 | 780 |  |  |  | 150 |  | 1011.4037 | 780 | 0 | 0 | 0 | 231.4038 | 0
- | Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng HTX nông nghiệp | [12 empty] | 250 | 250 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Huyện Ngọc Hồi | [5 empty] | 40581.616 | 33800.594 | 0 | 0 | 0 | 6781.022 | 0 | 18323.031 | 14759.824 | 0 | 0 | 0 | 3563.2069 | 0 | 14355.396 | 10792.189 | 0 | 0 | 0 | 3563.2069 | 0 | 2199.835 | 2199.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2017 | [5 empty] | 9037.62 | 5819.805 | 0 | 0 | 0 | 3217.815 | 0 | 2199.835 | 2199.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.846 | 2069.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.835 | 2199.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường giao thông trục chính nội đồng thôn Lộc Nông | 7498572 | Xã Đăk Nông |  | 2018-2019 | 1768; 30/6/2018 | 291 | 982.205 |  |  |  | 195.884 |  | 27.003 | 27.003 | [5 empty] | 27.003 | 27.003 | [5 empty] | 27.003 | 27.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường ngõ xóm thôn Đăk Răng, nhánh 1 | 7563353 | Xã Bờ Y |  | 2019 | 97; 12/6/2019 | 512 | 311.755 |  |  |  | 60.18 |  | 311.755 | 311.755 | [5 empty] | 283.455 | 283.455 | [5 empty] | 311.755 | 311.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường ngõ xóm thôn 1 ( nhánh 9) | 7595710 | Xã Đăk Kan |  | 2019 | 3260; 31/10/2018 | 781 | 989.732 |  |  |  | 847.385 |  | 397.732 | 397.732 | [5 empty] | 397.732 | 397.732 | [5 empty] | 397.732 | 397.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường ngõ xóm thôn 4 ( nhánh 2) | 7595743 | Xã Đăk Kan |  | 2019 | 3259; 31/10/2018 | 313 | 306.946 |  |  |  | 261.498 |  | 141.946 | 141.946 | [5 empty] | 141.946 | 141.946 | [5 empty] | 141.946 | 141.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường ngõ xóm thôn Hào Nưa ( nhánh 1) | 7595747 | Xã Đăk Kan |  | 2019 | 42; 23/5/2019 | 1242 | 199.498 |  |  |  | 38.863 |  | 78.498 | 78.498 | [5 empty] | 78.498 | 78.498 | [5 empty] | 78.498 | 78.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường ngõ xóm thôn 3 ( nhánh 1) | 7565720 | Xã Đăk Kan |  | 2019 | 41; 23/5/2019 | 251 | 237.007 |  |  |  | 203.571 |  | 117.007 | 117.007 | [5 empty] | 117.007 | 117.007 | [5 empty] | 117.007 | 117.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường ngõ xóm thôn 3 ( nhánh 3) | 7595733 | Xã Đăk Kan |  | 2019-2020 | 3251a; 31/10/2018 | 2018 | 94.827 |  |  |  | 80.956 |  | 44.827 | 44.827 | [5 empty] | 44.827 | 44.827 | [5 empty] | 44.827 | 44.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường ngõ xóm thôn 2 ( nhánh 2) | 7595714 | Xã Đăk Kan |  | 01/12/2016-31/12/2016 | 58 05/8/2016 | 1113 | 68.215 |  |  |  | 58.172 |  | 45.215 | 45.215 | [5 empty] | 45.215 | 45.215 | [5 empty] | 45.215 | 45.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường ngõ xóm thôn 4 ( nhánh 1) | 7595740 | Xã Đăk Kan |  | 01/12/2016-31/12/2016 | 64 05/8/2016 | 3507 | 304.813 |  |  |  | 259.675 |  | 198.813 | 198.813 | [5 empty] | 198.813 | 198.813 | [5 empty] | 198.813 | 198.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường ngõ xóm thôn 4 ( nhánh 3) | 7595745 | Xã Đăk Kan |  | 01/12/2016-31/12/2016 | 60 05/8/2016 | 1112 | 128.348 |  |  |  | 108.864 |  | 44.348 | 44.348 | [5 empty] | 44.348 | 44.348 | [5 empty] | 44.348 | 44.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường sản xuất thôn 3 ( nhánh 1) | 7595718 | Xã Đăk Kan |  | 01/12/2016-31/12/2016 | 65 05/8/2016 | 606 | 307.831 |  |  |  | 264.653 |  | 112.911 | 112.911 | [5 empty] | 112.911 | 112.911 | [5 empty] | 112.911 | 112.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường sản xuất thôn Ngọc Tặng ( nhánh 1) | 7595751 | Xã Đăk Kan |  | 01/12/2016-31/12/2016 | 66 05/8/2016 | 703 | 686.703 |  |  |  | 592.757 |  | 227.527 | 227.527 | [5 empty] | 227.527 | 227.527 | [5 empty] | 227.527 | 227.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường giao thông trục chính nội đồng thôn Dục Nội | 7498583 | Xã Đăk Nông |  | 18/11/2015; 18/01/2016 | 128a 15/11/2015 | 440 | 1201.925 |  |  |  | 245.357 |  | 452.253 | 452.253 | [5 empty] | 350.564 | 350.564 | [5 empty] | 452.253 | 452.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 31543.996 | 27980.789 | 0 | 0 | 0 | 3563.2069 | 0 | 16123.196 | 12559.989 | 0 | 0 | 0 | 3563.2069 | 0 | 12285.55 | 8722.343 | 0 | 0 | 0 | 3563.2069 | 0 | 16123.196 | 12559.989 | 0 | 0 | 0 | 3563.2069 | 0
- | Đường Giao thông thôn Kà Nhảy (đoạn 2), xã Đăk Nông |  | Xã Đăk Nông |  | 2019 | 547 31/10/2018 | 1588.744 | 1400.744 |  |  |  | 188 |  | 588.744 | 400.744 |  |  |  | 188 |  | 588.744 | 400.744 |  |  |  | 188 |  | 588.744 | 400.744 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0
- | Sửa chữa nhà rông thôn Đăk Giàng, xã Đăk Nông |  | Xã Đăk Nông |  | 2019 | 548 31/10/2018 | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
- | Xây mới nhà rông thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông |  | Xã Đăk Nông |  | 2019 | 549 31/10/2018 | 150 | 100 |  |  |  | 50 |  | 150 | 100 |  |  |  | 50 |  | 150 | 100 |  |  |  | 50 |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
- | Đường ra khu sản xuất thôn Bắc Phòng (đoạn 2), xã Bờ Y | 7751098 | Xã Bờ Y |  | 2019 | 551 31/10/2018 | 1873.952 | 1688.245 |  |  |  | 185.707 |  | 873.952 | 688.245 |  |  |  | 185.707 |  | 831.752 | 646.045 |  |  |  | 185.707 |  | 873.952 | 688.245 | 0 | 0 | 0 | 185.707 | 0
- | Đường trục thôn Nông Nhầy 1 nhánh 2, xã Đăk Dục | 7751807 | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 553 31/10/2018 | 2300 | 2070 |  |  |  | 230 |  | 984 | 754 |  |  |  | 230 |  | 981.25 | 751.25 |  |  |  | 230 |  | 984 | 754 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Ngọc Hiệp (Nhánh 2), xã Đăk Dục | 7751805 | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 554 31/10/2018 | 2300 | 2070 |  |  |  | 230 |  | 984 | 754 |  |  |  | 230 |  | 967.863 | 737.863 |  |  |  | 230 |  | 984 | 754 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
- | Đươờng trục chính thôn Chả Nội 1, xã Đăk Dục | 7751808 | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 555 31/10/2018 | 1150 | 1035 |  |  |  | 115 |  | 615 | 500 |  |  |  | 115 |  | 584.824 | 469.824 |  |  |  | 115 |  | 615 | 500 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Đắk Ba nhánh 1, xã Đăk Dục | 7751804 | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 556 31/10/2018 | 2300 | 2070 |  |  |  | 230 |  | 983 | 753 |  |  |  | 230 |  | 980.007 | 750.007 |  |  |  | 230 |  | 983 | 753 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
- | Sửa chữa nhà rông thôn Dục Nhầy 1 |  | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 557 31/10/2018 | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
- | Sửa chữa nhà rông thôn Đăk Ba |  | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 558 31/10/2018 | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
- | Sửa chữa khu thể thao thôn Dục Nhầy 1 |  | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 559 31/10/2018 | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | Sửa chữa khu thể thao thôn Dục Nhầy 2 |  | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 560 31/10/2018 | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | Sửa chữa khu thể thao thôn Dục Nhầy 3 |  | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 561 31/10/2018 | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | Sửa chữa khu thể thao thôn Nông Kon |  | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 562 31/10/2018 | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | Sửa chữa khu thể thao thôn Đăk Ba |  | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 563 31/10/2018 | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | Sửa chữa khu thể thao thôn Nông Nhầy 1 |  | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 564 31/10/2018 | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | Sửa chữa khu thể thao thôn Đăk Hú |  | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 565 31/10/2018 | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | Sửa chữa khu thể thao thôn Đăk Răng |  | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 566 31/10/2018 | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | Sửa chữa khu thể thao thôn Chả Nội 1 |  | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 567 31/10/2018 | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | Sửa chữa khu thể thao thôn Chả Nhầy |  | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 568 31/10/2018 | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | Đường giao thông nông thôn thôn KeiJoi, xã Đăk Xú | 7756286 | Xã Đăk Xú |  | 2019 | 570 31/10/2018 | 4140.3 | 3730 |  |  |  | 410.3 |  | 1640.3 | 1230 |  |  |  | 410.3 |  | 1535.734 | 1125.434 |  |  |  | 410.3 |  | 1640.3 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 410.3 | 0
- | Đường giao thông nông thôn thôn đăk Nông (đoạn 3), xã Đăk Xú | 7756288 | Xã Đăk Xú |  | 2019 | 571 31/10/2018 | 300 | 270 |  |  |  | 30 |  | 300 | 270 |  |  |  | 30 |  | 244.844 | 214.844 |  |  |  | 30 |  | 300 | 270 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
- | Đường vào khu sản xuất Đăk Vang đoạn 2, Xã Sa Loong | 7762093 | Xã Sa Loong |  | 2019 | 573 31/10/2018 | 1886 | 1697.4 |  |  |  | 188.6 |  | 1088.6 | 900 |  |  |  | 188.6 |  | 188.6 | 0 |  |  |  | 188.6 |  | 1088.6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 188.6 | 0
- | Đường vào khu sản xuất thôn Giang Lố 1 (đi tiểu khu 195), xã Sa Loong | 7762082 | Xã Sa Loong |  | 2019 | 574 31/10/2018 | 1656 | 1490.4 |  |  |  | 165.6 |  | 1065.6 | 900 |  |  |  | 165.6 |  | 165.6 | 0 |  |  |  | 165.6 |  | 1065.6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0
- | Đường vào khu sản xuất thôn Đăk Vang (đi A7) đoạn 2, xã Sa Loong | 7762094 | Xã Sa Loong |  | 2019 | 575 31/10/2018 | 3450 | 3105 |  |  |  | 345 |  | 1495 | 1150 |  |  |  | 345 |  | 1196.259 | 851.259 |  |  |  | 345 |  | 1495 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0
- | Sửa chữa nhà rông thôn Bun Ngai |  | Xã Sa Loong |  | 2019 | 576 31/10/2018 | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 41 | 0 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
- | Sửa chữa khu thể thao thôn Đăk Vang |  | Xã Sa Loong |  | 2019 | 577 31/10/2018 | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 |  |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  |  |  | 14 |  | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | đường giao thông thôn Long Dôn nhánh 3 xã Đăk Ang |  | Xã Đăk Ang |  | 2019 | 579 31/10/2018 | 1610 | 1449 |  |  |  | 161 |  | 957.95 | 796.95 |  |  |  | 161 |  | 755.858 | 594.858 |  |  |  | 161 |  | 957.95 | 796.95 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0
- | Đươờng Nội Thôn thôn Long Dôn, xã Đăk Ang | 7756789 | Xã Đăk Ang |  | 2019 | 580 31/10/2018 | 1610 | 1449 |  |  |  | 161 |  | 957.95 | 796.95 |  |  |  | 161 |  | 739.081 | 578.081 |  |  |  | 161 |  | 957.95 | 796.95 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0
- | Đường ra khu sản xuất Đăk Giá 2 ( đoạn 2), Xã Đăk Ang | 7756788 | Xã Đăk Ang |  | 2019 | 581 31/10/2018 | 4140 | 3726 |  |  |  | 414 |  | 2100.1 | 1686.1 |  |  |  | 414 |  | 1556.134 | 1142.134 |  |  |  | 414 |  | 2100.1 | 1686.1 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0
- | Xây mới nhà rông thôn Đăk Rơ me, Xã Đăk Ang |  | Xã Đăk Ang |  | 2019 | 582 31/10/2018 | 150 | 100 |  |  |  | 50 |  | 150 | 100 |  |  |  | 50 |  | 50 | 0 |  |  |  | 50 |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
- | Sửa chữa nhà rông thôn JaTun, Xã Đăk Ang |  | Xã Đăk Ang |  | 2019 | 583 31/10/2018 | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 |  |  |  | 41 |  | 41 | 0 |  |  |  | 41 |  | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
- | Xây mới nhà rông thôn Đăk Sút 2,Xã Đăk Ang |  | Xã Đăk Ang |  | 2019 | 584 31/10/2018 | 150 | 100 |  |  |  | 50 |  | 150 | 100 |  |  |  | 50 |  | 50 | 0 |  |  |  | 50 |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
- | Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng HTX nông nghiệp | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 250 | 250 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Huyện Tu Mơ Rông | [5 empty] | 621 | 34472 | 0 | 0 | 0 | 3385.1 | 0 | 255 | 28390 | 0 | 0 | 0 | 2838.8 | 0 | 251.709 | 23438.867 | 0 | 0 | 0 | 2218 | 0 | 251.709 | 228.709 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
a | Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2019 | [5 empty] | 621 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 232 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 251.709 | 228.709 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 251.709 | 228.709 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
- | Trường mầm non thôn Đăk Linh (chuyển tiếp) | 7689180 | Xã Văn Xuôi |  | 2018-2019 | 57a - 12/09/2018 | 311 | 311 | [5 empty] | 122 | 111 |  |  |  | 11 |  | 119.958 | 108.958 |  |  |  | 11 |  | 119.958 | 108.958 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Đăk Văn 3 (chuyển tiếp) | 7679724 | Xã Văn Xuôi |  | 2018-2019 | 06a - 01/3/2018 | 310 | 310 | [5 empty] | 133 | 121 |  |  |  | 12 |  | 131.751 | 119.751 |  |  |  | 12 |  | 131.751 | 119.751 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
b | Dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 37236.1 | 33851 | 0 | 0 | 0 | 3385.1 | 0 | 30973.8 | 28158 | 0 | 0 | 0 | 2815.8 | 0 | 25405.158 | 23210.158 | 0 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 30973.8 | 28158 | 0 | 0 | 0 | 2815.8 | 0
- | Đường đi KSX thôn Kon Hia 1 nhánh 4 | 7750226 | Xã ĐăK Rơ Ông |  | 2019- | 112-05/12/2018 | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 880 | 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
- | Đường đi KSX thôn Kon Hia 1 nhánh 5 | 7750227 | Xã ĐăK Rơ Ông |  | 2019- | 114-05/12/2018 | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 880 | 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
- | Đường nội thôn Ngọc Năng 1 | 7738679 | Xã ĐăK Rơ Ông |  | 2019- | 98-17/12/2018 | 385 | 350 |  |  |  | 35 |  | 385 | 350 |  |  |  | 35 |  | 384.385 | 349.385 |  |  |  | 35 |  | 385 | 350 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Pu Tá | 7753278 | Xã Măng Ry |  | 2019- | 91-26/11/2018 | 1540 | 1400 |  |  |  | 140 |  | 1540 | 1400 |  |  |  | 140 |  | 1537 | 1397 |  |  |  | 140 |  | 1540 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
- | Đường đi khu sản xuất (hai bên thác) | 7753279 | Xã Măng Ry |  | 2019- | 90a-15/11/2018 | 1100 | 1000 |  |  |  | 100 |  | 1100 | 1000 |  |  |  | 100 |  | 1098 | 998 |  |  |  | 100 |  | 1100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Mo Vong thôn Long Láy 3, xã Ngọc Yêu | 7756291 | Xã Ngọc Yêu |  | 2019- | 54- 03/12/2018 | 660 | 600 |  |  |  | 60 |  | 660 | 600 |  |  |  | 60 |  | 658 | 598 |  |  |  | 60 |  | 660 | 600 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
- | Đường đi KSX thôn Tam Rin | 7756292 | Xã Ngọc Yêu |  | 2019- | 51-03/12/2018 | 693 | 630 |  |  |  | 63 |  | 693 | 630 |  |  |  | 63 |  | 691 | 628 |  |  |  | 63 |  | 693 | 630 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
- | Đường đi KSX Chang Hai thôn Long Láy 1 | 7756294 | Xã Ngọc Yêu |  | 2019- | 50- 03/12/2018 | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 767 | 697 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Ba Tu 3 (nhánh 1), xã Ngọc Yêu | 7756293 | Xã Ngọc Yêu |  | 2019- | 10-27/2/2019 | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 398 | 398 | [5 empty] | 880 | 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Đăk Viên (đoạn nối tiếp) | 7762917 | Xã Tê Xăng |  | 2019- | 100c- 23/11/2018 | 921.8 | 838 |  |  |  | 83.8 |  | 921.8 | 838 |  |  |  | 83.8 |  | 300 | 300 | [5 empty] | 921.8 | 838 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 0
- | Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Pu Mâm | 7762918 | Xã Tê Xăng |  | 2019- | 100d- 23/11/2018 | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 0 | [6 empty] | 880 | 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Tê Ưu thôn Đăk Sông | 7762916 | Xã Tê Xăng |  | 2019- | 100b- 23/11/2018 | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 0 | [6 empty] | 880 | 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Măng Rương I, II (đoạn nối tiếp đường Bê tông - đi khu sản xuất) | 7757324 | Xã Ngọc Lây |  | 2019- | 44d- 11/12/2018 | 550 | 500 |  |  |  | 50 |  | 550 | 500 |  |  |  | 50 |  | 548.2 | 498.2 |  |  |  | 50 |  | 550 | 500 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
- | Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Gia Bao, thôn Đăk Kinh I | 7757323 | Xã Ngọc Lây |  | 2019- | 44g- 11/12/2018 | 550 | 500 |  |  |  | 50 |  | 550 | 500 |  |  |  | 50 |  | 547 | 497 |  |  |  | 50 |  | 550 | 500 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
- | Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Nước Mu, thôn Đăk Prế | 7757328 | Xã Ngọc Lây |  | 2019- | 44f- 11/12/2018 | 594 | 540 |  |  |  | 54 |  | 594 | 540 |  |  |  | 54 |  | 591.161 | 537.161 |  |  |  | 54 |  | 594 | 540 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
- | Giếng đào thôn Mô Pả | 7758844 | Xã Đăk Hà |  | 2019- | 82- 07/12/2018 | 473 | 430 |  |  |  | 43 |  | 473 | 430 |  |  |  | 43 |  | 473 | 430 |  |  |  | 43 |  | 473 | 430 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
- | Đường đi KSX Đăk Nghên thôn Long Tro | 7757180 | Xã Văn Xuôi |  | 2019- | 95- 22/11/2018 | 1320 | 1200 |  |  |  | 120 |  | 1320 | 1200 |  |  |  | 120 |  | 591 | 591 | [5 empty] | 1320 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
- | Đường đi KSX thôn Đăk Văn 1 (nhánh 1) | 7757185 | Xã Văn Xuôi |  | 2019- | 96- 22/11/2018 | 1100 | 1000 |  |  |  | 100 |  | 1100 | 1000 |  |  |  | 100 |  | 1100 | 1000 |  |  |  | 100 |  | 1100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
- | Đường đi KSX thôn Kon Cung (đoạn từ nhà A Khoa) | 7749498 | Xã Đăk Sao |  | 2019- | 150-30/11/2018 | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
- | Đường trục thôn Kạch nhỏ | 7749500 | Xã Đăk Sao |  | 2019- | 153-30/11/2018 | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
- | Đường đi KSX Năng Nhỏ 2 | 7749499 | Xã Đăk Sao | Xã Đăk Hà | 2019- | 151-30/11/2018 | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
- | Đường nội thôn Năng Nhỏ 1 (đoạn 2) | 7749501 | Xã Đăk Sao |  | 2019- | 152-30/11/2018 | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Tu Cấp | 7760143 | Xã Tu Mơ Rông |  | 2019- | 35- 07/12/2019 | 440 | 400 |  |  |  | 40 |  | 440 | 400 |  |  |  | 40 |  | 439 | 399 |  |  |  | 40 |  | 440 | 400 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
- | Làm mới nhà rông thôn Đắk Ka | 7760145 | Xã Tu Mơ Rông |  | 2019- | 40- 05/12/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 0 | [6 empty] | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Làm mới nhà rông thôn Đắk Neang | 7760141 | Xã Tu Mơ Rông |  | 2019- | 41- 05/12/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 0 | [6 empty] | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Đường nội thôn Đắk Neang | 7755366 | Xã Tu Mơ Rông |  | 2019- | 39- 05/12/2018 | 440 | 400 |  |  |  | 40 |  | 440 | 400 |  |  |  | 40 |  | 438.548 | 398.548 |  |  |  | 40 |  | 440 | 400 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Đắk Chum II | 7760142 | Xã Tu Mơ Rông |  | 2019- | 36- 05/12/2018 | 748 | 680 |  |  |  | 68 |  | 748 | 680 |  |  |  | 68 |  | 747 | 679 |  |  |  | 68 |  | 748 | 680 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0
- | Đường nội thôn Tu Mơ Rông | 7760139 | Xã Tu Mơ Rông |  | 2019- | 37- 05/12/2018 | 605 | 550 |  |  |  | 55 |  | 605 | 550 |  |  |  | 55 |  | 604 | 549 |  |  |  | 55 |  | 605 | 550 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
- | Đường nội thôn Kon Hnong 2 (Đoạn nối tiếp) | 7759864 | Xã Đăk Tờ Kan |  | 2019- | 65 29/11/2018 | 330 | 300 |  |  |  | 30 |  | 330 | 300 |  |  |  | 30 |  | 329.999 | 299.999 |  |  |  | 30 |  | 330 | 300 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
- | Đường nội thôn Kon Hnong 5 | 7759867 | Xã Đăk Tờ Kan |  | 2019- | 60 26/11/2018 | 528 | 480 |  |  |  | 48 |  | 528 | 480 |  |  |  | 48 |  | 527.97 | 479.97 |  |  |  | 48 |  | 528 | 480 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
- | Đường thôn Đăk Prông đi khu sản xuất (đoạn nối tiếp) | 7757179 | Xã Đăk Tờ Kan |  | 2019- | 58 23/11/2018 | 609.4 | 554 |  |  |  | 55.4 |  | 609.4 | 554 |  |  |  | 55.4 |  | 609.4 | 554 |  |  |  | 55.4 |  | 609.4 | 554 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0
- | Đường Đăk Prông 2 đi khu sản xuất | 7757178 | Xã Đăk Tờ Kan |  | 2019- | 59 23/11/2018 | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
- | Đường trục thôn Lê Văng (đoạn nối tiếp) | 7755364 | Xã Đăk Na |  | 2019- | 26a-25/02/2019 | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 |  |  |  | 70 |  | 767.895 | 697.895 |  |  |  | 70 |  | 770 | 700 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
- | Đường nội thôn Mô Bành 2 (đoạn nối tiếp) | 7749502 | Xã Đăk Na |  | 2019- | 32-28/12/2018 | 792 | 720 |  |  |  | 72 |  | 792 | 720 |  |  |  | 72 |  | 0 | [6 empty] | 792 | 720 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
- | Đường đi KSX thôn Kon Hia 2 nhánh 2 | 7750225 | Xã ĐăK Rơ Ông |  | 2019-2020 | 115-05/12/2018 | 1213.3 | 1103 |  |  |  | 110.3 |  | 556.6 | 506 |  |  |  | 50.6 |  | 556.6 | 506 |  |  |  | 50.6 |  | 556.6 | 506 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0
- | Đường đi KSX thôn Kon Hia 2 nhánh 3 | 7750224 | Xã ĐăK Rơ Ông |  | 2019-2020 | 115a-05/12/2018 | 1205.6 | 1096 |  |  |  | 109.6 |  | 627 | 570 |  |  |  | 57 |  | 627 | 570 |  |  |  | 57 |  | 627 | 570 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn La Giông nhánh 1 | 7750229 | Xã ĐăK Rơ Ông |  | 2019-2020 | 116-05/12/2018 | 1100 | 1000 |  |  |  | 100 |  | 550 | 500 |  |  |  | 50 |  | 550 | 500 |  |  |  | 50 |  | 550 | 500 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Van Xi Pây (thôn Ngọc La) | 7753280 | Xã Măng Ry |  | 2019-2020 | 90-26/11/2018 | 1595 | 1450 |  |  |  | 145 |  | 946 | 860 |  |  |  | 86 |  | 946 | 860 |  |  |  | 86 |  | 946 | 860 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Mô Za (đoạn nối tiếp đường Bê tông đầu cầu treo - đi khu sản xuất) giai đoạn 1 | 7757325 | Xã Ngọc Lây |  | 2019-2020 | 44l- 11/12/2018 | 1870 | 1700 |  |  |  | 170 |  | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 878 | 798 |  |  |  | 80 |  | 880 | 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
- | Đường trục chính nội đồng Đăk Piơng thôn Đăk Hà | 7754028 | Xã Đăk Hà |  | 2019-2020 | 81- 07/12/2018 | 3960 | 3600 |  |  |  | 360 |  | 2090 | 1900 |  |  |  | 190 |  | 2090 | 1900 |  |  |  | 190 |  | 2090 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0
- | Đường nội thôn Đăk Riếp 2 (đoạn từ nhà ông A Chuân đến nhà Ông A Ngúp) | 7763462 | Xã Đăk Na |  | 2019-2020 | 31-28/12/2018 | 1903 | 1730 |  |  |  | 173 |  | 935 | 850 |  |  |  | 85 |  | 0 | [6 empty] | 935 | 850 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
VI | Huyện Đăk Glei | [5 empty] | 36538.706 | 29566 | 0 | 0 | 0 | 6972.706 | 0 | 35182.706 | 28210 | 0 | 0 | 0 | 6972.706 | 0 | 22515 | 18522 | 0 | 0 | 0 | 3993 | 0 | 35182.706 | 28210 | 0 | 0 | 0 | 6972.706 | 0
- | Đường nội thôn Đăk Rú xã Đăk Pék | 7675986 |  |  | 2018- | 67; 29/12/2017 | 935 | 850 |  |  |  | 85 |  | 372 | 287 |  |  |  | 85 |  | 340 | 283 |  |  |  | 57 |  | 372 | 287 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
- | Đường GTNT thôn Đăk Đoát xã Đăk Pék | 7740541 |  |  | 2019- | 86; 01/11/2018 | 949.167 | 760 |  |  |  | 189.167 |  | 689.167 | 500 |  |  |  | 189.167 |  | 600 | 500 |  |  |  | 100 |  | 689.167 | 500 | 0 | 0 | 0 | 189.167 | 0
- | Đường GTNT thôn14B xã Đăk Pék | 7740542 |  |  | 2019- | 87; 01/11/2018 | 1027.629 | 822 |  |  |  | 205.629 |  | 605.629 | 400 |  |  |  | 205.629 |  | 480 | 400 |  |  |  | 80 |  | 605.629 | 400 | 0 | 0 | 0 | 205.629 | 0
- | Nhà rông thôn Kon Riêng xã Đăk Choong |  |  |  | 2019- | 128; 27/11/2018 | 125 | 100 |  |  |  | 25 |  | 125 | 100 |  |  |  | 25 |  | 120 | 100 |  |  |  | 20 |  | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
- | Kênh mương Thủy lợi Đăk Tnoong thôn Liêm Răng xã Đăk Choong kéo dài |  |  |  | 2019- | 129; 27/11/2018 | 423.996 | 339 |  |  |  | 84.996 |  | 423.816 | 338.82 |  |  |  | 84.996 |  | 235 | 205 |  |  |  | 30 |  | 423.816 | 338.82 | 0 | 0 | 0 | 84.996 | 0
- | Kênh mương Thủy lợi Đăk Xnoong (Mô Mam - La Lua) xã Đăk Choong kéo dài |  |  |  | 2019- | 130; 27/11/2018 | 423.75 | 339 |  |  |  | 84.75 |  | 423.749 | 338.999 |  |  |  | 84.75 |  | 169 | 139 |  |  |  | 30 |  | 423.749 | 338.999 | 0 | 0 | 0 | 84.75 | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn La Lua - Mô Mam - Kon Brỏi xã Đăk Choong |  |  |  | 2019- | 131; 27/1/2018 | 1148.499 | 919 |  |  |  | 229.499 |  | 1148.368 | 918.869 |  |  |  | 229.499 |  | 781 | 701 |  |  |  | 80 |  | 1148.368 | 918.869 | 0 | 0 | 0 | 229.499 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Vá và Đăk Ta Mong thôn Liêm Răng xã Đăk Choong |  |  |  | 2019- | 132,27/11/2018 | 1092.685 | 874 |  |  |  | 218.685 |  | 321.685 | 103 |  |  |  | 218.685 |  | 108 | 99 |  |  |  | 9 |  | 321.685 | 103 | 0 | 0 | 0 | 218.685 | 0
- | Đường GTNT nội thôn Bung Koong xã Đăk Blô |  |  |  | 2019- | 71; 20/12/2018 | 415.665 | 335 |  |  |  | 80.665 |  | 414.943 | 334.278 |  |  |  | 80.665 |  | 266 | 236 |  |  |  | 30 |  | 414.943 | 334.278 | 0 | 0 | 0 | 80.665 | 0
- | Đường giao thông đi vào trường Mầm non xóm Lau Mưng thôn Đăk Book xã Đăk Blô |  |  |  | 2019- | 72; 20/12/2018 | 252.929 | 216 |  |  |  | 36.929 |  | 252.437 | 215.508 |  |  |  | 36.929 |  | 179 | 159 |  |  |  | 20 |  | 252.437 | 215.508 | 0 | 0 | 0 | 36.929 | 0
- | Đường GTNT đi khu SX thôn Pêng Lang (đi vào khu Đăk Pam) xã Đăk Blô |  |  |  | 2019- | 73; 20/12/2018 | 276.723 | 239 |  |  |  | 37.723 |  | 276.569 | 238.846 |  |  |  | 37.723 |  | 247 | 72 |  |  |  | 175 |  | 276.569 | 238.846 | 0 | 0 | 0 | 37.723 | 0
- | Đường đi KSX Đăk Ave thôn Pêng Lang xã Đăk Blô |  |  |  | 2019- | 74; 20/12/2018 | 347.967 | 320 |  |  |  | 27.967 |  | 347.934 | 319.967 |  |  |  | 27.967 |  | 319 | 96 |  |  |  | 223 |  | 347.934 | 319.967 | 0 | 0 | 0 | 27.967 | 0
- | Đường GT đi KSX Đăk Tể đến mặt bằng KDC mới thôn Bung Koong xã Đăk Blô |  |  |  | 2019- | 75; 20/12/2018 | 1231.968 | 1120 |  |  |  | 111.968 |  | 611.968 | 500 |  |  |  | 111.968 |  | 545 | 500 |  |  |  | 45 |  | 611.968 | 500 | 0 | 0 | 0 | 111.968 | 0
- | Đường GTNT đi khu sản xuất Đăk Pool (khu chăn nuôi) thôn Nú Vai xã Đăk Kroong | 7741779 |  |  | 2019- | 68; 31/10/2018 | 1499.973 | 1200 |  |  |  | 299.973 |  | 1399.973 | 1100 |  |  |  | 299.973 |  | 959 | 739 |  |  |  | 220 |  | 1399.973 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 299.973 | 0
- | Đường GTNT đi SX thôn Đăk Túc Đăk Kroong | 7741764 |  |  | 2019- |  | 716.25 | 573 |  |  |  | 143.25 |  | 716.25 | 573 |  |  |  | 143.25 |  | 681 | 567 |  |  |  | 114 |  | 716.25 | 573 | 0 | 0 | 0 | 143.25 | 0
- | Đường GTNT Đăk Gô từ nhà rông đi KSX nhánh 3 Đăk Kroong | 7741765 |  |  | 2019- | 69; 31/10/2018 | 889.977 | 712 |  |  |  | 177.977 |  | 701.977 | 524 |  |  |  | 177.977 |  | 624 | 524 |  |  |  | 100 |  | 701.977 | 524 | 0 | 0 | 0 | 177.977 | 0
- | Đường GTNT thôn Đăk Wấk nhánh 5 Đăk Kroong | 7741766 |  |  | 2019- | 70; 31/10/2018 | 830.969 | 665 |  |  |  | 165.969 |  | 665.969 | 500 |  |  |  | 165.969 |  | 600 | 500 |  |  |  | 100 |  | 665.969 | 500 | 0 | 0 | 0 | 165.969 | 0
- | Nhà rông thôn Đăk Ác xã Đăk Long |  |  |  | 2019- | 197; 27/11/2018 | 125 | 100 |  |  |  | 25 |  | 125 | 100 |  |  |  | 25 |  | 120 | 100 |  |  |  | 20 |  | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
- | Sân bóng chuyền thôn Vai Trang xã Đăk Long |  |  |  | 2019- | 199; 27/11/2018 | 36.205 | 30 |  |  |  | 6.205 |  | 36.194 | 29.989 |  |  |  | 6.205 |  | 36 | 30 |  |  |  | 6 |  | 36.194 | 29.989 | 0 | 0 | 0 | 6.205 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Tu thôn Đăk Tu xã Đăk Long | 7741781 |  |  | 2019- | 200; 27/11/2018 | 433.061 | 349 |  |  |  | 84.061 |  | 433.055 | 348.994 |  |  |  | 84.061 |  | 379 | 349 |  |  |  | 30 |  | 433.055 | 348.994 | 0 | 0 | 0 | 84.061 | 0
- | Sân bóng chuyền thôn Dục Lang xã Đăk Long |  |  |  | 2019- | 201; 27/11/2018 | 36.018 | 30 |  |  |  | 6.018 |  | 36.009 | 29.991 |  |  |  | 6.018 |  | 36 | 30 |  |  |  | 6 |  | 36.009 | 29.991 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 0
- | Đường đi sản xuất Đăk Bang thôn Đăk Xây xã Đăk Long |  |  |  | 2019- |  | 907.5 | 726 |  |  |  | 181.5 |  | 681.5 | 500 |  |  |  | 181.5 |  | 406 | 361 |  |  |  | 45 |  | 681.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Trang thôn Đăk Ôn xã Đăk Long | 7741768 |  |  | 2019- | 203; 27/11/2018 | 786.292 | 630 |  |  |  | 156.292 |  | 786.118 | 629.826 |  |  |  | 156.292 |  | 815 | 189 |  |  |  | 626 |  | 786.118 | 629.826 | 0 | 0 | 0 | 156.292 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Bu Nơng nhóm 1 thôn Đăk Ác xã Đăk Long | 7741782 |  |  | 2019- | 204, 27/11/2018 | 979.224 | 788 |  |  |  | 191.224 |  | 803.224 | 612 |  |  |  | 191.224 |  | 667 | 612 |  |  |  | 55 |  | 803.224 | 612 | 0 | 0 | 0 | 191.224 | 0
- | Sân bóng chuyền thôn Kon Liêm xã Xốp | 7740775 |  |  | 2019- | 64; 31/10/2018 | 37.233 | 30 |  |  |  | 7.233 |  | 36.071 | 28.838 |  |  |  | 7.233 |  | 35 | 29 |  |  |  | 6 |  | 36.071 | 28.838 | 0 | 0 | 0 | 7.233 | 0
- | Sân bóng chuyền thôn Bông Bang xã Xốp | 7740774 |  |  | 2019- | 65; 31/10/2018 | 37.233 | 30 |  |  |  | 7.233 |  | 36.071 | 28.838 |  |  |  | 7.233 |  | 35 | 29 |  |  |  | 6 |  | 36.071 | 28.838 | 0 | 0 | 0 | 7.233 | 0
- | Sân bóng chuyền thôn Đăk Xây xã Xốp | 7740773 |  |  | 2019- | 66;31/10/2018 | 37.233 | 30 |  |  |  | 7.233 |  | 36.071 | 28.838 |  |  |  | 7.233 |  | 35 | 29 |  |  |  | 6 |  | 36.071 | 28.838 | 0 | 0 | 0 | 7.233 | 0
- | Nhà rông thôn Tân Đum xã Xốp |  |  |  | 2019- | 67; 31/10/2018 | 124.833 | 100 |  |  |  | 24.833 |  | 124.789 | 99.956 |  |  |  | 24.833 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 124.789 | 99.956 | 0 | 0 | 0 | 24.833 | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Bông Bang xã Xốp |  |  |  | 2019- |  | 867.5 | 694 |  |  |  | 173.5 |  | 767.5 | 594 |  |  |  | 173.5 |  | 644 | 594 |  |  |  | 50 |  | 767.5 | 594 | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Xốp Nghét xã Xốp |  |  |  | 2019- | 71; 31/10/2018 | 956 | 765 |  |  |  | 191 |  | 856 | 665 |  |  |  | 191 |  | 725 | 665 |  |  |  | 60 |  | 856 | 665 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Xốp Dùi xã Xốp |  |  |  | 2019- | 62; 31/10/2018 | 644.557 | 517 |  |  |  | 127.557 |  | 527.557 | 400 |  |  |  | 127.557 |  | 430 | 400 |  |  |  | 30 |  | 527.557 | 400 | 0 | 0 | 0 | 127.557 | 0
- | Nhà rông thôn Xốp Nghét xã Xốp |  |  |  | 2019- | 68; 31/10/2018 | 124.833 | 100 |  |  |  | 24.833 |  | 124.789 | 99.956 |  |  |  | 24.833 |  | 108 | 99 |  |  |  | 9 |  | 124.789 | 99.956 | 0 | 0 | 0 | 24.833 | 0
- | Đường GTNT từ thôn Kung Rang lên thôn Kon Tua xã Ngọc Linh |  |  |  | 2019- |  | 1988.75 | 1591 |  |  |  | 397.75 |  | 1978.75 | 1581 |  |  |  | 397.75 |  | 1731 | 1581 |  |  |  | 150 |  | 1978.75 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 397.75 | 0
- | Đường GTNT Đăk Dít - Đăk Dã xã Ngọc Linh (kéo dài) |  |  |  | 2019- | 39; 31/10/2018 | 973.921 | 779 |  |  |  | 194.921 |  | 924.921 | 730 |  |  |  | 194.921 |  | 790 | 730 |  |  |  | 60 |  | 924.921 | 730 | 0 | 0 | 0 | 194.921 | 0
- | Đường Ngọc Hoàng Măng bút lên thôn Lê Ngọc (giai đoạn 2) xã Ngọc Linh |  |  |  | 2019- | 40; 31/10/2018 | 1937.812 | 1550 |  |  |  | 387.812 |  | 1226.812 | 839 |  |  |  | 387.812 |  | 914 | 839 |  |  |  | 75 |  | 1226.812 | 839 | 0 | 0 | 0 | 387.812 | 0
- | Đường GTNT đi khu sản xuất Đăk Tôn thôn Đăk Nớ xã Đăk Nhoong | 7741771 |  |  | 2019- | 46; 31/10/2018 | 1067.976 | 854 |  |  |  | 213.976 |  | 863.976 | 650 |  |  |  | 213.976 |  | 845 | 650 |  |  |  | 195 |  | 863.976 | 650 | 0 | 0 | 0 | 213.976 | 0
- | Kênh mương thủy lợi Đăk Roi 3 - Đăk Ung xã Đăk Nhoong |  |  |  | 2019- |  | 385 | 308 |  |  |  | 77 |  | 277 | 200 |  |  |  | 77 |  | 216 | 200 |  |  |  | 16 |  | 277 | 200 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk ung xã Đăk Nhoong | 7741772 |  |  | 2019- | 47; 31/10/2018 | 1879.983 | 1504 |  |  |  | 375.983 |  | 1375.983 | 1000 |  |  |  | 375.983 |  | 1200 | 1000 |  |  |  | 200 |  | 1375.983 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 375.983 | 0
- | Kênh mương Đăk Tôn xã Đăk Nhoong | 7741889 |  |  | 2019- | 50; 31/10/2018 | 1880 | 1504 |  |  |  | 376 |  | 976 | 600 |  |  |  | 376 |  | 719 | 599 |  |  |  | 120 |  | 976 | 600 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0
- | Đường GTNT đi khu TĐC thôn Đông Lốc xã Đăk Man |  |  |  | 2019- | 05; 21/11/2018 | 429.593 | 344 |  |  |  | 85.593 |  | 428.186 | 342.593 |  |  |  | 85.593 |  | 136 | 68 |  |  |  | 68 |  | 428.186 | 342.593 | 0 | 0 | 0 | 85.593 | 0
- | Sửa chửa Nhà rông thôn Đông Lốc xã Đăk Man |  |  |  | 2019- | 52; 20/12/2018 | 24.895 | 20 |  |  |  | 4.895 |  | 24.895 | 20 |  |  |  | 4.895 |  | 8 | 4 |  |  |  | 4 |  | 24.895 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 0
- | Sửa chửa Nhà rông thôn Đông Nây xã Đăk Man |  |  |  | 2019- | 51; 20/12/2018 | 24.895 | 20 |  |  |  | 4.895 |  | 24.895 | 20 |  |  |  | 4.895 |  | 8 | 4 |  |  |  | 4 |  | 24.895 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 0
- | Sửa chửa Nhà rông thôn Măng Khênh xã Đăk Man |  |  |  | 2019- | 50; 20/12/2018 | 24.895 | 20 |  |  |  | 4.895 |  | 24.895 | 20 |  |  |  | 4.895 |  | 8 | 4 |  |  |  | 4 |  | 24.895 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 0
- | Đường giao thông nông thôn đi sản xuất thôn Măng Khên nhỏ xã Đăk Man |  |  |  | 2019- | 38; 31/10/2018 | 971.68 | 789 |  |  |  | 182.68 |  | 682.68 | 500 |  |  |  | 182.68 |  | 586 | 486 |  |  |  | 100 |  | 682.68 | 500 | 0 | 0 | 0 | 182.68 | 0
- | Đường giao thông nông thôn đi sản xuất Đông Lốc 2 xã Đăk Man |  |  |  | 2019- | 68; 31/10/2018 | 892.928 | 714 |  |  |  | 178.928 |  | 578.928 | 400 |  |  |  | 178.928 |  | 410 | 330 |  |  |  | 80 |  | 578.928 | 400 | 0 | 0 | 0 | 178.928 | 0
- | Đường giao thông nông thôn đi sản xuất Long Leo |  |  |  | 2019- | 31; 31/10/2018 | 1832.678 | 1466 |  |  |  | 366.678 |  | 866.678 | 500 |  |  |  | 366.678 |  | 600 | 500 |  |  |  | 100 |  | 866.678 | 500 | 0 | 0 | 0 | 366.678 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Tiêu thôn Làng Mới xã Mường Hoong |  |  |  | 2019- | 54; 31/10/2018 | 362.965 | 290 |  |  |  | 72.965 |  | 362.93 | 289.965 |  |  |  | 72.965 |  | 346 | 288 |  |  |  | 58 |  | 362.93 | 289.965 | 0 | 0 | 0 | 72.965 | 0
- | Thủy lợi Cung Cuôi thôn Tân Túc (GĐ 1) xã Mường Hoong |  |  |  | 2019- | 44; 31/10/2018 | 428 | 342 |  |  |  | 86 |  | 378 | 292 |  |  |  | 86 |  | 350 | 292 |  |  |  | 58 |  | 378 | 292 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0
- | Thủy lợi Rang Lung thôn Mo Po (GĐ 1) xã Mường Hoong |  |  |  | 2019- | 45; 31/10/2018 | 423 | 338 |  |  |  | 85 |  | 423 | 338 |  |  |  | 85 |  | 401 | 334 |  |  |  | 67 |  | 423 | 338 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
- | Đường GTNT từ làng Tu Hôn đi thôn Tân Túc xã Mường Hoong (kéo dài) | 7745735 |  |  | 2019- | 53; 31/10/2018 | 473.929 | 379 |  |  |  | 94.929 |  | 473.858 | 378.929 |  |  |  | 94.929 |  | 453 | 377 |  |  |  | 76 |  | 473.858 | 378.929 | 0 | 0 | 0 | 94.929 | 0
- | Đường GTNT từ làng Đăk Bể đi Làng Tu Răng (GĐ 1) | 7741776 |  |  | 2019- | 55; 31/10/2018 | 1814.937 | 1452 |  |  |  | 362.937 |  | 1162.937 | 800 |  |  |  | 362.937 |  | 960 | 800 |  |  |  | 160 |  | 1162.937 | 800 | 0 | 0 | 0 | 362.937 | 0
- | Nguồn dự phòng nông thôn mới | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 7220 | 7220 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 7220 | 7220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | Huyện Sa Thầy | [5 empty] | 44276 | 39963 | 0 | 0 | 0 | 4313 | 0 | 30242 | 26480 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 17496.0312 | 17496.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29418.4812 | 25656.4812 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 0
- | Xây dựng mới 01 phòng học trường Mầm non Sao Mai xã Sa Sơn (điểm trường trung tâm) | 7675479 | Xã Sa Sơn | Nhà học 01 phòng, diện tích khoảng 100m2 và công trình phụ trợ | 2018- | 2043 31/10/2017 | 632 | 460 |  |  |  | 24 |  | 128 | 128 |  | 0 |  |  |  | 126.98 | 126.98 | [5 empty] | 126.98 | 126.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bê tông đoạn đường nối tiếp từ cầu bà Kiều đến trại bảo vệ Nông trường cao su, thôn 1, xã Sa Sơn | 7767279 | Xã Sa Sơn | L=200m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019- | 80 30/10/2018 | 2111 | 114 |  |  |  | 86 |  | 200 | 114 |  |  |  | 86 |  | 113.9363 | 113.9363 | [5 empty] | 199.9363 | 113.9363 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0
- | Bê tông đường từ nhà bảo vệ cao su số 02 đến khu vực tập trung 123 | 7767280 | Xã Sa Sơn | L=500m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019 | 81 30/10/2018 | 40 | 288 |  |  |  | 200 |  | 433 | 233 |  |  |  | 200 |  | 232.837 | 232.837 | [5 empty] | 432.837 | 232.837 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
- | Đường đi khu sản xuất trước nhà ông Phạm Văn Đức |  | Xã Sa Sơn | L=200m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019 | 82 30/10/2018 | 59 | 120 |  |  |  | 80 |  | 200 | 120 |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
- | Bê tông hóa đường từ ngõ nhà bà Đường Thị Lan đến ngõ vào nhà ông Nguyễn Hữu Lợi |  | Xã Sa Nhơn | L=160m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019 | 125 31/10/2018 | 59 | 70 |  |  |  | 47 |  | 117 | 70 |  |  |  | 47 |  | 0 | [6 empty] | 117 | 70 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0
- | Bê tông hóa đường từ ngõ nhà ông Phan Thanh Phương đến ngõ nhà bà Nguyễn Thị Dân |  | Xã Sa Nhơn | L=60m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019 | 126 31/10/2018 | 1276 | 23 |  |  |  | 15 |  | 38 | 23 |  |  |  | 15 |  | 0 | [6 empty] | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
- | Bê tông hóa đường ngõ, xóm Nhơn Nghĩa đoạn từ TL 675 đến ngõ nhà Bà Hoàng Thị Mừng |  | Xã Sa Nhơn | L=200m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019 | 127 31/10/2018 | 38 | 100 |  |  |  | 67 |  | 167 | 100 |  |  |  | 67 |  | 0 | [6 empty] | 167 | 100 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0
- | Nâng cấp đường đi khu sản xuất đường từ rẫy ông Đỗ Trọng Phi vào đến rẫy ông Lâm Văn Dũng |  | Xã Sa Nhơn | L=1000m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019- | 129 31/10/2018 | 38 | 765 |  |  |  | 306 |  | 708 | 402 |  |  |  | 306 |  | 0 | [6 empty] | 708 | 402 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Yo (đoạn Km2 + Km3+400) | 7678964 | Xã Hơ Moong | L=1400m; Bn=5mm; Bm=3,5m; BTXM | 2018- | 2045 31/10/2017 | 38 | 2297 |  |  |  | 120 |  | 932 | 932 |  | 0 |  |  |  | 877.561 | 877.561 | [5 empty] | 926.328 | 926.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nhà rông văn hóa thôn Đăk Wơk Jốp, xã Hơ Moong |  | Xã Hơ Moong | 01 nhà; từ 80 chổ ngồi trở lên | 2019 | 83 30/10/2018 | 1474 | 100 |  |  |  | 15 |  | 115 | 100 |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 115 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
- | Sân thể thao thôn Đăk Wơk Jốp (hạng mục sân bóng chuyền) | 7762077 | Xã Hơ Moong | DT 220m2 | 2019 | 85 30/10/2018 | 1227 | 30 |  |  |  | 5 |  | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Đường nội thôn Đăk Wơk Jốp (đoạn từ cổng trường TH đến rẫy cao su) | 7762090 | Xã Hơ Moong | L=133m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019 | 86 30/10/2018 | 874 | 125 |  |  |  | 15 |  | 140 | 125 |  |  |  | 15 |  | 124.235 | 124.235 | [5 empty] | 139.235 | 124.235 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
- | Đường nội thôn Đăk Wơk Jốp (đoạn nối tiếp đường bê tông xuống bến tập kết cá) | 7762076 | Xã Hơ Moong | L=105m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019 | 87 30/10/2018 | 275 | 100 |  |  |  | 12 |  | 112 | 100 |  |  |  | 12 |  | 99.388 | 99.388 | [5 empty] | 111.388 | 99.388 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
- | Đường đi khu sản xuất 135 (đoạn Km 0+00-Km 0+820) | 7737642 | Xã Hơ Moong | L=820m; Bn=5m; Bm=3,5m; BTXM | 2019- | 2436 30/10/2018 | 2416 | 1847 |  |  |  | 185 |  | 1134 | 949 |  |  |  | 185 |  | 916.987 | 916.987 | [5 empty] | 1134 | 949 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0
- | Đường giao thông từ làng Chờ đi khu sản xuất Ya Bia | 7678998 | Xã Ya Ly | L=1400m; Bn=5mm; Bm=3,5m; BTXM | 2018- | 2047 31/10/2017 | 82 | 1991 |  |  |  | 120 |  | 849 | 849 |  | 0 |  |  |  | 800.985 | 800.985 | [5 empty] | 841.46 | 841.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sân thể thao làng Tum, xã Ya Ly (Sân bóng chuyền) | 7767281 | Xã Ya Ly | Diện tích 220m2 | 2019 | 85 31/10/2018 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Sửa chữa nhà Rông làng Tum, xã Ya Ly | 7767282 | Xã Ya Ly | Diện tích khoảng 80m2 | 2019 | 86 31/10/2018 | 35 | 20 |  |  |  | 5 |  | 25 | 20 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Sân thể thao làng Chứ (Sân bóng đá) | 7767283 | Xã Ya Ly | Diện tích 1500m2 | 2019 | 87 31/10/2018 | 161 | 30 |  |  |  | 5 |  | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Sân thể thao làng Chứ (Sân bóng chuyền) | 7767284 | Xã Ya Ly | Diện tích 220m2 | 2019 | 88 31/10/2018 | 59 | 30 |  |  |  | 5 |  | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Bê tông đường nội làng Chứ (đoạn từ nhà A Vích đến nhà A Dẻo) | 7767285 | Xã Ya Ly | L=134m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019 | 89 31/10/2018 | 417 | 131 |  |  |  | 18 |  | 149 | 131 |  |  |  | 18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 149 | 131 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Kiến Xương (đoạn từ rẫy nhà ông Quang vào khu sản xuất) | 7737634 | Xã Ya Ly | L=1200m; Bm=3,5m; Bn=5m | 2019- | 2437 30/10/2018 | 2417 | 2754 |  |  |  | 275 |  | 2016 | 1741 |  |  |  | 275 |  | 1181.179 | 1181.179 | [5 empty] | 2016 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0
- | Đường nội thôn Bình An (các đoạn: từ nhà ông Nuôi đi nhà bà Tiệm, Đoạn Trường THCS đi nhà ông Trung, Đoạn nhà Bà Huệ đi nhà Ông Duy) | 7744870 | Xã Sa Bình | L=500m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019 | 55 30/10/2018 | 632 | 450 |  |  |  | 62 |  | 512 | 450 |  |  |  | 62 |  | 449.9987 | 449.9987 | [5 empty] | 511.9987 | 449.9987 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0
- | Nhà rông thôn Kà Bầy |  | Xã Sa Bình | 01 nhà; từ 80 chổ ngồi trở lên | 2019 | 57 30/10/2018 | 2111 | 100 |  |  |  | 14 |  | 114 | 100 |  |  |  | 14 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | Đào giếng khơi thôn Lung Leng | 7753113 | Xã Sa Bình | 9 giếng; sâu khoảng 25m | 2019 | 59 30/10/2018 | 40 | 225 |  |  |  | 68 |  | 293 | 225 |  |  |  | 68 |  | 224.643 | 224.643 | [5 empty] | 292.643 | 224.643 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0
- | Nâng cấp đường từ thôn Bình Trung, Bình Giang đi khu sản xuất Lò xả | 7737635 | Xã Sa Bình | L=1600m | 2019- | 2442 30/10/2018 | 59 | 2919 |  |  |  | 295 |  | 1756 | 1461 |  |  |  | 295 |  | 1187.813 | 1187.813 | [5 empty] | 1756 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0
- | Đường giao thông kết nối giữa đường từ xã Ya Xiêr đi xã Ya Tăng và xã Ya Ly | 7678997 | Xã Ya Xiêr | L=0,37km; Bn=5m; Bm=3,5. BTXM | 2018- | 2049 31/10/2017 | 59 | 1400 |  |  |  | 74 |  | 146 | 146 | [5 empty] | 112.397 | 112.397 | [5 empty] | 142.353 | 142.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Bê tông đường nội thôn 1, xã Ya Xiêr (đoạn từ nhà ông Lương Văn Hoành đến khu dân cư) |  | Xã Ya Xiêr | L=550m; Bm=3m; Bn=5m; BTXM | 2019 | 94 31/10/2018 | 1276 | 490 |  |  |  | 60 |  | 550 | 490 |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 550 | 490 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
- | Đường từ cầu treo làng Lung, xã Ya Xiêr đi khu sản xuất | 7737636 | Xã Ya Xiêr | L=200m; Bn=5m; Bm=3; BTXM | 2019 | 2443 30/10/2018 | 38 | 300 |  |  |  | 30 |  | 330 | 300 |  |  |  | 30 |  | 300 | 300 | [5 empty] | 330 | 300 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
- | Khu thể thao làng Trang, xã Ya Xiêr (hạng mục: Sân bóng đá) |  | Xã Ya Xiêr | Diện tích khoảng 1500m2 | 2019 | 93 31/10/2018 | 38 | 30 |  |  |  | 5 |  | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Xây dựng mới hệ thống điện hạ thế và trạm biến áp làng O, xã Ya Xiêr | 7737643 | Xã Ya Xiêr | L=800m, trạm biến áp 50kV | 2019 | 2446 30/10/2018 | 38 | 867 |  |  |  | 87 |  | 931 | 844 |  |  |  | 87 |  | 837.769 | 837.769 | [5 empty] | 931 | 844 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0
- | Xây dựng hệ thống thoát nước rãnh dọc đường trục chính Ya Xiêr đi Ya Tăng | 7737637 | Xã Ya Xiêr | Rãnh hình thanh, L=800m x 2 | 2019 | 2440 30/10/2018 | 1474 | 594 |  |  |  | 60 |  | 486 | 426 |  |  |  | 60 |  | 308.76 | 308.76 | [5 empty] | 486 | 426 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
- | Đường vào khu sản xuất làng Trấp (đoạn từ đường đi Sê san đến rẫy nhà ông A Đih) | 7678963 | Xã Ya Tăng | L=1,28km; Bn=5m; Bm=3,5; BTXM | 2018- | 2050 31/10/2017 | 1227 | 1133 |  |  |  | 94 |  | 818 | 818 | [5 empty] | 79.735 | 79.735 | [5 empty] | 801.64 | 801.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường nội làng Trấp (đoạn từ nhà Y Bôi đến nhà Rông) | 7766458 | Xã Ya Tăng | L=120m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019 | 61 30/10/2018 | 874 | 110 |  |  |  | 14 |  | 124 | 110 |  |  |  | 14 |  | 109.806 | 109.806 | [5 empty] | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
- | Sửa chữa nhà Rông làng Lút | 7766460 | Xã Ya Tăng | Diện tích khoảng 80m2 | 2019 | 62 30/10/2018 | 275 | 20 |  |  |  | 5 |  | 25 | 20 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Sửa chữa nhà Rông làng Điệp Lôk | 7766461 | Xã Ya Tăng | Diện tích khoảng 80m2 | 2019 | 63 30/10/2018 | 2416 | 20 |  |  |  | 5 |  | 25 | 20 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Khu thể thao làng Trấp (hạng mục sân bóng đá) | 7766462 | Xã Ya Tăng | Diện tích 1500m2 | 2019 | 67 30/10/2018 | 82 | 30 |  |  |  | 5 |  | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Đường nội làng Trấp (Đoạn từ nhà Y P Lớt đến nhà A Uak) | 7766459 | Xã Ya Tăng | L=270m; Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019 | 59 30/10/2018 | 35 | 265 |  |  |  | 32 |  | 287 | 255 |  |  |  | 32 |  | 254.59 | 254.59 | [5 empty] | 286.59 | 254.59 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
- | Xây dựng cống tràn đoạn Km 4+00 thuộc đường từ xã Ya Tăng đi Sê San | 7737644 | Xã Ya Tăng | Cống hộp, L= 2m | 2019 | 2441 30/10/2018 | 35 | 1090 |  |  |  | 55 |  | 958 | 903 |  |  |  | 55 |  | 526.947 | 526.947 | [5 empty] | 958 | 903 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
- | Sửa chữa nhà Rông làng Trấp | 7766463 | Xã Ya Tăng | Diện tích khoảng 80m2 | 2019 | 64 30/10/2018 | 161 | 20 |  |  |  | 5 |  | 25 | 20 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Khu thể thao làng Lút (hạng mục sân bóng đá) | 7766464 | Xã Ya Tăng | Diện tích 1500m2 | 2019 | 65 30/10/2018 | 59 | 30 |  |  |  | 5 |  | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Khu thể thao làng Điệp Lôk (hạng mục sân bóng đá) | 7766465 | Xã Ya Tăng | Diện tích 1500m2 | 2019 | 66 30/10/2018 | 417 | 30 |  |  |  | 5 |  | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Cầu treo dân sinh thôn Khúc Loong | 7678993 | Xã Rờ Kơi | L=60m | 2018- | 2052 31/10/2017 | 2417 | 2297 |  |  |  | 119 |  | 903 | 903 |  | 0 |  |  |  | 852.763 | 852.763 | [5 empty] | 884.94 | 884.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Bliết | 7737645 | Xã Rờ Kơi | L=560m; Bn=5m; Bm=3,5; BTXM | 2019 | 2444 30/10/2018 | 632 | 1191 |  |  |  | 120 |  | 1053 | 933 |  |  |  | 120 |  | 590.736 | 590.736 | [5 empty] | 1053 | 933 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
- | Đường nội thôn Kram (đoạn từ nhà A Viên đến nhà A Dieng) | 7762078 | Xã Rờ Kơi | L=380m Bn=5m; Bm=3m; BTXM | 2019 | 135 31/10/2018 | 2111 | 350 |  |  |  | 42 |  | 392 | 350 |  |  |  | 42 |  | 347.7962 | 347.7962 | [5 empty] | 389.7962 | 347.7962 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
- | Sửa chữa nhà Rông thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi |  | Xã Rờ Kơi | Thay mái và các hạng mục khác | 2019 | 136 31/10/2018 | 40 | 20 |  |  |  | 5 |  | 25 | 20 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Khu thể thao thôn Kram (hạng mục sân bóng đá) | 7766455 | Xã Rờ Kơi | Diện tích khoảng 1550m2 | 2019 | 137 31/10/2018 | 59 | 30 |  |  |  | 5 |  | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Hệ thống cống thoát nước ngang và bê tông một số đoạn đường đi khu sản xuất thôn Khúc Long, Gia Xiêng, Rờ Kơi và Kram xã Rờ Kơi | 7758848 | Xã Rờ Kơi | Đường GTNT loại B, chiều dài L= 230m | 2019 | 871- 17/05/2019 | 59 | 1520 |  |  |  | 76 |  | 1596 | 1520 |  |  |  | 76 |  | 662.729 | 662.729 | [5 empty] | 1556 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
- | Đường đi khu sản xuất đoạn từ trạm QLBVR đến nhà ông A Diêm thôn Đăk Đê xã Rờ Kơi | 7766457 | Xã Rờ Kơi | Đường GTNT loại B. L=384 m | 2019 | 92- 10/05/2019 | 1276 | 380 |  |  |  | 50 |  | 430 | 380 |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 430 | 380 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
- | Đường đi khu sản xuất đoạn từ ông A Híp đến rẫy ông Thân Văn Hậu thôn Đăk Tang xã Rờ Kơi | 7766456 | Xã Rờ Kơi | Đường GTNT loại B. L=384m | 2019 | 93-10/05/2019 | 38 | 380 |  |  |  | 50 |  | 430 | 380 |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 430 | 380 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
- | Đường vào khu sản xuất làng Tang (đoạn từ nhà ông Lê Văn Cao đi khu sản xuất) | 7737638 | Xã Mô Rai | L=600m; Bn=5m; Bm=3,5m; BTXM | 2018- | 2445 30/10/2018 | 38 | 740 |  |  |  | 80 |  | 820 | 740 |  |  |  | 80 |  | 377.292 | 377.292 | [5 empty] | 812 | 732 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
- | Khu thể thao thôn (01 sân bóng chuyền làng Xộp, xã Mô Rai) |  | Xã Mô Rai | Diện tích khoảng 220m2 | 2018- | 65 30/10/2018 | 38 | 30 |  |  |  | 5 |  | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
- | Đào mới 20 giếng nước (Làng Rẽ 2 cái, làng Grập 3 cái, làng Tang 3 cái, làng Kênh 3 cái, làng Kđin 3 cái, làng Xộp 3 cái và làng Le 3 cái) | 7744872 | Xã Mô Rai | 20 cái; Sâu khoảng 25m | 2019 | 66 30/10/2018 | 1474 | 516 |  |  |  | 150 |  | 666 | 516 |  |  |  | 150 |  | 376.037 | 376.037 | [5 empty] | 526.037 | 376.037 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
- | Trường PTDTBT - THCS Nguyễn Huệ xã Mô Rai; hạng mục: Nhà học 02 phòng và các hạng mục phụ trợ | 7737627 | Xã Mô Rai | Nhà học 02 phòng, diện tích khoảng 140m2 và công trình phụ trợ | 2019 | 2431 30/10/2018 | 1227 | 950 |  |  |  | 95 |  | 1045 | 950 |  |  |  | 95 |  | 943.635 | 943.635 | [5 empty] | 1036 | 941 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0
- | Cầu treo phục vụ sản xuất thôn Ia Lân, Ia Mang, Ia Rên, Ia Tri, Ia Bong xã Mô Rai | 7758852 | Xã Mô Rai | Cầu treo L=57m | 2019 | 869-17/05/2019 | 874 | 1900 |  |  |  | 95 |  | 1995 | 1900 |  |  |  | 95 |  | 827.634 | 827.634 | [5 empty] | 1940 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0
- | Cống hộp và mặt đường hai đầu cống đi khu sản xuất làng Tang, làng Kênh xã Mô Rai | 7758851 | Xã Mô Rai | Đường GTNT loại B, chiều dài L= 123m | 2019 | 870-17/05/2019 | 275 | 760 |  |  |  | 38 |  | 798 | 760 |  |  |  | 38 |  | 336.38 | 336.38 | [5 empty] | 789 | 751 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
- | Xây dựng giếng khoan cấp nước tập trung làng Xộp, làng Le xã Mô Rai | 7758850 | Xã Mô Rai | Giếng khoan sâu khoảng 120m | 2019 | 872- 17/05/2019 | 2416 | 760 |  |  |  | 38 |  | 798 | 760 |  |  |  | 38 |  | 338 | 338 | [5 empty] | 789 | 751 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
- | Đường sản xuất làng Rẽ xã Mô Rai | 7761304 | Xã Mô Rai | Đường GTNT loại B. L=120m | 2019 | 23-14/05/2019 | 82 | 380 |  |  |  | 50 |  | 430 | 380 |  |  |  | 50 |  | 375.371 | 375.371 | [5 empty] | 425.371 | 375.371 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
- | Kênh mương thủy lợi làng GRập xã Mô Rai | 7761305 | Xã Mô Rai | L=340m, KT (50x60)cm, BTXM | 2019 | 24-14/05/2019 | 35 | 380 |  |  |  | 50 |  | 430 | 380 |  |  |  | 50 |  | 377.949 | 377.949 | [5 empty] | 427.949 | 377.949 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
- | Đào mới giếng nước sinh hoạt làng Kđin xã Mô Rai | 7761306 | Xã Mô Rai |  | 2019 | 25-14/05/2019 | 35 | 380 |  |  |  | 50 |  | 430 | 380 |  |  |  | 50 |  | 0 | [6 empty] | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
- | Xây dựng nhà văn hóa thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa | 7762075 | Xã Sa Nghĩa | Hội trường 01 phòng; từ 80 chổ ngồi trở lên | 2019 | 55 30/10/2018 | 161 | 100 |  |  |  | 45 |  | 145 | 100 |  |  |  | 45 |  | 99.999 | 99.999 | [5 empty] | 144.999 | 99.999 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
- | Khu thể thao trung tâm xã Sa Nghĩa (hạng mục sân bóng đá) | 7753112 | Xã Sa Nghĩa | Diện tích khoảng 1.550m2 | 2019 | 56 30/10/2018 | 1107 | 70 |  |  |  | 30 |  | 100 | 70 |  |  |  | 30 |  | 70 | 70 | [5 empty] | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
- | Trường Tiểu học Trần Phú xã Sa Nghĩa (điểm trường thôn Đăk Tăng) | 7737628 | Xã Sa Nghĩa | Nhà học 05 phòng và công trình phụ trợ | 2019- | 2432 30/10/2018 | 1141 | 2500 |  |  |  | 250 |  | 1300 | 1050 |  |  |  | 250 |  | 920.163 | 920.163 | [5 empty] | 1300 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
- | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ trung tâm huyện đi xã Sa Nghĩa | 7728307 | Xã Sa Nghĩa | L=2800m; Bn=6m; Bm=3,5m | 2019- | 2435 30/10/2018 | 425 | 2781 |  |  |  | 280 |  | 1263 | 983 |  |  |  | 280 |  | 983 | 983 | [5 empty] | 1263 | 983 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
VIII | Huyện Kon Rẫy | [5 empty] | 18088 | 18088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11642.1657 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 1292.1657 | 0 | 9997.1994 | 8705.0337 | 0 | 0 | 0 | 1292.1657 | 0 | 11642.1657 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 1292.1657 | 0
a | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2019 | [5 empty] | 7584 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005.66 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 511.66 | 0 | 3831.7692 | 3320.1092 | 0 | 0 | 0 | 511.66 | 0 | 4005.66 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 511.66 | 0
- | Nhà văn hóa xã Tân Lập | 7693608 |  |  | 2018 | 240, 24/4/2018 | 1900 | 1900 | [5 empty] | 431.66 | 332 |  |  |  | 99.66 |  | 375.055 | 275.395 |  |  |  | 99.66 |  | 431.66 | 332 | 0 | 0 | 0 | 99.66 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Buk thôn 4 xã Đăk Pne | 7685553 |  |  | 2018- | 78, 31/10/2017 | 800 | 800 | [5 empty] | 530 | 448 |  |  |  | 82 |  | 530 | 448 |  |  |  | 82 |  | 530 | 448 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
- | Đường trục thôn 5 xã Tân Lập | 7682190 |  |  | 2018- | 131b, 31/10/2017 | 413 | 413 | [5 empty] | 195 | 156 |  |  |  | 39 |  | 195 | 156 |  |  |  | 39 |  | 195 | 156 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
- | Đường giao thông nội thôn thôn 6 xã Tân Lập( Đoạn từ đường liên xã đến nhà văn hóa thôn 6 và nhà ông Thường ). | 7691335 |  |  | 2018- | 240, 24/4/2018 | 1066 | 1066 | [5 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 0 |  | 49.3778 | 49.3778 |  |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Hỗ trợ làm mới nhà rông thôn Kon Long xã Đăk Tơ Lung |  |  |  | 2019 |  | 95 | 95 | [5 empty] | 70 | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Hỗ trợ sửa chữa nhà rông thôn Kon Mong Tu xã Đăk Tơ Lung |  |  |  | 2019 |  | 37 | 37 | [5 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường nội thôn Kon Lung xã Đăk Tơ Lung | 7748227 |  |  | 2019 |  | 161 | 161 | [5 empty] | 173 | 150 |  |  |  | 23 |  | 170.033 | 147.033 |  |  |  | 23 |  | 173 | 150 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
- | Đường trục chính đi KSX nước Muối xã Đăk Tơ Lung | 7748226 |  |  | 2019 |  | 2007 | 2007 | [5 empty] | 1429 | 1226 |  |  |  | 203 |  | 1429 | 1226 |  |  |  | 203 |  | 1429 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0
- | Đường trục chính đi KSX Dân quân (t.4), xã Đăk Tơ Lung | 7748222 |  |  | 2019 |  | 513 | 513 | [5 empty] | 509 | 479 |  |  |  | 30 |  | 503.2129 | 473.2129 |  |  |  | 30 |  | 509 | 479 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
- | Đường trục chính đi KSX đi nước Brãi xã Đăk Tơ Lung | 7748223 |  |  | 2019 |  | 592 | 592 | [5 empty] | 588 | 553 |  |  |  | 35 |  | 580.0905 | 545.0905 |  |  |  | 35 |  | 588 | 553 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
b | Dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 10504 | 10504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636.5057 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 780.5057 | 0 | 6165.4302 | 5384.9245 | 0 | 0 | 0 | 780.5057 | 0 | 7636.5057 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 780.5057 | 0
- | Đường nội thôn thôn 6 xã Tân Lập (đoạn từ đường liên xã đến nhà ông Quý) | 7755686 |  |  | 2019 |  | 142 | 142 | [5 empty] | 142 | 129 | 0 | 0 |  | 13 |  | 51.7 | 38.7 |  |  |  | 13 |  | 142 | 129 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
- | Đường bê tông hóa từ Nhà ông Ba Đen đi khu sản xuất thôn 13, xã Đăk Ruồng |  |  |  | 2019 |  | 501 | 501 | [5 empty] | 468 | 468 | 0 | 0 |  | 0 |  | 316.7273 | 316.7273 |  |  |  | 0 |  | 468 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường bê tông đi khu sản xuất thôn 13, xã Đăk Ruồng |  |  |  | 2019 |  | 345 | 345 | [5 empty] | 322 | 322 | 0 | 0 |  | 0 |  | 211.3142 | 211.3142 |  |  |  | 0 |  | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nhà văn hóa trung tâm xã Đăk Pne |  |  |  | 2019 |  | 2245 | 2245 | [5 empty] | 1124 | 1124 | 0 | 0 |  | 0 |  | 694.049 | 694.049 |  |  |  | 0 |  | 1124 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường giao thông đi khu sản xuất Đăk Nanh thôn 1 xã Đăk Pne (đoạn từ nhà ông A Mlăm đến suối Đăk Nanh) | 7758068 |  |  | 2019 |  | 584 | 584 | [5 empty] | 602.628 | 546 | 0 | 0 |  | 56.628 |  | 598.7883 | 542.1603 |  |  |  | 56.628 |  | 602.628 | 546 | 0 | 0 | 0 | 56.628 | 0
- | Đường bê tông GTNT thôn 5A xã Đăk Kôi | 7746578 |  |  | 2019 |  | 791 | 791 | [5 empty] | 485.6849 | 380 | 0 | 0 |  | 105.6849 |  | 484.8844 | 379.1995 |  |  |  | 105.6849 |  | 485.6849 | 380 | 0 | 0 | 0 | 105.6849 | 0
- | Đường bê tông đoạn từ TL 677 đến nhà A Hiệp thôn 3 xã Đăk Kôi | 7746581 |  |  | 2019 |  | 278 | 278 | [5 empty] | 311.1267 | 260 | 0 | 0 |  | 51.1267 |  | 300.8109 | 249.6841 |  |  |  | 51.1267 |  | 311.1267 | 260 | 0 | 0 | 0 | 51.1267 | 0
- | Đường bê tông đi khu sản xuất thôn 8 xã Đăk Kôi | 7746579 |  |  | 2019 |  | 482 | 482 | [5 empty] | 351.5678 | 260 | 0 | 0 |  | 91.5678 |  | 351.5676 | 259.9998 |  |  |  | 91.5678 |  | 351.5678 | 260 | 0 | 0 | 0 | 91.5678 | 0
- | Đường bê tông đi khu sản xuất thôn 7B, xã Đăk Kôi | 7746582 |  |  | 2019 |  | 508 | 508 | [5 empty] | 316.3668 | 245 | 0 | 0 |  | 71.3668 |  | 316.3498 | 244.983 |  |  |  | 71.3668 |  | 316.3668 | 245 | 0 | 0 | 0 | 71.3668 | 0
- | Đường bê tông đoạn từ nhà ANiang đến nhà A Thô thôn 9 xã Đăk Kôi | 7746584 |  |  | 2019 |  | 508 | 508 | [5 empty] | 317.0315 | 245 | 0 | 0 |  | 72.0315 |  | 317.0312 | 244.9998 |  |  |  | 72.0315 |  | 317.0315 | 245 | 0 | 0 | 0 | 72.0315 | 0
- | Sân bê tông, tường rào nhà rông thôn 7 xã Đăk Kôi | 7746580 |  |  | 2019 |  | 203 | 203 | [5 empty] | 203.4893 | 190 | 0 | 0 |  | 13.4893 |  | 200.6599 | 187.1706 |  |  |  | 13.4893 |  | 203.4893 | 190 | 0 | 0 | 0 | 13.4893 | 0
- | Sân bê tông, tường rào nhà rông thôn 8 xã Đăk Kôi | 7746577 |  |  | 2019 |  | 203 | 203 | [5 empty] | 209.4996 | 190 | 0 | 0 |  | 19.4996 |  | 194.4216 | 174.922 |  |  |  | 19.4996 |  | 209.4996 | 190 | 0 | 0 | 0 | 19.4996 | 0
- | Sân bê tông, tường rào nhà rông thôn 9 xã Đăk Kôi | 7746575 |  |  | 2019 |  | 203 | 203 | [5 empty] | 204.0234 | 190 | 0 | 0 |  | 14.0234 |  | 201.9838 | 187.9604 |  |  |  | 14.0234 |  | 204.0234 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14.0234 | 0
- | Sân bê tông, tường rào nhà rông thôn 10 xã Đăk Kôi | 7746576 |  |  | 2019 |  | 203 | 203 | [5 empty] | 209.3597 | 190 | 0 | 0 |  | 19.3597 |  | 173.6781 | 154.3184 |  |  |  | 19.3597 |  | 209.3597 | 190 | 0 | 0 | 0 | 19.3597 | 0
- | Nhà văn hóa Trung tâm xã Đăk Tờ Re | 7750679 |  |  | 2019 |  | 2245 | 2245 | [5 empty] | 1205 | 1123 | 0 | 0 |  | 82 |  | 1098.4182 | 1016.4182 |  |  |  | 82 |  | 1205 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
- | Đường nội thôn 12, xã Đăk Tờ Re (nhánh 2) | 7753282 |  |  | 2019 |  | 479 | 479 | [5 empty] | 512.672 | 448 | 0 | 0 |  | 64.672 |  | 364.267 | 299.595 |  |  |  | 64.672 |  | 512.672 | 448 | 0 | 0 | 0 | 64.672
- | Đường đi khu SX thôn 3 Xã Đăk Tờ Re | 7753284 |  |  | 2019 |  | 584 | 584 | [5 empty] | 652.056 | 546 | 0 | 0 |  | 106.056 |  | 288.779 | 182.723 |  |  |  | 106.056 |  | 652.056 | 546 | 0 | 0 | 0 | 106.056
IX | Huyện Kon Plong | [5 empty] | 21390.5 | 18422 | 0 | 0 | 0 | 2968.5 | 0 | 20474.5 | 17530 | 0 | 0 | 0 | 2944.5 | 0 | 14896.646 | 12733.146 | 0 | 0 | 0 | 2163.5 | 0 | 20474.5 | 17530 | 0 | 0 | 0 | 2944.5 | 0
a | Dự án chuyển tiếp | [5 empty] | 797 | 717 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 321 | 265 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 265 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Chốt | 7714552 | Đ.Long | L=872m; Bn=3,5n; Bm=2,5m. | 2019 | 27-05/03/2018 | 797 | 717 |  |  |  | 80 |  | 321 | 265 |  |  |  | 56 |  | 265 | 265 | [5 empty] | 321 | 265 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
b | Dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 20593.5 | 17705 | 0 | 0 | 0 | 2888.5 | 0 | 20153.5 | 17265 | 0 | 0 | 0 | 2888.5 | 0 | 14631.646 | 12468.146 | 0 | 0 | 0 | 2163.5 | 0 | 20153.5 | 17265 | 0 | 0 | 0 | 2888.5 | 0
- | Nước sinh hoạt thôn Tu Ma | 7690131 | M.Cành | Cung cấp nước sinh hoạt cho 32 hộ với 125 nhân khẩu. | 2019 | 701-31/10/2018 | 1386 | 1247 |  |  |  | 139 |  | 1386 | 1247 |  |  |  | 139 |  | 1314.953 | 1175.953 |  |  |  | 139 |  | 1386 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0
- | Cấp nước sinh hoạt làng Tu Rí thôn Đăk Puk | 7724784 | Đ.Nên | Đập đầu mối, bể lọc, đường ống dẫn nước và bồn chứa, sân rửa. | 2019 | 708-31/10/2018 | 715 | 644 |  |  |  | 71 |  | 715 | 644 |  |  |  | 71 |  | 713.718 | 642.718 |  |  |  | 71 |  | 715 | 644 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
- | Thủy lợi Làng Măng Mốc thôn Đăk Prồ | 7729874 | Đ.Tăng | Đập đầu mối, kênh mương. | 2019 | 695-31/10/2018 | 1727 | 1554 |  |  |  | 173 |  | 1287 | 1114 |  |  |  | 173 |  | 1191.347 | 1018.347 |  |  |  | 173 |  | 1287 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0
- | Thủy lợi nước G Ron thôn Vi K Lâng II | 7729020 | P.Ê | Đập đầu mối, kênh mương. | 2019 | 697A-31/10/2018 | 990 | 891 |  |  |  | 99 |  | 990 | 891 |  |  |  | 99 |  | 964.471 | 865.471 |  |  |  | 99 |  | 990 | 891 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
- | Cầu treo đi khu sản xuất thôn Vi K Oa | 7729019 | P.Ê | Chiều dài L=34,5m; Bl=1m. | 2019 | 679-31/10/2018 | 549 | 494 |  |  |  | 55 |  | 549 | 494 |  |  |  | 55 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 549 | 494 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
- | Cầu treo Tu Cần | 7729616 | X.Hiếu | L=34,5m; khổ cầu B=1,2m. | 2019 | 697-31/10/2018 | 549 | 494 |  |  |  | 55 |  | 549 | 494 |  |  |  | 55 |  | 105.432 | 50.432 |  |  |  | 55 |  | 549 | 494 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
- | Cấp nước sinh hoạt thôn Điek Tà Âu | 7729885 | N.Tem | Đầu mối lấy nước; đường ống lấy nước;bể lọc thô kết hợp bể chứa. | 2019 | 701A-31/10/2018 | 1318 | 1186 |  |  |  | 132 |  | 1318 | 1186 |  |  |  | 132 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1318 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
- | Nước sinh hoạt thôn Tu Thôn | 7727636 | Đ.Nên | Đập đầu mối, bể lọc, đường ống dẫn nước và bồn chứa, sân rửa. | 2019 | 704-31/10/2018 | 725 | 653 |  |  |  | 72 |  | 725 | 653 |  |  |  | 72 |  | 627.58 | 555.58 |  |  |  | 72 |  | 725 | 653 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
- | Cấp nước sinh hoạt thôn Đăk Tiêu | 7727635 | Đ.Nên | Đầu mối lấy nước, bể lọc chậm, đường ống dẫn nước,bồn chứa. | 2019 | 703-31/10/2018 | 559 | 503 |  |  |  | 56 |  | 559 | 503 |  |  |  | 56 |  | 197 | 141 |  |  |  | 56 |  | 559 | 503 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
- | Kênh mương thủy lợi nước chốc Kon Chốt | 7730457 | Đ.Long | Chiều dài kênh L=1.022m. | 2019 | 61-31/10/2018 | 1110 | 900 |  |  |  | 210 |  | 1110 | 900 |  |  |  | 210 |  | 1103.722 | 893.722 |  |  |  | 210 |  | 1110 | 900 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn ViChring | 7729251 | X.Hiếu | L=750, Bn=4m, Bn=3m. | 2019 | 87-31/10/2018 | 937 | 818 |  |  |  | 119 |  | 937 | 818 |  |  |  | 119 |  | 933.25 | 814.25 |  |  |  | 119 |  | 937 | 818 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0
- | Khu thể thao thôn Văng Loa | 7730922 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 20-31/10/2018 | 46 | 30 |  |  |  | 16 |  | 46 | 30 |  |  |  | 16 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
- | Khu thể thao thôn Đắk Y Bay | 7730923 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 21-31/10/2018 | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
- | Khu thể thao thôn Đắk Niêng | 7730924 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 22-31/10/2018 | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
- | Khu thể thao thôn Tu Nông | 7730935 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 23-31/10/2018 | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
- | Khu thể thao thôn Kô Chất | 7730925 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 24-31/10/2018 | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
- | Khu thể thao thôn Đắk Chun | 7730926 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 25-31/10/2018 | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
- | Khu thể thao thôn Đắk Giắc | 7730936 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 26-31/10/2018 | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
- | Khu thể thao thôn Đắk Lanh | 7730937 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 27-31/10/2018 | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 49 | 30 |  |  |  | 19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Đắk Niêng | 7730938 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 14-31/10/2018 | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Tu Nông | 7730927 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 15-31/10/2018 | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Kô Chất | 7730928 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 16-31/10/2018 | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Đắk Chun | 7730939 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 17-31/10/2018 | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Đắk Giắc | 7730940 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 18-31/10/2018 | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Đắk Lanh | 7730941 | M.Bút | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 19-31/10/2018 | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 |  |  |  | 62 |  | 162 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0
- | Đường GTNT vào thôn Văng Loa | 7730930 | M.Bút | L=140m, Bn=5m, Bm=3,5m | 2019 | 10-31/10/2018 | 382 | 336 |  |  |  | 46 |  | 382 | 336 |  |  |  | 46 |  | 381.469 | 335.469 |  |  |  | 46 |  | 382 | 336 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0
- | Kênh mương thủy lợi Tu Nông (Làng 2) | 7730942 | M.Bút | Chiều dải tuyến kênh L=700m | 2019 | 12-31/10/2018 | 863 | 714 |  |  |  | 149 |  | 863 | 714 |  |  |  | 149 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 863 | 714 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Vi K Tầu | 7730932 | P.Ê | L=600m; Bn=3,5n; Bm=2,5m. | 2019 | 59-31/10/2018 | 842 | 736 |  |  |  | 106 |  | 842 | 736 |  |  |  | 106 |  | 838.918 | 732.918 |  |  |  | 106 |  | 842 | 736 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0
- | Khu thể thao thôn Măng Kri | 7729896 | N.Tem | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 144-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Điek Cua | 7729903 | N.Tem | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 146-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Điek Tem | 7729897 | N.Tem | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 145-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Điek Pét | 7729902 | N.Tem | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 147-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Măng Nách | 7729901 | N.Tem | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 148-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Điek Tem | 7729884 | N.Tem | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 141-31/10/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Điek Pét | 7729895 | N.Tem | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 142-31/10/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Măng Nách | 7729898 | N.Tem | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 143-31/10/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Kon BRing (nối tiếp) | 7730458 | Đ.Long | L=600m; Bn=4m; Bm=3m. | 2019 | 65-31/10/2018 | 814 | 710 |  |  |  | 104 |  | 814 | 710 |  |  |  | 104 |  | 811.154 | 707.154 |  |  |  | 104 |  | 814 | 710 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
- | Khu thể thao thôn Kon Chốt | 7730459 | Đ.Long | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 62-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Kon Brẫy | 7730460 | Đ.Long | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 63-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Kon Ke I | 7730461 | Đ.Long | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 64-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn KonPlông | 7729610 | X.Hiếu | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 75-31/10/2018 | 34 | 30 |  |  |  | 4 |  | 34 | 30 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
- | Khu thể thao thôn Vi Glơng | 7729609 | X.Hiếu | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 76-31/10/2018 | 34 | 30 |  |  |  | 4 |  | 34 | 30 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
- | Khu thể thao thôn Đăk Lom | 7729608 | X.Hiếu | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 77-31/10/2018 | 34 | 30 |  |  |  | 4 |  | 34 | 30 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
- | Khu thể thao thôn Kon Plinh | 7729612 | X.Hiếu | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 79-31/10/2018 | 34 | 30 |  |  |  | 4 |  | 34 | 30 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
- | Khu thể thao thôn Kon Piêng | 7729611 | X.Hiếu | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 80-31/10/2018 | 34 | 30 |  |  |  | 4 |  | 34 | 30 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
- | Khu thể thao thôn Vi Chrinh | 7729018 | X.Hiếu | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 78-31/10/2018 | 34 | 30 |  |  |  | 4 |  | 34 | 30 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
- | Nhà văn hóa thôn KonPlông | 7729017 | X.Hiếu | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 81-31/10/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Vi Glơng | 7729016 | X.Hiếu | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 82-31/10/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Vi ChRing | 7729015 | X.Hiếu | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 83-31/10/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Kon Plinh | 7729013 | X.Hiếu | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 84-31/10/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Kon Piêng | 7729014 | X.Hiếu | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 85-31/10/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Khu thể thao thôn Vi Rơ Ngheo | 7729875 | Đ.Tăng | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 96-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Đăk Tăng | 7729876 | Đ.Tăng | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 97-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Rô Xia I | 7729877 | Đ.Tăng | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 98-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Rô Xia II | 7729889 | Đ.Tăng | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 99-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Vi Ring | 7729878 | Đ.Tăng | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 100-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Vi Xây | 7729879 | Đ.Tăng | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 104-31/10/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Rô Xia I | 7729880 | Đ.Tăng | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 101-31/10/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Rô Xia II | 7729890 | Đ.Tăng | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 102-31/10/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Vi Rơ Ngheo | 7729891 | Đ.Tăng | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 103-31/10/2018 | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 |  |  |  | 10 |  | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
- | Thủy lợi nước Xia thôn Rô Xia I,II | 7729892 | Đ.Tăng | Chiều dài toàn tuyến kênh L=450m. | 2019 | 95-31/10/2018 | 549.7 | 453 |  |  |  | 96.7 |  | 549.7 | 453 |  |  |  | 96.7 |  | 547.45 | 450.75 |  |  |  | 96.7 |  | 549.7 | 453 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 0
- | Đường GTNT nội thôn Vi Rơ ngheo (nhà văn hóa đi qua trường) | 7729893 | Đ.Tăng | L=127m; Bn=3,5m, Bm=2,5m | 2019 | 94-31/10/2018 | 234.8 | 196 |  |  |  | 38.8 |  | 234.8 | 196 |  |  |  | 38.8 |  | 234.165 | 195.365 |  |  |  | 38.8 |  | 234.8 | 196 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0
- | Khu thể thao thôn Đăk Púk | 7727637 | Đ.Nên | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 47-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Đăk Lúp | 7727638 | Đ.Nên | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 48-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Tu Ngú | 7727640 | Đ.Nên | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 49-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Tu Thôn | 7727639 | Đ.Nên | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 50-31/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Đường GTNT làng Tu Rí thôn Đăk Puk | 7727634 | Đ.Nên | L=365m; Bn=3m, Bm=2m | 2019 | 51-31/10/2018 | 498 | 416 |  |  |  | 82 |  | 498 | 416 |  |  |  | 82 |  | 496.152 | 414.152 |  |  |  | 82 |  | 498 | 416 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đắk Doa | 7727847 | Đ.Ring | L=630m; Bn=4m, Bm=3m | 2019 | 45-31/10/2018 | 826 | 731 |  |  |  | 95 |  | 826 | 731 |  |  |  | 95 |  | 826 | 731 |  |  |  | 95 |  | 826 | 731 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0
- | Đường nội thôn ĐắkAng | 7727848 | Đ.Ring | L=365m; Bn=4m, Bm=3m | 2019 | 46-31/10/2018 | 506 | 450 |  |  |  | 56 |  | 506 | 450 |  |  |  | 56 |  | 503.86 | 447.86 |  |  |  | 56 |  | 506 | 450 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
- | Đường nội thôn làng Măng Lây- thôn Tăng Pơ | 7727845 | Đ.Ring | L=115m; Bn=4m; Bm=3m. | 2019 | 47-31/10/2018 | 156 | 139 |  |  |  | 17 |  | 156 | 139 |  |  |  | 17 |  | 153.005 | 136.005 |  |  |  | 17 |  | 156 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
- | Khu thể thao thôn Vác Y Nhông | 7727700 | Đ.Ring | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 48-30/10/2018 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Đăk Da | 7727699 | Đ.Ring | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 49-30/10/2019 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Đăk Doa | 7727697 | Đ.Ring | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 50-30/10/2019 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Ngọc Ring | 7727698 | Đ.Ring | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 51-30/10/2019 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Đăk Lâng | 7727701 | Đ.Ring | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 52-30/10/2019 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Kíp La | 7727696 | Đ.Ring | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 53-30/10/2020 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Khu thể thao thôn Ngọc Hoàng | 7727695 | Đ.Ring | Đạt chuẩn theo quy định hiện hành | 2019 | 54-30/10/2020 | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 |  |  |  | 3 |  | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
- | Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/04/2018 và Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014) | [5 empty] | 680 | 500 |  |  |  | 180 |  | 680 | 500 |  |  |  | 180 |  | 0 | [6 empty] | 680 | 500 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0
X | Huyện Ia H'Drai | [5 empty] | 29536.1775 | 24924.1775 | 1395 | 786 | 0 | 2431 | 0 | 16018 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 4876.7841 | 4876.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16018 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 29536.1775 | 24924.1775 | 1395 | 786 | 0 | 2431 | 0 | 16018 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 4876.7841 | 4876.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16018 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 0
- | Đường giao thông số 2, xã Ia Tơi |  |  |  |  | 22; 02/8/2018 | 3913 | 3761 |  |  |  | 152 | 0 | 1676 | 1524 |  |  |  | 152 | 0 | 1201.094 | 1201.094 | [5 empty] | 1676 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0
- | Lưới điện vào điểm dân cư làng cá thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai | [5 empty] | 2527.6775 | 1971.6775 | 378 |  |  | 178 | 0 | 1364 | 1000 |  |  |  | 364 | 0 | 0 | [6 empty] | 1364 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0
- | Đường GTNT và hạng mục khác Khu vực làng cá, thôn 7 xã Ia Tơi | [5 empty] | 1119 | 1017 |  |  |  | 102 | 0 | 1019 | 917 |  |  |  | 102 | 0 | 917 | 917 | [5 empty] | 1019 | 917 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0
- | Điểm trường mầm non thôn 8 xã Ia Tơi | [5 empty] | 1188 | 63 | 1017 |  |  | 108 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Điểm trường nầm non thôn 1, 2, xã Ia Đal | [5 empty] | 574.5 | 522.5 |  |  |  | 52 | 0 | 575 | 523 |  |  |  | 52 | 0 | 228.957 | 228.957 | [5 empty] | 575 | 523 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
- | Đường giao thông nội bộ điểm dân cư số 20, thôn 7, xã Ia Đal | [5 empty] | 1997 | 1815 |  |  |  | 182 | 0 | 605 | 550 |  |  |  | 55 | 0 | 0 | [6 empty] | 605 | 550 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
- | Đường giao thông nội bộ khu dân cư TT xã Ia Đal (Đ3), Thôn Ia Đal, xã Ia Đal; | [5 empty] | 792 | 720 |  |  |  | 72 | 0 | 792 | 720 |  |  |  | 72 | 0 | 322.8732 | 322.8732 | [5 empty] | 792 | 720 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
- | Đường giao thông nội bộ khu dân cư TT xã Ia Đal (Đ4), Thôn Ia Đal, xã Ia Đal | [5 empty] | 898 | 816 |  |  |  | 82 | 0 | 898 | 816 |  |  |  | 82 | 0 | 365.9223 | 365.9223 | [5 empty] | 898 | 816 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
- | Đường giao thông Thôn 2 (Nông trường 3 cao su Chư Mon Ray) | [5 empty] | 1492 | 1356 |  |  |  | 136 | 0 | 545 | 500 |  |  |  | 45 | 0 | 0 | [6 empty] | 545 | 500 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
- | Đường GTNT TT xã Ia Dom (D1,D2,D3), thôn1, Ia Dom | [5 empty] | 715 | 650 |  |  |  | 65 | 0 | 715 | 650 |  |  |  | 65 | 0 | 522.5487 | 522.5487 | [5 empty] | 715 | 650 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
- | Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu sản xuất số 1, thôn 2, xã Ia Dom | [5 empty] | 4423 | 4021 |  |  |  | 402 | 0 | 1831 | 1660 |  |  |  | 171 | 0 | 1268.389 | 1268.389 | [5 empty] | 1831 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0
- | Công trình cấp nước và hạng mục phụ trợ thôn 1, xã Ia Đal | [5 empty] | 836 | 760 |  |  |  | 76 | 0 | 836 | 760 |  |  |  | 76 | 0 | 0 | [6 empty] | 836 | 760 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
- | Công trình cấp nước và hạng mục phụ trợ thôn 1 + thôn 2, xã Ia Đal | [5 empty] | 836 | 760 |  |  |  | 76 | 0 | 836 | 760 |  |  |  | 76 | 0 | 0 | [6 empty] | 836 | 760 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
- | Cấp nước sinh hoạt thôn Ia Mung và hạng mục phụ trợ | [5 empty] | 836 | 760 |  |  |  | 76 | 0 | 836 | 760 |  |  |  | 76 | 0 | 0 | [6 empty] | 836 | 760 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
- | Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu sản xuất số 1, thôn 2, xã Ia Dom | [5 empty] | 4423 | 4021 |  |  |  | 402 | 0 | 1260 | 1150 |  |  |  | 110 | 0 | 0 | [6 empty] | 1260 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
- | Lưới điện từ trung tâm điểm dân cư 64 đi thôn Ia Đơr (Đường dây trung thế 22Kv và trạm biến áp), xã Ia Tơi | [5 empty] | 2966 | 1910 |  | 786 |  | 270 | 0 | 2180 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0
B | CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | [5 empty] | 453709.7397 | 409079.6902 | 0 | 17200.199 | 0 | 21348.051 | 7875.383 | 242414.8887 | 227162 | 0 | 2089.966 | 0 | 13607.9227 | 0 | 156012.9153 | 147740.1846 | 0 | 135.527 | 0 | 8150.8387 | 0 | 230979.9637 | 227090.218 | 0 | 1477.966 | 0 | 12375.1727 | 0
I | Chương trình 30a | [5 empty] | 341737.567 | 312337 | 0 | 12972.199 | 0 | 13095.852 | 7875.383 | 168800.238 | 159960 | 0 | 770 | 0 | 8070.238 | 0 | 99560.8784 | 94869.0404 | 0 | 0 | 0 | 4705.473 | 0 | 168300.238 | 159960 | 0 | 770 | 0 | 7570.238 | 0
1 | Huyện Tu Mơ Rông | [5 empty] | 118866.183 | 101594 | 0 | 9500 | 0 | 7875.383 | 7875.383 | 47496.138 | 44024 | 0 | 0 | 0 | 3472.138 | 0 | 20704.302 | 19109.564 | 0 | 0 | 0 | 1608.373 | 0 | 46996.138 | 44024 | 0 | 0 | 0 | 2972.138 | 0
(a) | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2019 | [5 empty] | 49500 | 40000 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 21104 | 21104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897.774 | 2897.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21104 | 21104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nước sinh hoạt trung tâm huyện Tu Mơ Rông | 7633474 | Tu Mơ Rông | Tu Mơ Rông | 2018- | 1145; 31/10/2017 | 49500 | 40000 |  | 9500 |  |  |  | 21104 | 21104 | [5 empty] | 2897.774 | 2897.774 | [5 empty] | 21104 | 21104
(b) | Dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 69366.183 | 61594 | 0 | 0 | 0 | 7875.383 | 7875.383 | 26392.138 | 22920 | 0 | 0 | 0 | 3472.138 | 0 | 17806.528 | 16211.79 | 0 | 0 | 0 | 1608.373 | 0 | 25892.138 | 22920 | 0 | 0 | 0 | 2972.138 | 0
- | Đường giao thông liên thôn Đắk Văn 2 - Đắk Văn 3 - Đắk Linh xã Văn Xuôi | 7738678 |  |  | 2019 | 1210; 31/10/2018 | 11087 | 10126 |  |  |  | 1012.6 | 1012.6 | 5500 | 5000 |  |  |  | 500 |  | 3808.482 | 3822.117 | [5 empty] | 5000 | 5000
- | Các dự án nhóm C quy mô nhỏ |  |  |  | 2019 |  | 58279.183 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 6862.783 | 6862.783 | 20892.138 | 17920 | 0 | 0 | 0 | 2972.138 | 0 | 13998.046 | 12389.673 | 0 | 0 | 0 | 1608.373 | 0 | 20892.138 | 17920 | 0 | 0 | 0 | 2972.138 | 0
+ | Đường giao thông QL 40B đi thôn Đăk Ka, Văng Xăng xã Tu Mơ Rông | 7739399 | Xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 2019 | 1210; 31/10/2018 | 11087 | 10126 |  |  |  | 1012.6 | 1012.6 | 2200 | 2000 |  |  |  | 200 |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2200 | 2000 |  |  |  | 200
+ | Đường lên thao trường huyện Tu Mơ Rông | 7737209 | Xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 2019 |  | 24156.738 | 21129 | 0 | 0 | 0 | 3027.738 | 3027.738 | 2090 | 1900 |  |  |  | 190 |  | 2041.337 | 1851.337 |  |  |  | 190 |  | 2090 | 1900 |  |  |  | 190
+ | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Tun, xã Đăk Hà | 7737624 | Xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 2019 | 825; 24/10/2018 | 4750 | 4410 |  |  |  | 340 | 340 | 2114.2 | 1922 |  |  |  | 192.2 |  | 964.772 | 964.772 | [5 empty] | 2114.2 | 1922 |  |  |  | 192.2
+ | Đường trục chính nội đồng thôn Ngọc Năng 2 | 7750228 | Xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 2019 | 07; 15/01/2019 | 2090 | 1900 |  |  |  | 190 | 190 | 546.061 | 458 |  |  |  | 88.061 |  | 546.053 | 457.992 |  |  |  | 88.061 |  | 546.061 | 458 |  |  |  | 88.061
+ | Đường đi khu sản xuất Tăp Pi Dăng | 7753109 | Xã Măng Ri | Xã Măng Ri | 2019 | 67; 21/02/2019 | 2280 | 2120 |  |  |  | 160 | 160 | 562.753 | 458 |  |  |  | 104.753 |  | 390.775 | 286.022 |  |  |  | 104.753 |  | 562.753 | 458 |  |  |  | 104.753
+ | Nâng cấp sửa chữa đường liên thôn Ngọc Đo - Long Láy 1 (đoạn nối tiếp), xã Ngọc Yêu | 7756290 | Xã Ngọc Yêu | Xã Ngọc Yêu | 2019 | 50; 25/02/2019 | 546.061 | 458 |  |  |  | 88.061 | 88.061 | 518 | 458 |  |  |  | 60 |  | 0 | [6 empty] | 518 | 458 |  |  |  | 60
+ | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Sông | 7762915 | Xã Tê Xăng | Xã Tê Xăng | 2019 | 11; 22/02/2019 | 562.753 | 458 |  |  |  | 104.753 | 104.753 | 1111.549 | 916 |  |  |  | 195.549 |  | 0 | [6 empty] | 1111.549 | 916 |  |  |  | 195.549
+ | Đường đi khu sản xuất thôn Ba Khen (đoạn nối tiếp) | 7757186 | Xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 2019 | 12; 27/2/2019 | 518 | 458 |  |  |  | 60 | 60 | 245 | 200 |  |  |  | 45 |  | 0 | [6 empty] | 245 | 200 |  |  |  | 45
+ | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk văn 1 | 7757183 | Xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 2019 | 05b; 19/2/2019 | 1111.549 | 916 |  |  |  | 195.549 | 195.549 | 315 | 258 |  |  |  | 57 |  | 0 | [6 empty] | 315 | 258 |  |  |  | 57
+ | Trường mầm non cụm thôn Mô Za (khu di dời thôn Mô Za) |  | Xã Ngọc Lây | Xã Ngọc Lây | 2019 | 22; 22/02/2019 | 245 | 200 |  |  |  | 45 | 45 | 254 | 229 |  |  |  | 25 |  | 0 | [6 empty] | 254 | 229 |  |  |  | 25
+ | Đường trục chính nội đồng thôn Mô Za (đoạn nối tiếp từ đường bê tông đi KSX Mô Za) | 7757322 | Xã Ngọc Lây | Xã Ngọc Lây | 2019 | 23- 22/02/2019 | 315 | 258 |  |  |  | 57 | 57 | 278.7 | 229 |  |  |  | 49.7 |  | 277.819 | 228.119 |  |  |  | 49.7 |  | 278.7 | 229 |  |  |  | 49.7
+ | Đường nội thôn Đắk Giá | 7607722 | Xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 2019 |  | 377 | 352 |  |  |  | 25 | 25 | 300 | 300 | [5 empty] | 300 | 300 | [5 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 0
+ | Đường đi khu SX thôn Năng nhỏ 1 | 7762565 | Xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 2019 | 03a; 15/01/2019 | 278.7 | 229 |  |  |  | 49.7 | 49.7 | 191.945 | 158 |  |  |  | 33.945 |  | 0 | [6 empty] | 191.945 | 158 |  |  |  | 33.945
+ | Đường đi khu sản suất Po Lê Ton thôn Đăk Pờ Trang | 7758846 | Xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 2019 | 494; 15/9/2017 | 300 | 300 | [5 empty] | 1109.676 | 916 |  |  |  | 193.676 |  | 1109.372 | 915.696 |  |  |  | 193.676 |  | 1109.676 | 916 |  |  |  | 193.676
+ | Đường nội thôn Tu Cấp | 7760144 | Xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 2019 | 24; 21/02/2019 | 191.945 | 158 |  |  |  | 33.945 | 33.945 | 546.204 | 458 |  |  |  | 88.204 |  | 544.076 | 455.872 |  |  |  | 88.204 |  | 546.204 | 458 |  |  |  | 88.204
+ | Đường nội thôn Kon Hnong 3 (đoạn nối tiếp) | 7759868 | Xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 2019 | 14; 14/2/2019 | 1109.676 | 916 |  |  |  | 193.676 | 193.676 | 374.901 | 300 |  |  |  | 74.901 |  | 372.969 | 298.068 |  |  |  | 74.901 |  | 374.901 | 300 |  |  |  | 74.901
+ | Đường nội thôn Tê Xô Ngoài 2 (đoạn nối tiếp) | 7759865 | Xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 2019 | 33; 05/12/2018 | 546.204 | 458 |  |  |  | 88.204 | 88.204 | 194.729 | 158 |  |  |  | 36.729 |  | 193.618 | 156.889 |  |  |  | 36.729 |  | 194.729 | 158 |  |  |  | 36.729
+ | Đường trục thôn Ba Ham (đoạn nối tiếp) | 7763461 | Xã Đăk Na | Xã Đăk Na | 2019 | 19; 26/02/2019 | 374.901 | 300 |  |  |  | 74.901 | 74.901 | 573.6 | 458 |  |  |  | 115.6 |  | 571.198 | 455.598 |  |  |  | 115.6 |  | 573.6 | 458 |  |  |  | 115.6
+ | Thủy lợi Đăk Plum, xã Ngọc Yêu | 7738674 | Xã Ngọc Yêu | Xã Ngọc Yêu | 2019 | 20; 26/02/2019 | 194.729 | 158 |  |  |  | 36.729 | 36.729 | 2224.2 | 2022 |  |  |  | 202.2 |  | 1274.996 | 1274.996 | [5 empty] | 2224.2 | 2022 |  |  |  | 202.2
+ | Đường đi khu SX Kon Hia 1 nhánh 6 | 7755683 | Xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 2019 | 25a; 25/2/2019 | 573.6 | 458 |  |  |  | 115.6 | 115.6 | 547.256 | 458 |  |  |  | 89.256 |  | 547.253 | 457.997 |  |  |  | 89.256 |  | 547.256 | 458 |  |  |  | 89.256
+ | Đường đi khu sản xuất Thôn Đăk Zơn | 7768585 | Xã Măng Ri | Xã Măng Ri | 2019 | 78; 21/02/2019 | 2650 | 2500 |  |  |  | 150 | 150 | 619.26 | 458 |  |  |  | 161.26 |  | 0 | [6 empty] | 619.26 | 458 |  |  |  | 161.26
+ | Đường đi khu SX thôn Long Láy 1 | 7756289 | Xã Ngọc Yêu | Xã Ngọc Yêu | 2019 | 52; 25/02/2019 | 547.256 | 458 |  |  |  | 89.256 | 89.256 | 548 | 458 |  |  |  | 90 |  | 547.886 | 457.886 |  |  |  | 90 |  | 548 | 458 |  |  |  | 90
+ | Đường đi khu SX suối Đắk Linh thôn Đắk Văn 2 | 7757184 | Xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 2019 | 14; 22/02/2019 | 619.26 | 458 |  |  |  | 161.26 | 161.26 | 366 | 300 |  |  |  | 66 |  | 365.997 | 299.997 |  |  |  | 66 |  | 366 | 300 |  |  |  | 66
+ | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk văn 3 đoạn nối tiếp | 7757182 | Xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 2019 | 11; 27/2/2019 | 548 | 458 |  |  |  | 90 | 90 | 193 | 158 |  |  |  | 35 |  | 192.906 | 157.906 |  |  |  | 35 |  | 193 | 158 |  |  |  | 35
+ | Đào giếng nước sinh hoạt thôn Mô Za (khu giãn dân) | 7757326 | Xã Ngọc Lây | Xã Ngọc Lây | 2019 | 21; 22/02/2019 | 366 | 300 |  |  |  | 66 | 66 | 531.5 | 380 |  |  |  | 151.5 |  | 530.299 | 378.799 |  |  |  | 151.5 |  | 531.5 | 380 |  |  |  | 151.5
+ | Sửa chữa trường mầm non thôn Mô Za | 7757327 | Xã Ngọc Lây | Xã Ngọc Lây | 2019 | 24; 22/02/2019 | 193 | 158 |  |  |  | 35 | 35 | 107.7 | 78 |  |  |  | 29.7 |  | 107.155 | 77.455 |  |  |  | 29.7 |  | 107.7 | 78 |  |  |  | 29.7
+ | Đường nội thôn Năng nhỏ 1 (nối tiếp đoạn nhà A Li) | 7762566 | Xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 2019 | 03b; 15/01/2019 | 531.5 | 380 |  |  |  | 151.5 | 151.5 | 561.675 | 458 |  |  |  | 103.675 |  | 0 | [6 empty] | 561.675 | 458 |  |  |  | 103.675
+ | Đường đi khu SX thôn Đăk Ka đoạn nối tiếp | 7760140 | Xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 2019 | 02b; 08/01/2019 | 107.7 | 78 |  |  |  | 29.7 | 29.7 | 545.936 | 458 |  |  |  | 87.936 |  | 0 | [6 empty] | 545.936 | 458 |  |  |  | 87.936
+ | Đườngđi khu SX Tê Xô Trong 4 | 7759866 | Xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 2019 | 22; 21/02/2019 | 561.675 | 458 |  |  |  | 103.675 | 103.675 | 559.593 | 458 |  |  |  | 101.593 |  | 559.591 | 457.998 |  |  |  | 101.593 |  | 559.593 | 458 |  |  |  | 101.593
+ | Đường trục thôn Lê Văng (đoạn nối tiếp) | 7755364 | Xã Đăk Na | Xã Đăk Na | 2019 | 32; 05/12/2018 | 545.936 | 458 |  |  |  | 87.936 | 87.936 | 561.7 | 458 |  |  |  | 103.7 |  | 559.974 | 456.274 |  |  |  | 103.7 |  | 561.7 | 458 |  |  |  | 103.7
2 | Huyện Kon Plông | [5 empty] | 73415.384 | 69995 | 0 | 0 | 0 | 3420.1 | 0 | 46563.1 | 43143 | 0 | 0 | 0 | 3420.1 | 0 | 34690.481 | 31593.381 | 0 | 0 | 0 | 3097.1 | 0 | 46563.1 | 43143 | 0 | 0 | 0 | 3420.1 | 0
(a) | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 26a; 25/02/2019 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10194 | 10194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358.435 | 3358.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10194 | 10194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Hệ thống cấp nước tưới khu rau hoa quả xứ lạnh | 7634795 | Xã Măng Cành |  | 2017- | 668; 14/7/2017 | 32000 | 32000 | [5 empty] | 10194 | 10194 | [5 empty] | 3358.435 | 3358.435 | [5 empty] | 10194 | 10194
(b) | Dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 41415.384 | 37995 | 0 | 0 | 0 | 3420.1 |  | 36369.1 | 32949 | 0 | 0 | 0 | 3420.1 |  | 31332.046 | 28234.946 | 0 | 0 | 0 | 3097.1 |  | 36369.1 | 32949 | 0 | 0 | 0 | 3420.1 | 0
- | Đường giao thông từ Trung tâm xã Măng Bút đi thôn Đăk Y Bay | 7728149 | Xã Măng Bút |  | 2019-2020 | 1209; 31/10/2018 | 14930.284 | 14800 |  |  |  | 130 | 0 | 9790 | 9660 |  |  |  | 130 | 0 | 6601.594 | 6601.594 |  |  |  |  | 0 | 9790 | 9660 |  |  |  | 130
- | Các dự án nhóm C quy mô nhỏ | [5 empty] | 26485.1 | 23195 | 0 | 0 | 0 | 3290.1 |  | 26579.1 | 23289 | 0 | 0 | 0 | 3290.1 |  | 24730.452 | 21633.352 | 0 | 0 | 0 | 3097.1 |  | 26579.1 | 23289 | 0 | 0 | 0 | 3290.1 | 0
+ | Cầu treo đi khu sản xuất làng Măng Mốc | 7729870 | Xã Đăk Tăng |  | 2019 | 696; 31/10/2018 | 670 | 600 |  |  |  | 70 | 0 | 670 | 600 |  |  |  | 70 | 0 | 57.28 | 57.28 |  |  |  | 0 | 0 | 670 | 600 |  |  |  | 70
+ | Cấp nước sinh hoạt thôn Vi Pờ Ê | 7729024 | Xã Pờ Ê |  | 2019 | 682; 31/10/2019 | 723 | 650 |  |  |  | 73 |  | 723 | 650 |  |  |  | 73 |  | 694.947 | 621.947 |  |  |  | 73 |  | 723 | 650 |  |  |  | 73
+ | Cầu treo đi thôn Ngọc Ring | 7727844 | Xã Đăk Ring |  | 2019 | 633; 11/10/2018 | 890 | 800 |  |  |  | 90 |  | 890 | 800 |  |  |  | 90 |  | 852.852 | 762.852 |  |  |  | 90 |  | 890 | 800 |  |  |  | 90
+ | Nước sinh hoạt làng Nước Lóa thôn Ngọc Ring | 7727846 | Xã Đăk Ring |  | 2019 | 690a; 30/10/2019 | 721.5 | 649 |  |  |  | 72.5 |  | 721.5 | 649 |  |  |  | 72.5 |  | 696.569 | 624.069 |  |  |  | 72.5 |  | 721.5 | 649 |  |  |  | 72.5
+ | Đường nội thôn Đăk ne ( Tuyến vao nhóm A Neo) Xã Măng cành | 7727510 | Xã Măng Cành |  | 2019 | 92; 31/10/2018 | 556 | 482 |  |  |  | 74 |  | 556 | 482 |  |  |  | 74 |  | 553.8 | 479.8 |  |  |  | 74 |  | 556 | 482 |  |  |  | 74
+ | Đường đi KSX Nước Nô thôn Kon Du xã Măng cành | 7727512 | Xã Măng Cành |  | 2019 | 91; 31/10/2018 | 222.6 | 194 |  |  |  | 28.6 |  | 222.6 | 194 |  |  |  | 28.6 |  | 221.85 | 193.25 |  |  |  | 28.6 |  | 222.6 | 194 |  |  |  | 28.6
+ | Đường đi KSX thôn Đăk lom- Đăk liêu xã Hiếu | 7729615 | Xã Hiếu |  | 2019 | 74; 31/10/2018 | 1594 | 1403 |  |  |  | 191 |  | 1594 | 1403 |  |  |  | 191 |  | 1594 | 1403 |  |  |  | 191 |  | 1594 | 1403 |  |  |  | 191
+ | Kênh mương thủy lợi Nước Rôm xã Ngọc tem | 7729881 | Xã Ngọc Tem |  | 2019 | 139; 24/10/2018 | 421 | 350 |  |  |  | 71 |  | 421 | 350 |  |  |  | 71 |  | 421 | 350 |  |  |  | 71 |  | 421 | 350 |  |  |  | 71
+ | Đường GTNT Điek Pét - Điek tà âu ( Gia đoạn 1) Ngọc tem | 7729883 | Xã Ngọc Tem |  | 2019 | 135; 24/10/2018 | 1641 | 1462 |  |  |  | 179 |  | 1641 | 1462 |  |  |  | 179 |  | 1636.195 | 1457.195 |  |  |  | 179 |  | 1641 | 1462 |  |  |  | 179
+ | Đường đi khu sản xuất thôn Điek Lò I Ngọc tem | 7729907 | Xã Ngọc Tem |  | 2019 | 137; 24/10/2018 | 677 | 600 |  |  |  | 77 |  | 677 | 600 |  |  |  | 77 |  | 677 | 600 |  |  |  | 77 |  | 677 | 600 |  |  |  | 77
+ | Đường GTNT ngõ xóm thôn Kon Bring | 7730452 | Đăk Long |  | 2019 | 56-26/10/2018 | 129 | 111 |  |  |  | 18 |  | 129 | 111 |  |  |  | 18 |  | 128.536 | 110.536 |  |  |  | 18 |  | 129 | 111 |  |  |  | 18
+ | Đường GTNT ngõ xóm Kon Ke I | 7730453 | Đăk Long |  | 2019 | 57-26/10/2018 | 311 | 267 |  |  |  | 44 |  | 311 | 267 |  |  |  | 44 |  | 309.787 | 265.787 |  |  |  | 44 |  | 311 | 267 |  |  |  | 44
+ | Đường GTNT nội thôn Kon Ke II | 7730454 | Đăk Long |  | 2019 | 58-26/10/2018 | 313 | 270 |  |  |  | 43 |  | 313 | 270 |  |  |  | 43 |  | 311.136 | 268.136 |  |  |  | 43 |  | 313 | 270 |  |  |  | 43
+ | Đường GTNT trung tâm xã Đăk Long đi thôn Kon Leng II | 7730455 | Đăk Long |  | 2019 | 59-26/10/2018 | 975 | 852 |  |  |  | 123 |  | 975 | 852 |  |  |  | 123 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 975 | 852 |  |  |  | 123
+ | Đường GTNT đi khu sản xuất thôn Măng Cành | 7727509 | Măng Cành |  | 2019 | 90-31/10/2018 | 556 | 484 |  |  |  | 72 |  | 556 | 484 |  |  |  | 72 |  | 554 | 482 |  |  |  | 72 |  | 556 | 484 |  |  |  | 72
+ | Kênh mương thủy lợi nước Knor (tuyến dưới) thôn Vi Xây | 7729886 | Đăk Tăng |  | 2019 | 92-30/10/2018 | 474 | 385 |  |  |  | 89 |  | 474 | 385 |  |  |  | 89 |  | 472 | 383 |  |  |  | 89 |  | 474 | 385 |  |  |  | 89
+ | Đường GTNT thôn Tu Thôn (Nhánh số 3) | 7727642 | Đăk Nên |  | 2019 | 52-31/10/2018 | 231 | 200 |  |  |  | 31 |  | 231 | 200 |  |  |  | 31 |  | 230.071 | 199.071 |  |  |  | 31 |  | 231 | 200 |  |  |  | 31
+ | Đường đi khu sản xuất thôn Tu Rét | 7727643 | Đăk Nên |  | 2019 | 54-31/10/2018 | 356 | 301 |  |  |  | 55 |  | 356 | 301 |  |  |  | 55 |  | 354.563 | 299.563 |  |  |  | 55 |  | 356 | 301 |  |  |  | 55
+ | Đường GTNT thôn Kíp Linh | 7729882 | Ngọc Tem |  | 2019 | 136-24/10/2018 | 383 | 339 |  |  |  | 44 |  | 383 | 339 |  |  |  | 44 |  | 381.549 | 337.549 |  |  |  | 44 |  | 383 | 339 |  |  |  | 44
+ | Đường nội thôn KonPling -KonPiêng | 7729614 | Xã Hiếu |  | 2019 | 73-31/10/2018 | 1350 | 1186 |  |  |  | 164 |  | 1350 | 1186 |  |  |  | 164 |  | 1350 | 1186 |  |  |  | 164 |  | 1350 | 1186 |  |  |  | 164
+ | Đường đi khu sản xuất Măng lây thôn Tăng Pơ | 7727843 | Đăk Ring |  | 2019 | 56-31/10/2018 | 359 | 317 |  |  |  | 42 |  | 359 | 317 |  |  |  | 42 |  | 358.993 | 316.993 |  |  |  | 42 |  | 359 | 317 |  |  |  | 42
+ | Đường đi khu sản xuất Đắk Da (nối tiếp) | 7727842 | Đăk Ring |  | 2019 | 57-31/10/2018 | 610 | 540 |  |  |  | 70 |  | 610 | 540 |  |  |  | 70 |  | 609.631 | 539.631 |  |  |  | 70 |  | 610 | 540 |  |  |  | 70
+ | Đường đi khu sản xuất Nước Dong thôn Vi K Oa | 7729023 | Pờ Ê |  | 2019 | 58-22/10/2018 | 873 | 771 |  |  |  | 102 |  | 873 | 771 |  |  |  | 102 |  | 869.65 | 767.65 |  |  |  | 102 |  | 873 | 771 |  |  |  | 102
+ | Đường GTNT Kon Leng II | 7730456 | Đ.Long |  | 2019 | 60-26/10/2018 | 864 | 750 |  |  |  | 114 |  | 864 | 750 |  |  |  | 114 |  | 859.416 | 745.416 |  |  |  | 114 |  | 864 | 750 |  |  |  | 114
+ | Đường đi khu sản xuất Kon Chênh - Tu Rằng | 7727511 | M.Cành |  | 2019 | 89-25/10/2018 | 1688 | 1473 |  |  |  | 215 |  | 1688 | 1473 |  |  |  | 215 |  | 1681.4 | 1466.4 |  |  |  | 215 |  | 1688 | 1473 |  |  |  | 215
+ | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Prồ | 7729871 | Đ.Tăng |  | 2019 | 105-31/10/2018 | 1295 | 1140 |  |  |  | 155 |  | 1295 | 1140 |  |  |  | 155 |  | 1290.45 | 1135.45 |  |  |  | 155 |  | 1295 | 1140 |  |  |  | 155
+ | Kênh mương thủy lợi Đăk Prồ | 7729887 | Đ.Tăng |  | 2019 | 108-31/10/2018 | 1589 | 1335 |  |  |  | 254 |  | 1589 | 1335 |  |  |  | 254 |  | 1582.154 | 1328.154 |  |  |  | 254 |  | 1589 | 1335 |  |  |  | 254
+ | Đường GTNT nội thôn Rô Xia II | 7729872 | Đ.Tăng |  | 2019 | 107-31/10/2018 | 106 | 88 |  |  |  | 18 |  | 106 | 88 |  |  |  | 18 |  | 105.45 | 87.45 |  |  |  | 18 |  | 106 | 88 |  |  |  | 18
+ | Đường GTNT thôn Kô Chất | 7730934 | M.Bút |  | 2019 | 11-31/10/2018 | 1488 | 1332 |  |  |  | 156 |  | 1488 | 1332 |  |  |  | 156 |  | 1482.42 | 1326.42 |  |  |  | 156 |  | 1488 | 1332 |  |  |  | 156
+ | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Lúp (Nhánh số 2) | 7727644 | Đ.Nên |  | 2019 | 55-31/10/2018 | 728 | 648 |  |  |  | 80 |  | 728 | 648 |  |  |  | 80 |  | 724.88 | 644.88 |  |  |  | 80 |  | 728 | 648 |  |  |  | 80
+ | Đường đi khu sản xuất thôn Măng Nách | 7729894 | N.Tem |  | 2019 | 138-24/10/2018 | 536 | 480 |  |  |  | 56 |  | 536 | 480 |  |  |  | 56 |  | 534.319 | 478.319 |  |  |  | 56 |  | 536 | 480 |  |  |  | 56
+ | Kênh mương thủy lợi thôn Tăng Pơ | 7727841 | Đ.Ring |  | 2019 | 58-31/10/2018 | 599 | 499 |  |  |  | 100 |  | 599 | 499 |  |  |  | 100 |  | 586.988 | 486.988 |  |  |  | 100 |  | 599 | 499 |  |  |  | 100
+ | Đường đi khu sản xuất nước Tàu | 7729022 | P.Ê |  | 2019 | 62-25/10/2018 | 1282.5 | 1122 |  |  |  | 160.5 |  | 1282.5 | 1122 |  |  |  | 160.5 |  | 1278.727 | 1118.227 |  |  |  | 160.5 |  | 1282.5 | 1122 |  |  |  | 160.5
+ | Đường đi khu sản xuất nước Mun thôn Vi Ô Lăk | 7729021 | P.Ê |  | 2019 | 60-22/10/2018 | 1273.5 | 1115 |  |  |  | 158.5 |  | 1273.5 | 1115 |  |  |  | 158.5 |  | 1268.839 | 1110.339 |  |  |  | 158.5 |  | 1273.5 | 1115 |  |  |  | 158.5
+ | Đường GTNT Điek Pét - Điek Tà Âu (Giai đoạn 2) |  | Xã Ngọc Tem |  | 2019-2020 | 982-17/09/2018 | 4269 | 3805 |  | 94 |  | 370 |  | 94 | 94 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 94 | 94
3 | Huyện Sa Thầy | [5 empty] | 20502 | 20502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(2) | Hoàn ứng vốn ứng trước NSTW năm 2014 theo QĐ 999/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh | [5 empty] | 20502 | 20502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường giao thông liên thôn xã Sa Bình - Ya Ly | 7192792 | Xã Sa Bình - Ya Ly |  | 2014 | 1409; 09/11/2009 | 20502 | 20502 | [5 empty] | 14400 | 14400 | [5 empty] | 14400 | 14400 | [5 empty] | 14400 | 14400
4 | Huyện Kon Rẫy | [5 empty] | 26915 | 24276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12503.449 | 12503.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12503.449 | 12503.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12503.449 | 12503.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | Hoàn ứng vốn ứng trước NSTW năm 2014 theo QĐ 999/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh | [5 empty] | 26915 | 24276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12503.449 | 12503.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12503.449 | 12503.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12503.449 | 12503.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường từ thôn 4 đi thôn 11, xã Đăk Tờ Re | 7479628 | Xã Đăk Tờ Re |  | 2014-2015 | 906a; 28/9/2012 | 4984 | 4984 | [5 empty] | 815 | 815 | [5 empty] | 815 | 815 | [5 empty] | 815 | 815
- | Cầu treo thôn 6 xã Đăk Tờ Re huyện Kon Rẫy (Hạng mục: Cầu và đường hai đầu cầu) | 7371571 | Xã Đăk Tờ Re |  | 2013-2014 | 947; 05/10/2012 | 3466 | 1427 | [5 empty] | 1407.236 | 1407.236 | [5 empty] | 1407.236 | 1407.236 | [5 empty] | 1407.236 | 1407.236
- | Trường THCS xã Tân Lập. Hạng mục: Nhà ở bán trú cho học sinh 04 phòng | 7406810 | Xã Tân Lập |  | 2013-2014 | 1051a; 30/10/2012 | 1513 | 1213 | [5 empty] | 1167.641 | 1167.641 | [5 empty] | 1167.641 | 1167.641 | [5 empty] | 1167.641 | 1167.641
- | Trường mầm non Hoa Hồng, xã Đăk Tờ Re | 7406816 | Xã Đăk Tờ Re |  | 2013-2014 | 1052a; 30/10/2012 | 1975 | 1675 | [5 empty] | 1586.572 | 1586.572 | [5 empty] | 1586.572 | 1586.572 | [5 empty] | 1586.572 | 1586.572
- | Trường THCS huyện Kon Rẫy | 7479631 | Xã Đăk Ruồng |  | 2014-2015 | 1044; 25/10/2012 | 9995 | 9995 | [5 empty] | 4927 | 4927 | [5 empty] | 4927 | 4927 | [5 empty] | 4927 | 4927
- | Đường đi khu dân cư thôn 5 - thôn 6, xã Đăk Kôi | 7479626 | Xã Đăk Kôi |  | 2014-2015 | 908a; 28/9/2012 | 4982 | 4982 | [5 empty] | 2600 | 2600 | [5 empty] | 2600 | 2600 | [5 empty] | 2600 | 2600
5 | Huyện Đăk Glei | [5 empty] | 27345 | 26549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13840.551 | 13840.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13840.551 | 13840.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13840.551 | 13840.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(2) | Hoàn ứng vốn ứng trước NSTW năm 2014 theo QĐ 999/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh | [5 empty] | 27345 | 26549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13840.551 | 13840.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13840.551 | 13840.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13840.551 | 13840.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đập Đăk Cải xã Đăk Choong huyện Đăk Glei | 7476718 | Xã Đăk Choong |  | 2014-2015 | 1040; 25/10/2012 | 4997 | 4997 | [5 empty] | 632.6 | 632.6 | [5 empty] | 632.6 | 632.6 | [5 empty] | 632.6 | 632.6
- | Đường GTNT khu tái định cư thôn Kon Riêng xã Đăk Choong huyện Đăk Glei | 7391676 | Xã Đăk Choong |  | 2014-2015 | 1530; 24/10/2012 | 1652 | 856 | [5 empty] | 748.091 | 748.091 | [5 empty] | 748.091 | 748.091 | [5 empty] | 748.091 | 748.091
- | Đường giao thông từ thôn Pêng Prông đi khu sản xuất tập trung xã Đăk Pét huyện Đăk Glei | 7476720 | Xã Đăk Pék |  | 2014-2015 | 1292; 12/10/2012 | 4995 | 4995 | [5 empty] | 2330.084 | 2330.084 | [5 empty] | 2330.084 | 2330.084 | [5 empty] | 2330.084 | 2330.084
- | Đường GTNT khu tái định cư thôn Kon Riêng xã Đăk Choong (các đường nhánh khu tái định cư) | 7476722 | Xã Đăk Choong |  | 2014 | 1291; 12/10/2012 | 1898 | 1898 | [5 empty] | 1770.597 | 1770.597 | [5 empty] | 1770.597 | 1770.597 | [5 empty] | 1770.597 | 1770.597
- | Cầu tràn thôn Đăk Ung xã Đăk Nhoong huyện Đăk Glei | 7476717 | Xã Đăk Nhoong |  | 2014-2015 | 1041; 25/10/2012 | 2436 | 2436 | [5 empty] | 1200 | 1200 | [5 empty] | 1200 | 1200 | [5 empty] | 1200 | 1200
- | Trường mầm non xã Đăk Kroong (Hạng mục: 03 phòng học tại 03 điểm trường) | 7476716 | Xã Đăk Kroong |  | 2014-2015 | 1304; 25/10/2012 | 1521 | 1521 | [5 empty] | 700 | 700 | [5 empty] | 700 | 700 | [5 empty] | 700 | 700
- | Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Đăk Choong (Hạng mục: 04 phòng công vụ giáo viên và 04 phòng ở học sinh) | 7476719 | Xã Đăk Choong |  | 2014 | 1305; 25/10/2012 | 3256 | 3256 | [5 empty] | 3013.179 | 3013.179 | [5 empty] | 3013.179 | 3013.179 | [5 empty] | 3013.179 | 3013.179
- | Trường mầm non xã Đăk Môn (Hạng muc: 08 phòng học tại 08 điểm trường) | 7476724 | Xã Đăk Môn |  | 2014-2015 | 1306; 25/10/2012 | 4001 | 4001 | [5 empty] | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000
- | Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Đăk Long | 7476721 | Xã Đăk Long |  | 2014-2015 | 1042; 25/10/2012 | 2589 | 2589 | [5 empty] | 1446 | 1446 | [5 empty] | 1446 | 1446 | [5 empty] | 1446 | 1446
6 | Huyện Ia H'drai | [5 empty] | 74694 | 69421 | 0 | 3472.199 | 0 | 1800.369 |  | 33997 | 32049 | 0 | 770 | 0 | 1178 |  | 3422.0954 | 3422.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33997 | 32049 | 0 | 770 | 0 | 1178 | 0
- | Đường giao thông Đồn Suối Cát đi Trung tâm xã Ia Đal | 7770341 | Xã Ia Đal |  | 2019- | 577; 7/6/2019 | 14975 | 14250 |  | 350 |  | 375 |  | 14975 | 14250 |  | 350 |  | 375 |  | 482.8 | 482.8 | [5 empty] | 14975 | 14250 |  | 350 |  | 375
- | Đường giao thông nối tiếp từ đường ĐĐT02 đi cầu Drai | 7770339 | Xã Ia Tơi |  | 2019- | 576; 7/6/2019 | 14975 | 14007 |  | 592.927 |  | 375 |  | 3033 | 2658 |  |  |  | 375 |  | 512.446 | 512.446 | [5 empty] | 3033 | 2658 |  | 0 |  | 375
- | Đường giao thông từ Cầu Drai đến đường tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le ( Đoạn Km3+426,82 - Km6+475,67) | 7770340 | Xã Ia Đal |  | 2019- | 578; 7/6/2019 | 14950 | 13942 |  | 759.903 |  | 248 |  | 2912 | 2664 |  |  |  | 248 |  | 489.171 | 489.171 | [5 empty] | 2912 | 2664 |  | 0 |  | 248
- | Trường THCS Bế Văn Đàn, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai | 7770338 | Xã Ia Đal |  | 2019- | 564; 03/6/2019 | 6600 | 6000 |  | 420 |  | 180 |  | 6600 | 6000 |  | 420 |  | 180 |  | 388.239 | 388.239 | [5 empty] | 6600 | 6000 |  | 420 |  | 180
- | Hồ chứa nước số 2 trung tâm hành chính huyện | 7778424 | Xã Ia Tơi |  | 2019- | 881; 23/8/2019 | 9130 | 8695 |  | 217.369 |  | 217.369 |  | 2825 | 2825 | [5 empty] | 688.2523 | 688.2523 | [5 empty] | 2825 | 2825
- | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước xã IV (thôn 1, thôn 2, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai) | 7778421 | Xã Ia Đal |  | 2019- | 880; 23/8/2019 | 14064 | 12527 |  | 1132 |  | 405 |  | 3652 | 3652 | [5 empty] | 861.1871 | 861.1871 | [5 empty] | 3652 | 3652
II | Chương trình 135 | [5 empty] | 111972.1727 | 96742.6902 | 0 | 4228 | 0 | 8252.1991 | 0 | 73614.6507 | 67202 | 0 | 1319.966 | 0 | 5537.6847 | 0 | 56452.0368 | 52871.1441 | 0 | 135.527 | 0 | 3445.3657 | 0 | 62679.7257 | 67130.218 | 0 | 707.966 | 0 | 4804.9347 | 0
1 | Thành phố Kon Tum | [5 empty] | 7126.5184 | 5997.3 | 0 | 354 | 0 | 374 | 0 | 3761.966 | 2867 | 0 | 405.966 | 0 | 489 | 0 | 2137.617 | 2002.351 | 0 | 18 | 0 | 117.266 | 0 | 3648.216 | 2867 | 0 | 405.966 | 0 | 375.25 | 0
(a) | Các dự án chuyển tiếp | [5 empty] | 3270.2184 | 2759 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 565.805 | 66 | 0 | 234.805 | 0 | 265 | 0 | 82.534 | 8.774 | 0 | 7 | 0 | 66.76 | 0 | 492.565 | 66 | 0 | 234.805 | 0 | 191.76 | 0
| Đường GTNT thôn Kon Tum Kơ Nâm Htô, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum (đoạn từ nhà ông A Bưm đến đất nhà ông Sỹ), Hạng mục: Hệ thống mương thoát nước dọc | 7707230 | Xã Đăk Rơ Wa |  | 2018- | 2808; 31/10/2017 | 222 | 182 |  | 20 |  | 20 |  | 40.142 | 4 |  | 16.142 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.142 | 4 |  | 16.142 |  | 0
| Đường GTNT số 4 thôn Kon Klor, Xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum (đoạn từ cầu ngầm suối H'Lung đến trạm biến áp), hạng mục: Hệ thống mương thoát nước dọc | 7707229 | Xã Đăk Rơ Wa |  | 2018- | 2809; 31/10/2017 | 221.7554 | 182 |  | 20 |  | 20 |  | 40.269 | 4 |  | 16.269 |  | 20 |  | 7 | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 40.269 | 4 |  | 16.269 |  | 20
| Đường GTNT số 5 thôn Kon Tum Kpơng Klah, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, hạng mục: Cống ngầm ngang đường đi khu sản xuất | 7707228 | Xã Đăk Rơ Wa |  | 2018- | 2810; 31/10/2017 | 220.9377 | 181 |  | 20 |  | 20 |  | 42.846 | 3 |  | 19.846 |  | 20 |  | 6.99 | 0 |  | 0 |  | 6.99 |  | 29.836 | 3 |  | 19.846 |  | 6.99
| Nhà rông thôn Đăk Krăk, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, hạng mục: Sân bê tông. | 7710104 | Xã Hòa Bình |  | 2018- | 2811; 31/10/2017 | 209 | 182 | [5 empty] | 24 | 4 |  | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 4 |  | 0 |  | 20
| Sửa chữa, cải tạo lớp học mầm non thôn Kon Hra KơTu, xã ChưHreng, thành phố Kon Tum | 7688306 | Xã CHư Hreng |  | 2018- | 2812; 31/10/2017 | 206.7595 | 198 | [5 empty] | 24 | 4 |  | 0 |  | 20 |  | 0.774 | 0.774 |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 4 |  | 0 |  | 20
| Đường GTNT thôn Kon Ri Xút, xã ĐăkBlà, Thành phố Kon Tum (Đoạn từ Cầu tràn đến lò gạch Bà Bên) | 7697230 | Xã Đăk Blà |  | 2018- | 2813; 31/10/2017 | 200 | 167 | [5 empty] | 33.379 | 4 |  | 14.379 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.879 | 4 |  | 14.379 |  | 12.5
| Bê tông đường nội thôn Kon Hring, xã ĐăkBlà, thành phố Kon Tum: Đoạn 1 từ nhà ông A-Ban đến Suối dài 70m. Đoạn 2 từ nhà ông A-Luen đến cuối thôn dài 150m | 7697225 | Xã Đăk Blà |  | 2018- | 2814; 31/10/2017 | 200 | 167 | [5 empty] | 33.378 | 5 |  | 13.378 |  | 15 |  | 12.5 | 0 |  | 0 |  | 12.5 |  | 30.878 | 5 |  | 13.378 |  | 12.5
| Đường GTNT thôn Kon Rơ Lang, xã ĐăkBlà, thành phố Kon Tum (Đoạn 1 từ Quốc lộ 24 cũ đến nhà ông A-Nang, đoạn 2 từ Quốc lộ 24 cũ đến nhà Bà Y- Nêh) | 7697231 | Xã Đăk Blà |  | 2018- | 2815; 31/10/2017 | 200 | 167 | [5 empty] | 33.185 | 5 |  | 13.185 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.685 | 5 |  | 13.185 |  | 12.5
| Đường GTNT thôn Kon Gur, xã ĐăkBlà, Thành phố Kon Tum (Đoạn 1 từ nhà Ông Trần Văn Hải đến đường nội thôn cũ và Đoạn 2 từ đoạn nối tiếp tuyến 2 đến nhà ông A-Ngoai) | 7697224 | Xã Đăk Blà |  | 2018- | 2816; 31/10/2017 | 200 | 167 | [5 empty] | 34.695 | 4 |  | 15.695 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.195 | 4 |  | 15.695 |  | 12.5
| Nhà rông thôn Kon Kơ Pắt, xã ĐăkBlà, Thành phố Kon Tum, Hạng mục: Sân bê tông. | 7697229 | Xã Đăk Blà |  | 2018- | 2817; 31/10/2017 | 198.8139 | 167 | [5 empty] | 41.419 | 5 |  | 21.419 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.419 | 5 |  | 21.419 |  | 15
| Đường GTNT thôn Kon Jơ Rẻ 2, xã ĐăkBlà, thành phố Kon Tum (Đoạn 1 từ Quốc lộ 24 mới đến Nhà thờ và Đoạn 2 từ Quốc lộ 24 mới đến nhà ông A-Hla) | 7697226 | Xã Đăk Blà |  | 2018- | 2818; 31/10/2017 | 199 | 166 | [5 empty] | 34.249 | 4 |  | 15.249 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.749 | 4 |  | 15.249 |  | 12.5
| Nhà rông thôn Kon Jơ DRẻ Plơng, xã ĐăkBlà, thành phố Kon Tum, Hạng mục Sân bê tông | 7697228 | Xã Đăk Blà |  | 2018- | 2819; 31/10/2017 | 198.0314 | 166 | [5 empty] | 43.775 | 4 |  | 24.775 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.775 | 4 |  | 24.775 |  | 0
| Đường GTNT thôn Kon Drei, xã ĐăkBlà, thành phố Kon Tum (Đoạn từ nhà ông A-Khát đến sân Nhà Nguyện) | 7697223 | Xã Đăk Blà |  | 2018- | 2820; 31/10/2017 | 199 | 166 | [5 empty] | 34.677 | 4 |  | 15.677 |  | 15 |  | 12.5 | 0 |  | 0 |  | 12.5 |  | 32.177 | 4 |  | 15.677 |  | 12.5
| Đường GTNT thôn Kroong Klãh, xã Kroong, thành phố Kon Tum (Đoạn từ nhà Y Tot đến nhà A Sái) | 7695256 | Xã Kroong |  | 2018- | 2821; 31/10/2017 | 200 | 167 | [5 empty] | 37.237 | 4 |  | 18.237 |  | 15 |  | 16.5 | 4 |  | 0 |  | 12.5 |  | 34.737 | 4 |  | 18.237 |  | 12.5
| Đường GTNT thôn Kroong Ktu, xã Kroong, thành phố Kon Tum (Từ cổng chào thôn Kroong Ktu đến nhà A Kưut) | 7695273 | Xã Kroong |  | 2018- | 2822; 31/10/2017 | 200 | 167 | [5 empty] | 37.431 | 4 |  | 18.431 |  | 15 |  | 16.5 | 4 |  | 0 |  | 12.5 |  | 34.931 | 4 |  | 18.431 |  | 12.5
| Đường GTNT thôn Plei Trum - Đăk Choăh, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum (Đoạn 1 từ nhà bà Y Tỏh đến kênh mương thủy lợi và đoạn 2 từ nhà rông đến nhà A Vơi) | 7688305 | Phường Ngô Mây |  | 2018- | 2823; 31/10/2017 | 194.9205 | 167 | [5 empty] | 31.123 | 4 |  | 12.123 |  | 15 |  | 9.77 | 0 |  | 0 |  | 9.77 |  | 25.893 | 4 |  | 12.123 |  | 9.77
(b) | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 3856.3 | 3238.3 | 0 | 294 | 0 | 314 | 0 | 3196.161 | 2801 | 0 | 171.161 | 0 | 224 | 0 | 2055.083 | 1993.577 | 0 | 11 | 0 | 50.506 | 0 | 3155.651 | 2801 | 0 | 171.161 | 0 | 183.49 | 0
- | Đường GTNT số 1 nội thôn Kon Tum Kơ Nâm Htô (đoạn từ điểm cấp nước tập trung đến ngã ba đường GTNT số 2): Hạng mục Mương thoát nước dọc | 7747386 | xã Đăk Rơ Wa |  | 2019- |  | 162 | 134 |  | 14 |  | 14 |  | 157.7 | 133.7 |  | 10 |  | 14 |  | 125.227 | 125.227 |  | 0 |  | 0 |  | 157.7 | 133.7 |  | 10 |  | 14
| Đường GTNT số 5 nội thôn Kon Tum Kpơng Klah ( Từ nhà ông A Vưng đến nhà ông A Đãl) | 7747385 | xã Đăk Rơ Wa |  | 2019- |  | 161.6 | 133.6 |  | 14 |  | 14 |  | 157.6 | 133.6 |  | 10 |  | 14 |  | 133.6 | 133.6 |  | 0 |  | 0 |  | 157.6 | 133.6 |  | 10 |  | 14
| Đường GTNT nội thôn Kon Klor (đoạn từ cầu Kon Kơ Tu đi ngã ba đường số 4 nội thôn Kon Klor), hạng mục: Mương thoát nước dọc | 7747383 | xã Đăk Rơ Wa |  | 2019- |  | 162.6 | 134.6 |  | 14 |  | 14 |  | 158.6 | 134.6 |  | 10 |  | 14 |  | 126.45 | 126.45 |  | 0 |  | 0 |  | 158.6 | 134.6 |  | 10 |  | 14
| Đường GTNT thôn Kroong Klah (Từ tỉnh lộ 666 cũ đến nhà AGun), xã Kroong | 7754024 | xã Kroong |  | 2019- |  | 161.8 | 133.8 |  | 14 |  | 14 |  | 148.8 | 133.8 |  | 1 |  | 14 |  | 133.8 | 133.8 |  | 0 |  | 0 |  | 148.8 | 133.8 |  | 1 |  | 14
| Đường GTNT nội thôn Kroong Ktu (Từ tỉnh lộ 666 cũ đến nhà A Chriu), xã Kroong | 7754023 | xã Kroong |  | 2019- |  | 161.8 | 133.8 |  | 14 |  | 14 |  | 157.8 | 133.8 |  | 10 |  | 14 |  | 133.8 | 133.8 |  | 0 |  | 0 |  | 157.8 | 133.8 |  | 10 |  | 14
| Sửa chữa nhà rông thôn Kon Hra KơTu, xã ChưHreng, hạng mục: Cổng và tường rào | 7737211 | xã ChưHreng |  | 2019- |  | 161.5 | 133.5 |  | 14 |  | 14 |  | 157.5 | 133.5 |  | 10 |  | 14 |  | 133.5 | 133.5 |  | 0 |  | 0 |  | 157.5 | 133.5 |  | 10 |  | 14
| Đường GTNT thôn Plei Trum - Đăk Choăh, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum (Đoạn từ cầu treo đến nhà A Bưh) | 7746713 | phường Ngô Mây |  | 2019- |  | 161.5 | 133.5 |  | 14 |  | 14 |  | 157.5 | 133.5 |  | 10 |  | 14 |  | 133.5 | 133.5 |  | 0 |  | 0 |  | 157.5 | 133.5 |  | 10 |  | 14
| Đường GTNT thôn Kon Ri Xút, xã ĐăkBlà (Đoạn từ nhà A- Trên đi khu sản xuất) | 7731700 | xã ĐăkBlà |  | 2019- |  | 161.75 | 133.75 |  | 14 |  | 14 |  | 161.92 | 133.75 |  | 14.17 |  | 14 |  | 133.75 | 133.75 |  | 0 |  | 0 |  | 159.48 | 133.75 |  | 14.17 |  | 11.56
| Điểm trường thôn Kon Hring, xã ĐăkBlà, hạng mục: Sân bê tông | 7735106 | xã ĐăkBlà |  | 2019- |  | 161.75 | 133.75 |  | 14 |  | 14 |  | 161.703 | 133.75 |  | 13.953 |  | 14 |  | 133.75 | 133.75 |  | 0 |  | 0 |  | 147.703 | 133.75 |  | 13.953 |  | 0
| Đường GTNT thôn Kon Rơ Lang, xã ĐăkBlà | 7731699 | xã ĐăkBlà |  | 2019- |  | 161.75 | 133.75 |  | 14 |  | 14 |  | 148.527 | 133.75 |  | 0.777 |  | 14 |  | 134.75 | 133.75 |  | 1 |  | 0 |  | 145.647 | 133.75 |  | 0.777 |  | 11.12
| Đường GTNT thôn Kon Gur, xã ĐăkBlà (Đoạn từ nhà Y-Bin đi Khu nghĩa địa qui hoạch) | 7731696 | xã ĐăkBlà |  | 2019- |  | 162.75 | 134.75 |  | 14 |  | 14 |  | 162.698 | 134.75 |  | 13.948 |  | 14 |  | 146.28 | 134.75 |  | 0 |  | 11.53 |  | 160.228 | 134.75 |  | 13.948 |  | 11.53
| Điểm trường thôn Kon Kơ Păt, xã ĐăkBlà, hạng mục sân bê tông và tường rào | 7735107 | xã ĐăkBlà |  | 2019- |  | 162.75 | 134.75 |  | 14 |  | 14 |  | 161.92 | 134.75 |  | 13.17 |  | 14 |  | 149.43 | 134.75 |  | 0 |  | 14.68 |  | 162.6 | 134.75 |  | 13.17 |  | 14.68
| Đường GTNT thôn Kon Jơ DReh, xã ĐăkBlà (đoạn từ nhà ông A Hla đi vào khu sản xuất cuối thôn) | 7731698 | xã ĐăkBlà |  | 2019- |  | 162.75 | 134.75 |  | 14 |  | 14 |  | 161.946 | 134.75 |  | 13.196 |  | 14 |  | 147.946 | 134.75 |  | 0 |  | 13.196 |  | 159.446 | 134.75 |  | 13.196 |  | 11.5
| Đường GTNT thôn Kon Jơ Dreh Plơng, xã ĐăkBlà | 7731697 | xã ĐăkBlà |  | 2019- |  | 162.15 | 134.15 |  | 14 |  | 14 |  | 161.629 | 134.15 |  | 13.479 |  | 14 |  | 155.25 | 134.15 |  | 10 |  | 11.1 |  | 158.729 | 134.15 |  | 13.479 |  | 11.1
| Đường GTNT thôn Kon Drei, xã ĐăkBlà (đoạn từ cầu tràn cuối thôn đi khu sản xuất), hạng mục: Mương thoát nước | 7735108 | xã ĐăkBlà |  | 2019- |  | 162.05 | 134.05 |  | 14 |  | 14 |  | 161.498 | 134.05 |  | 13.448 |  | 14 |  | 134.05 | 134.05 |  | 0 |  | 0 |  | 147.498 | 134.05 |  | 13.448 |  | 0
| Đường GTNT, đường số 5 thôn Đăk KRăk, xã Hòa bình, hạng mục: cống thoát nước | 7777564 | xã Hòa bình |  | 2019- |  | 161.8 | 133.8 |  | 14 |  | 14 |  | 157.8 | 133.8 |  | 10 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 157.8 | 133.8 |  | 10 |  | 14
| Đường nội thôn Konhrakơtu, xã ChưHreng; hạng mục: Đường từ nhà ông A Phiuh tới nhà A Đạt | 7780153 | xã ChưHreng |  | 2019- |  | 140 | 140 | [5 empty] | 88.02 | 84 |  | 4.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.02 | 84 |  | 4.02 |  | 0
| Đường số 5 thôn Đăkk răk |  | Thôn Đăk krăk |  | 2019- |  | 410 | 370 |  | 20 |  | 20 |  | 223 | 223 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 223 | 223
| Đường GTNT Thôn Kon Ri Xút, xã ĐăkBlà, thành phố Kon Tum: Hạng mục Đường đi vào khu sản xuất (đoạn nối tiếp Đường Bê tông) |  | xã ĐăkBlà |  | 2019- |  | 242 | 182 |  | 30 |  | 20 |  | 109 | 109 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 109 | 109
| Đường bê tông thôn Kroong Ktu (từ nhà A Gởi đến cổng chào Kroong Klah), xã Kroong |  | xã Kroong |  | 2019- |  | 212 | 182 |  | 10 |  | 20 |  | 109 | 109 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 109 | 109
| Đường GTNT nội thôn Kon Klor 2 (đoạn từ đất nhà ông A Kying đến nhà ông Mưng) | 7782917 | xã Đăkrơwa |  | 2019- |  | 90 | 70 |  | 10 |  | 10 |  | 42 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42 | 42 |  | 0 |  | 0
| Đường Thôn Plei Trum Đăk Choak (đoạn II) | 7781715 | Thôn Pleitrum đăk choak |  | 2019- |  | 170 | 150 |  |  |  | 20 |  | 90 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90 | 90 |  | 0 |  | 0
2 | Huyện Đăk Hà | [5 empty] | 11104 | 9465 | 0 | 785 | 0 | 854 | 0 | 6330 | 6310 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3522.4529 | 3502.4529 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6330 | 6310 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
(a) | Các dự án chuyển tiếp | [5 empty] | 3493 | 3100 | 0 | 267 | 0 | 126 | 0 | 1574 | 1554 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1255.1071 | 1235.1071 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 1554 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
- | Nhà văn hóa cộng đồng xã Đăk Long | 7663131 | Xã Đăk Long |  | 2018- | 2567a; 29/9/2017 | 1648 | 1511 |  | 137 |  |  |  | 799 | 799 | [5 empty] | 702.137 | 702.137 | [5 empty] | 799 | 799
- | Trường TH Bế Văn Đàn (điểm thôn 13) xã Đăk Hring; HM: Nhà lớp học 01 phòng | 7685735 | Xã Đăk Hring |  | 2018- | 816; 29/3/2018 | 329 | 291 |  | 30 |  | 8 |  | 152 | 152 | [5 empty] | 152 | 152 | [5 empty] | 152 | 152
- | Đầu tư đường điện hạ thế thôn 3 (Kon Jri) xã Ngọk Wang: đoạn từ đường liên xã đến giáp lồng hồ ĐăkLoh | 7714545 | Xã Ngọc Wang |  | 2018- | 832; 30/3/2018 | 244 | 223 |  |  |  | 21 |  | 98 | 98 | [5 empty] | 78 | 78 | [5 empty] | 98 | 98
- | Trường Tiểu học 30/4 điểm trường thôn Đăk kđem; Hạng mục Sân bê tông và các hạng mục khác | 7714404 | Xã Ngọc Wang |  | 2018- | 1768; 30/6/2018 | 227 | 195 |  |  |  | 32 |  | 71 | 71 | [5 empty] | 70.9995 | 70.9995 | [5 empty] | 71 | 71
- | Đầu tư đường điện hạ thế thôn 5 (Kon Gu I) xã Ngọk Wang (giai đoạn 1) : đoạn từ đường TL đến hết khu dân cư xóm 5 | 7714547 | Xã Ngọc Wang |  | 2018- | 833; 30/3/2018 | 237 | 207 |  | 20 |  | 10 |  | 82 | 82 | [5 empty] | 11.348 | 11.348 | [5 empty] | 82 | 82
- | Đường giao thông từ tỉnh lộ 671 đi thôn 6 (Kon Gu II), xã Ngọc Wang: Hạng mục: Làm mới rãnh thoát nước dọc; cải tạo cống thoát nước ngang | 7714549 | Xã Ngọc Wang |  | 2018- | 834; 30/3/2018 | 304 | 252 |  | 30 |  | 22 |  | 127 | 127 | [5 empty] | 127 | 127 | [5 empty] | 127 | 127
| Công trình: Đường giao thông nông thôn thôn 1 (Đăk Klong), xã Đăk Hring; Đường bê tông xi măng (đoạn từ tỉnh lộ 677 đến nhà A Sâu) | 7714403 | thôn 1 (Đăk Klong) xã Đăk Hring |  | 2018-2019 | 64; 21/8/2018 | 190 | 150 |  | 20 |  | 20 |  | 98 | 78 |  | 20 |  |  |  | 98 | 78 |  | 20 |  |  |  | 98 | 78 |  | 20
- | Đường giao thông thôn 8 (Kon Brông), xã Ngọc Wang (đoạn từ ngã ba đường liên thôn đến hết khu dân cư) | 7714551 | Xã Ngọc Wang |  | 2018- | 61; 5/7/2018 | 314 | 271 |  | 30 |  | 13 | 0 | 147 | 147 |  |  |  |  | 0 | 15.6226 | 15.6226 |  |  |  |  | 0 | 147 | 147
(b) | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 7611 | 6365 | 0 | 518 | 0 | 728 |  | 4756 | 4756 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2267.3459 | 2267.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4756 | 4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sửa chữa kênh mương đầu mối Đăk Cấm - Thôn Kon Braih xã Ngọc Réo | 7769110 | Xã Ngọc Réo |  | 2019- | 3260; 31/10/2018 | 413 | 369 |  |  |  | 44 |  | 369 | 369 | [5 empty] | 178.713 | 178.713 | [5 empty] | 369 | 369
| Sửa chữa kênh mương đầu đập Đăk Lôi, thôn Kon Krớk xã Ngọc Réo |  | Xã Ngọc Réo |  | 2019- | 3259; 31/10/2018 | 414 | 369 |  |  |  | 45 |  | 369 | 369 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 369 | 369
| Đường vào khu sản xuất Đăk Pin thôn 8 xã Đăk Pxi | 7756644 | Xã Đăk Pxi |  | 2019- | 3251a; 31/10/2018 | 1754 | 1434 |  | 160 |  | 160 |  | 995 | 995 | [5 empty] | 801.6451 | 801.6451 | [5 empty] | 995 | 995
| Đường dây trung hạ thế 22/0,4kv và xây dựng 1 trạm biến áp 3 pha 22/0,4kv tại thôn 8 và nâng cấp đường dây hạ thế tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Ui | 7746986 | Xã Đăk Ui |  | 2019- | 3256; 31/10/2018 | 1440 | 1300 |  | 85 |  | 55 |  | 995 | 995 | [5 empty] | 86.4627 | 86.4627 | [5 empty] | 995 | 995
| Nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế tại thôn Kon Chôn (thôn 1) xã Ngọc Wang: đoạn từ giáp ranh giới thôn 2 đến hết thôn 1 | 7768397 | Xã Ngọc Wang |  | 2019- | 3257; 31/10/2018 | 157 | 137 |  | 10 |  | 10 |  | 137 | 137 | [5 empty] | 137 | 137 | [5 empty] | 137 | 137
| Công trình: Cụm trường thôn Tu Ria Yôp (thôn 6) xã Đăk HRing; HM: Cổng, tường rào, đường nội bộ sân bê tông | 7772248 | Xã Đăk Hring |  | 2019- | 3247; 30/10/2018 | 334 | 279 |  | 35 |  | 20 |  | 179 | 179 | [5 empty] | 158.525 | 158.525 | [5 empty] | 179 | 179
| Nâng cấp sân thể thao thôn Kon Teo, xã Đăk long | 7776565 | xã Đăk long |  | 2019 | 50; 23/5/2019 | 45 | 30 |  |  |  | 15 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 30 | 30 | [5 empty] | 30 | 30
| Nâng cấp sân thể thao thôn Đăk Xế, xã Đăk long | 7776564 | xã Đăk long |  | 2019 | 49; 23/5/2019 | 42 | 30 |  |  |  | 12 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 30 | 30 | [5 empty] | 30 | 30
| Đường GTNT thôn Đăk Xế, xã Đăk long (đoạn tỉnh lộ 677 đi khu dân cư;) Hạng mục đường bê tông xi măng: |  | xã Đăk long |  | 2019 | 48; 23/5/2019 | 171 | 136 |  |  |  | 35 |  | 136 | 136 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 136 | 136
| Đường giao thông thôn 1 (Đăk Klong), xã ĐăkHring; Hạng mục: Đường bê tông xi măng từ tỉnh lộ 677 đi khu sản xuất | 7772249 | Thôn 1, xã ĐăkHring |  | 2019- | 70; 29/5/2019 | 240 | 200 |  | 20 |  | 20 |  | 101 | 101 | [5 empty] | 101 | 101 | [5 empty] | 101 | 101
| Đường giao thông nông thôn thôn 2 (Đăk Rê), xã ĐăkHring; hạng mục: Đường bê tông xi măng từ nhà bà Y Tó đến nhà ông Sơn. | 7772252 | Thôn 2, xã ĐăkHring |  | 2019- | 71; 29/5/2019 | 370 | 320 |  | 30 |  | 20 |  | 179 | 179 | [5 empty] | 179 | 179 | [5 empty] | 179 | 179
| Đường giao thông nông thôn thôn 3 (KonMong), xã ĐăkHring; hạng mục: Đường bê tông xi măng từ nhà ông A Khánh đến nhà ông Ba. | 7772253 | Thôn 3, xã ĐăkHring |  | 2019- | 72; 29/5/2019 | 430 | 370 |  | 30 |  | 30 |  | 179 | 179 | [5 empty] | 179 | 179 | [5 empty] | 179 | 179
| Đường giao thông nông thôn thôn 7 (Tua Ria Pêng), xã ĐăkHring; hạng mục: Đường bê tông xi măng từ cổng chào thôn đến nhà ông Sơn. | 7772250 | Thôn 7, xã ĐăkHring |  | 2019- | 73; 29/5/2019 | 405 | 340 |  | 35 |  | 30 |  | 179 | 179 | [5 empty] | 179 | 179 | [5 empty] | 179 | 179
| Đường giao thông nông thôn thôn 9 (Kon Proh), xã ĐăkHring; hạng mục: Đường bê tông xi măng từ nhà bà Trinh đến nhà ông A Krip | 7772251 | Thôn 9, xã ĐăkHring |  | 2019- | 73; 29/5/2019 | 445 | 380 |  | 40 |  | 25 |  | 207 | 207 | [5 empty] | 207 | 207 | [5 empty] | 207 | 207
| Đường GTNT thôn Kon Gu I (thôn 5) xã Ngọc Wang (đoạn từ nhà ông A Chinh đến nhà ông Jen) |  | thôn Kon Gu I (thôn 5) xã Ngọc Wang |  | 2019 | 53; 21/5/2019 | 186 | 150 |  | 16 |  | 20 |  | 150 | 150 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 150 | 150
| Đường GTNT thôn Kon Jơ ri (thôn 3) xã Ngọc Wang (đoạn từ đường liên xã đến giáp lòng hồ Đăk Loh, giai đoạn 2) |  | thôn Kon Jơ ri (thôn 3) xã Ngọc Wang |  | 2019 | 54; 21/5/2019 | 191 | 155 |  | 16 |  | 20 |  | 155 | 155 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 155 | 155
| Đường GTNT thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ngọk; Hạng mục đường bê tông xi măng: |  | thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ngọk |  | 2019 | 97; 12/6/2019 | 130 | 109 |  | 15 |  | 6 |  | 109 | 109 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 109 | 109
| Đường GTNT liên thôn Kon Baih đi Đăk Phía xã Ngọc Réo (đoạn từ cổng chào đến cầu tràn); hạng mục đường bê tông xi măng |  | xã Ngọc Réo |  | 2019 | 42; 23/5/2019 | 174 | 157 |  | 10 |  | 7 |  | 157 | 157 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 157 | 157
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới nhà rông thôn Kon Bơ Băn |  | xã Ngọc Réo |  | 2019 | 41; 23/5/2019 | 270 | 100 |  | 16 |  | 154 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 100 | 100
3 | Huyện Đăk Tô | [5 empty] | 11805.8371 | 8632 | 0 | 861 | 0 | 2312.8371 | 0 | 6256.5657 | 5056 | 0 | 282 | 0 | 918.5657 | 0 | 4732.3168 | 4031.224 | 0 | 97.527 | 0 | 603.5657 | 0 | 6184.8107 | 4984.245 | 0 | 282 | 0 | 918.5657 | 0
(a) | Các dự án chuyển tiếp | [5 empty] | 6091.2714 | 4269 | 0 | 428 | 0 | 1394.2714 | 0 | 833 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.586 | 721.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.245 | 761.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường đi khu sản xuất vào khu Đăk Hlin, thôn Kon Tu Dốp 1 | 7690497 | Xã Pô Kô |  | 2018- | 11;26/3/2018 | 241.9723 | 185 |  | 19 |  | 37.9723 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2.721 | 2.721
- | Đường đi khu sản xuất đồi chung ché, đăk Mơ Ham, xã Pô Kô | 7690496 | Xã Pô Kô |  | 2018- | 10; 26/3/2018 | 235.5339 | 184 |  | 18 |  | 33.5339 |  | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 3.96 | 3.96
- | Đường ngang thôn Đăk Nu, xã Ngọc Tụ (đoạn từ rẫy ông A Lương đến vườn nhà ông A Dú) | 7683652 | Xã Ngọc Tụ |  | 2018- | 85; 17/10/2018 | 407.805 | 295 |  | 30 |  | 82.805 |  | 67 | 67 | [5 empty] | 66.008 | 66.008 | [5 empty] | 67 | 67
- | Trường mầm non xã Ngọc Tụ (Điểm trường trung tâm) | 7691464 | Xã Ngọc Tụ |  | 2018- | 423; 31/10/2017 | 733 | 600 |  | 60 |  | 73 |  | 113 | 113 | [5 empty] | 86.268 | 86.268 | [5 empty] | 86.711 | 86.711
- | Hàng rào khu trung tâm thôn Đăk Kang Pêng | 7687268 | Xã Diên Bình |  | 2018- | 488; 31/10/2017 | 270 | 220 |  | 22 |  | 28 |  | 57 | 57 | [5 empty] | 50.965 | 50.965 | [5 empty] | 50.965 | 50.965
- | Bê tông hóa sân trường + nhà vệ sinh, hàng rào trường mầm non+ tiểu học điểm trường thôn Đăk Pung | 7694121 | Xã DĐăk Rơ Nga |  | 2018- | 426; 31/10/2017 | 611 | 500 |  | 50 |  | 61 |  | 80 | 80 | [5 empty] | 73.776 | 73.776 | [5 empty] | 80 | 80
- | Sửa chữa thủy lợi Đăk Sia, xã Đăk Trăm | 7687269 | Xã Đăk Trăm |  | 2018- | 424- 31/10/2017 | 183 | 150 |  | 15 |  | 18 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 47.138 | 47.138 | [5 empty] | 48.833 | 48.833
- | Bê tông hóa đường vào trường mầm non Đăk Trăm, điểm trường trung tâm | 7677758 | Xã Đăk Trăm |  | 2018- | 05-01/3/2018 | 214.1414 | 150 |  | 15 |  | 49.1414 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | 50
- | Bê tông hóa đường nội thôn Đăk Trăm (đoạn từ trường tiểu học đến trường mầm non trung tâm) | 7677831 | Xã Đăk Trăm |  | 2018- | 06-01/3/2018 | 523.812 | 375 |  | 38 |  | 110.812 |  | 155 | 155 | [5 empty] | 150.772 | 150.772 | [5 empty] | 155 | 155
- | Kiên cố hóa kênh mương Thủy lợi Tea Kan | 7691466 | Xã Đăk Trăm |  | 2018- | 101-28/12/2017 | 735.8975 | 450 |  | 45 |  | 240.8975 |  | 178 | 178 | [5 empty] | 175.962 | 175.962 | [5 empty] | 175.962 | 175.962
- | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đăk Sing 1, 2 | 7715479 | Xã Văn Lem |  | 2018- | 19c; 24/32018 | 880 | 400 |  | 40 |  | 440 |  | 61 | 61 | [5 empty] | 20.697 | 20.697 | [5 empty] | 27.093 | 27.093
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Lung, xã Kon Đào (đoạn 2) | 7680497 | Xã Kon Đào |  | 2018- | 09-09/3/2018 | 291.665 | 210 |  | 21 |  | 60.665 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 4
- | Đường đi sx ngầm Đăk Sanh ( đoạn 2) thôn Kon Đào 1- Kon Đào 2 | 7680496 | Xã Kon Đào |  | 2018- | 08-09/3/2018 | 763.4443 | 550 |  | 55 |  | 158.4443 |  | 9 | 9 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 9 | 9
(b) | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 5714.5657 | 4363 | 0 | 433 | 0 | 918.5657 | 0 | 5423.5657 | 4223 | 0 | 282 | 0 | 918.5657 | 0 | 4010.7308 | 3309.6381 | 0 | 97.527 | 0 | 603.5657 | 0 | 5423.5657 | 4223 | 0 | 282 | 0 | 918.5657 | 0 | 0
- | Đường đi khu sản xuất đồi chung ché, đăk Mơ Ham, xã Pô Kô (đoạn 2) | 7733281 | Xã Pô Kô |  | 2019- | 62; 15/11/2018 | 183.4781 | 133 |  | 13 |  | 37.4781 |  | 183.4781 | 133 |  | 13 |  | 37.4781 |  | 170.4781 | 133 |  |  |  | 37.4781 |  | 183.4781 | 133 |  | 13 |  | 37.4781
- | Đường đi khu sản xuất vào khu Đăk Hlin, thôn Kon Tu Dốp 1, xã Pô Lô (đoạn đầu cầu Đăk Ri Ớt) | 7733284 | Xã Pô Kô |  | 2019- | 61; 15/11/2018 | 243.4578 | 183 |  | 14 |  | 46.4578 |  | 197.4578 | 138 |  | 13 |  | 46.4578 |  | 184.4578 | 138 |  |  |  | 46.4578 |  | 197.4578 | 138 |  | 13 |  | 46.4578
- | Đường nội thôn Đăk No xã Ngọc Tụ (từ nhà ông A Dim đến nhà ông Lê Văn Dai) | 7729820 | Xã Ngọc Tụ |  | 2019- | 95; 15/11/2018 | 795.944 | 600 |  | 60 |  | 135.944 |  | 795.944 | 600 |  | 60 |  | 135.944 |  | 787.944 | 600 |  | 52 |  | 135.944 |  | 795.944 | 600 |  | 60 |  | 135.944
- | Đường đi khu sản xuất làng cũ (đoạn từ rẫy nhà bà Y Đim qua ngầm 2) | 7733985 | Xã Diên Bình |  | 2019- | 119; 9/11/2018 | 273 | 219 |  | 22 |  | 32 |  | 161 | 124 |  | 5 |  | 32 |  | 124 | 124 | [5 empty] | 161 | 124 |  | 5 |  | 32
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Dé (sai nhà ông A Nghỉ); hạng mục Cống tràn và đường hai đầu ống) | 7744197 | Xã Đăk Rơ Nga |  | 2019 |  | 611 | 500 |  | 50 |  | 61 |  | 583 | 500 |  | 22 |  | 61 |  | 561 | 500 |  |  |  | 61 |  | 583 | 500 |  | 22 |  | 61
- | Trường mầm non thôn Đăk Manh I, xã Đăk Rơ Nga, hạng mục: sân bê tông | 7744195 | Xã Đăk Rơ Nga |  | 2019- |  | 257 | 210 |  | 21 |  | 26 |  | 257 | 210 |  | 21 |  | 26 |  | 236 | 210 |  |  |  | 26 |  | 257 | 210 |  | 21 |  | 26
- | Nhà văn hóa xã Đăk Trăm; hạng mục: cổng, tường rào, sân đường nội bộ | 7759869 | Xã Đăk Trăm |  | 2019- |  | 611 | 500 |  | 50 |  | 61 |  | 600 | 500 |  | 39 |  | 61 |  | 495.026 | 495.026 | [5 empty] | 600 | 500 |  | 39 |  | 61
- | Đường đi khu sản xuất thôn Tê Hơ Ô (đoạn từ đường ĐH 51 đến đất sản xuất bà Y Bướm) | 7751967 | Xã Văn Lem |  | 2019- |  | 440 | 300 |  | 30 |  | 110 |  | 440 | 300 |  | 30 |  | 110 |  | 438.585 | 300 |  | 28.585 |  | 110 |  | 440 | 300 |  | 30 |  | 110
- | Trường Tiểu học xã Văn Lem (điểm trường trung tâm thôn Tê Rông); hạng mục: cổng, tường rào | 7751966 | Xã Văn Lem |  | 2019 |  | 268 | 219 |  | 22 |  | 27 |  | 268 | 219 |  | 22 |  | 27 |  | 235.612 | 208.612 |  |  |  | 27 |  | 268 | 219 |  | 22 |  | 27
- | Đường đi khu sản xuất thôn Tê Pen | 7744463 | Xã Văn Lem |  | 2019 |  | 293 | 200 |  | 20 |  | 73 |  | 293 | 200 |  | 20 |  | 73 |  | 289.942 | 200 |  | 16.942 |  | 73 |  | 293 | 200 |  | 20 |  | 73
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Lung (đoạn 3) | 7729817 | Xã Kon Đào |  | 2019 | 22b; 30/10/2018 | 196 | 134 |  | 13 |  | 49 |  | 183 | 134 |  | 0 |  | 49 |  | 134 | 134 | [5 empty] | 183 | 134 |  | 0 |  | 49
- | Đường đi khu sản xuất ngàm Đăk Sanh (đoạn 3), thôn Kon Đào1, thôn Kon Đào 3 | 7729816 | Xã Kon Đào |  | 2019 | 22a; 31/10/2018 | 380.6858 | 267 |  | 27 |  | 86.6858 |  | 353.6858 | 267 |  | 0 |  | 86.6858 |  | 353.6858 | 267 |  |  |  | 86.6858 |  | 353.6858 | 267 |  | 0 |  | 86.6858
- | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Teark Teo |  | Xã Văn Lem |  | 2019 | 67-30/7/2019 | 250 | 215 |  | 22 |  | 13 | 0 | 250 | 215 |  | 22 |  | 13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 250 | 215 |  | 22 |  | 13
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm |  | Xã Đăk Trăm |  | 2019 | 72-14/6/2019 | 89 | 62 |  | 6 |  | 21 |  | 83 | 62 |  |  |  | 21 |  | 0 | [6 empty] | 83 | 62 |  |  |  | 21
- | Đường ngõ, xóm thôn Đăk Chờ, xã Ngọc Tụ (từ nhà ông A Hjan đến nhà ông A Hang) |  | Xã Ngọc Tụ |  | 2019 | 43-01/7/2019 | 288 | 215 |  | 22 |  | 51 |  | 273 | 215 |  | 7 |  | 51 |  | 0 | [6 empty] | 273 | 215 |  | 7 |  | 51
- | Đường đi khu sản xuất vào khu Đăk Lin, thôn Kon Tu Dốp I, xã Pô Kô (đoạn 2) |  | Xã Pô Kô |  | 2019 | 28-01/7/2019 | 52 | 37 |  | 4 |  | 11 |  | 52 | 37 |  | 4 |  | 11 |  | 0 | [6 empty] | 52 | 37 |  | 4 |  | 11
- | Đường di khu sản xuất đồi chung ché, thôn Đăk Mơ Ham, xã Pô Kô (Đoạn 3 ) |  | Xã Pô Kô |  | 2019 | 29-01/7/2019 | 57 | 41 |  | 4 |  | 12 |  | 57 | 41 |  | 4 |  | 12 |  | 0 | [6 empty] | 57 | 41 |  | 4 |  | 12
- | Đường di khu sản xuất thôn Kon Đào 1 | 7779356 | Xã Kon Đào |  | 2019 | 76-05/8/2019 | 55 | 41 |  | 4 |  | 10 |  | 51 | 41 |  |  |  | 10 |  | 0 | [6 empty] | 51 | 41 |  |  |  | 10
- | Đường ngõ xóm thôn Kon Đào 2 | 7779358 | Xã Kon Đào |  | 2019 | 25-05/8/2019 | 55 | 41 |  | 4 |  | 10 |  | 51 | 41 |  |  |  | 10 |  | 0 | [6 empty] | 51 | 41 |  |  |  | 10
- | Đường ngõ xóm thôn Đăk Lung | 7779357 | Xã Kon Đào |  | 2019 | 26-05/8/2019 | 55 | 41 |  | 4 |  | 10 |  | 51 | 41 |  |  |  | 10 |  | 0 | [6 empty] | 51 | 41 |  |  |  | 10
- | Đường giao thông nông thôn, thôn Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga (đoạn từ ĐH 53 đến nhà và Y Khuya) |  | Xã Đăk Rơ Nga |  |  |  | 261 | 205 |  | 21 |  | 35 |  | 240 | 205 |  |  |  | 35 |  | 0 | [6 empty] | 240 | 205 |  |  |  | 35
4 | Huyện Tu Mơ Rông | [5 empty] | 17382.062 | 15452 | 0 | 0 | 0 | 1940.462 | 0 | 13251.219 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 1558.219 | 0 | 11181.751 | 9965.117 | 0 | 0 | 0 | 1216.634 | 0 | 5419.21 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 1558.219 | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 17382.062 | 15452 | 0 | 0 | 0 | 1940.462 | 0 | 13251.219 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 1558.219 | 0 | 11181.751 | 9965.117 | 0 | 0 | 0 | 1216.634 | 0 | 5419.21 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 1558.219 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Tu Cấp | 7738671 | Xã Tu Mơ Rông |  | 2019- | 813-24/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 630.3 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 618.164 | 560.864 |  |  |  | 57.3 |  | 300.936 | 573 |  |  |  | 57.3
- | Đập thủy lợi Te Reng thôn Tu Cấp | 7750675 | Xã Tu Mơ Rông |  | 2019- | 865-30/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 268.4 | 244 |  |  |  | 24.4 |  | 264 | 239.6 |  |  |  | 24.4 |  | 239.6 | 244 |  |  |  | 24.4
- | Đập thủy lợi Tê Sai xã Văn Xuôi | 7738673 | Xã Văn Xuôi |  | 2019- | 818-24/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 630.3 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 627.911 | 570.611 |  |  |  | 57.3 |  | 554.413 | 573 |  |  |  | 57.3
- | Đường giao thông thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi | 7751800 | Xã Văn Xuôi |  | 2019- | 863-30/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 268.4 | 244 |  |  |  | 24.4 |  | 265.123 | 240.723 |  |  |  | 24.4 |  | 186 | 244 |  |  |  | 24.4
- | Sửa chữa nước sinh hoạt thôn Măng Rương 2 | 7738677 | Xã Ngọc Lây |  | 2019- | 820-24/10/2018 | 418 | 380 |  |  |  | 38 |  | 418 | 380 |  |  |  | 38 |  | 411.379 | 373.379 |  |  |  | 38 |  | 363.271 | 380 |  |  |  | 38
- | Đập đầu mối Thủy lợi Gia Pao | 7751796 | Xã Ngọc Lây |  | 2019- | 821-24/10/2018 | 440 | 400 |  |  |  | 40 |  | 440 | 400 |  |  |  | 40 |  | 428.489 | 388.489 |  |  |  | 40 |  | 377.115 | 400 |  |  |  | 40
- | Đập thủy lợi Tea Prea, xã Đăk hà | 7738672 | Xã Đăk Hà |  | 2019- | 819-24/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 630.3 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 625.451 | 568.151 |  |  |  | 57.3 |  | 313.991 | 573 |  |  |  | 57.3
- | KCH kênh mương thủy lợi Tea Prea, xã Đăk Hà | 7750676 | Xã Đăk Hà |  | 2019- | 866-30/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 268.4 | 244 |  |  |  | 24.4 |  | 262.043 | 237.643 |  |  |  | 24.4 |  | 218.93 | 244 |  |  |  | 24.4
- | Nước sinh hoạt Pu Tá, xã Măng Ri | 7750673 | Xã Măng Ri |  | 2019- | 822-24/10/2018 | 1263 | 1153 |  |  |  | 115.3 |  | 939.4 | 854 |  |  |  | 85.4 |  | 939.4 | 854 |  |  |  | 85.4 |  | 511 | 854 |  |  |  | 85.4
- | Đường giao thông Tam Rin đi khu sản xuất, xã Ngọc Yêu | 7738670 | Xã Ngọc Yêu |  | 2019- | 823-24/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 630.3 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 607.717 | 550.417 |  |  |  | 57.3 |  | 297.267 | 573 |  |  |  | 57.3
- | Sửa chữa nâng cấp thủy lợi Tam Rin | 7750674 | Xã Ngọc Yêu |  | 2019- | 867-30/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 268.4 | 244 |  |  |  | 24.4 |  | 268.4 | 244 |  |  |  | 24.4 |  | 244 | 244 |  |  |  | 24.4
- | Sửa chữa nước tự chảy khu tái định cư xã Tê Xăng | 7738676 | Xã Tê Xăng |  | 2019- | 813-24/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 630.3 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 74.609 | 74.609 |  |  |  | 0 |  | 72.656 | 573 |  |  |  | 57.3
- | Đường giao thông Tu Thó đi khu sản xuất Tê Xăng | 7751799 | Xã Tê Xăng |  | 2019- | 862-30/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 268.4 | 244 |  |  |  | 24.4 |  | 268.4 | 244 |  |  |  | 24.4 |  | 0 | 244 |  |  |  | 24.4
- | Đường nội thôn Đăk Rê 1, xã Đăk Na | 7737626 | Xã Đăk Na |  | 2019- | 814-24/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 630.3 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 309.278 | 309.278 |  |  |  | 0 |  | 307.362 | 573 |  |  |  | 57.3
- | Đường nội thôn Đăk Rê 1,2, xã Đăk Na | 7751801 | Xã Đăk Na |  | 2019- | 864-30/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 268.4 | 244 |  |  |  | 24.4 |  | 268.4 | 244 |  |  |  | 24.4 |  | 244 | 244 |  |  |  | 24.4
- | Đường nội thôn Năng Lớn 2, xã Đăk Sao | 7738669 | Xã Đăk Sao |  | 2019- | 815-24/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 630.3 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 618.822 | 561.522 |  |  |  | 57.3 |  | 68.961 | 573 |  |  |  | 57.3
- | Đường giao thông thôn Đăk Giá đi khu sản xuất, xã Đăk Sao | 7751797 | Xã Đăk Sao |  | 2019- | 856-30/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 268.4 | 244 |  |  |  | 24.4 |  | 62.364 | 62.364 |  |  |  | 0 |  | 43.928 | 244 |  |  |  | 24.4
- | Đường từ thôn Đăk Blò đi khu sản xuất, xã Đăk Rơ Ông | 7737625 | Xã Đăk Rơ Ông |  | 2019- | 816-24/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 630.3 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 608.195 | 550.895 |  |  |  | 57.3 |  | 535.033 | 573 |  |  |  | 57.3
- | Đường giao thông thôn Mô Bành đi khu sản xuất, xã Đăk Rơ Ông | 7768584 | Xã Đăk Rơ Ông |  | 2019- | 857-30/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 268.4 | 244 |  |  |  | 24.4 |  | 268.4 | 244 |  |  |  | 24.4 |  | 0 | 244 |  |  |  | 24.4
- | Đường từ thôn Kon Hnông đi khu sản xuất, xã Đăk Tờ Kan | 7737639 | Xã Đăk Tờ Kan |  | 2019- | 817-24/10/2018 | 638 | 580 |  |  |  | 58 |  | 638 | 580 |  |  |  | 58 |  | 627.767 | 569.767 |  |  |  | 58 |  | 308.147 | 580 |  |  |  | 58
- | Đường giao thông thôn Đăk Prông xã Đăk Tờ Kan | 7751798 | Xã Đăk Tờ Kan |  | 2019- | 858-30/10/2018 | 630 | 573 |  |  |  | 57.3 |  | 260.7 | 237 |  |  |  | 23.7 |  | 256.3 | 232.6 |  |  |  | 23.7 |  | 232.6 | 237 |  |  |  | 23.7
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Plò nhánh 3 | 7755684 | Xã Đăk Rơ Ông |  | 2019- | 51-25/02/2019 | 293.94 | 246 |  |  |  | 47.94 |  | 293.94 | 246 |  |  |  | 47.94 |  | 293.934 | 245.994 |  |  |  | 47.94 |  | 0 | 246 |  |  |  | 47.94
- | Sửa chữa đường đi thôn Pu Tá | 7753108 | Xã Măng Ri |  | 2019- | 12- 22/02/2019 | 602.543 | 492 |  |  |  | 110.543 |  | 301 | 246 |  |  |  | 55 |  | 163.689 | 163.689 |  |  |  | 0 |  | 0 | 246 |  |  |  | 55
- | Đường đi khu sản xuất Ba Tu (nhánh 1) xã Ngọc Yêu | 7756293 | xã Ngọc Yêu |  | 2019- | 10- 27/2/2019 | 293 | 246 |  |  |  | 47 |  | 293 | 246 |  |  |  | 47 |  | 162.74 | 162.74 |  |  |  | 0 |  | 0 | 246 |  |  |  | 47
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Sông | 7762915 | Xã Tê Xăng |  | 2019- | 05b - 19/2/2019 | 544.516 | 492 |  |  |  | 52.516 |  | 298.516 | 246 |  |  |  | 52.516 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 246 |  |  |  | 52.516
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Văn (đường Tu Long) | 7757181 | Xã Văn Xuôi |  | 2019- | 20- 22/02/2019 | 304 | 246 |  |  |  | 58 |  | 304 | 246 |  |  |  | 58 |  | 303.995 | 245.995 |  |  |  | 58 |  | 0 | 246 |  |  |  | 58
- | Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Gia Bao | 7757661 | Xã Ngọc Lây |  | 2019- | 02a- 08/01/2019 | 369 | 246 |  |  |  | 123 |  | 369 | 246 |  |  |  | 123 |  | 367.439 | 244.439 |  |  |  | 123 |  | 0 | 246 |  |  |  | 123
- | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Cung (đoạn qua cầu treo) | 7762567 | Xã Đăk Sao |  | 2019- | 23-21/02/2019 | 300.683 | 246 |  |  |  | 54.683 |  | 300.683 | 246 |  |  |  | 54.683 |  | 299.99 | 245.307 |  |  |  | 54.683 |  | 0 | 246 |  |  |  | 54.683
- | Đường đi khu sản xuất Ngô Mông (Ty Tu) đoạn nối tiếp | 7758845 | Xã Đăk Hà |  | 2019- | 13-14/2/2019 | 303.225 | 246 |  |  |  | 57.225 |  | 303.225 | 246 |  |  |  | 57.225 |  | 302.349 | 245.124 |  |  |  | 57.225 |  | 0 | 246 |  |  |  | 57.225
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Ka | 7760138 | Xã Tu Mơ Rông |  | 2019- | 31- 05/12/2018 | 294.069 | 246 |  |  |  | 48.069 |  | 294.069 | 246 |  |  |  | 48.069 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 246 |  |  |  | 48.069
- | Đường nội thôn Đăk Hnăng 3 (các tuyến nhánh) | 7759863 | Xã Đăk Tờ Kan |  | 2019- | 17- 20/2/2019 | 305.586 | 246 |  |  |  | 59.586 |  | 305.586 | 246 |  |  |  | 59.586 |  | 305.585 | 245.999 |  |  |  | 59.586 |  | 0 | 246 |  |  |  | 59.586
- | Đường nội thôn Lê Văng (đoạn nối tiếp) | 7755365 | Xã Đăk Na |  | 2019- | 24a-25/2/2019 | 302.5 | 246 |  |  |  | 56.5 |  | 302.5 | 246 |  |  |  | 56.5 |  | 301.418 | 244.918 |  |  |  | 56.5 |  | 0 | 246 |  |  |  | 56.5
5 | Huyện Ngọc Hồi | [5 empty] | 8651.0462 | 8275.0462 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 4885 | 4579 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 2809.498 | 2503.498 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 4885 | 4579 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0
(a) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2019 | [5 empty] | 2350 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1067 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi suối Đăk Long | 7756790 | Xã Đăk Ang |  | 2018- | 543; 31/10/2017 | 1440 | 1400 |  |  |  | 40 |  | 560 | 560 | [5 empty] | 500 | 500 | [5 empty] | 560 | 560
- | Đường trục chính nội đồng thôn Nông Kon | 7697232 | Xã Đăk Dục |  | 2018 | 545; 31/10/2017 | 910 | 880 |  |  |  | 30 |  | 507 | 507 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 507 | 507
(b) | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 6301.0462 | 5995.0462 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 3818 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 2309.498 | 2003.498 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 3818 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0
- | Đường vào khu sản xuất thôn Đăk Sút 2 | 7770345 | Xã Đăk Ang |  | 2019 | 578 31/10/2018 | 1027 | 976 |  |  |  | 51 |  | 486 | 435 |  |  |  | 51 |  | 449.165 | 398.165 |  |  |  | 51 |  | 486 | 435 |  |  |  | 51
- | Đường trục chính nội đồng thôn Đăk Răng | 7751806 | Xã Đăk Dục |  | 2019 | 552 31/10/2018 | 983.0462 | 951.0462 |  |  |  | 32 |  | 471 | 439 |  |  |  | 32 |  | 464.623 | 432.623 |  |  |  | 32 |  | 471 | 439 |  |  |  | 32
- | DĐường vào khu sản xuất thôn Giang Lố 1 (TK 196-200a) | 7762082 | Xã Sa Loong |  | 2019 | 572; 31/10/2018 | 1539 | 1458 |  |  |  | 81 |  | 1027 | 946 |  |  |  | 81 |  | 81 | 0 |  |  |  | 81 |  | 1027 | 946 |  |  |  | 81
- | Đường giao thông thôn Ngọc Tiền nhánh 2 | 7756287 | Xã Đăk Xú |  | 2019 | 569; 31/10/2018 | 1373 | 1304 |  |  |  | 69 |  | 915 | 846 |  |  |  | 69 |  | 674.958 | 605.958 |  |  |  | 69 |  | 915 | 846 |  |  |  | 69
- | Đường ra khu sản xuất thôn Iệc, xã Bờ Y | 7751099 | Xã Bờ Y |  | 2019 | 550; 31/10/2018 | 1379 | 1306 |  |  |  | 73 |  | 919 | 846 |  |  |  | 73 |  | 639.752 | 566.752 |  |  |  | 73 |  | 919 | 846 |  |  |  | 73
6 | Huyện Đăk Glei | [5 empty] | 15529.809 | 13792.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10795 | 10795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9150.2674 | 9150.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10795 | 10795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(a) | Các công trình chuyển tiếp | [5 empty] | 1831 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.99 | 687.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.055 | 464.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.99 | 687.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đường GTNT đi khu sản xuất Đăk Nrol xã Đăk Blô | 7675796 | Xã Đăk Blô |  | 2018- | 43; 29/12/2017 | 900 | 765 | [5 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 10 | 10
| Cầu treo Đăk Vao xã Mường Hoong | 7701498 | Xã Mường Hoong |  | 2018- | 1238; 31/10/2017 | 931 | 884 | [5 empty] | 677.99 | 677.99 | [5 empty] | 464.055 | 464.055 | [5 empty] | 677.99 | 677.99
(b) | Dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 13698.809 | 12143.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10107.01 | 10107.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8686.2124 | 8686.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10107.01 | 10107.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Thủy lợi Đăk Dớt | 7740545 | Xã Đăk Blô |  | 2019- | 1346; 31/10/2018 | 640 | 590 | [5 empty] | 530 | 530 | [5 empty] | 188.9 | 188.9 | [5 empty] | 530 | 530
- | Trường THCS xã Đăk Long | 7741978 | Xã Đăk Long |  | 2019- | 1351; 31/10/2018 | 650 | 600 | [5 empty] | 540 | 540 | [5 empty] | 523.198 | 523.198 | [5 empty] | 540 | 540
- | Thủy lợi Đăk Tơ Xan | 7740766 | Xã Đăk Choong |  | 2019- | 1347; 31/10/2018 | 890 | 800 | [5 empty] | 713 | 713 | [5 empty] | 661.815 | 661.815 | [5 empty] | 713 | 713
- | Đường GTNT đi khu sản xuất nhánh 1, 2 thôn Đăk Sút - Đăk Niên | 7741977 | Xã Đăk Kroong |  | 2019- | 1353; 31/10/2018 | 1051 | 951 | [5 empty] | 851 | 851 | [5 empty] | 851 | 851 | [5 empty] | 851 | 851
- | Sửa chữa hội trường thôn Đăk Chong | 7740544 | Thị Trấn |  | 2019 | 1349; 31/10/2018 | 178 | 168 | [5 empty] | 150 | 150 | [5 empty] | 150 | 150 | [5 empty] | 150 | 150
- | Sửa chữa hội trường thôn Đăk Năng | 7740543 | Thị Trấn |  | 2019 | 1348; 31/10/2018 | 178 | 168 | [5 empty] | 150 | 150 | [5 empty] | 150 | 150 | [5 empty] | 150 | 150
- | Sửa chữa hội trường thôn Đăk Nớ | 7740550 | Xã Đăk Pék |  | 2019 | 1350; 31/10/2018 | 178 | 168 | [5 empty] | 150 | 150 | [5 empty] | 150 | 150 | [5 empty] | 150 | 150
- | Đường GTNT đi khu sản xuất Đăk Niên | 7741976 | Xã Đăk Man |  | 2019 | 1352; 31/10/2018 | 1214 | 1114 | [5 empty] | 800 | 800 | [5 empty] | 800 | 800 | [5 empty] | 800 | 800
- | Cầu tràn từ thôn Kung Rang - Kon Tua xã Ngọc Linh | 7745738 | Xã Ngọc Linh |  | 2019 | 1250; 31/10/2017 | 1100 | 1045 | [5 empty] | 935 | 935 | [5 empty] | 859.632 | 859.632 | [5 empty] | 935 | 935
- | Đường đi KSX từ suối Đăk Blô 1 đến KSX Đăn Hun | 7740530 | Xã Đăk Blô |  | 2019 | 77; 20/12/2018 | 1033.365 | 893.432 |  |  |  |  | 0 | 800 | 800 |  |  |  |  | 0 | 661.923 | 661.923 |  |  |  |  | 0 | 800 | 800
- | Đường GTNT đi KSX thôn Đăk Giắc nhánh 2 | 7740549 | Xã Đăk Môn |  | 2019 | 29; 31/10/2018 | 1399.97 | 1219.97 | [5 empty] | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000
- | Đường đi KSX Đăk Cho, Đăk Nhoong | 7741975 | Xã Đăk Nhoong |  | 2019 | 76; 06/12/2018 | 695 | 595 | [5 empty] | 531 | 531 | [5 empty] | 264.331 | 264.331 | [5 empty] | 531 | 531
- | Đường GTNT từ làng Mo Po đi làng Xa Úa xã Mường Hoong gđ 2 | 7741974 | Xã Mường Hoong |  | 2019 | 52; 31/10/2018 | 1409.937 | 1229.937 | [5 empty] | 1000 | 1000 | [5 empty] | 611.843 | 611.843 | [5 empty] | 1000 | 1000
- | Kênh mương thủy lợi Xốp Ngét xã Xốp | 7740770 | Xã Xốp |  | 2019 | 63; 31/10/2018 | 643.712 | 558.355 | [5 empty] | 500 | 500 | [5 empty] | 500 | 500 | [5 empty] | 500 | 500
| Đường giao thông nội thôn Đăk Túc xã Đăk Kroong (GĐ 3) | 7745734 | Xã Đăk Kroong |  | 2019 | 03; 29/1/2019 | 489.939 | 445 | [5 empty] | 405 | 405 | [5 empty] | 401.9217 | 401.9217 | [5 empty] | 405 | 405
| Đường đi KSX thôn Kon Liêm xã Xốp nhánh 2 | 7746984 | Xã Xốp |  | 2019 | 05; 25/01/2019 | 592.886 | 512.686 | [5 empty] | 400 | 400 | [5 empty] | 371.8137 | 371.8137 | [5 empty] | 400 | 400
| Đường liên thôn Đăk Gia - Đăk Ung xã Đăk Nhoong | 7746983 | Xã Đăk Nhoong |  | 2019 | 12; 28/01//2019 | 1355 | 1084.964 | [5 empty] | 652.01 | 652.01 | [5 empty] | 539.835 | 539.835 | [5 empty] | 652.01 | 652.01
7 | Huyện Sa Thầy | [5 empty] | 10804 | 9257 | 0 | 928 | 0 | 619 | 0 | 9139 | 7908 | 0 | 612 | 0 | 619 | 0 | 5999.6547 | 5999.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.973 | 7907.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(a) | Dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 10804 | 9257 | 0 | 928 | 0 | 619 | 0 | 9139 | 7908 | 0 | 612 | 0 | 619 | 0 | 5999.6547 | 5999.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.973 | 7907.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đường đi khu sản xuất tiểu khu Ya Út (đoạn Km0+00 - Km0+720) | 7737629 | Xã Ya Tăng |  | 2019 | 2424; 29/10/2018 | 1818 | 1580 |  | 158 |  | 80 |  | 1401 | 1242 |  | 79 |  | 80 |  | 792.639 | 792.639 | [5 empty] | 1242 | 1242
| Đường đi khu sản xuất làng Tang(đoạn Km0+00-Km0+720) xã Mô Rai | 7737630 | Xã Mo Rai |  | 2019 | 2425; 29/10/2018 | 1818 | 1580 |  | 158 |  | 80 |  | 1401 | 1242 |  | 79 |  | 80 |  | 1221.874 | 1221.874 | [5 empty] | 1242 | 1242
| Đường đi khu sản xuất tập trung làng KBây xã Sa Bình, huyện Sa Thầy | 7737631 | Xã Hơ Moong |  | 2019 | 2422; 29/10/2018 | 1816 | 1578 |  | 158 |  | 80 |  | 1402 | 1243 |  | 79 |  | 80 |  | 799.63 | 799.63 | [5 empty] | 1243 | 1243
| Đường từ làng Rắc đi khu sản xuất làng O xã Ya Xiêr | 7737632 | Xã Ya Xiêr |  | 2019 | 2423; 29/10/2018 | 909 | 790 |  | 79 |  | 40 |  | 909 | 790 |  | 79 |  | 40 |  | 785.005 | 785.005 | [5 empty] | 790 | 790
| Đường đi khu sản xuất làng Chứ ( đoạn Km0+00-Km0+720) xã Ya Ly | 7737633 | Xã ya Ly |  | 2019 | 2421; 29/10/2018 | 1818 | 1580 |  | 158 |  | 80 |  | 1401 | 1242 |  | 79 |  | 80 |  | 820.534 | 820.534 | [5 empty] | 1242 | 1242
| Bê tông đường nội thôn Bình Loong, xã Sa Bình (đoạn từ nhà A Bi đến nhà A Cúi) | 7744869 | Xã Sa Bình |  | 2019 | 61 30/10/2018 | 232 | 190 |  | 19 |  | 23 |  | 232 | 190 |  | 19 |  | 23 |  | 189.9997 | 189.9997 | [5 empty] | 190 | 190
| Bê tông đường nội thôn Rờ Kơi (đoạn từ nhà A Tiei đến nhà A Tệp; đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa đến nhà ông A Binh; đoạn từ nhà ông Lương Văn Điểm đến nhà A Biểu) | 7746572 | Xã Rờ Kơi |  | 2019 | 133 30/10/2018 | 964 | 790 |  | 79 |  | 95 |  | 964 | 790 |  | 79 |  | 95 |  | 790 | 790 | [5 empty] | 790 | 790
| Đường nội thôn Kà Bầy (đoạn từ Trường Lê Văn Tám đến nhà bà Y Đông) | 7744871 | Xã Sa Biình |  | 2019 | 60 30/10/2018 | 732 | 600 |  | 60 |  | 72 |  | 732 | 600 |  | 60 |  | 72 |  | 599.973 | 599.973 | [5 empty] | 599.973 | 599.973
| Đường nội làng Kleng (đoạn từ nhà A Sin đến nhà ông A Ưl) | 7761300 | Thị trấn Sa Thầy |  | 2019 | 254 30/10/2018 | 173 | 142 |  | 14 |  | 17 |  | 173 | 142 |  | 14 |  | 17 |  | 0 | [6 empty] | 142 | 142
| Đường nội làng Kđừ (đoạn từ nhà ông A Liuh đến nhà ông A Chiuh) | 7761301 | Thị trấn Sa Thầy |  | 2019 | 255 30/10/2018 | 174 | 143 |  | 14 |  | 17 |  | 174 | 143 |  | 14 |  | 17 |  | 0 | [6 empty] | 143 | 143
| Đường nội làng Chốt (đoạn từ nhà ông Y Kem đến nhà ông A Ben) | 7761302 | Thị trấn Sa Thầy |  | 2019 | 256 30/10/2018 | 140 | 112 |  | 14 |  | 14 |  | 140 | 112 |  | 14 |  | 14 |  | 0 | [6 empty] | 112 | 112
| Khu thể thao làng Chốt (hạng mục sân bóng chuyền) | 7761303 | Thị trấn Sa Thầy |  | 2019 | 257 30/10/2018 | 37 | 30 |  | 3 |  | 4 |  | 37 | 30 |  | 3 |  | 4 |  | 0 | [6 empty] | 30 | 30
| Đào mới 07 giếng nước sinh hoạt tại thôn Đăk Tăng, xã Sa Nghĩa | 7761307 | Thị trấn Sa Thầy |  | 2019 | 57 30/10/2018 | 173 | 142 |  | 14 |  | 17 |  | 173 | 142 |  | 14 |  | 17 |  | 0 | [6 empty] | 142 | 142
8 | Huyện Ia H'Drai | [5 empty] | 7743 | 5869 | 0 | 1300 | 0 | 574 | 0 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 1786.857 | 1786.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.616 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0
(a) | Dự án chuyển tiếp năm 2018 | [5 empty] | 2225 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 885.222 | 885.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.816 | 985 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0
- | Đường giao thông nội bộ khu dân cư thôn Ia Đal, xã Ia Đal (đoạn trung tâm xã Ia Đal (Đ4)) | 7667850 | Xã Ia Đal |  | 2018- | 881; 30/10/2017 | 880 | 800 |  |  |  | 80 |  | 580 | 580 |  |  |  | 80 |  | 543.805 | 543.805 | [5 empty] | 543.805 | 580 |  |  |  | 80
- | Đường giao thông thôn 1, xã Ia Dom (đoạn từ trung tâm xã đi nhà máy cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H'Drai (D1-1)) | 7667851 | Xã Ia Dom |  | 2018- | 894; 30/10/2017 | 1345 | 1223 |  |  |  | 122 |  | 405 | 405 |  |  |  | 122 |  | 341.417 | 341.417 | [5 empty] | 321.011 | 405 |  |  |  | 122
(b) | Dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 5518 | 3846 | 0 | 1300 | 0 | 372 | 0 | 2065 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 901.635 | 901.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.8 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0
- | Đường giao thông số 4 thôn 1 - GĐ 1, xã Ia Tơi | 7746985 | Xã Ia Tơi |  | 2019- | 711c; 30/10/2018 | 3095 | 1643 |  | 1300 |  | 152 |  | 982 | 982 |  |  |  | 99 |  | 167.516 | 167.516 | [5 empty] | 159.306 | 982 |  |  |  | 99
- | Đường GTNT nội khu dân cư TT xã Ia Đal (Đ5), thôn Ia Đal, xã Ia Đal | 7728568 | Xã Ia Dđal |  | 2019- | 711a; 30/10/2020 | 1115 | 1014 |  |  |  | 101 |  | 454 | 454 |  |  |  | 45 |  | 444.139 | 444.139 | [5 empty] | 51.434 | 454 |  |  |  | 45
- | Đường GTNT NT3-1, thôn 3, Ia Dom | 7728567 | Xã Ia Dom |  | 2019- | 711b; 30/10/2019 | 1308 | 1189 |  |  |  | 119 |  | 629 | 629 |  |  |  | 99 |  | 289.98 | 289.98 | [5 empty] | 288.06 | 629 |  |  |  | 99
9 | Huyện Kon Rẫy | [5 empty] | 10974 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5572 | 5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270.3581 | 5270.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5572 | 5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(a) | Các dự án chuyển tiếp | [5 empty] | 7226 | 6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.285 | 1917.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường đi Khu sản xuất Đăk Lăng thôn 1 xã Đăk Pne | 7685554 | Xã Đăk Pne |  | 2018 | 1134; 30/10/2017 | 1264 | 1201 | [5 empty] | 24 | 24 | [5 empty] | 24 | 24 | [5 empty] | 24 | 24
- | Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS xã Đăk Kôi; hạng mục: Cổng tường rào, sân bê tông và các hạng mục phụ trợ | 7646351 | Xã Đăk Kôi |  | 2018 | 528; 22/9/2017 | 1413 | 1271 | [5 empty] | 408 | 408 | [5 empty] | 408 | 408 | [5 empty] | 408 | 408
- | Đường vào nhà rông thôn 2, xã Đăk Tờ Re (hạng mục: nền mặt đường và công trình thoát nước) | 7690494 | Xã Đăk Tờ Re |  | 2018 | 1134;30/10/2017 | 669 | 636 | [5 empty] | 22 | 22 | [5 empty] | 22 | 22 | [5 empty] | 22 | 22
- | Công trình trường Tiểu học thôn Kon Lỗ, xã Đăk tơ Lung; hạng mục: Nhà học 02 phòng và các hạng mục phụ trợ | 7696909 | xã Đăk Tơ Lung |  | 2018 | 1134; 30/10/2017 | 1349 | 1282 | [5 empty] | 365 | 365 | [5 empty] | 365 | 365 | [5 empty] | 365 | 365
- | Đường Hoàng Thị Loan thôn 4 thị trấn Đăk Rve (đoạn nối tếp) | 7686572 | Thị trấn Đă Rve |  | 2018 | 607a; 31/10/2017 | 391 | 371 | [5 empty] | 191 | 191 | [5 empty] | 147.837 | 147.837 | [5 empty] | 191 | 191
- | Đường đi KSX thôn 6 (Kon Cheo Leo) đoạn nối tiếp, thị trấn Đăk Rve | 7686573 | Thị trấn Đă Rve |  | 2018 | 610a; 31/10/2017 | 388 | 369 | [5 empty] | 190 | 190 | [5 empty] | 135.619 | 135.619 | [5 empty] | 190 | 190
- | Đường đi KSX thôn 7 (Kon Vang) đoạn nối tiếp, thị trấn Đăk Rve | 7686574 | Thị trấn Đă Rve |  | 2018 | 611a; 31/10/2017 | 390 | 371 | [5 empty] | 191 | 191 | [5 empty] | 154.829 | 154.829 | [5 empty] | 191 | 191
- | Công trình đi khu sản xuất thôn 4 (Kon Biêu) xã Tân Lập (đoạn đi Hố chuối) | 7682189 | Xã Tân Lập |  | 2018 | 131a; 31/10/2017 | 336 | 320 | [5 empty] | 142 | 142 | [5 empty] | 142 | 142 | [5 empty] | 142 | 142
- | Công trình đường từ nhà rông đi đập Đăkrơ thôn 5 (Kon Băp Ju) xã Tân Lập (đoạn nối tiếp) | 7682188 | Xã Tân Lập |  | 2018 | 131c; 31/10/2017 | 333 | 316 | [5 empty] | 91 | 91 | [5 empty] | 91 | 91 | [5 empty] | 91 | 91
- | Bê tông hóa đường giao thông thôn 8 xã Đăk Ruồng (đoạn từ cuối làng đi khu sản xuất)- đoạn nối tiếp | 7684389 | Xã Đăk Ruồng |  | 2018 | 1134; 30/10/2017 | 229 | 218 | [5 empty] | 142 | 142 | [5 empty] | 142 | 142 | [5 empty] | 142 | 142
- | Đường bê tông hóa mặt đường từ Cầu treo làng Kon BDeh đi khu sản xuất thôn 11 (Kon Tuh, Kon Bdeh) xã Đăk Ruồng- đoạn nối tiếp | 7684391 | xã Đăk Ruồng |  | 2018 | 1134; 30/10/2017 | 233 | 221 | [5 empty] | 143 | 143 | [5 empty] | 143 | 143 | [5 empty] | 143 | 143
- | Đường bê tông hóa mặt đường đi khu sản xuất thôn 12 (Kon Sơ Lak, Kon Sơ Muôn)- đoạn nối tiếp | 7684390 | xã Đăk Ruồng |  | 2018 | 1134; 30/10/2017 | 231 | 219 | [5 empty] | 142 | 142 | [5 empty] | 142 | 142 | [5 empty] | 142 | 142
(b) | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 3748 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3521 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3353.0731 | 3353.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3521 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường từ nhà rông đi đập Đăk Krơ thôn 5 xã Tân Lập (đoạn kéo dài) | 7755685 | Xã Tân Lập |  | 2019 | 1092; 17/10/2018 | 203 | 193 |  |  |  |  | 0 | 193 | 193 |  |  |  |  | 0 | 182.389 | 182.389 |  |  |  |  | 0 | 193 | 193
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Tveo thôn 1, xã Đăk Pne | 7758069 | Xã Đăk Pne |  | 2019 | 1092; 17/10/2018 | 806 | 766 | [5 empty] | 766 | 766 | [5 empty] | 755.581 | 755.581 | [5 empty] | 766 | 766
- | Đường giao thông nội thôn Kon Vi Vàng (đoạn nối dài) xã Đăk Tơ Lung | 7748224 | Xã Đăk Tơ Lung |  | 2019 | 1092; 17/10/2018 | 440 | 412 | [5 empty] | 412 | 412 | [5 empty] | 406.929 | 406.929 | [5 empty] | 412 | 412
- | Đường nội thôn 12, xã Đăk Tờ Re | 7753283 | Xã Đăk Tờ Re |  | 2019 | 1092; 17/10/2018 | 808 | 768 | [5 empty] | 768 | 768 | [5 empty] | 762.596 | 762.596 | [5 empty] | 768 | 768
- | Đường giao thông nông thôn thôn 4 (đoạn từ trường cấp 2 đến giáp đường bê tông vào xã) xã Đăk Kôi | 7746574 | Xã Đăk Kôi |  | 2019 | 1092; 17/10/2018 | 308 | 293 | [5 empty] | 293 | 293 | [5 empty] | 288.9435 | 288.9435 | [5 empty] | 293 | 293
- | Đường từ cầu treo Kon Tub - Kon Bdeh đi khu sản xuất thôn 11 (đoạn nối tiếp) xã Đăk Ruồng | 7763973 | Xã Đăk Ruồng |  | 2019 |  | 133 | 126 | [5 empty] | 126 | 126 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 126 | 126
- | Đường trục chính đi khu sản xuất nước Ma xã Đăk Tơ Lung | 7748225 | Xã Đăk Tơ Lung |  | 2019 |  | 525 | 500 | [5 empty] | 500 | 500 | [5 empty] | 493.6346 | 493.6346 | [5 empty] | 500 | 500
- | Đường trục chính đi khu sản xuất nước Ná xã Đăk Tơ Lung | 7748228 | Xã Đăk Tơ Lung |  | 2019 |  | 525 | 500 | [5 empty] | 463 | 463 | [5 empty] | 463 | 463 | [5 empty] | 463 | 463
10 | Huyện Kon Plong | [5 empty] | 10851.9 | 9650 | 0 | 0 | 0 | 1201.9 | 0 | 10573.9 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 1201.9 | 0 | 9861.264 | 8659.364 | 0 | 0 | 0 | 1201.9 | 0 | 10573.9 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 1201.9 | 0
(a) | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 10851.9 | 9650 | 0 | 0 | 0 | 1201.9 | 0 | 10573.9 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 1201.9 | 0 | 9861.264 | 8659.364 | 0 | 0 | 0 | 1201.9 | 0 | 10573.9 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 1201.9 | 0
- | Cầu treo đi KSX làng Đăk Bao thôn Đăk Lúp | 7724781 | Xã Đăk Nên |  | 2019 | 709-31/10/2018 | 1360 | 1224 |  |  |  | 136 |  | 1339 | 1203 |  |  |  | 136 |  | 741.288 | 605.288 |  |  |  | 136 |  | 1339 | 1203 |  |  |  | 136
- | Cầu treo đi KSX thôn Tu Nông | 7724780 | Xã Măng Bút |  | 2019 | 710-31/10/2018 | 911.4 | 820 |  |  |  | 91.4 |  | 891.4 | 800 |  |  |  | 91.4 |  | 858.205 | 766.805 |  |  |  | 91.4 |  | 891.4 | 800 |  |  |  | 91.4
- | Thủy lợi Đăk Ne | 7724779 | Xã Măng Cành |  | 2019 | 711-31/10/2018 | 1954.3 | 1759 |  |  |  | 195.3 |  | 1919.3 | 1724 |  |  |  | 195.3 |  | 1901.895 | 1706.595 |  |  |  | 195.3 |  | 1919.3 | 1724 |  |  |  | 195.3
- | Cầu treo đi KSX thôn Kon Piêng và Kon Plinh | 7724776 | Xã Hiếu |  | 2019 | 713-31/10/2018 | 1070.3 | 963 |  |  |  | 107.3 |  | 1041.3 | 934 |  |  |  | 107.3 |  | 1033.81 | 926.51 |  |  |  | 107.3 |  | 1041.3 | 934 |  |  |  | 107.3
- | Cầu treo đi KSX thôn Đăk Ang | 7724782 | Xã Đăk Ring |  | 2019 | 712-31/10/2018 | 700 | 630 |  |  |  | 70 |  | 680 | 610 |  |  |  | 70 |  | 671.599 | 601.599 |  |  |  | 70 |  | 680 | 610 |  |  |  | 70
- | Cầu treo dđi KSX thôn Kon Brẫy | 7724783 | Xã Đăk Long |  | 2019 | 714A-31/10/2018 | 909 | 817 |  |  |  | 92 |  | 889 | 797 |  |  |  | 92 |  | 852.394 | 760.394 |  |  |  | 92 |  | 889 | 797 |  |  |  | 92
- | Đường đi khu sản xuất K Tu thôn Tu rằng 2 xã Măng cành | 7727508 | Xã Măng Cành |  | 2019 | 93-31/10/2018 | 598 | 521 |  |  |  | 77 |  | 598 | 521 |  |  |  | 77 |  | 595.625 | 518.625 |  |  |  | 77 |  | 598 | 521 |  |  |  | 77
- | Thủy lợi Nước Ri Xã Ngọc tem | 7729900 | Xã Ngọc Tem |  | 2019 | 140-31/10/2018 | 713 | 620 |  |  |  | 93 |  | 713 | 620 |  |  |  | 93 |  | 713 | 620 |  |  |  | 93 |  | 713 | 620 |  |  |  | 93
- | Kênh mương Nước Chiang thôn Vi Rơ Ngheo | 7729888 | Xã Đăk Tăng |  | 2019 | 93-31/10/2018 | 721.9 | 607 |  |  |  | 114.9 |  | 721.9 | 607 |  |  |  | 114.9 |  | 720.044 | 605.144 |  |  |  | 114.9 |  | 721.9 | 607 |  |  |  | 114.9
- | Đường GTNT từ thôn Đăk Lai đi làng Đăk Bao | 7727645 | Xã Đăk Nên |  | 2019 | 52-31/10/2018 | 570 | 503 |  |  |  | 67 |  | 570 | 503 |  |  |  | 67 |  | 567.987 | 500.987 |  |  |  | 67 |  | 570 | 503 |  |  |  | 67
- | Đường GTNT Đăk Chun - Đăk Giắc | 7730921 | Xã Măng Bút |  | 2019 | 13-31/10/2018 | 572 | 503 |  |  |  | 69 |  | 572 | 503 |  |  |  | 69 |  | 568.817 | 499.817 |  |  |  | 69 |  | 572 | 503 |  |  |  | 69
- | Đương đi khu sản xuất thôn Đăk Prồ (nối tiếp) | 7729873 | Xã Đăk Tăng |  | 2019 | 106-31/10/2018 | 772 | 683 |  |  |  | 89 |  | 639 | 550 |  |  |  | 89 |  | 636.6 | 547.6 |  |  |  | 89 |  | 639 | 550 |  |  |  | 89
Note on W477: admin: KBNN:461,995
Note on AD477: admin: KBNN:461,995
Note on W478: admin: KBNN:461,235trđ
Note on AD478: admin: KBNN:461,235trđ
Note on W479: admin: KBNN: chưa giải ngân
Note on AD479: admin: KBNN: chưa giải ngân
Note on W480: admin: KBNN: chưa giải ngân
Note on AD480: admin: KBNN: chưa giải ngân
Note on P691: YGRENNA: KBNN: 1.180 trd
Note on B778: YGRENNA: KBNN nhập tên CT là UBND xã Đăk Hring

## PL04a
Phụ lục 04a
DANH MỤC DỰ ÁN NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (đến hết ngày 31/12/2014)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh (nếu có) |  |  |  |  | Khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu của dự án đến 31/12/2014 |  |  |  | Số vốn lũy kế đã bố trí cho dự án đến 31/12/2015 (gồm vốn ứng trước có dự kiến thu hồi, vốn bổ sung và vốn dự kiến bố trí trả nợ trong KH 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) |  |  |  | Số nợ đọng xây dựng cơ bản đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Văn bản thẩm định nguồn vốn | Ghi chú
[5 empty] | Số, ngày, tháng, năm | TMĐT
[6 empty] | Tổng số | NSTW | NSĐP | Nguồn khác | Tổng số | NSTW | NSĐP | Nguồn khác | Tổng số | NSTW | NSĐP | Nguồn khác | Tổng số | NSTW | NSĐP | Nguồn khác | Số, ngày, tháng, năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 5892 | 1180 | 4453 | 259 | 4901 | 1180 | 3721 | 0 | 4178 | 1180 | 2998 | 0 | 723 | 0 | 723 | 0
1 | Chợ nông thôn xã Hà Mòn (giai đoạn 1; giai đoạn 2) | Đăk Hà | 3200m2 | 2011-5/2012 | 2532; 3863-23/6; 18/11/2011 | 5232 | 1180 | 4052 | 0 | 4500 | 1180 | 3320 |  | 4178 | 1180 | 2998 |  | 322 | 0 | 322 | 0
2 | Nhà văn hóa thôn Thống nhất, xã Hà Mòn | Đăk Hà | 150m2 | 2009 | 523; 10/3/2010 | 576 |  | 317 | 259 | 317 |  | 317 |  | 0 |  |  |  | 317 | 0 | 317 | 0
3 | CP BT đầu tư Trạm Y tế xã Hà Mòn | Đăk Hà | 45m2 | 2012 | 576; 12/3/2012 | 41 |  | 41 | 0 | 41 |  | 41 |  | 0 |  |  |  | 41 | 0 | 41 | 0
4 | CP BT GPMB khu vui chơi giải trí thôn 5 xã Hà Mòn | Đăk Hà | 45m2 | 2012 | 4251; 10/11/2012 | 43 |  | 43 | 0 | 43 |  | 43 |  | 0 |  |  |  | 43 | 0 | 43 | 0
-723

## PL04b
Phụ lục 04b
DANH MỤC DỰ ÁN NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (sau ngày 31/12/2014)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh (nếu có) |  |  |  |  | Khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu của dự án đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Số vốn lũy kế đã bố trí cho dự án đến 31/12/2015 (gồm vốn ứng trước có dự kiến thu hồi, vốn bổ sung và vốn dự kiến bố trí trả nợ trong KH 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) |  |  |  | Số nợ đọng xây dựng cơ bản đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Văn bản thẩm định nguồn vốn | Ghi chú
[5 empty] | Số, ngày, tháng, năm | TMĐT
[6 empty] | Tổng số | NSTW | NSĐP | Nguồn khác | Tổng số | NSTW | NSĐP | Nguồn khác | Tổng số | NSTW | NSĐP | Nguồn khác | Tổng số | NSTW | NSĐP | Nguồn khác | Số, ngày, tháng, năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 17242.3691 | 0 | 16819.3691 | 423 | 12331.9452 | 0 | 11908.9452 | 423 | 5057.0807 | 0 | 4634.0807 | 423 | 6315.8645 | 0 | 6315.8645 | 0
1 | Đường giao thông xóm 4 thôn 1, xã Đăk Mar (Đoạn từ nhà ông Cần đến nhà ông Hưng; đoạn từ nhà ông Giám đến nhà bà Cừ và đoạn từ nhà ông Kiềm đến nhà ông Điệp); Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng. | Đăk Hà | L=800m; b=3m | 2015 | 53a; 22/7/2015 | 679.1424 |  | 679.1424 |  | 404.7663 |  | 404.7663 |  | 200 |  | 200 |  | 204.7663 | 0 | 204.7663
2 | Đường giao thông xóm 5, 6,7 thôn 1, xã Đăk Mar (Đoạn từ nhà Ông Quý đến nhà ông Truân dài 600m và đoạn từ nhà ông Luốn đến nhà ông Dũng dài 1400m); Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng. | Đăk Hà | L=2000m; b=3m | 2015 | 48c; 16/6/2015 | 1698.0956 |  | 1698.0956 |  | 944.0597 |  | 944.0597 |  | 500 |  | 500 |  | 444.0597 | 0 | 444.0597
3 | Đường giao thông thôn 1, xã Đăk Mar (Đoạn từ hội trường thôn đến mương cấp I); Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng. | Đăk Hà | L=516m; b=3m | 2015 | 53b; 23/7/2015 | 430.467 |  | 430.467 |  | 170.9723 |  | 170.9723 |  | 0 |  |  |  | 170.9723 | 0 | 170.9723
4 | Đường giao thông thôn 1, xã Đăk Mar (Đoạn từ nhà bà Nhâm đến nhà ông Hùng; Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng. | Đăk Hà | L= 370m; b = 3m | 2015 | 53c; 24/7/2015 | 302.565 |  | 302.565 |  | 66.2683 |  | 66.2683 |  | 0 |  |  |  | 66.2683 | 0 | 66.2683
5 | Đường giao thông xóm 2 thôn 1, xã Đăk Mar (Đoạn từ nhà ông Kha đến nhà ông Sáng); Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng. | Đăk Hà | L= 211m; b = 3m | 2015 | 53d; 28/7/2015 | 241.8335 |  | 241.8335 |  | 106.0985 |  | 106.0985 |  | 65 |  | 65 |  | 41.0985 | 0 | 41.0985
6 | Đường giao thông thôn 4, xã Đăk Mar (Đoạn từ cổng chào thôn 4 đến nhà ông Đẹp); Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng | Đăk Hà | L= 2500m; b = 3m | 2015 | 36b; 28/5/2015 | 2145.2112 |  | 2145.2112 |  | 1072.731 |  | 1072.731 |  | 500 |  | 500 |  | 572.731 | 0 | 572.731
7 | Đường giao thông thôn 5, xã Đăk Mar (Đoạn từ hội trường thôn 5 đến nhà ông Vững); Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng | Đăk Hà | L= 1197m; b = 3m | 2015 | 36a; 28/5/2015 | 1572.244 |  | 1572.244 |  | 572.6283 |  | 572.6283 |  | 500.1097 |  | 500.1097 |  | 72.5186 | 0 | 72.5186
8 | Đường giao thông xóm 5 thôn 5, xã Đăk Mar (Đoạn từ nhà bà Mùi đến nhà ông Phúc); Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng | Đăk Hà | L= 1291m; b = 3m | 2015 | 57b; 31/7/2015 | 1130.326 |  | 1130.326 |  | 658.9951 |  | 658.9951 |  | 0 |  | 0 |  | 658.9951 | 0 | 658.9951
9 | Đường giao thông xóm 4, thôn 5, xã Đăk Mar (Đoạn từ nhà ông Tài đến nhà ông Chung); Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng | Đăk Hà | L= 941,7m; b = 3m | 2015 | 54a; 31/7/2015 | 805.367 |  | 805.367 |  | 495.7592 |  | 495.7592 |  | 0 |  | 0 |  | 495.7592 | 0 | 495.7592
10 | Đường giao thông xóm 1, thôn 5, xã Đăk Mar (Đoạn từ nhà ông Quang đến nhà ông Phương); Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng | Đăk Hà | L= 332m; b = 3m | 2015 | 58a; 04/8/2015 | 284.686 |  | 284.686 |  | 175.2389 |  | 175.2389 |  | 0 |  | 0 |  | 175.2389 | 0 | 175.2389
11 | Đường giao thông thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar (Đoạn từ nhà ông A Hyui đến nhà ông A Thin); Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng | Đăk Hà | L= 326m; b = 3m | 2015 | 48a; 16/6/2015 | 270.8574 |  | 270.8574 |  | 209.3035 |  | 209.3035 |  | 150 |  | 150 |  | 59.3035 | 0 | 59.3035
12 | Đường GTNT: Đoạn từ nhà ông A Phúc đến nghĩa địa thôn Kon Chôn | Đăk Hà | L= 1.400m; b = 3m | 2015 | 32; 8/5/2015 | 1447.5 |  | 1447.5 |  | 1362.7 |  | 1362.7 |  | 800 |  | 800 |  | 562.7 | 0 | 562.7
13 | Đường GTNT thôn Kon Gu II: Đoạn từ láng mũ cao su đến hết khu dân cư thôn Kon Gu II | Đăk Hà | L= 2.500m; b = 3m | 2015-2016 | 43; 16/6/2015 | 3419.8 |  | 3419.8 |  | 3281.03 |  | 3281.03 |  | 1269.3 |  | 1269.3 |  | 1352.73 | 0 | 1352.73
14 | Đường GTNT thôn Kon Rôn (Đoạn từ điểm trường MN đến nhà ông U Rớp) | Đăk Hà | L= 800m; B= 3m; 02 cống bản L =7m; 02 Cống tròn | 2015 | 02 13/7/2015 | 905 |  | 905 |  | 905 |  | 905 |  | 0 |  |  |  | 605 | 0 | 605
15 | Đường GTNT thôn Kon Sơ Tiu (Đoạn từ TL 671 đến nhà Rông thôn ) | Đăk Hà | L= 40m; B= 3m | 2015 | 07 13/7/2015 | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 |  | 0 |  |  |  | 41 | 0 | 41
16 | Đường giao thông thôn 2 Đoạn từ ông Hoan đến nhà ông Sinh xã Đăk Ngọk | Đăk Hà | L=380m b=3m | 2015 | 1792; 16/12/2015 | 298.394 |  | 298.394 |  | 298.394 |  | 298.394 |  | 249.671 |  | 249.671 |  | 48.723 | 0 | 48.723
17 | Đường giao thông thôn 5 Đoạn từ nhà ông Thức đến cổng chào thôn, xã Đăk Ngọk | Đăk Hà | L=1400 m b=3m | 2015 | 1792; 16/12/2015 | 1313 |  | 890 | 423 | 1313 |  | 890 | 423 | 823 |  | 400 | 423 | 490 | 0 | 490
18 | Đường GTNT thôn KonProh, Hạng mục: đường bê tông xi măng từ Nhà văn hóa thôn đến nhà ông A Quyên; bà Y Đôi. | Đăk Hà | L=277,13m b=3m | 2016-2017 | 74; 31/8/2016 | 256.88 |  | 256.88 |  | 254 |  | 254 | [5 empty] | 254 | 0 | 254

## PL05
Phụ lục 05
KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI
TT | Nội dung | ĐVT | Kết quả gđ 2010 - 2015 (Lũy kế) | Thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 | Ước thực hiện năm 2019 | Ghi chú
I | Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM
1 | Mức đạt tiêu chí bình quân/xã | Tiêu chí | 10 | 12,23 | 13
2 | Mức đạt tiêu chí bình quân/xã nghèo, đặc biệt khó khăn | Tiêu chí | 8 | 9 | 10
3 | Số xã được công nhận đạt chuẩn NTM | Xã | 9 | 18 | 22
4 | Kết quả đạt chuẩn tiêu chí theo xã
- | Số xã đạt 19/19 tiêu chí | Xã | 9 | 19 | 22
- | Số xã đạt 15-18 tiêu chí | Xã | 4 | 6 | 6
- | Số xã đạt 10-14 tiêu chí | Xã | 14 | 29 | 31
- | Số xã đạt 5 - 9 tiêu chí | Xã | 44 | 31 | 26
- | Số xã đạt dưới 05 tiêu chí | Xã | 15 | - | -
5 | Kết quả đạt chuẩn theo từng tiêu chí
- | Số xã đạt tiêu chí số 1 về quy hoạch | Xã | 37 | 85 | 85 |  | 100
- | Số xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông | Xã | 10 | 45 | 47 |  | 52.9412
- | Số xã đạt tiêu chí số 3 về Thủy lợi | Xã | 56 | 82 | 83 |  | 96.4706
- | Số xã đạt tiêu chí số 4 về Điện | Xã | 70 | 80 | 81 |  | 94.1176
- | Số xã đạt tiêu chí số 5 về Trường học | Xã | 24 | 40 | 45 |  | 47.0588
- | Số xã đạt tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa | Xã | 17 | 46 | 48 |  | 54.1176
- | Số xã đạt tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | Xã | 45 | 69 | 72 |  | 81.1765
- | Số xã đạt tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông | Xã | 70 | 69 | 80 |  | 81.1765
- | Số xã đạt tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư | Xã | 15 | 36 | 38 |  | 42.3529
- | Số xã đạt tiêu chí số 10 về Thu nhập | Xã | 16 | 20 | 22 |  | 23.5294
- | Số xã đạt tiêu chí số 11 về Hộ nghèo | Xã | 18 | 25 | 28 |  | 29.4118
- | Số xã đạt tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm | Xã | 64 | 84 | 85 |  | 98.8235
- | Số xã đạt tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất | Xã | 32 | 41 | 42 |  | 48.2353
- | Số xã đạt tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo | Xã | 44 | 52 | 55 |  | 61.1765
- | Số xã đạt tiêu chí số 15 về Y tế | Xã | 37 | 56 | 59 |  | 65.8824
- | Số xã đạt tiêu chí số 16 về Văn hóa | Xã | 26 | 56 | 60 |  | 65.8824
- | Số xã đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm | Xã | 20 | 38 | 40 |  | 44.7059
- | Số xã đạt tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | Xã | 38 | 42 | 85 |  | 49.4118
- | Số xã đạt tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh | Xã | 81 | 73 | 85 |  | 85.8824
II | Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí huyện NTM
1 | Tiêu chí số 1 về quy hoạch |  |  | 9 | 9
2 | Tiêu chí số 2 về giao thông |  |  | 8 | 8
3 | Tiêu chí số 3 về Thủy lợi |  |  | 10 | 10
4 | Tiêu chí số 4 về điện |  |  | 8 | 8
5 | Tiêu chí số 5 Y tế, văn hóa, giáo dục |  |  | 5 | 5
6 | Tiêu chí số 6 về sản xuất |  |  | 5 | 5
7 | Tiêu chí số 7 về môi trường |  |  | 6 | 6
8 | Tiêu chí số 8 về ANTTXH |  |  | 8 | 8
9 | Tiêu chí số 9 về Chỉ đạo xây dựng NTM |  |  | 10 | 10