## Sheet1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY HOẠCH BỐ TRÍ DÂN CƯ TẠI XÃ ĐĂK HRING (NAY LÀ XÃ ĐĂK LONG) HUYỆN ĐĂK HÀ (Kèm theo Báo cáo số 12/BC-ĐKS ngày 14 thàng 5 năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh)
STT | Nội dung | Đơn vị | Mục tiêu dự án phê duyệt theo QĐ 1591 | Kết quả thực hiện | Tỷ lệ đạt được so với mục tiêu (%) | Giải trình lý do chưa đạt | Ghi chú
I | Tổng chi phi |  | 149125432753 | 135305394582 | 90.73%
1 | Về số hộ bố trí dân cư | Hộ/khẩu | 300/1500 | 126/674 | 42% | Dự án không còn kinh phí để tiếp tục di dời các hộ còn lại | Hiện nay đã di dời 126/300 hộ. Trong đó 86 hộ đã ở cố định còn lại 40 chưa ở cố định lên cach tác rồi về
2 | Xây dựng công trình hạ tầng cơ sở | Công trình | 4660000000 | 2923661680 | 62.74%
2.1 | Trường Tiểu học số 01 thuộc dự án bố trí dân cư xã Đăk Hring; Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng và các hạng mục phụ trợ khác | Công trình | 1720000000 | 1611082596 | 93.67% | Tiết kệm kinh phí để đầu tư các hạng mục khác
2.2 | Trường Mầm non số 01 thuộc dự án bố trí dân cư xã ĐăkHring; Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng và các hạng mục phụ trợ khác | Công trình | 2580000000 | 1312579084 | 50.88% | Tiết kệm kinh phí để đầu tư các hạng mục khác
2.3 | Nhà Rông | Công trình | 360000000 | Chưa thực hiện |  | Trên địa bàn xã đã có nhà rông nên không đâu tư
3 | Công trình hạ tầng kỹ thuật |  | 57974806500 | 41561359237 | 71.69%
3.1 | Giao thông: |  | 31540430500 | 27013992426 | 85.65% | Tiết kệm kinh phí để đầu tư các hạng mục khác
3.2 | San nền khu dân cư thuộc DA QH bố trí dân cư xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà | Công trình | 7690096000 | 1719209877 | 22.36% | Tiết kệm kinh phí để đầu tư các hạng mục khác
3.3 | Nhà ở Tái định cư | 300 hộ | 12000000000 | 4399600000 | 36.66% |  | 40 triệu đồng/nhà
| Đợt 1: Hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà | 50 hộ |  | 2000000000 |  | Á dụng theo QĐ 1591/QĐ-UBND | 40 triệu đồng/nhà
| Đợt 2: Hỗ trợ 32,427 triệu đồng/ nhà | 74 hộ |  | 2399600000 |  | Áp dụng 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 | 32,427 triệu/nhà
3.4 | Cấp nước | Công trình | 5013180000 | 3868726000 | 77.17% | Tiết kệm kinh phí để đầu tư các hạng mục khác
3.5 | Cấp điện |  | 1731100000 | 4559830934 | 263.4%
4 | Bổ sung |  |  | 16251928990
4.1 | Khảo sát QH bố trí dân cư | Công trình |  | 829405100
4.2 | Chi phí xây lắp Pa nô - Công bố quy hoạch | Công trình |  | 13428000
4.3 | Đo đạc giải thửa phục vụ cho thu hồi đất lập phương án bồi thường GPMB (547,5) ha | Công trình |  | 74000000
4.4 | Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác lập Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1:35ha) | Công trình |  | 111438000
4.5 | Đo đạc bản đồ địa chính phục vụ cho việc thu hồi đất, lập Phương án bồi thường và GPMB dự án quy hoạch giai đoạn 2009-2015 (giai đoạn 2:110ha) | Công trình |  | 201812500
4.6 | Chi phí quyết toán, kiểm toán |  |  | 148969000
4.7 | Rà phá bom mìn giai đoạn 1 - 110 ha | Công trình |  | 5512629390
4.8 | Rà phá bom mìn giai đoạn 2 (580ha) | Công trình |  | 9360247000
5 | Đầu tư cho sản xuất |  | 5263390000 | 6288771739 | 119.5%
5.1 | Khai hoang đất sản xuất (344.77ha) | 40 triệu/ha | 2413390000 | 0 |  | Diện tích đã cấp đất đã có cây cà phê kinh doanh nên không hỗ trợ khai hoang. Còn lại 17ha đất thu hồi năm 2018 không còn kinh phí để hỗ trợ | Hỗ trợ 7 triệu/ha
5.2 | Đường giao thông đi khu sản xuất | Công trình | 2850000000 | 6288771739 | 220.7%
6 | Đền bù |  | 38490273200 | 68229672936 | 177.3% |  | Trong đó: Đã đền bù 82,4 ha đất có cây cà phê; 7,3 ha cao su; 31,05 ha đất trống; 0,53 ha ao hồ; 0,45 ha đất trồng lúa
7 | Chính sách hỗ trợ |  | 16496000000 | 50000000 | 0.3031%
7.1 | Hỗ trợ di chuyển | 300hộ | 300000000 |  |  |  | 1,0 triệu đồng/hộ
| Hỗ trợ di chuyển đợt I cho 50 hộ | 50hộ |  | 50000000
| Hỗ trợ di chuyển đợt II cho 74 hộ | 74 hộ |  | Chưa thực hiện |  | Không còn nguồn vốn để thực hiện
7.2 | Hỗ trợ khuyến nông | 300hộ | 13646000000 | Chưa thực hiện |  | Không còn nguồn vốn để thực hiện
7.3 | Hỗ trợ chuồng trại | 300hộ | 1200000000 | Chưa thực hiện |  | Không còn nguồn vốn để thực hiện | 4,0 triệu đồng/hộ
7.4 | Hỗ trợ lương thực 12 tháng | 300 hộ | 1350000000 | Chưa thực hiện |  | Không còn nguồn vốn để thực hiện | 15kg/khẩu/tháng
8 | Quản lý dự án và chi phí khác | đồng | 6789819650
9 | Dự phòng chi phí 15% | đồng | 19451143403
II | Về nguồn vốn thực hiện dự án
| Tổng mức đầu tư | đồng | 149125432753 | 135305394582 | 90.73%
Trong đó:
| Nguồn vốn ngân sách Nhà nước; nguồn hỗ trợ có mục tiêu và nguồn hỗ trợ đầu tư khác | đồng |  | 116913394582
| Vốn góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam | đồng |  | 18392000000
III | Suất đầu tư cho 01 hộ | đồng | 497084776 | 1073852337.9524 | 216% |  | Xuất đầu tư 126/300 hộ
75000000
14000000
|  |  | 89000000 | 15.75
122