## PL
PHỤ LỤC
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ Quyết định phê duyệt dự án |  |  | Nhóm dự án | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Nguyên nhân điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Ghi chú
|  |  |  | Số, ngày tháng năm phê duyệt | TMĐT
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP
I | DỰ ÁN DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ
1 | Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị | BQLDA ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh | Kon Tum | 726-15/7/2019; 794-29/12/2023; 345-14/6/2024 | 87000 | 87000 | B | 2020-2024 | 2020-2025 | Dự án chậm tiến độ thực hiện do vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB và nguồn thu tiền sử dụng đất không đảm bảo
2 | Đầu tư hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử ngục Kon Tum |  | Kon Tum | 1153-31/10/2017; 792-08/12/2022 | 127040 | 127040 | B | 2018-2024 | 2018-2026 | Dự án chậm tiến độ thực hiện do vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB và nguồn thu tiền sử dụng đất không đảm bảo
3 | Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao |  | Kon Tum | 1150-31/10/2017; 1172-23/10/2019 | 197223 | 197223 | B | 2021-2024 | 2021-2026 | Nguồn thu tiền sử dụng đất không đảm bảo
4 | Đường Trục chính phía Tây thành phố Kon Tum |  | Kon Tum | 1020-18/10/2020; 338-08/6/2022; 660-15/10/2024 | 1492600 | 746600 | B | 2020-2024 | 2020-2026 | Dự án chậm tiến độ thực hiện do vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB và chưa được bố trí vốn ngân sách địa phương do nguồn thu không đảm bảo (Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 2026 (không quá 7 năm) tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 26/9/2024)
5 | Dự án Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai | UBND huyện Kon Rẫy | Kon Rẫy | NQ 08-12/3/2021; NQ 14-05/7/2021 NQ 66-26/9/2024 | 150000 | 12800 | B | 2021-2024 | 2021-2025 | Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương dự án, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương và điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2025 tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 26/9/2024
6 | Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần | UBND huyện Ngọc Hồi | Ngọc Hồi | NQ 11-12/3/2021; NQ 15-05/7/2021; NQ 45-11/7/2024 | 246000 | 20000 | B | 2021-2024 | 2021-2025 | Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương dự án, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương và điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2025 tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, 47/NQ-HĐND ngày 11/7/2024
II | DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
II.1 | Huyện Ia H'Drai |  |  |  | 110000 | 12927
1 | Dự án Cầu suối đá huyện | BQL Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H'Drai | Xã Ia Tơi, huyện Tu Mơ Rông | 288-06/8/2022; 199-28/10/2024 | 77000 | 7000 | C | 2022-2024 | 2022-2025 | Nguồn thu sử dụng đất của huyện chưa đảm bảo, dẫn đến không đủ khả năng cân đối bố trí vốn cho dự án để hoàn thành theo tiến độ được duyệt. | Dự án thuộc CTMTQG Giảm nghèo bền vững
2 | Dự án Nhà văn hóa thể thao và sân vận động trung tâm huyện | BQL Đầu tư và Xây dụng huyện Ia H'Drai | Xã Ia Tơi, huyện Tu Mơ Rông | 219-06/8/2022 | 33000 | 5927 | C | 2022-2024 | 2022-2025 | Nguồn thu sử dụng đất của huyện chưa đảm bảo, dẫn đến không đủ khả năng cân đối bố trí vốn cho dự án để hoàn thành theo tiến độ được duyệt.
3 | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung điểm dân cư số 66 tại thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai | BQL Đầu tư và Xây dụng huyện Ia H'Drai | Xã Ia Tơi, huyện Tu Mơ Rông | 417-05/12/2022; 115-30/5/2024 | 60707 | 10536 | C | 2022-2024 | 2022-2025 | Nguồn thu sử dụng đất của huyện chưa đảm bảo, dẫn đến không đủ khả năng cân đối bố trí vốn cho dự án để hoàn thành theo tiến độ được duyệt. | Dự án thuộc CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi
II.2. | Huyện Đăk Glei
1 | Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Glei | UBND huyện Đăk Glei | Đăk Glei | 513/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 | 14950 | 7450 | C | 2022-2024 | 2022-2025 | Theo chỉ đạo của của Trung ương và tỉnh, hiện nay không đặt vấn đề xin Trung ương hỗ trợ bố trí vốn sự nghiệp môi trường. Do đó huyện đang tiến hành làm thủ tục điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn của dự án để sử dụng nguồn ngân sách của địa phương, và xin kéo dài thời gian bố trí vốn để có cơ sở bố trí ngân sách huyện thực hiện
II.3 | Huyện Đăk Tô
1 | Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô | UBND huyện Đăk Tô | Đăk Tô | 383-22/7/2021 | 148283 | 148283 | B | 2021-2024 | 2021-2026 | Ngân sách không đảm bảo dẫn đến không đủ khả năng cân đối bố trí vốn cho dự án để hoàn thành theo tiến độ được duyệt.
2 | Đường nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1 | UBND huyện Đăk Tô | Đăk Tô | 622-09/12/2021 | 12000 | 12000 | C | 2022-2024 | 2022-2025 | Bị vướng về GPMB và chưa bố trí đủ vốn theo kế hoạch.
3 | Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Pô Kô | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Pô Kô, huyện Đăk Tô | 625-03/10/2022 | 37700 | 3800 | C | 2022-2024 | 2022-2025 | Nguồn thu sử dụng đất của huyện chưa đảm bảo, dẫn đến không đủ khả năng cân đối bố trí vốn cho dự án để hoàn thành theo tiến độ được duyệt. | Dự án thuộc CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi
II.4 | Huyện Sa Thầy
1 | Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà máy thủy điện IaLy | UBND huyện Sa Thầy | Sa Thầy | 674/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 | 318020 | 76200 | B | 2021-2024 | 2021-2025 | Do khó khăn trong công tác BT-GPMB; và nguồn ngân sách huyện còn khó khăn, nguồn thu không đảm bảo nên chưa bố trí đủ vốn đảm bảo thời gian quy định (huyện mới bố trí được 20.521 triệu đồng) | Dự án do cấp tỉnh phê duyệt nhưng giải ngân tại cấp huyện
II.5 | Thành phố Kon Tum
1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum | BQLĐTXD thành phố | Kon Tum | 3130-03/12/2020 | 30232 | 30232 | C | 2021-2023 | 2021- 2026 | Dự án gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; ngoài ra do thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo nên chưa thông báo kế hoạch vốn để thực hiện
2 | Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư | BQLĐTXD thành phố | Kon Tum | 2995-31/7/2019; 1588-3/7/2020; 2511-2/8/2021 | 70838 | 70838 | C | 2021-2023 | 2021-2026 | Đã hoàn thành dự án, tuy nhiên nguồn thu tiền sử dụng đất không thu đạt nên không có nguồn vốn để thực hiện gói thầu thiết bị
3 | Trường TH-THCS Đăk Blà (cơ sở THCS), thành phố KonTum | BQLĐTXD thành phố | Kon Tum | 3050- 01/12/2020; 1806-29/7/2024 | 17900 | 17900 | C | 2022-2024 | 2022-2025 | Đã hoàn thành dự án, tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất không thu đạt nên không có nguồn vốn để thực hiện gói thầu thiết bị
4 | Trường TH-THCS Đăkrơwa (cơ sở THCS), thành phố Kon Tum | BQLĐTXD thành phố | Kon Tum | 3052- 01/12/2020; 1803-29/7/2024 | 8200 | 8200 | C | 2022-2024 | 2022-2025 | Đã hoàn thành dự án, tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất không thu đạt nên không có nguồn vốn để thực hiện gói thầu thiết bị
5 | Trường mầm non Hoa Mai, thành phố KonTum | BQLĐTXD thành phố | Kon Tum | 3127- 03/12/2020;1813-30/7/2024 | 9500 | 9500 | C | 2022-2024 | 2022-2025 | Đã hoàn thành dự án, tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất không thu đạt nên không có nguồn vốn để thực hiện gói thầu thiết bị
6 | Trường THCS Hàm Nghi, thành phố KonTum | BQLĐTXD thành phố | Kon Tum | 3058- 01/12/2020;1819-30/7/2024 | 8200 | 8200 | C | 2022-2024 | 2022-2025 | Đã hoàn thành dự án, tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất không thu đạt nên không có nguồn vốn để thực hiện gói thầu thiết bị
7 | Trường mầm non Nắng Hồng, thành phố Kon Tum | BQLĐTXD thành phố | Kon Tum | 3047- 01/12/2020;760- 10/3/2022; 1812-30/7/2022 | 14990 | 14990 | C | 2022-2024 | 2022-2025 | Do vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB nên đến nay dự án chưa thể hoàn thành đúng niên độ được cấp thẩm quyền phê duyệt
8 | Đường đi khu sản xuất và phát triển du lịch núi ChưHreng, thôn KonHraKlah, xã ChưHreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. | BQLĐTXD thành phố | Kon Tum | 4796-20/12/2021;2034-06/6/2022 | 27546 | 27546 | C | 2022-2024 | 2022-2025 | Nguồn thu tiền sử dụng đất không đảm bảo do đó, không có nguồn để bố trí triển khai thực hiện theo quy định
9 | Đường vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum | BQLĐTXD thành phố | Kon Tum | 3432-23/12/2020 | 129774 | 129774 | B | 2021-2024 | 2021-2025 | Do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng chiều dài khoảng 255m; trong đó: Đoạn đầu tuyến (giáp đường Quốc lộ 24) dài 133,3m và đoạn cuối tuyến (đất Quốc phòng) dài 121,02m
10 | Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp với khai thác quỹ đất. | BQLĐTXD thành phố | Kon Tum | 5733-20/12/2019;3465-30/9/2021;3493-01/10/2021 | 409268 | 409268 | B | 2021-2023 | 2021-2026 | Nguồn thu tiền sử dụng đất không đảm bảo do đó,không có nguồn để bố trí triển khai thực hiện theo quy định; Đã ký hợp đồng triển khai thi công nên tạm dừng