## khảo sát
ĐỀ XUẤT KHẢO SÁT THỰC TẾ CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HĐND TỈNH PHÊ DUYỆT
STT | Danh mục dự án các đơn vị báo cáo | Lý do đề xuất khảo sát thực tế | Người đề xuất khảo sát thực tế | [7 empty] | Thời gian thực hiện
|  |  | Văn phòng | [6 empty] | Đc Hồ Văn Đà
1 | Dự án Cầu số 2 qua sông Đăk Bla | Dự án Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tạ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) xây dựng công trình Cầu số 02 qua sông Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Di, xã Đăk Rờ Wa, thành phố Kon Tum). Hiện nay Dự án chưa triển khai đầu tư, vướng dự án đường Trường Chinh nên chưa giải phóng mặt bằng để triển khai. | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát
2 | Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) | Việc triên khai dự án chậm, có nhiều tồn tại, vướng mắc; nhiều lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án, thiết kế-dự toán: UBND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư ngày 06/10/ 2016 (QĐ số 1170/QĐ-UBND); UBND tỉnh phê duyệt dự án ngày 31/10/2016 (Quyết định số 1322/QĐ-UBND); đến 2019 UBND tỉnh triển khai điều chỉnh chủ trương tại Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 29/7/2019, và đến năm 2021 UBND tỉnh tiếp tục điều chỉnh dự án (tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2021) Dự án chưa triển khai đầu tư, vướng dự án đường Trường Chinh nên chưa giải phóng mặt bằng để triển khai. Đề nghị Không khảo sát thực tế, nhưng làm việc trực tiếp để đơn vị báo cáo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | 04 năm
3 | Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị | DA phê duyệt năm 2019 ( QĐ số 728/QĐ-UBND ngày 15/7/2019) và phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC dự toán (tại Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 30/10/2019), nhưng quá trình triển khai thi công đến nay còn một số tồn tại, hạn chế chưa thực hiện được công tác nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng Dự án đã hoàn thành nhưng khó khăn về nguồn thu sử dụng đất nên hiện chưa được bố trí đủ vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu. Đề nghị Không khảo sát thực tế, nhưng làm việc trực tiếp để đơn vị báo cáo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | 03 năm
2 | Dự án Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị | Dự án khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài dẫn đến chậm trễ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nên không thể hoàn thành theo thời gian hợp đồng ký kết ban đầu; phải trình cấp thẩm quyền xem xét cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến hết tháng 12/2022. Các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư đều đạt được tiến độ và chất lượng theo kế hoạch; tiến độ hoàn thiện các tồn tại gói thầu xây lắp hoàn thành còn chậm so với kế hoạch. Hiện nay dự án đã hoàn thành nhưng khó khăn về nguồn thu sử dụng đất nên hiện chưa được bố trí đủ vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu. | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát
3 | Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị | Dự án triển khai từ năm 2019 đã thi công xây dựng và xin gia hạn tiến độ phải hoàn thành DA đến 31/12/2023, nhưng Khối lượng thực tế hiện nay chỉ đạt 51%. Dự án khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài dẫn đến chậm trễ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nên không thể hoàn thành theo thời gian hợp đồng ký kết ban đầu. Đồng thời do khó khăn về nguồn thu sử dụng đất nên hiện dự án chưa được bố trí vốn trong năm 2023 để thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu và thực hiện công tác bồi thường GPMB (hiện chưa có giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường; Khó khăn trong bố trí tái định cư: 03 hộ thuộc diện tái định cư...) | X | [6 empty] | Không khảo sát
4 | Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla) | Dự án chậm triển khai đầu tư, thực hiện chủ trương đầu tư Dự án từ năm 2019 (QĐ số 250a/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh); đến năm 2021 UBND tỉnh điều chỉnh dự án; Hiện nay DA có nhiều vướng mắc trong trình tự thủ tục đầu tư, như dự án có ảnh hưởng đến đất trồng lúa, chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai; đến nay tiến độ và khối lượng thực hiện DA (kể cả phần bổ sung) chưa đến 20%; cần các cấp chính quyền xem xét tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghi quyết 124/NQ-CP ngày 07/8/2023. Hiện nay chưa có giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, Khó khăn lớn nhất là đối với 61 hộ dân có nguồn gốc đất do UBND tỉnh và Sư đoàn 10 giao đất năm 1991 - 1993; chưa bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường GPMB của dự án... | X | [6 empty] | X
5 | Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor) | * Gói thầu số 01 đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành tại Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 với giá trị 82,596 tỷ đồng. * Gói thầu xây lắp số 02: Giá trị hợp đồng: 88.287.882.000 đồng. Tiến độ thực hiện hợp đồng: Khởi công 07/12/2018; hoàn thành 31/12/2024. Giá trị khối lượng thực hiện đến nay khoảng 38,69 tỷ đồng, đạt 41,67% giá trị hợp đồng. Hiện nay có nhiều hạn chế, khó khăn vướng mắc: Tiến độ hoàn thành công tác bồi thường GPMB còn chậm so với kế hoạch, khó khăn về nguồn thu sử dụng đất bố trí làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án...do vậy phải đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cho kéo thời gian thi công đến hết tháng 12/2024 | X | [6 empty] | Không khảo sát | 04 năm
6 | Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum | Tiến độ thực hiện hợp đồng: Gói thầu xây lắp số 01: Khởi công 24/9/2021; hoàn thành 24/9/2024. Gói thầu xây lắp số 02: Khởi công 11/11/2021; hoàn thành 11/11/2024. Tiến độ, giá trị thực hiện đến nay: Gói thầu xây lắp số 01: Giá trị khối lượng thực hiện đến nay khoảng 53,489 tỷ đồng, đạt 16,14% giá trị hợp đồng. Gói thầu xây lắp số 02: Giá trị khối lượng thực hiện đến nay khoảng 15,45 tỷ đồng, đạt 6% giá trị hợp đồng. Hiện nay tiến độ còn chậm so với kế hoạch; công tác bồi thường GPMB chưa hoàn thành, nhiều khó khăn kéo dài; hiện nay phạm vi triển khai thực hiện dự án có ảnh hưởng đến đất trồng lúa khoảng 5,62ha; Số vốn còn lại KH năm 2023 không có khả năng giải ngân hết khoảng 360 tỷ đồng,C15 cần đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024. | X | [6 empty] | X | 04 năm
7 | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi | DA đang triển khai thi công nhưng đang gặp một số khó khăn, vướng mắc: chưa hoàn thành công tác bồi thường GPMB; vướng đất rừng và có ảnh hưởng đến đất trồng lúa; DA phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng; khó khăn trong công tác di dời lưới điện hiện trạng để bồi thường GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; chưa có vốn để triển khai thực hiện công tác đền bù, GPMB. Cần đề nghị cấp có thẩm quyền cho xem xét kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024 hoặc điều chuyển kế hoạch vốn không có khả năng giải ngân hết (khoảng 110 tỷ đồng) | X | [6 empty] | X
8 | Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum | Dự án chậm triển khai, được UBND tỉnh phê duyệt năm 2020, đến năm 2022 đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh; dự án triển khai có nhiều khó khăn, vướng mắc như tiến độ đầu tư chưa đáp ứng kế hoạch, GPMB, thiếu vốn (vốn ngân sách tỉnh đã bố trí đủ; ngân sách huyện khoảng 12.925 triệu đồng/88.000 triệu đồng...cần quan tâm xem xét và có giải pháp tháo gỡ, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. CĐT DA kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét kéo dài thời gian bố trí vốn và thực hiện dự án. Hiện nay, ngân sách huyện còn khó khăn, nguồn thu từ khai thác quỹ đất chưa đảm bảo, dẫn đến việc cân đối bố trí vốn để triển khai dự án theo tiến độ chưa kịp thời, dự án khả năng không hoàn thành trong năm 2023 theo như kế hoạch. | X | [6 empty] | X
9 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy | Dự án triển khai năm 2016 (QĐ số 1293/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 ), hiện nay công trình chậm triển khai, kéo dài thời gian thực hiện (điều chỉnh dự án năm 2020 tại QĐ 1193/QĐ-UBND ngày 02/12/2020). Đơn vị đang thực hiện điều chỉnh dự toán, tiếp tục gia hạn thời gian và đang xin chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng xây lắp và chờ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công gđ 2021-2025 để xin bổ sung kinh phí;( bên cạnh đó còn có ý kiến cử tri: có nhiều điểm sạt lở làm đất, đá tràn ra đường (nhiều điểm sạt lở từ mùa mưa năm trước đến nay vẫn chưa được xử lý); một số đoạn bị bụi cây che khuất tầm nhìn, cây cao mọc phía trên mái ta luy dương gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông) | X | [6 empty] | Không khảo sát
10 | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24 | DA triển khai thực hiện từ năm 2021 (tại Quyết định số 380/QĐ-SGTVT ngày 14/5/2021); Giá trị thực hiện dến nay đạt 37% giá trị hợp đồng; Tuy nhiên đến nay công tác giải phóng mặt bằng chậm, một số đoạn tuyến chưa được bàn giao mặt bằng để triển khai thi công; chưa lập xong phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; Viettel Kon Tum chưa triển khai thực hiện công tác di dời 06 vị trí trụ viễn thông bị ảnh hưởng ra khỏi phạm vi thi công; đơn vị thi công chậm trể chưa tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Dự án triển khai thi công chậm, mặc dù đã đôn đốc nhiều lần, tuy nhiên đơn vị thi công chưa tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. | X | [6 empty] | X | 21,16 Km
12 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2) | Dự án triển khai có nhiều khó khăn vướng mắc cần xem xét nghiên cứu có giải pháp tháo gỡ: Các nội dung như quy mô đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án chưa đúng với chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; khả năng cân dối ngân sách, cơ cấu các nguồn vốn đầu tư DA nhất là các Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa tỉnh; để thực hiện DA ĐT, Sở Y tế cam kết huy động đầy đủ nguồn vốn trước khi thực hiện dự án tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng (Tờ trình 2644/TTr-SYT ngày 17/6/2021) và Sở Y tế cam kết sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư của Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí khoảng 20.586 triệu đồng ( tại Công văn số 369/SYT-KHTC ngày 14 tháng 02 năm 2023 ). Tuy nhiên, Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 các năm gần đây diễn biến phức tạp, nguồn thu giảm mạnh, Bệnh viện không tích lũy được nguồn thu, không đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, chỉ duy trì chế độ tiền lương, chi trả chi phí tiền thuốc, vật tư và các hoạt động thường xuyên khác; giá thuốc, vật tư tiêu hao theo kết quả đấu thầu tập trung năm sau cao hơn năm trước do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; Giá dịch vụ y tế chưa theo kịp lộ trình cải cách tiền lương; Một số cơ chế chính sách về thông tuyến Bảo hiểm y tế, sự cạnh tranh nguồn bệnh nhân với các bệnh viện, phòng khám tư nhân mới thành lập trên địa bàn, dẫn đến lượng bệnh nhân sụt giảm; Một số kinh phí năm 2019 và năm 2020 Bệnh viện bỏ ra chi phí sử dụng khám chữa bệnh cho người bệnh, nhưng bị Bảo hiểm xã hội từ chối thanh toán, với lý do vượt tổng mức thanh toán 21.000.000.000 đồng. ... Đề nghị Không khảo sát thực tế, nhưng làm việc trực tiếp chung với các Sở để đơn vị báo cáo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
13 | Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường | Dự án đã hoàn thành trong năm 2021 và đã được Thanh tra tỉnh Kon Tum, thanh tra và kết luận số 02/KL-TTr, ngày 09/6/2020 về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đề nghị Không khảo sát thực tế, nhưng làm việc trực tiếp chung với các Sở để đơn vị báo cáo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án
11 | Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn | Dự án được đầu tư nâng cấp trên nền đường hiện trạng đã có nên không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay có khả nảng chậm tiến độ thực hiện và đến nay nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh chưa bố trí đủ vốn để triển khai thực hiện dự án. | Kết hợp khảo sát với nâng cấp tỉnh lộ 676 | Kết hợp khảo sát với nâng cấp tỉnh lộ 677 | Kết hợp khảo sát với nâng cấp tỉnh lộ 678 | Kết hợp khảo sát với nâng cấp tỉnh lộ 679 | Kết hợp khảo sát với nâng cấp tỉnh lộ 680 | Kết hợp khảo sát với nâng cấp tỉnh lộ 681 | Kết hợp khảo sát với nâng cấp tỉnh lộ 682 | Kết hợp khảo sát với nâng cấp tỉnh lộ 676
12 | Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei | Quá trình triển khai thực hiện dự án có một số hạn chế, khó khăn cần đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ: (1) Đối với các hạng mục Hệ thống kênh chính và kênh chính Tây đang triển khai thi công: Sau khi hoàn thành các hạng mục này thì nguồn nước chưa cấp trực tiếp đến khu tưới. (2) Một số hạng mục chưa thể triển khai hoàn thành trong giai đoạn 1 (Hạng mục Kênh chính Tây và kênh cấp 1, cấp 2: Hoàn thành khoảng 50%; Hạng mục Hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ cho xã Đăk Ruồng và Đăk Tờ Re: Chưa thực hiện được ...CĐT đang rà soát trình cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Hiện nay các nhà thầu tổ chức thi công chậm, số lượng công nhân, máy móc, thiết bị hiện nay trên công trường rất ít, không đảm bảo được tiến độ thi công. | X | [6 empty] | X
13 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy | Điều chỉnh chủ trương nhiều lần; hiện nay Phương án bồi thường, GPMB chưa được UBND huyện Sa Thầy phê duyệt, Chủ đầu tư và nhà thầu thi công vận động người dân tạm ứng trước và bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện một số hạng mục ; Gói thầu xây lắp: Hạng mục công trình Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II có khối lượng thực hiện khoảng 27,3%; trong quá trình thực hiện dự án có một số khó khăn, vướng mắc phát sinh: chưa có đơn giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường các hạng mục cụm đầu mối, bãi thải ở thôn Kram, mỏ đất đắp nên chưa có đất để đắp đập; không xác định được vị trí đã thu hồi đất và bồi thường của công trình đập Đăk Car,.. | X | [6 empty] | X
14 | Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum | Điều chỉnh chủ trương nhiều lần; Hiện nay công tác đo đạc lập hồ sơ địa chính để thực hiện thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng có vướng mắc về nguồn kinh phí thực hiện không thuộc nguồn kinh phí của dự án nên thông thể thực hiện được; công tác khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa chặt chẽ, chưa phù hợp với điều kiện thực tế | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát
15 | Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy | DA ĐT Phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân và hỗ trợ hạ tầng bên ngoài hàng rào dự án của tập đoàn TH; Dự án đã tổ chức thi công xây dựng tháng 12/2020 và hoàn thành tháng 12/2021. | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát | Không khảo sát
16 | Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy | DA kết nối với tuyến đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai ; Đến nay đã thi công hoàn thành Mố M1, M2, bãi đúc dầm thuộc hạng mục: Cầu BTCT DƯL, hệ thống thoát nước ngang, hoàn thành hạng mục nền đường; thảm bê tông nhựa 4,2km/9,7km với khối lượng đạt khoảng 50%. Dự án đã tổ chức triển khai thi công xây lắp và dự kiến hoàn thành tháng 3/2024; | X | [6 empty] | X
17 | Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy | Dự án thi công trong điều kiện địa hình khó khăn, phức tạp; công tác khảo sát, lập dự án chưa đánh giá kỹ các vấn đề liên quan đến khu vực dự án. DA đã triển khai thi công, khối lượng đạt khoảng 50%; | X | [6 empty] | X
18 | Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai | DA chậm triển khai, có nhiều vướng mắc trong công tác khảo sát, thiết kế dẫn đến triển khai chưa được; Phạm vi thực hiện dự án có một phần diện tích đất rừng tự nhiên (13,85 ha) bị ảnh hưởng phải thực hiện quy trình, thủ tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương chuyển đổi mục đích sử dựng rừng sang mục đích khác; chủ đầu tư chưa khảo sát, đánh giá kỹ các vấn đề về rừng, đất rừng, ... dẫn đến khi thi công mới phát hiện vướng đất rừng, làm chậm tiến độ thi công, tiến độ thực hiện dự án; Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp, yêu cầu chuyển đổi còn phức tạp, phải xin ý kiến nhiều cấp, nhiều bộ, ngành, .. hiện nay vẫn chưa được Trung ương phê duyệt. | X | [6 empty] | X
19 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2) | Dự án triển khai có nhiều khó khăn vướng mắc cần xem xét nghiên cứu có giải pháp tháo gỡ: Các nội dung như quy mô đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án chưa đúng với chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; khả năng cân dối ngân sách, cơ cấu các nguồn vốn đầu tư DA nhất là các Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa tỉnh; để thực hiện DA ĐT, Sở Y tế cam kết huy động đầy đủ nguồn vốn trước khi thực hiện dự án tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng (Tờ trình 2644/TTr-SYT ngày 17/6/2021) và Sở Y tế cam kết sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư của Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí khoảng 20.586 triệu đồng ( tại Công văn số 369/SYT-KHTC ngày 14 tháng 02 năm 2023 ). Tuy nhiên, Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 các năm gần đây diễn biến phức tạp, nguồn thu giảm mạnh, Bệnh viện không tích lũy được nguồn thu, không đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, chỉ duy trì chế độ tiền lương, chi trả chi phí tiền thuốc, vật tư và các hoạt động thường xuyên khác; giá thuốc, vật tư tiêu hao theo kết quả đấu thầu tập trung năm sau cao hơn năm trước do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; Giá dịch vụ y tế chưa theo kịp lộ trình cải cách tiền lương; Một số cơ chế chính sách về thông tuyến Bảo hiểm y tế, sự cạnh tranh nguồn bệnh nhân với các bệnh viện, phòng khám tư nhân mới thành lập trên địa bàn, dẫn đến lượng bệnh nhân sụt giảm; Một số kinh phí năm 2019 và năm 2020 Bệnh viện bỏ ra chi phí sử dụng khám chữa bệnh cho người bệnh, nhưng bị Bảo hiểm xã hội từ chối thanh toán, với lý do vượt tổng mức thanh toán 21.000.000.000 đồng. ... Đề nghị Không khảo sát thực tế, nhưng làm việc trực tiếp chung với các Sở để đơn vị báo cáo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. | Không khảo sát | [6 empty] | Không khảo sát
20 | Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường | ự án đã hoàn thành trong năm 2021 và đã được Thanh tra tỉnh Kon Tum, thanh tra và kết luận số 02/KL-TTr, ngày 09/6/2020 về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đề nghị Không khảo sát thực tế, nhưng làm việc trực tiếp chung với các Sở để đơn vị báo cáo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án | Không khảo sát | [6 empty] | Không khảo sát