| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ LẬP PHÁP THEO

KẾ HOẠCH SỐ 81/KH-UBTVQH15 VÀ KẾ HOẠCH SỐ 734/KH-UBTVQH15

(Kèm theo Báo cáo số 334/BC-BTP ngày 15  tháng 8 năm 2024 của Bộ Tư pháp)

| STT | Các nhiệm vụ lập pháp | Cơ quan chủ trì thực hiện | Thời hạn hoàn thành | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Các nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành nghiên cứu, rà soát (107 nhiệm vụ) |  |  |  |
| I | Các nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành rà soát, được đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết, đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua (41 nhiệm vụ, 40 dự án) |  |  |  |
|  | (1) Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2021 |
|  | (2) Nghiên cứu, rà soát một số luật liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp, điện lực, thuế, hải quan, sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 01/2022 |
|  | (3) Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 6/2022 |
|  | (4) Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 6/2022 |
|  | (5) Sửa đổi Luật Điện ảnh | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 6/2022 |
|  | (6) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Cảnh sát cơ động | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 6/2022 |
|  | (7) Sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 6/2022 |
|  | (8) Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị | Chính phủ | 30/6/2022 | Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua ngày 21/9/2022 |
|  | (9) Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính | Chính phủ | 30/6/2022 | Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua ngày 21/9/2022 |
|  | (10) Sửa đổi Luật Dầu khí | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2022 |
|  | (11) Sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2022 |
|  | (12) Xây dựng, ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2022 |
|  | (13) Sửa đổi Luật Thanh tra | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2022 |
|  | (14) Nghiên cứu, rà soát Luật Tần số vô tuyến điện | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2022 |
|  | (15) Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống rửa tiền | Chính phủ | 30/6/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2022 |
|  | (16) Nghiên cứu, rà soát Luật Khám bệnh, chữa bệnh | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 01/2023 |
|  | (17) Sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 6/2023 |
|  | (18) Nghiên cứu, rà soát Luật Giá | Chính phủ | 30/6/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 6/2023 |
|  | (19) Nghiên cứu, rà soát Luật Hợp tác xã | Chính phủ | 30/6/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 6/2023 |
|  | (20) Nghiên cứu, rà soát Luật Đấu thầu | Chính phủ | 30/6/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 6/2023 |
|  | (21) Nghiên cứu, rà soát Luật Giao dịch điện tử hoặc nghiên cứu xây dựng Luật điều chỉnh về Giao dịch điện tử và Kinh tế số (thay thế Luật Giao dịch điện tử) | Chính phủ | 31/12/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 6/2023 |
|  | (22) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về phòng thủ dân sự | Chính phủ | 31/12/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 6/2023 |
|  | (23) Nghiên cứu, rà soát Luật Công an nhân dân | Chính phủ | 30/6/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 6/2023 |
|  | (24) Nghiên cứu, rà soát Luật Nhà ở | Chính phủ | 31/12/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2023 |
|  | (25) Nghiên cứu, rà soát Luật Kinh doanh bất động sản | Chính phủ | 31/12/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2023 |
|  | (26) Nghiên cứu, rà soát Luật Tài nguyên nước | Chính phủ | 31/12/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2023 |
|  | (27) Nghiên cứu, rà soát Luật Viễn thông | Chính phủ | 31/12/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2023 |
|  | (28) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh nội dung về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự | Chính phủ | 31/12/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2023 |
|  | (29) Nghiên cứu, rà soát Luật Căn cước công dân | Chính phủ | 30/6/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2023 |
|  | (30) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở | Chính phủ | 30/6/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 11/2023 |
|  | (31) Sửa đổi Luật Đất đai | Chính phủ | - | Quốc hội đã thông qua tháng 01/2024 |
|  | (32) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm | Chính phủ | 31/12/2022 | Quốc hội đã thông qua tháng 01/2024 |
|  | (33) Sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, cơ chế, chính sách đặc thù và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, nghị quyết về nội dung này | Chính phủ | 31/12/2023 | Quốc hội thông qua kỳ 7 |
|  | (40) Nghiên cứu, sửa đổi Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng | Chính phủ | - |  |
|  | (34) Nghiên cứu, rà soát Luật Bảo hiểm xã hội | Chính phủ | 30/6/2022 | Quốc hội thông qua kỳ 7 |
|  | (35) Nghiên cứu, rà soát Luật Giao thông đường bộ hoặc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ | Chính phủ | 30/6/2022 | Quốc hội thông qua kỳ 7 |
|  | (36) Nghiên cứu, rà soát Luật Lưu trữ liên quan đến lưu trữ số | Chính phủ | 30/6/2022 | Quốc hội thông qua kỳ 7 |
|  | (37) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về động viên công nghiệp | Chính phủ | 31/12/2022 | Quốc hội thông qua kỳ 7 |
|  | (38) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về công nghiệp quốc phòng | Chính phủ | 31/12/2022 |  |
|  | (39) Nghiên cứu, rà soát Luật Thủ đô và các nghị quyết có liên quan | Chính phủ | 31/12/2023 | Quốc hội thông qua kỳ 7 |
|  | (41) Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù | Chính phủ | 31/12/2024 | Quốc hội thông qua kỳ 7 |
| II | Các nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành rà soát, được đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết và đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (25 nhiệm vụ, 25 dự án ) |  |  |  |
|  | (1) Nghiên cứu, rà soát Luật Di sản văn hoá | Chính phủ | 30/6/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 7, thông qua kỳ 8 |
|  | (2) Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống mua bán người | Chính phủ | 30/6/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 7, thông qua kỳ 8 |
|  | (3) Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế giá trị gia tăng | Chính phủ | 30/6/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 7, thông qua kỳ 8 |
|  | (4) Nghiên cứu, rà soát Luật Công chứng | Chính phủ | 31/12/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 7, thông qua kỳ 8 |
|  | (5) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn | Chính phủ | 31/12/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 7, thông qua kỳ 8 |
|  | (6) Nghiên cứu, rà soát Luật Khoáng sản | Chính phủ | 31/12/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 7, thông qua kỳ 8 |
|  | (7) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về phòng không nhân dân | Chính phủ | 31/12/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 7, thông qua kỳ 8 |
|  | (8) Nghiên cứu, rà soát Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật | Chính phủ | 30/6/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 8, thông qua kỳ 9 |
|  | (9) Nghiên cứu, rà soát Luật Việc làm | Chính phủ | 30/6/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 8, thông qua kỳ 9 |
|  | (10) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về chuyển đổi giới tính | Chính phủ | 30/6/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 8, thông qua kỳ 9 |
|  | (11) Nghiên cứu, rà soát Luật Hóa chất | Chính phủ | 30/6/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 8, thông qua kỳ 9 |
|  | (12) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | Chính phủ | 31/12/2023 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 7, thông qua kỳ 8 |
|  | (13) Nghiên cứu, rà soát Luật Điện lực | Chính phủ | 31/12/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến 8, thông qua kỳ 9 |
|  | (14) Nghiên cứu, rà soát Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp | Chính phủ | 30/6/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 8, thông qua kỳ 9 |
|  | (15) Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt | Chính phủ | 30/6/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến 8, thông qua kỳ 9 |
|  | (16) Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp | Chính phủ | 30/6/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến 8, thông qua kỳ 9 |
|  | (17) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về nhà giáo | Chính phủ | 30/6/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến 8, thông qua kỳ 9 |
|  | (18) Nghiên cứu, rà soát Luật Quảng cáo và các luật khác có liên quan | Chính phủ | 31/12/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến 8, thông qua kỳ 9 |
|  | (19) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về công nghiệp công nghệ số | Chính phủ | 31/12/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến 8, thông qua kỳ 9 |
|  | (20) Nghiên cứu, rà soát Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá | Chính phủ | 30/6/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 9, thông qua kỳ 10 |
|  | (21) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước | Chính phủ | 31/12/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 9, thông qua kỳ 10 |
|  | (22) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị | Chính phủ | 31/12/2022 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 9, thông qua kỳ 10 |
|  | (23) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc | Chính phủ | 31/12/2023 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 9, thông qua kỳ 10 |
|  | (24) Nghiên cứu, rà soát Luật Thi hành án dân sự | Chính phủ | 31/12/2024 | Trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 9, thông qua kỳ 10 |
|  | (25) Nghiên cứu, xây dựng dự án Pháp lệnh hoặc Luật điều chỉnh về quản lý, bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh | Chính phủ | 31/12/2023 | Bổ sung vào Chương trình năm 2024, Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội |
| III | Các nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát nhưng chưa được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội hoặc Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (32 nhiệm vụ, 36 dự án) |  |  |  |
| (i) | Các nhiệm vụ lập pháp đang được các cơ quan đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2024 và năm 2025 (01 nhiệm vụ, 01 dự án) |  |  |  |
|  | (12) Nghiên cứu, rà soát Luật Đường sắt | Chính phủ | 31/12/2023 | Đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến kỳ 9, thông qua kỳ 10 |
| (ii) | Các nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát, đã được đề xuất nhưng qua xem xét thì cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị để được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội (03 nhiệm vụ, 03 dự án) |  |  |  |
|  | (1) Nghiên cứu, rà soát Luật Bảo hiểm y tế | Chính phủ | 30/6/2022 | Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tháng 4/2022 |
|  | (2) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về công nghiệp hỗ trợ hoặc dự án Luật điều chỉnh về phát triển công nghiệp | Chính phủ | 30/6/2022 | Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tháng 5/2022 |
|  | (3) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về dân số | Chính phủ | 31/12/2022 | Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tháng 4/2023 |
| (iii) | Các nhiệm vụ lập pháp khác đã hoàn thành rà soát nhưng chưa được các cơ quan lập hồ sơ đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội hoặc Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (28 nhiệm vụ, 32 dự án) |  |  |  |
|  | (1) Nghiên cứu, rà soát Luật Báo chí | Chính phủ | 30/6/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2024 |
|  | (2) Nghiên cứu, rà soát Luật Khoa học và Công nghệ | Chính phủ | 30/6/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2025 |
|  | (3) Nghiên cứu, rà soát Luật Năng lượng nguyên tử | Chính phủ | 30/6/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2026 |
|  | (4) Nghiên cứu, rà soát Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất sửa đổi Luật |
|  | (5) Nghiên cứu, rà soát Luật Luật sư | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2025 |
|  | (6) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về phòng bệnh và nâng cao sức khỏe | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2024 (gộp thành Luật Phòng bệnh) |
|  | (7) Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm | Chính phủ | 31/12/2022 |  |
|  | (8) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về trang thiết bị y tế | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2025 - 2026 |
|  | (9) Nghiên cứu, rà soát Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2024 - 2025 |
|  | (10) Nghiên cứu, rà soát Luật An toàn thực phẩm | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất sửa đổi, bổ sung |
|  | (11) Nghiên cứu, rà soát Luật Công nghệ thông tin | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất tách thành Luật Giao dịch điện tử và Luật Công nghiệp công nghệ số |
|  | (12) Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2027 |
|  | (13) Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất xây dựng Luật Thuế bất động sản |
|  | (14) Nghiên cứu, rà soát Luật Quản lý thuế | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung |
|  | (15) Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế thu nhập cá nhân | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2025 - 2026 |
|  | (16) Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế bảo vệ môi trường | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2026 |
|  | (17) Nghiên cứu, rà soát Luật Nghĩa vụ quân sự | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2025 |
|  | (18) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về nghệ thuật biểu diễn | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2025 - 2026 |
|  | (19) Nghiên cứu, rà soát Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất sửa đổi, bổ sung |
|  | (20) Nghiên cứu, rà soát Luật Bảo hiểm tiền gửi | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất sửa đổi, bổ sung |
|  | (21) Nghiên cứu, rà soát Luật Ngân sách nhà nước | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất sửa đổi, bổ sung |
|  | (22) Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế tài nguyên | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2027 |
|  | (23) Nghiên cứu, rà soát Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp hoặc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về tình trạng khẩn cấp | Chính phủ | 31/12/2023 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2024 - 2025 |
|  | (24, 25) Nghiên cứu, rà soát Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các luật có liên quan | Chính phủ | 31/12/2023 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2024 - 2025 |
|  | (26) Nghiên cứu, rà soát Luật Xuất bản | Chính phủ | 31/12/2023 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2025 |
|  | (27) Nghiên cứu, rà soát Luật Hoạt động chữ thập đỏ | Chính phủ | 31/12/2023 | Đề xuất đưa vào Chương trình năm 2026 |
|  | (28) Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống tham nhũng | Chính phủ | 31/12/2023 | Đề xuất sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp |
|  | (29) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về hàm, cấp ngoại giao | Chính phủ | 31/12/2023 | Đề xuất xây dựng vào thời điểm thích hợp |
|  | (30) Nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật điều chỉnh về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội | Chính phủ | 31/12/2023 | Đề xuất xây dựng vào thời điểm thích hợp |
|  | (31) Nghiên cứu, rà soát Luật Cư trú | Chính phủ | 31/3/2024 | Đề xuất sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp |
| IV | Các nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát nhưng không đề xuất sửa đổi, bổ sung luật hoặc đề xuất xây dựng mới luật, nghị quyết (09 nhiệm vụ, 09 dự án) |  |  |  |
|  | (1) Nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự | Chính phủ | 30/6/2022 | Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung |
|  | (2) Nghiên cứu, rà soát Luật Giáo dục đại học | Chính phủ | 30/6/2022 | Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung |
|  | (3) Nghiên cứu, rà soát Luật Bưu chính | Chính phủ | 30/6/2022 | Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung |
|  | (4) Nghiên cứu, rà soát Luật Quốc tịch và các văn bản có liên quan | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung |
|  | (5) Nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung |
|  | (6) Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất chưa xây dựng mới |
|  | (7) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về bảo vệ nhân chứng | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất chưa xây dựng mới |
|  | (8) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý không gian ngầm | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất chưa xây dựng mới |
|  | (9) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về Chính phủ số | Chính phủ | 31/12/2022 | Đề xuất chưa xây dựng mới |
| B | Các nhiệm vụ lập pháp đang tiếp tục thực hiện (17 nhiệm vụ) |  |  |  |
| II | Các nhiệm vụ lập pháp phải được hoàn thành trong năm 2024 (16 nhiệm vụ, 16 dự án) |  |  |  |
|  | (1) Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo tại một số tỉnh, thành phố | Chính phủ | 30/6/2024 | - |
|  | (2) Nghiên cứu, rà soát Luật Dự trữ quốc gia | Chính phủ | 31/12/2024 | - |
|  | (3) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang | Chính phủ | 31/12/2024 | - |
|  | (4) Nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán nhà nước | Kiểm toán nhà nước | 31/12/2024 | - |
|  | (5) Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng | Chính phủ | 31/12/2024 | - |
|  | (6) Nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức Chính phủ | Chính phủ | 31/12/2024 | - |
|  | (7) Nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức chính quyền địa phương | Chính phủ | 31/12/2024 | - |
|  | (8) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về bảo vệ dữ liệu cá nhân | Chính phủ | 31/12/2024 | - |
|  | (9) Nghiên cứu, rà soát Luật Giám định tư pháp | Chính phủ | 31/12/2024 | - |
|  | (10) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về khu công nghiệp, khu kinh tế | Chính phủ | 31/12/2024 | - |
|  | (11) Nghiên cứu, rà soát Luật Quy hoạch | Chính phủ | 31/12/2024 | - |
|  | (12) Nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán độc lập | Chính phủ chủ trì, phối hợp Kiểm toán nhà nước | 31/12/2024 | - |
|  | (13) Nghiên cứu, rà soát Luật Kế toán | Chính phủ | 31/12/2024 | - |
|  | (14) Nghiên cứu, rà soát Luật Đầu tư công | Chính phủ | 31/12/2024 | - |
|  | (15) Nghiên cứu, rà soát Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí | Chính phủ | 31/12/2024 | - |
|  | (16) Nghiên cứu, rà soát Luật Bình đẳng giới | Chính phủ chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam | 31/12/2024 | - |
| III | Các nhiệm vụ lập pháp phải được hoàn thành trong năm 2025 (01 nhiệm vụ, 01 dự án) |  |  |  |
|  | (1) Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam | Chính phủ | 31/12/2025 | - |

Lùi 1 kỳ so với trước đây.